## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Калининградская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 12.10.2015 15:23:07 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 163263.7 | 163263.7 | 151559.4 | 110740.4 | 110740.4 | 18 | 18 | 151442.4 | 151442.4 | 0 | 151442.4 | 151442.4 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 163263.7 | 163263.7 | 151559.4 | 110740.4 | 110740.4 | 18 | 18 | 151442.4 | 151442.4 | 0 | 151442.4 | 151442.4
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного казенного учреждения Калининградской области "Безопасный город" | 2 | 7 | РБ | 130219.7 | 130219.7 | 130219.7 | 88100.7 | 88100.7 | 12 | 12 | 130162.1 | 130162.1 |  | 130162.1 | 130162.1 | 37 | рубежи контроля | Выполнение работ по организации виртуальной частной сети (VPN) и оказание услуг по ее сопровождению для нужд ГКУ КО «Безопасный город»
2 | 1 | Обеспечение функционирования средств автоматической фиксации нарушений | 2 | 7 | РБ | 10500 | 10500 | 10500 | 9000 | 9000 | 1 | 1 | 10440.55 | 10440.55 |  | 10440.55 | 10440.55 | 162000 | количество отправлений | Оплата уведомлений о нарушениях правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическим режиме, производится согласно актам выполненных работ
3 | 1 | проведение обучения и информирование населения о правилах дорожного движения | 3 | 11 | РБ | 933 | 933 | 839.7 | 839.7 | 839.7 | 4 | 4 | 839.7 | 839.7 |  | 839.7 | 839.7 | 71 | количество размещений | Работы по систематическому освещению вопросов по безопасности движения выполнены
4 | 1 | Предоставление межбюджетных субсидий бюджетам муниципалльных образований в целях повышения уровня безопасности дорожного движения на создание и вннедрение АПК "Безопасный город" | 2 | 7 | РБ | 21611 | 21611 | 10000 | 12800 | 12800 | 1 | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 62 | рубежи контроля
Министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области | [14 empty] | С.А. Кошевой
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Вудущий консультант отдела экономического развития муниципальных образований | [14 empty] | Н.В. Гончаров
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
a.solodkaya@gov39.ru
(адрес электронной почты)
84012599021
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | государственная программа Калининградской области "Безопасность" | Постановление Правительства Калининградской области от 31 декабря 2013 № 1024 "О государственной программе Калининградской области "Безопасность""
2 | подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 2016 – 2020 годах» | Постановление Правительства Калининградской области от 31 декабря 2013 № 1024 "О государственной программе Калининградской области "Безопасность""