## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ульяновская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 13.10.2015 16:40:04 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2015 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 164639.6206 | 164639.6206 | 164639.6206 | 0 | 116424.7246 | 0 | 20 | 73839.3496 | 65892.4496 | 0 | 73839.3496 | 65887.3266 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 164639.6206 | 164639.6206 | 164639.6206 | 0 | 116424.7246 | 0 | 20 | 73839.3496 | 65892.4496 | 0 | 73839.3496 | 65887.3266
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Приобретение, техническое обслуживание, ремонт и финансовое обеспечение эксплуатации работающих в автоматическом режиме специальных средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи, или средств фото- и киносъёмки, видеозаписи, применяемых в целях фиксации административных правонарушений, а также сопряжённого с ними оборудования и связанных с этим расходов (включая почтовые расходы на рассылку постановлений по делам об административных правонарушениях Правил дорожного движения, выявленных с помощью специальных технических средств) | 2 | 7 | РБ | 81400 | 81400 | 81400 | 0 | 46966 | 0 | 19 | 35568.1 | 27621.2 | 0 | 35568.1 | 27621.2 | 1 | мероприя- тие | 1. Оплата почтовых услуг.нарушениях ПДД. Оплачены услуги связи. Оплачена заправка картриджей, закуплены новые картриджи для принтеров. Обеспечено сопровождение комплекса программных средств. Выполнен ремонт приборов фото- и видеофиксации нарушений ПДД и ремонт оборудования ЦАФАП. Приобретены приборы фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
3 | 1 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | 5 | 9 | РБ | 2638.197 | 2638.197 | 2638.197 | 0 | 2638.197 | 0 | 1 | 2638.197 | 2638.197 | 0 | 2638.197 | 2638.197 | 1242 | п.м. | Установлены барьерные ограждения на 3х участках дорог; Новая Малыкла -Новочеремшанск -398 м., на автодороге подъезд к с. Русская Беденьга - 624 м., на автодороге "Тереньга -Старая Ерыкла" - 220 м.
4 | 1 | Создание системы маршрутного ориетирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков) | 5 | 10 | РБ | 31872.598 | 31872.598 | 31872.598 | 0 | 31872.598 |  |  | 5.123 | 5.123 | 0 | 5.123 | 0 | 2454 | шт. | Установка дорожных знаков
5 | 1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 5 | 10 | РБ | 34947.9296 | 34947.9296 | 34947.9296 | 0 | 34947.9296 |  |  | 34947.9296 | 34947.9296 | 0 | 34947.9296 | 34947.9296 | 1671.9 | км. | Нанесена осевая и краевая линии горизонтальной дорожной разметки
6 | 1 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 5 | 10 | РБ | 13780.896 | 13780.896 | 13780.896 | 0 | 0 |  |  | 680 | 680 | 0 | 680 | 680 | 90 | шт. | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением
Заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | [14 empty] | Тюрин Андрей Сергеевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Референт департамента транспорта Министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | [14 empty] | Шиманов Денис Евгеньевич
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
691113@bk.ru
(адрес электронной почты)
8 (8422) 61-23-70
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная программа Ульяновской области "Развитие транспортной системы Ульяновской области" на 2014-2018 годы (подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2018 годах") | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/419-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие транспортной системы Ульяновской области" на 2014-2018 годы".
2 | Муниципальная программа "Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы" | Постановление Администрации города Димитровграда от 30.09.2013 №3159 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы".
3 | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014-2016 годы" | Постановление администрации города Ульяновска от 08.10.2013 N 4375 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014-2016 годы".

## Букин
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ульяновская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 13.10.2015 16:40:04 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2015 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 164639.6206 | 164639.6206 | 164639.6206 | 0 | 116424.7246 | 0 | 20 | 78957.2266 | 71010.3266 | 0 | 78957.2266 | 71010.3266 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 164639.6206 | 164639.6206 | 164639.6206 | 0 | 116424.7246 | 0 | 20 | 78957.2266 | 71010.3266 | 0 | 78957.2266 | 71010.3266
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Приобретение, техническое обслуживание, ремонт и финансовое обеспечение эксплуатации работающих в автоматическом режиме специальных средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи, или средств фото- и киносъёмки, видеозаписи, применяемых в целях фиксации административных правонарушений, а также сопряжённого с ними оборудования и связанных с этим расходов (включая почтовые расходы на рассылку постановлений по делам об административных правонарушениях Правил дорожного движения, выявленных с помощью специальных технических средств) | 2 | 7 | РБ | 81400 | 81400 | 81400 | 0 | 46966 | 0 | 19 | 35568.1 | 27621.2 | 0 | 35568.1 | 27621.2 | 1 | мероприя- тие | 1. Оплата почтовых услуг.нарушениях ПДД. Оплачены услуги связи. Оплачена заправка картриджей, закуплены новые картриджи для принтеров. Обеспечено сопровождение комплекса программных средств. Выполнен ремонт приборов фото- и видеофиксации нарушений ПДД и ремонт оборудования ЦАФАП. Приобретены приборы фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
3 | 1 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | 5 | 9 | РБ | 2638.197 | 2638.197 | 2638.197 | 0 | 2638.197 | 0 | 1 | 2638.197 | 2638.197 | 0 | 2638.197 | 2638.197 | 1242 | п.м. | Установлены барьерные ограждения на 3х участках дорог; Новая Малыкла -Новочеремшанск -398 м., на автодороге подъезд к с. Русская Беденьга - 624 м., на автодороге "Тереньга -Старая Ерыкла" - 220 м.
4 | 1 | Создание системы маршрутного ориетирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков) | 5 | 10 | РБ | 31872.598 | 31872.598 | 31872.598 | 0 | 31872.598 |  |  | 5123 | 5123 | 0 | 5123 | 5123 | 2454 | шт. | Установка дорожных знаков
5 | 1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 5 | 10 | РБ | 34947.9296 | 34947.9296 | 34947.9296 | 0 | 34947.9296 |  |  | 34947.9296 | 34947.9296 | 0 | 34947.9296 | 34947.9296 | 1671.9 | км. | Нанесена осевая и краевая линии горизонтальной дорожной разметки
6 | 1 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 5 | 10 | РБ | 13780.896 | 13780.896 | 13780.896 | 0 | 0 |  |  | 680 | 680 | 0 | 680 | 680 | 90 | шт. | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением
Заместитель Председателя Правительства - Министр строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | [14 empty] | Букин Александр Васильевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Референт департамента транспорта Министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | [14 empty] | Шиманов Денис Евгеньевич
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
691113@bk.ru
(адрес электронной почты)
8 (8422) 61-23-70
(контактный телефон)