## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ярославская область
(наименование субъекта РФ)
|  |  | MS Excel 2010 | [10 empty] | Период отчета: | II квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 39000 | 39000 | 39000 | 9864.9 | 9864.9 | 16 | 16 | 9864.9 | 4446.4 | 0 | 9864.9 | 4446.4 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 39000 | 39000 | 39000 | 9864.9 | 9864.9 | 16 | 16 | 9864.9 | 4446.4 | 0 | 9864.9 | 4446.4
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Издание газет по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения (газета «Дорога. Транспорт. Пешеход.») | 2/11 | РБ | 330 | 330 | 330 | 128 | 128 | 4 | 4 | 128 | 85.8 |  | 128 | 85.8 | 6 | ед. | Издано 6 номеров газеты "Дорога. Транспорт. Пешеход" (тираж 3500 шт.).
2 | 1 | Выпуск специальных телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения | 2/10 | РБ | 2000 | 2000 | 2000 | 800 | 800 | 1 | 1 | 800 | 560 |  | 800 | 560 | 22 | ед | Выпущено в эфир 22 телепередачи "Патруль 76
3 | 1 | Развитие систем фиксации нарушений правил дорожного движения | - | РБ | 30014 | 30014 | 30014 | 8848.9 | 8848.9 | 10 | 10 | 8848.9 | 3712.6 |  | 8848.9 | 3712.6 | ед. | ед. | Обеспечена работа и развитие системы фиксации нарушений правил дорожного движения проведено: государственная поверка измерителей скорости движения, заправка и восстановление картриджей; приобретены аккумуляторные батареи, принтеры, произведена закупка бумаги, обеспечена отработка механизмов исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях (всего на сумму 8848,9тыс. рублей.)
4 | 1 | Приобретение специального автомототранспорта и специальных средств технического контроля | - | РБ | 6656 | 6656 | 6656 | 88 | 88 | 1 | 1 | 88 | 88 |  | 88 | 88 | ед. | ед. | Приобретены навигаторы ГЛОНАСС - 11 шт. В настоящее время рассматривается вопрос о внесении в областную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Ярославской области» на 2013 - 2015 годы, изменений, в части перераспределения финансовых средств из п 5.4 в п. 5.3 и увеличении финансирования мероприятий ОЦП.
Первый заместитель Губернатора области – Председатель Правительства области Князьков А.Л | [14 empty] | Князьков Александр Львович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Главный специалист КОПП департамента региональной безопасности Ярославской обл. | [14 empty] | Крайнов Роман Алексеевич
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
kraynovra@region.adm.yar.ru
(адрес электронной почты)
(4852) 206-053
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Ярославской области" на 2013 - 2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства области от 24.12.2012 № 1510-п. | Постановление Правительства Ярославской области от 24.12.2012 № 1510-п.