## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Магаданская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 15.01.2016 10:37:46 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 7345 | 7345 | 7345 | 7271.175 | 7271.175 | 3 | 3 | 7045.5 | 7045.5 | 0 | 7045.5 | 7045.5 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 7345 | 7345 | 7345 | 7271.175 | 7271.175 | 3 | 3 | 7045.5 | 7045.5 | 0 | 7045.5 | 7045.5
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Приобретение автомобилей-эвакуаторов | 0 |  | РБ | 3645.5 | 3645.5 | 3645.5 | 3645.5 | 3645.5 | 1 | 1 | 3645.5 | 3645.5 |  | 3645.5 | 3645.5 | 1 | Единиц | Приобретен автомобиль-эвакуатор с КМУ
2 | 2 | Приобретение систем автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения | 2 | 2/5/2016 | РБ | 3699.5 | 3699.5 | 3699.5 | 3625.675 | 3625.675 | 2 | 2 | 3400 | 3400 |  | 3400 | 3400 | 2 | Единиц | Приобретены: стационарный автоматический комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД "КОРДОН-М"2 и радиолокационный измеритель скорости движения ТС "КУПОЛ-Н" с видеофиксацией
Заместитель Председателя Правительства Магаданской области | [14 empty] | Белозерцев Андрей Николаевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
заместитель начальника транспортного отдела управления дорожного хозяйства и транспорта Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области | [14 empty] | Пономарев Е.В.
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
PonomarevEV@49gov.ru
(адрес электронной почты)
8-413-2-639166
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная программа Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области на 2014-2022 годы", подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области на 2014-2022 годы" | Постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. № 1145 (в редакции постановления Правительства Магаданской области от 22 октября 2015 г. № 743-пп)