## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Иркутская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.01.2015 16:52:42 |  |  | MS Excel 2013 | [10 empty] | Период отчета: | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал 2014 года)
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 101365.61 | 101365.61 | 101365.61 | 91333.1 | 91333.1 | 14 | 14 | 85365.81 | 85365.81 | 0 | 85365.81 | 85365.81 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 49676.9 | 49676.9 | 49676.9 | 48176.9 | 48176.9 | 8 | 8 | 35231.3 | 35231.3 | 0 | 35231.3 | 35431.3
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 51688.71 | 51688.71 | 51688.71 | 43156.2 | 43156.2 | 6 | 6 | 50134.51 | 50134.51 | 0 | 50134.51 | 50134.51
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации | 2/5 | РБ | 16754 | 16754 | 16754 | 16754 | 16754 | 3 | 3 | 2308.4 | 2308.4 | 0 | 2308.4 | 2308.4 | 2 | ед. | 1. Осуществлена закупка мобильного аппаратно-программного комплекса фиксации нарушений Правил дорожного движения «Дозор-М» - 1 ед. 2. Приобретена система автоматизированной обработки результатов фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в единую информационную систему ГИБДД Иркутской области - 1 ед. 3. Заключен контракт на поставку и установку стационарных автоматических комплексов фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, нарушений правил проезда перекрёстков, нарушений скоростного режима на улично-дорожной сети города Иркутска.При приемке выявлено несоответствие стационарных автоматических комплексов фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения техническому заданию к государственному контракту. Исполнителю направлено письмо о расторжение контракта.
2 | 1 | Организация отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях нарушителям ПДД | - | РБ | 29345.4 | 29345.4 | 29345.4 | 29345.4 | 29345.4 | 1 | 1 | 29345.4 | 29345.4 | 0 | 29345.4 | 29345.4 | 350783 | ед. | Выписано 350783 постановлений о нарушении Правил дорожного движения
3 | 1 | Техническое обслуживание комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД | - | РБ | 333.5 | 333.5 | 333.5 | 333.5 | 333.5 | 1 | 1 | 333.5 | 333.5 | 0 | 333.5 | 333.5 | 12 | ед. | Проведение гарантийного обслуживания
4 | 1 | Организация передачи данных с комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД по электронным каналам связи (услуги связи) | - | РБ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 1 | 1 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | - | - | Установка связи и передача электронных данных
5 | 1 | Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) | 3/12 | РБ | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 3 | ед. | Проведено 3 мероприятия по организации конкурсов-фестивалей с выездом детей в другой регион, чемпионатов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Мероприятия проведены без оформления контрактов и договоров.
6 | 1 | Обустройство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения барьерными ограждениями в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | - | РБ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 534 | м. | Проведены конкурсные мероприятия. Организованы работы по установке баорьерного ограждения.
7 | 1 | Оснащение портативным медицинским оборудованием учреждений здравоохранения с целью медицинского освидетельствования водителей транспортных средств | - | РБ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | 1 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 5 | ед. | Проведены конкурсные мероприятия по приобретению оборудования.
8 | 2 | МО "город Черемхово" строительство и обустройство детского автогородка | 3/7 | МБ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | Денежные средства не освоены. Перенос мероприятия на 2015 год
9 | 2 | МО Слюдянский район "Мероприятия направленные на повышение правового сознания и предепреждение опасного поведения участников дорожного движения | 2/9 | МБ | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 18 | ед. | Проведено 18 ед. мероприятий и приобретены методические пособия для обучения детей ПДД.
10 | 2 | МО Слюдянский район "Совершенствование материально-технической базы ОГИБДД ОМВД России по Слюдянскому району" | - | МБ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 15 | ед. | Приобретены приборы "Анализатор паров алкоголя" и измерительные приборы для оформления ДТП
11 | 2 | МО "Заларинский район" Проведение конкурса "Лучший уголок по безопасности дорожного движения в образовательных учереждениях, проведение конкурса юных инспекторов дорожгого движения. | 3/12 | МБ | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 14.7 | 0 | 14.7 | 14.7 | 1 | ед. | Проведено 1 мероприятие
12 | 2 | МО Шелеховского района "Организация и проведение конкурсов по безопасности дорожного движения" | 3/12 | МБ | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | Мероприятия не проведены из-за сокращения бюджета. Мероприятия будут организованы в 2015 году.
13 | 2 | МО Шелеховского района "Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях"" | 3/11 | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | Аукцион принят не состоявшимся из-зи отсутствия заявок
14 | 2 | МО Куйтунский район "Распоростронение печатной продекции по пропоганде безопасности дорожного движения (плакаты, открытки, информационные листы, банеров, буклеты и памятки) Распространение в местах массового скопления людей. | 2/11 | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 2000 | ед. | Организовано распространение (плакаты, открытки, информационные листы, банеров, буклеты и памятки).
15 | 2 | МО Куйтунский район "Организация и проведение районного слета - конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо"" | 3/12 | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 5 | ед. | Проведено 5 мероприятий
16 | 2 | МО Жигаловский район "Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения" | - | МБ | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | ед. | Проведено 1 мероприятие.
17 | 2 | МО Жигаловский район "Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. " | 6/1 | МБ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | Не исполнено. Отсутствие бюджетных средств.
18 | 2 | Зиминиское городское МО "Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе. | 5/1 | МБ | 5503.91 | 5503.91 | 5503.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5503.91 | 5503.91 | 0 | 5503.91 | 5503.91 | - | -
19 | 2 | Зиминиское городское МО "Мероприятия направленные на повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения" | 2/9 | МБ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 5 | ед. | Проведено 5 мероприятий
20 | 2 | Казаченско-Ленский район "Мероприятие безопасное колесо 2014 год" | 3/12 | МБ | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 43.7 | 0 | 43.7 | 43.7 | 4 | ед. | Проведено 3 конкурса и 1 профилактическое мероприятие "Внимание дети"
21 | 2 | Нижнеудинское МО "Устройство искуственных неровностей" | 5/8 | МБ | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 1 | 1 | 117.6 | 117.6 | 0 | 117.6 | 117.6 | 5 | ед. | Обусроенно 5 пешеходных переходов
22 | 2 | МО Осинский район " Организация и проведение районного слета-конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо", участие в областном конкурсе. Дополнительно подготовка и выпуск материалов по пропоганде культуры поведения участников дорожного движения через СМИ района | - | МБ | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 3 | ед. | Проведено 3 мероприятия .
23 | 2 | Тулунский муниципальный район" Организация и проведение районного слета-конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо", участие в областном конкурсе" | 3/12 | МБ | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 76 | 2 | ед. | Проведен районный слет-конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо", участие в областном конкурсе.
24 | 2 | Тулунский муниципальный район "Оснащение дошкольных учереждений оборудованием, позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично дорожной сети, приобретение светоотражающих приспособлений для учащихся младших классов" | 3/10 | МБ | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 200 | ед. | Приобретено 150 ед. светоотражающих приспособлений для учащихся младших классов. 50 ед. пособий для воспитанников учреждений дошкольного образования.
25 | 2 | Усть удинское МО "Проведение районного конкурса "Безопасное колесо" районные конкурсы "Лучший отряд инспекторов дорожного движения" | 3/12 | МБ | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 3 | ед. | Проведены отборочные конкурсы "Безопасное колесо". Проведен районный конкурс "Лучший отряд инспекторов дорожного движения. Финансирование поездки детей на областной конкурс "Безопасное колесо"
26 | 2 | МО "город Усть-Кут" "Обслуживание установка знаков, светофорных обьектов | 5/8 | МБ | 1500 | 1500 | 1500 | 429.6 | 429.6 | 1 | 1 | 429.6 | 429.6 | 0 | 429.6 | 429.6 | 29 | ед. | Установлено 29 ед. знаков и светофорных объектов. Ведется подготовка конкурсной документации для проведения конкурсов по приобретению и ремонту оборудования. Мероприятия планируется перенести на 2015 год.
27 | 2 | МО "город Черемхово" Приобретение методической литературы и дидактических игр для учащихся общеобразовательных и дошкольных образовательных учереждений | 3/14 | МБ | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 46 | ед. | Приобретены дидактические игры для дошкольных образовательных учереждений
28 | 2 | МО "город Черемхово" Приобретение учебного оборудования для учащихся общеобразовательных и дошкольных образовательных учереждений | 3/8 | МБ | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | Не исполнено. Отсутствие бюджетных средств.
29 | 2 | МО "город Черемхово" Проведение районных мероприятий конкурсов направленных на безопасность дорожного движения" | 3/12 | МБ | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 1 | ед. | Проведено 1 мероприятие (конкурс)
30 | 2 | город Иркутск "Ремонт светофорных объектов, строительство светофорных объектов, разработка ПСД на строительство светофоров, технологическое присоединение светофоров | 5/9 | МБ | 1017 | 1017 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 1017 | 0 | 1017 | 1017 | 1 | ед. | Выполнены работы по ремонту светофорных объектов на пересечении ул. Советская - ул. Карла Либкнехта
31 | 2 | город Иркутск "Устройство искуственных неровностей и обустройство пешеходных переходов и тротуаров" | 5/8 | МБ | 29193 | 29193 | 29193 | 29193 | 29193 | 1 | 1 | 29193 | 29193 | 0 | 29193 | 29193 | 4336 | м.кв. | Все запланированные работы выполнены.
32 | 2 | город Иркутск "Устройство пешеходных ограждений" | 5/7 | МБ | 13166 | 13166 | 13166 | 13166 | 13166 | 1 | 1 | 13166 | 13166 | 0 | 13166 | 13166 | 30 | ед. | Выполнены работы по установке пешеходного ограждения по 30 адресам
Министр транспорта Иркутской области | [14 empty] | А.М. Сулейменов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Ведущий советник отдела развития автотранспортного комплекса министерства транспорта Иркутской области | [14 empty] | А.В. Щеглов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
a.shcheglov@govirk.ru
(адрес электронной почты)
(3952) 420-543
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области" на 2014 - 2015 годы государственной программы Иркутской области "Развитие транспортного комплекса Иркутской области" на 2014-2018 годы | утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 436 – пп
2 | Муниципальные ведомственные программы "Повышение безопасности дорожного движения" | утвержденные постановлениями администраций муниципальных образований Иркутской области