## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Волгоградская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 16.10.2014 9:23:02 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2014 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 816878.586 | 270761.386 | 212332.483 | 178191.1 | 164779.297 | 129 | 100 | 38921.246 | 33306.45 | 2687.641 | 58730.758 | 40229.331
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 234338 | 200512.9 | 142219.036 | 116194.52 | 109733.028 | 32 | 31 | 2948.188 | 2311.59 | 0 | 21444.221 | 8555.762
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 76967.586 | 70173.486 | 70038.447 | 61921.58 | 54971.269 | 95 | 67 | 35898.058 | 30919.86 | 2687.641 | 37126.537 | 31513.569
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 505573 | 75 | 75 | 75 | 75 | 2 | 2 | 75 | 75 | 0 | 160 | 160
1 | 1 | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 79 комплексов) | 2 | 5 | РБ | 54050 | 9839 | 9839 | 2992.5 | 2992.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ожидается поставка одного комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения "Кордон"
2 | 1 | Создание, модернизация и обеспечение бесперебойной и безаварийной работы комплексов фотовидео-фиксации нарушений правил дорожного движения, расположенных на улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения | 0 | - | РБ | 9300 | 33255.9 | 33255.9 | 31787.884 | 25326.392 | 27 | 26 | 2948.188 | 2311.59 | 0 | 20086.221 | 7197.762 | 58 | комплексов | Повышение уровня работоспособности систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения. Проведено профилактическое обслужавание 58 комплексов, а также осуществлена рассылка 431450 постановлений о совершении административных правонарушений. Мероприятие не завершено. Плановый срок реализации мероприятия 31.12.2014 г. Оплата мероприятия будет осуществляться в IV квартале 2014 года.
3 | 1 | Создание, модернизация и обеспечение бесперебойной и безаварийной работы комплексов фотовидео-фиксации нарушений правил дорожного движения, расположенных на улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения | 0 | - | ВБИ | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В настоящее время осуществляются мероприятия по заключению концессионного соглашения по развитию системы фото и видеофиксации на территории Волгоградской области
4 | 1 | Строительство и оснащение специализированного центра по подготовке (переподготовке), дополнительного профессионального образования, повышения квалификации специалистов в области обеспечения безопасности дорожного движения, создаваемого на базе государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Волгоградский техникум железно-дорожного транспорта и коммуникаций" | 2 | 6 | РБ | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В настоящее время осуществляются мероприятия по внесению изменений в государственную программу Волгоградской области "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" на 2014-2016 годы в части приведения в соответствие с Законом Волгоградской области от 20.12.2013 г. №182-ОД "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов". Плановый срок реализации мероприятия сентябрь-декабрь 2014 г.. Фактический срок завершения реализации мероприятия декабрь 2014 г.. На отчетный период мероприятие не проведено, в связи с отсутствием финансирования.
5 | 1 | Ежегодное проведение Волгоградского областного конкурса "За безопасность дорожного движения" | 0 | - | РБ | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Внесены изменения в постановление Главы Администрации Волгоградской области от 26 декабря 2011 г. № 1422 "О ежегодном Волгоградском областном конкурсе "За безопасность дорожного движения". Заседание комиссии по проведению ежегодного Волгоградского областного конкурса "За безопасность дорожного движения" состоялось 23 сентября 2014 года, на котором были утверждены победители. Проведение слета победителей указанного конкурса запланировано на 24 октября 2014 года.
6 | 1 | Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов, участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов | 2 | 14 | РБ | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Лимиты бюджетных назначений на реализацию мероприятия не доведены до министерства транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.
7 | 1 | Производство и распространение в телеэфире аудиовизуальных материалов (социальной рекламы) по пропаганде безопасности дорожного движения | 0 | - | РБ | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В настоящее время осуществляются мероприятия по внесению изменений в государственную программу Волгоградской области "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" на 2014-2016 годы в части приведения в соответствие с Законом Волгоградской области от 20.12.2013 г. №182-ОД "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
8 | 1 | Производство и распространение в радиоэфире аудиоматериалов (социальной рекламы) по пропаганде безопасности дорожного движения | 0 | - | РБ | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В настоящее время осуществляются мероприятия по внесению изменений в государственную программу Волгоградской области "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" на 2014-2016 годы в части приведения в соответствие с Законом Волгоградской области от 20.12.2013 г. №182-ОД "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
9 | 1 | Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали юных инспекторов движения "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, участие во всероссийских конкурсах по безопасности дорожного движения) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | 3 | 12 | РБ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В настоящее время осуществляются мероприятия по внесению изменений в государственную программу Волгоградской области "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" на 2014-2016 годы в части приведения в соответствие с Законом Волгоградской области от 20.12.2013 г. №182-ОД "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов". Плановый срок реализации мероприятия сентябрь-декабрь 2014 г.. Фактический срок завершения реализации мероприятия декабрь 2014 г.. В соответствии с приказом министерства образования и науки Волгоградской области от 07.04.2014 № 401 "О проведении открытого областного этапа Всероссийского конкурса–фестиваля юных инспекторов движения "Безопасное колесо" и в целях повышения культуры ответственного поведения на дороге и правового сознания детей - участников дорожного движения проведен открытый областной этап Всероссийского конкурса–фестиваля юных инспекторов движения "Безопасное колесо". В конкурсе-фестивале приняли участие 16 команд обучающихся общеобразовательных организаций Быковского, Городищенского, Еланского, Иловлинского, Клетского, Котовского, Николаевского, Октябрьского, Палласовского, Светлоярского, Серафимовичского муниципальных районов Волгоградской области и городских округов: города-героя Волгограда, г. Волжского и г. Михайловки.Победителем конкурса-фестиваля стала команда обучающихся образовательных организаций Советского района г. Волгограда. Команда направлена для участия во Всероссийском конукрсе - фестивале "Безопасное колесо" в г. Москва.
10 | 1 | Издание учебно-методических пособий по работе с родителями и детьми в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей, проведение семейных конкурсов на знание правил дорожного движения | 3 | 13 | РБ | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В настоящее время осуществляются мероприятия по внесению изменений в государственную программу Волгоградской области "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" на 2014-2016 годы в части приведения в соответствие с Законом Волгоградской области от 20.12.2013 г. №182-ОД "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов". Плановый срок реализации мероприятия сентябрь-декабрь 2014 г.. Фактический срок завершения реализации мероприятия декабрь 2014 г.. На отчетный период мероприятие не проведено, в связи с отсутствием финансирования.
11 | 1 | Устройство пунктов весового контроля транспортных средств на автомобильных дорогах | 0 | - | РБ | 15000 | 15000 | 58 | 58 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Готовится техническое задание, определяются места устройства пунктов весового контроля. Заключен Государственный контракт № 257-14 от 17 июня 2014 года на выполнение кадастровых работ по разделу земельного участка, необходимого для организации работы передвижного пункта весового контроля.
12 | 1 | Обустройство дорожными ограждениями наиболее опасных участков автомобильных дорог | 0 | - | РБ | 15000 | 15000 | 8557.206 | 8557.206 | 8557.206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Конкурс объявлен. Дата окончания принятия заявок 14 июля 2014 года. Общая протяженность ограждения 2466 п. м. Заключен Государственный контракт от 4 августа 2014 года № 0129200001914008287-0041044-02 "Обустройство дорожными ограждениями наиболее опасных участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области: "Камышин - Петров-Вал" в Камышинском МР; "Иловля - Ольховка - Камышин" в Иловлинском МР, Ольховском МР и Камышинском МР на сумму 8 557 206,60 руб.. Окончание ваполнения работ по контракту назначено на 30 ноября 2014 года.
13 | 1 | Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5 | 7 | РБ | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
14 | 1 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов | 5 | 9 | РБ | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
15 | 1 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, образовательным организациям и организациям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 5 | 8 | РБ | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Подготовлены технические задания, ведется подготовка конкурсной документации.
16 | 1 | Создание систем маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков) | 0 | - | РБ | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Подготовлены технические задания, ведется подготовка конкурсной документации.
17 | 1 | Устройство искусственного освещения на участках автомобильных дорог | 5 | 11 | РБ | 95000 | 95000 | 71440.93 | 71440.93 | 71440.93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Заключен Государственный контракт № 2014.90774 от 14.05.2014 г. на устройство искусственного освещения общей протяжённостью 23738 п.м.. Готовится техническое задание на проектирование искусственного освещения общей протяженностью 8505 п. м. Идут конкурсные процедуры. Дата окончания принятия заявок 20.10.2014 г.
18 | 1 | Внедрение в подразделениях служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, современных образцов аварийно-спасательной техники | 6 | 5 | РБ | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
19 | 1 | Оснащение отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации государственного казенного учреждения здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области" автотранспортом и медицинским оборудованием, в том числе приобретение санитарного автотранспорта | 0 | - | РБ | 1400 | 1400 | 1400 | 1358 | 1358 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 1358 | 2 | ед. | 24 сентября 2014 года был заключен государственный контракт на поставку двух санитарных автомобилей на сумму 1358,0 тыс. руб. (экономия 42 тыс. руб.), 3 октября 2014 года два санитарных автомобиля на базе Lada Largus KSOY5L поставлены. Оплата будет осуществляться в IV квартале 2014 года.
20 | 1 | Приобретение и материально-техническое оснащение трассовых медицинских пунктов, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе приобретение медицинского и иного оборудования для функционирования трассовых медицинских пунктов | 0 | - | РБ | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Подготовлены техническое задание и мониторинг цен на приобретение медицинского и иного оборудования для функционирования трассовых медицинских пунктов. Плановый срок реализации мероприятия 31.12.2014 г.
21 | 1 | Приобритение автомобилей скорой медицинской помощи класса "В", дополнительное оснащение автомобилей скорой медицинской помощи | 0 | - | РБ | 17105 | 17105 | 17105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26 сентября 2014 года опубликован аукцион на сумму 17105 тыс. руб.. Будут приобретены 7 автомобилей медицинской помощи класса "В" в ГБУЗ "Калачевская ЦРБ" (1 ед.), ГБУЗ "Старополтавская ЦРБ" (1 ед.), ГБУЗ "Светлоярская ЦРБ" (1 ед.), ГБУЗ "ЦРБ Суровикинского муниципального района" (1 ед.), ГБУЗ "ЦРБ Дубовского муниципального района" (1 ед.), ГБУЗ г. Камышина "Станция скорой медицинской помощи" (2 ед.). Плановый срок реализации мероприятия 31.12.2014
22 | 1 | Дополнительное оснащение автомобилей скорой медицинской помощи | 0 | - | РБ | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Подготовлены технические задания, проводятся подготовительные мероприятия к осуществлению закупок.
23 | 2 | Обустройство турникетными ограждениями опасных участков дорог | 5 | 7 | МБ | 300 | 300 | 300 | 174.798 | 0 | 1 | 0 | 174.798 | 0 | 174.798 | 0 | 0 | 0 | - | Осуществляется подготовка документации на аукцион в III квартале 2014 года
24 | 2 | Проведение мероприятий по нанесению дорожной разметки | 0 | - | МБ | 706.9 | 706.9 | 706.9 | 319.324 | 113.524 | 6 | 3 | 235.798 | 29.998 | 205.8 | 113.524 | 113.524 | 5226.14 | м кв. | Приобретено: холодный пластик "Highway ColdPlast" белый в комплекте с отвердителем (30 кг + 0,3 кг) - 848,4 кг; растворитель - 150 л. Нанесена дорожна разметка: краской - 5138,14 м кв., холодным пластиком - 88 м кв.. Оплата выполненных работ мероприятия осуществлена за счет средств кредиторской задолжности за 2013 год.
25 | 2 | Устройство искусственных дорожных неровностей | 0 | - | МБ | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Осуществляется подготовка документации на аукцион в III квартале 2014 года.
26 | 2 | Информационное обеспечение участников дорожного движения о мерах по безопасности дорожного движения через средства массовой информации | 5 | 15 | МБ | 220 | 220 | 220 | 142.645 | 142.645 | 3 | 3 | 36.818 | 36.818 | 0 | 91.048 | 91.048 | 60 | минут радиоэфира | Размещены информационные материалы в газете "Диалог" (2 статьи о ремонте дорог), информационное сопровождение на радио "Камышин-ФМ" (радиоэфиры 60 мин.), телевизионные ролики в программе "Акценты". Акты выполненных работ подписаны, пакет документов находится на оплате. Оплата будет осуществляться в III квартале 2014 года.
27 | 2 | Выполнение проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории городского округа - город Камышин | 0 | - | МБ | 2146 | 2146 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Аукцион не обьявлен в связи с отсутствием денежных средств в бюджете городского округа - город Камышин
28 | 2 | Приобретение и установка дорожных знаков | 0 | - | МБ | 300 | 300 | 300 | 299.981 | 174.653 | 13 | 5 | 125.328 | 0 | 125.328 | 77.403 | 77.4 | 44 | шт | Приобретено - 44 шт, установлено - 36 шт.
29 | 3 | Установка дорожных знаков | 0 | - | МБ | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 70 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось по причине отсутствия финансирования. Выполнение мероприятия запланировано в IV квартале 2014 года
30 | 3 | Обустройство дорожными ограждениями опасных участков дорог | 0 | - | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось по причине отсутствия финансирования. Выполнение мероприятия запланировано во 2-м полугодии 2014 года
31 | 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог | 0 | - | МБ | 17555.1 | 17555.1 | 17555.1 | 17555.1 | 17555.1 | 2 | 2 | 8293.6 | 8293.6 | 0 | 8293.6 | 8293.6 | 7042 | м кв. | Выполнены работы в полном объёме по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги х. Сенной
32 | 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов | 0 | - | МБ | 4121.2 | 4121.2 | 4121.2 | 2437.2 | 2437.2 | 2 | 2 | 1271.7 | 1271.7 | 0 | 1271.7 | 1271.7 | 1572 | м кв. | Выполнены работы в полном объеме по ремонту покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов: квартал ул. Парковая 1,3,5; ул. Обороны 114; ул. Щорса 39; ул. Подгорная 2,6,6а.
33 | 3 | Нанесение дорожной разметки на асфальтобетонное покрытие дорог | 0 | - | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 833.3 | м. кв. | Нанесена горизонтальная дорожная разметка на автомобильных дорогах города Михайловка
34 | 3 | Установка светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 325 | 325 | 325 | 324.3 | 324.3 | 1 | 1 | 324.3 | 324.3 | 0 | 324.3 | 324.3 | 2 | объекта | Установлено 2 светофорных объекта на улично-дорожной сети г. Михайловка
35 | 3 | Проектирование и СМР по устройству трёх объектов фото, видео-фиксации транспорта | 2 | 5 | МБ | 260 | 260 | 260 | 52 | 52 | 1 | 1 | 49.8 | 49.8 | 0 | 49.8 | 49.8 | 3 | объект | Выполняются проектные работы по устройству трёх объектов фото, видео-фиксации транспорта по ул. Фрунзе, ул. П.Морозова, ул. Крупской
36 | 3 | Содержание автомобильных дорог сельских территорий | 0 | - | МБ | 2206.8 | 2206.8 | 2206.8 | 841.1 | 841.1 | 14 | 14 | 841.1 | 748.7 | 0 | 841.1 | 748.7 | 33.4 | км кв. | Очистка дорог и тротуаров от снега, подсыпка песком
37 | 3 | Обслуживание светофорных объектов | 0 | - | МБ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1 | 1 | 645.6 | 645.6 | 0 | 645.6 | 645.6 | 14 | шт | Обслуживание светофоров по целевой субсидии выполнено МБУ "КБиО".
38 | 4 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом | 0 | - | МБ | 3108.9 | 3108.9 | 3108.9 | 3108.9 | 3108.9 | 2 | 2 | 3108.9 | 1129.2 | 0 | 3108.9 | 1129.2 | 5,24 | тыс. кв. м. | Выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог г. Урюпинска. Реализация мероприятия будет завершена в IV квартале 2014 года.
39 | 4 | Ремонт асфальтобетонных покрытий картами | 0 | - | МБ | 4852 | 4852 | 4852 | 4852 | 4852 | 1 | 1 | 4827.7 | 4827.7 | 0 | 4827.7 | 4827.7 | 6.27 | тыс. кв. м. | Заключен контракт от 11.06.2014 с ООО "Хопер-Автодор", цена контракта - 4 827,72 тыс. руб. (площадь ремонта всего 6269 м², в том числе: ул. Б. Мушкетовская 1092,0 м², Самодуровская дамба 882,0 м², примыкание к пер. Пролетарский 133,5 м², примыкание к ул. Мичурина 150,0 м², примыкание к ул. Гора Восточная 360,0 м², ул. Штеменко 634,5 м², ул. Красноармейская 2357,0 м², ул. Фридек-Мистек 660,0 м².
40 | 4 | Ремонт участков автомобильной дороги | 0 | - | МБ | 10256.7 | 10256.7 | 10256.7 | 8920.6 | 8920.6 | 1 | 1 | 8807.7 | 8807.7 | 0 | 8920.6 | 8920.6 | 14.2 | тыс. кв. м. | Заключен контракт от 15.05.2014 с ОГУП "Волгоградавтодор", цена контракта - 8920,59 тыс. руб., 13.08.2014 произведена оплата в размере 8807,74 тыс. руб., за вычетом штрафных санкций в размере 112,85 тыс. руб.. Осуществлен ремонт участка автомобильной дороги по улице Черняховского и по улице Донецкого в г. Урюпинск.
41 | 4 | Ремонт тротуаров | 0 | - | МБ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 | 1 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 195 | кв.м. | Заключен контракт от 23.06.2014 с ООО "Строительная компания Ярдорстрой", цена контракта - 300,00 тыс. руб.. Выполнен ремонт тротуара шириной 1,5 м из асфальтлбетона по ул. Красноармейская.
42 | 5 | Проведение межпоселенческого семейного праздника "Страна Светофория" | 0 | - | МБ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В целях обучения и воспитания транспортной культуры детей и подростков, навыков безопасного поведения на дорогах и улицах отделом по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Городищенского муниципального района запланировано проведение мероприятия "Страна светофория" на базе МАУ ДОЛ 2 им. Гули Королевой в период 2-4 смены. Проведение мерприятия перенесено на IV квартал 2014 года.
43 | 5 | Проведение районного конкурса рисунков "Знаем правила движения как таблицу умножения" | 3 | 9 | МБ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В целях обучения и воспитания транспортной культуры детей и подростков, навыков безопасного поведения на дорогах и улицах отделом по культуре, молодежной политике и спорту администрации Городищенского муниципального района запланировано проведение районного конкурса рисунков "Знаем правила движения, как таблицу умножения" на базе МАУ ДОЛ 2 им. Гули Королевой в период 2-4 смены. Проведение мерприятия перенесено на IV квартал 2014 года.
44 | 5 | Проведение межпоселенческого конкурса социальной рекламы "Безопасные дороги" | 3 | 9 | МБ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Будет проведен во втором полугодии 2014 года (октябрь - ноябрь)
45 | 5 | Изготовление социальной рекламы: баннеры, уличные растяжки, стикеры для водителей, буклеты для школьников, родителей, водителей | 2 | 14 | МБ | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Осуществление мероприятия запланировано в ноябре 2014 года
46 | 5 | Проведение межпоселенческого конкурса "Автоледи" | 2 | 14 | МБ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проведение мероприятия запланировано во втором полугодии 2014 года (октябрь - ноябрь)
47 | 5 | Приобретение наглядных пособий для школ и дошкольных образовательных учреждений | 3 | 8 | МБ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проведение мероприятия запланировано во втором полугодии 2014 года (октябрь - ноябрь)
48 | 5 | Проведение ежегодного конкурса юных инспекторов дорожного движения "Светофор" | 3 | 12 | МБ | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проведение мероприятия запланировано в ноябре 2014 года.
49 | 5 | Проведение конкурса "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проведение мероприятия запланировано 11 октября 2014 года на базе МБОУ "Городищенская СОШ №1"
50 | 5 | Проведение рейдов по освидетельствованию водителей на состояние опьянения совместно с сотрудниками ОГИБДД отдела МВД России по Городищенскому району | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | рейда | Выявление водителей находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сокращение лиц управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии. Проведение мероприятия не требует финансирования.
51 | 5 | Проведение предрейсовых осмотров водителей | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | осмотров | Развитие системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении. Сокращение лиц управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии. Проведение мероприятия не требует финансирования.
52 | 5 | Оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | мероприятие | С целью уменьшения числа лиц, погибших в ДТП ГБУ "Городищенская ЦРБ" оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Мероприятие не требует финансирования.
53 | 6 | Игровая программа для первоклассников "Кот и пес" | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | мероприятие | С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма во втором квартале 2014 года МБУК «Межпоселенческая клубная система» и МБУК «Межпоселен-ческая библиотека» Городищенскогорайона проводятся мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в рамках работы с детьми, отдыхающими в лагерях с дневным пребыванием.
54 | 6 | Беседа - презентация для школьников младших классов летнего оздоровительного лагеря "Правила движения достойны уважения" | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | мероприятие | С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма во втором квартале 2014 года МБУК «Межпоселенческая клубная система» и МБУК «Межпоселен-ческая библиотека» Городищенскогорайона проводятся мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в рамках работы с детьми, отдыхающими в лагерях с дневным пребыванием.
55 | 6 | Проведение инструктажей по правилам дорожного движения в образовательных учреждениях | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | мероприятие проводилось во втором квартале 2014 года в общеобразовательных учреждениях Городищенского муниципального района с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
56 | 6 | Встречи учащихся с сотрудниками ГИБДД | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | мероприятие проводилось во втором квартале 2014 года в общеобразовательных учреждениях Городищенского муниципального района с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
57 | 6 | Проведение тематических классных часов | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | мероприятие проводилось во втором квартале 2014 года в общеобразовательных учреждениях Городищенского муниципального района с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
58 | 6 | Проведение конкурса рисунков среди учащихся 1-7 классов | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | мероприятие проводилось во втором квартале 2014 года в общеобразовательных учреждениях Городищенского муниципального района с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
59 | 6 | Разработка и выпуск листовок и школьных газет | 3 | 11 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | мероприятие проводилось во втором квартале 2014 года в общеобразовательных учреждениях Городищенского муниципального района с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
60 | 6 | Проведение занятий и мероприятий по ПДД на оздоровительных площадках. | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | мероприятие проводилось во втором квартале 2014 года в общеобразовательных учреждениях Городищенского муниципального района с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
61 | 6 | Проведение игровой программы "Быть рассеянным опасно" по Правилам дорожного движения | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | мероприятие проведено МБУК "Межпоселенческая клубная система" совместно с ОГИБДД отделом МВД России по Городищенскому району в третьем квартале 2014 года с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма для учащихся 1-4 классы. Охвачено 403 человека.
62 | 6 | Проведение беседы-презентации "Правила движения достойны уважения" | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | мероприятие проведено МБУК "Межпоселенческая клубная система" в третьем квартале 2014 года с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма для учащихся 5-6 классов. Охвачено 38 человек.
63 | 6 | Проведение игры-викторины "Правила дорожные детям знать положено" | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | мероприятие проведено МБУК "Межпоселенческая клубная система" в третьем квартале 2014 года с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма для учащихся 2-х классов. Охвачено 36 человек.
64 | 6 | Проведение тематических классных часов по темам: "Осторожно дорога", "Юный пешеход", "Уважайте каждый знак", игр-викторин "Юный пешеход", "Повторим правила движения и знаки ПДД" и брейн-ринга "Уважайте каждый знак!", деловых игр "Правила дорожного движения" | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | мероприятие проведено в общеобразовательных учреждениях Городищенского муниципального района в третьем квартале 2014 года для учащихся 1-11 классы.
65 | 7 | Проведение районного смотр-конкурса юных инспекторов движения "Светофор" | 3 | 12 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | конкурс | Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге. Проведение мероприятия не требует финансирования
66 | 7 | Проведение внеплановых инструктажей с механиками, водителями школьных автобусов, сопровождающими и учениками по соблюдению правил безопасности дорожного движения | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, соблюдение правил дорожного движения. Реализация мероприятия осуществлялась во время учебного процесса. Проведение мероприятия не требует финансирования.
67 | 8 | Ремонт дорог (ямочный) | 0 | - | МБ | 3125.1 | 3125.1 | 3125.1 | 1748.1 | 1748.1 | 4 | 3 | 1748.1 | 1748.1 | 0 | 1748.1 | 1748.1 | - | - | Проведен ремонт дорог (ямочный) в сельских поселениях Ленинского муниципального района.
68 | 8 | Ремонт тротуаров | 0 | - | МБ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Проведен ремонт тротуаров в сельских поселениях Ленинского муниципального района.
69 | 8 | Нанесение дорожной разметки и устройство искусственных дорожных неровностей | 0 | - | МБ | 225.7 | 225.7 | 225.7 | 225.7 | 225.7 | 2 | 1 | 94.1 | 94.1 | 0 | 94.1 | 94.1 | - | - | Мероприятие по нанесению дорожной разметки и устройству искусственных дорожных неровностей выполнено на автомобильных дорогах сельских поселений Ленинского муниципального района
70 | 8 | Перевозка школьников на автобусах | 0 | - | МБ | 2925.7 | 2925.7 | 2925.7 | 1788.8 | 1788.8 | 11 | 6 | 1287.6 | 894.1 | 0 | 1287.6 | 894.1 | - | - | Организованы рейсы школьного автобуса по перевозке школьников в Ленинском муниципальном районе. В III квартале 2014 года реализация мероприятия будет продолжена.
71 | 8 | Обучение водителей | 0 | - | МБ | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 36.6 | 34.6 | 0 | 36.6 | 34.6 | - | - | Организованы курсы по обучению водителей школьных автобусов Ленинского муниципального района. Реализация мероприятия будет продолжена в III квартале 2014 года.
72 | 8 | Установка и обслуживание системы ГЛОНАСС | 0 | - | МБ | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Произведена установка системы ГЛОНАСС на пассажирском транспорте Ленинского муниципального района.
73 | 9 | Подготовлены и распространены памятки по безопасности дорожного движения на объектах транспортной инфраструктуры (в маршрутных транспортных средствах) | 2 | 8 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Повышение правосознания участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге. Изготовление памяток осуществлялось без денежных затрат.
74 | 9 | Проведение акций по безопасности дорожного движения и вежливому поведению на дороге, недопущению выброса мусора на обочины с участием воспитанников образовательных организаций, представителей районной администрации, сотрудников ОГИБДД МВД России по Николаевскому району | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Мепроприятие осуществляется во время учебного процесса. Проведение мероприятия не требует финансирования.
75 | 9 | Проведение классных часов по вопросам безопасности детей на дорогах в летний период | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. Мероприятие осуществляется во времы учебного процесса. Проведение мероприятия не требует финансирования.
76 | 9 | Организована работа юных инспекторов безопасности дорожного движения | 3 | 12 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Профилактика безопасного поведения детей на дороге. 18 сентября 2014 года на базе "СОШ № 3" г. Николаевск проведен муниципальный смотр-конкурс "Светофор". Проведение мероприятия не требует финансирования.
77 | 9 | Проведение внутришкольных конкурсов и викторин по БДД | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | конкурс | 30 апреля 2014 года в образовательных учреждениях проведён единый день ОБЖ, на котором с детьми обсудили вопросы безопасности, в том числе ина дорогах. Проведение мероприятия не требует финансирования.
78 | 9 | Проведение классных часов по вопросам безопасности детей на дорогах в зимний период | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. Мероприятие осуществляется во времы учебного процесса. Проведение мероприятия не требует финансирования.
79 | 9 | Проведение месячников по "Безопасности дорожного движения и антитеррористической защищенности" | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Мероприятие провидится с 1 сентября 2014 года руководителями образовательных организаций. Проведение мероприятия не требует финансирования.
80 | 10 | Создание системы маршрутного ориентирования | 0 | - | МБ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проведение мероприятия перенесено на IV квартал 2014 года
81 | 10 | Социальная реклама | 0 | - | МБ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проведение мероприятия перенесено на IV квартал 2014 года
82 | 10 | Наглядная агитация БДД | 0 | - | МБ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проведение мероприятия перенесено на IV квартал 2014 года
83 | 11 | Укрепление материально-технической базы подразделения ОГИБДД - приобретение оргтехники | 0 | - | МБ | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 100 | % | Приобретено два ноутбука и фотокамера
84 | 12 | Районное соревнование "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 1 | конкурс | Мероприятие выполнено
85 | 12 | Районный смотр-конкурс образовательных учреждений на лучшую организацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма "Светофор" | 3 | 12 | МБ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | конкурс | Проведение конкурса запланировано 30 октября 2014 года
86 | 13 | Установка дорожных знаков | 0 | - | ВБИ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 2 | 2 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 19 | шт | Установлено 19 дорожных знаков
87 | 14 | Размещение в средствах массовой информации материалов по безопасности движения | 2 | 11 | МБ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проведение мероприятия запланировано в III квартале 2014 года
88 | 14 | Проведение конкурса-фестеваля "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | конкурс | Мероприятие проведено в апреле 2014 года
89 | 14 | Проведение игры "Светофор" | 3 | 12 | МБ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | игра | Мероприятие проведено в мае 2014 года
90 | 15 | Проведение районных мероприятий с детьми "Безопасное колесо", игры "Светофор" | 3 | 12 | МБ | 40 | 40 | 40 | 24.4 | 24.4 | 0 | 0 | 24.4 | 24.4 | 0 | 24.4 | 24.4 | 1 | мероприятие | Проведено одно мероприятие "Безопасное колесо" в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.
91 | 15 | Строительство и ремонт дорог | 0 | - | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проведение мероприятия запланировано на IV квартал 2014 года
92 | 16 | Проведение инструктажей по вопросам соблюдения ПДД во время летних каникул со всеми категориями обучающихся | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | инструктаж | Проведение мероприятия не требует финансирования
93 | 16 | Рассмотрение вопросов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганды безопасного поведения на дорогах на родительских собраниях | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Мероприятие не требует финансирования
94 | 16 | Проведение внеплановых проверок технического состояния всех школьных автобусов | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Мероприятие проведено ОГИБДД МО МВД России "Камышинский" 21 мая 2014 года, по результатам которого нарушений выявлено не было. Мероприятие не требует финансирования.
95 | 16 | Размещение на улично-дорожной сети района билбордов с социальной рекламой, направленной на пропаганду безопасности дороженого движения | 0 | - | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | шт | Реализация мероприятия запланирована в 4-м квартале 2014 года
96 | 16 | Привлечение средств массовой информации (далее - СМИ) к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов по вопросам безопасности дорожного движения в СМИ | 2 | 11 | МБ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Реализация мероприятия запланирована в 4-м квартале 2014 года
97 | 16 | Участие отряда юнных инспекторов движения в зональном этапе конкурса "Безопасное колесо" и конкурса "Светофор" | 3 | 12 | МБ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | конкурс | Конкурс проведен с 23-26 сентября 2014 года без вложения финансовых средств.
98 | 16 | Издание для водителей транспортных средств образовательных учреждений района памятки по спасению и оказанию медицинской помощи дорожно-транспортных происшествиях с кратким телеыонным справочником оперативных служб | 3 | 11 | МБ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Совершенствование нормативно-технической базы в части предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. Реализация мероприятия запланирована в 4-м квартале 2014 года
99 | 16 | Обеспечение методическими материалами педагогов и работников образовательных учреждений, обучающих детей безопасному поведению на дорогах. | 3 | 13 | МБ | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0 | 4.9 | 4.2 | 34 | методички | Совершенствование нормативно-технической базы в части предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. Приобретено 34 методички без заключения контрактов по прямому договору.
100 | 16 | Оснащение и обновление уголков безопасности дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях и начальных классах общеобразовательных учреждений | 3 | 3 | МБ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 50 | 20 | 8 | стендов | Организация процесса обучения детей безопасному поведению на дороге. Приобретено 8 стендов без заключения контрактов по прямому договору.
101 | 16 | Осуществление постоянного контроля за исправностью технического состояния транспортных средств | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Реализация мероприятия не требует финансовых затрат.
102 | 16 | Проведение обследований остановочных пунктов маршрутных транспортных средств и приведение их в соответствие с Правилами перевозки пассажиров | 0 | - | МБ | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Реализация мероприятия запланирована в 4-м квартале 2014 года
103 | 16 | Проверка маршрутов движения школьных автобусов с привлечением сотрудников органов ГИБДД и дорожных организаций | 0 | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Реализация мероприятия не требует финансовых затрат.
104 | 17 | Проведение районных, зональных и финальных конкурсов "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | мероприятия | Проведене мероприятия не требует финансирования
105 | 17 | Проведение акции "Внимание дети" | 3 | 12 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | мероприятия | Проведене мероприятия не требует финансирования
106 | 18 | Проведение районного конкурса юных велосипедистов "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 10 | 0 | 11.5 | 10 | 1 | мероприятие | повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
107 | 19 | Разработка паспортов дорожной безопасности общеобразовательных учреждений | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | По рекомендациям ГАИ БДД во всех общеобразовательных организациях Старополтавского муниципального района разработаны паспорта дорожной безопасности общеобразовательных учреждений, в которых обозначены безопасные маршруты следования учащихся от образовательного учреждения к дому и обратно. Все паспорта дорожной безопасности согласованы с ОГИБДД МО МВД России «Палласовский». Проведение мероприятия не требует финансирования
108 | 19 | Оформление уголков по БДД | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Проведение мероприятия не требует финансирования
109 | 19 | Проведение выездных мероприятий по школам района сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Палласовский» | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | В рамках совместной работы прошли выездные мероприятия по школам района, сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Палласовский» провели профилактические беседы со школьниками, для детей младшего школьного возраста организовали просмотр тематических мультфильмов. Проведение мероприятия не требует финансирования
110 | 19 | Проведение родительских собраний в образовательных учреждениях | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Проведены родительские собрания, на которых рассматривалась проблема управления несовершеннолетними детьми мотоциклами и скутерами.
111 | 20 | Строительство (реконструкция), техническое перевооружение объектов системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения | 2 | 5 | РБ | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В связи с отсутствием финансирования бюджета Волгоградской области и Урюпинского иуниципального района данное мероприятие не выполнено. Выполнение данного мероприятия запланировано в IV квартале 2014 года
112 | 20 | Строительство (реконструкция), техническое перевооружение объектов системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения | 2 | 5 | МБ | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В связи с отсутствием финансирования бюджета Волгоградской области и Урюпинского иуниципального района данное мероприятие не выполнено. Выполнение данного мероприятия запланировано в IV квартале 2014 года
113 | 20 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, оснащением искусственными дорожными неровностями, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г - образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 5 | 8 | РБ | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В связи с отсутствием финансирования бюджета Волгоградской области и Урюпинского иуниципального района данное мероприятие не выполнено. Выполнение данного мероприятия запланировано в IV квартале 2014 года
114 | 20 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, оснащением искусственными дорожными неровностями, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г - образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 5 | 8 | МБ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В связи с отсутствием финансирования бюджета Волгоградской области и Урюпинского иуниципального района данное мероприятие не выполнено. Выполнение данного мероприятия запланировано в IV квартале 2014 года
115 | 20 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов улично-дорожной сети, непосредственно прилегающей к дошкольным образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей | 5 | 8 | РБ | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В связи с отсутствием финансирования бюджета Волгоградской области и Урюпинского иуниципального района данное мероприятие не выполнено. Выполнение данного мероприятия запланировано в IV квартале 2014 года
116 | 20 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов улично-дорожной сети, непосредственно прилегающей к дошкольным образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей | 5 | 8 | МБ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В связи с отсутствием финансирования бюджета Волгоградской области и Урюпинского иуниципального района данное мероприятие не выполнено. Выполнение данного мероприятия запланировано в IV квартале 2014 года
117 | 21 | Покупка дорожных знаков | 0 |  | МБ | 401.3 | 401.3 | 401.3 | 401.3 | 401.3 | 3 | 3 | 401.3 | 238.6 | 0 | 401.3 | 238.6 | 231 | шт. | Осуществлена покупка дорожных знаков
118 | 21 | Закупка стоек | 0 |  | МБ | 168.9 | 168.9 | 168.9 | 168.9 | 168.9 | 2 | 2 | 168.9 | 88.1 | 0 | 168.9 | 88.1 | 823 | пм | Осуществлена закупка стоек для дорожных знаков
119 | 21 | Закупка краски для дорожной разметки | 0 |  | МБ | 271.2 | 271.2 | 271.2 | 271.2 | 271.2 | 1 | 1 | 271.2 | 271.2 | 0 | 271.2 | 271.2 | 3,5 | тн. | Осуществлена закупка краски для дорожной разметки
120 | 21 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 0 |  | МБ | 233.2 | 233.2 | 233.2 | 233.2 | 233.2 | 1 | 1 | 233.2 | 233.2 | 0 | 233.2 | 233.2 | 2200 | кв.м. | Горизонтальная дорожная разметка нанесена на автомобильных дорогах городского округа г. Урюпинск
121 | 22 | Организация взаимодействия заинтересованных ведомств и учреждений по вопросам совершенствования подготовки, переподготовки и повышения качества обучения водителей транспортных средств, осуществления межведомственного и ведомственного контроля за образовательными учреждениями | 2 | 4 | МБ | 8 | 8 | 8 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1 | 2.9 | 2.5 | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 6 | чел. | Результатом обучения по 20-ти часовой программе водителей школьных автобусов является повышение профессионального мастерства, а также выполнение требований правил эксплуатации автомобильного транспорта. По состоянию на 01.07.2014 исполнение программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории фроловского муниципального района на 2014-2016 годы" составляет 0 рублей. В соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ на начало календарного 2014 года был составлен план-график проведения процедур закупок для исполнения мероприятий программы. В соответствии с планом-графиком сроки проведения открытых аукционов запланированы на июнь-август 2014 года. В связи с внесением изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ на данный момент возможно заключение договоров с единственным поставщиком без проведения процедур. Заключение договоров будет осуществлено до 01.09.2014 г.. В случае своевременного финансирования исполнение программы планируется во втором полугодии 2014 года.
122 | 22 | Формирование общественного мнения по проблеме безопасности участников дорожного движения. Организация, размещение материалов в СМИ о состоянии безопасности дорожного движения на территории Фроловского мугиципального района. | 2 | 11 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Реализация мероприятия запланирована в IV квартале 2014 года
123 | 22 | Обеспечение комплектом материалов и оборудования для класса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 18 | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Реализация мероприятия запланирована в декабре 2014 года
124 | 22 | Приобретение для образовательных учреждений учебно-методических пособий, видеоматериалов по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 13 | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Реализация мероприятия запланирована в ноябре 2014 года
125 | 22 | Проведение обучающих семинаров для преподавательского состава школ и детских садов района по повышению качества преподавания правил дорожного движения и правил безопасного поведения детей на дорогах | 3 | 17 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Проведение мероприятия запланировано во второй половине октября 2014 года
126 | 22 | Создание "уголков" по безопасности дорожного движения в младших классах общеобразовательных учреждений района и детских садах | 3 | 3 | МБ | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Реализация мероприятия запланирована в ноябре 2014 года
127 | 22 | Выпуск памятки по БДД для учащихся начальной школы | 3 | 13 | МБ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Проведение мероприятия запланировано во второй половине октября 2014 года
128 | 22 | Проведение видеоуроков для детей дошкольного возраста и учеников начальных классов по БДД | 3 | 13 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Реализация мероприятия запланирована в IV квартале 2014 года
129 | 22 | Проведение широкомасштабных акций: "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и т.д. | 3 | 9 | МБ | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Проведение мероприятия запланировано в ноябре 2014 года.
130 | 22 | Проведение районного этапа, обеспечение участия команды-победителя в областном конкурсе "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Конкурс проведен 1 октября 2014 года
131 | 22 | Проведение районного смотра-конкурса отрядов ЮИД "Светофор", обеспечение участия команды-победителя в зональном конкурсе "Светофор" | 3 | 12 | МБ | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Проведение конкурса запланировано на ноябрь 2014 года
132 | 23 | Публикация вопросов безопасности дорожного движения в районной газете "Спутник" | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Публикация вопросов осуществляется ежемесячно. Мероприятие не требует финансирования.
133 | 23 | Проведение конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | конкурс | Проведение конкура-фестеваля не требует затраты финансовых средств
134 | 23 | Проведение игры "Светофор" | 3 | 12 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | игра | Проведение игры не требует затраты финансовых средств
135 | 23 | Проведение акций в образовательных учреждениях "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | игра | Акции проводятся в школах во время учебного процесса. Проведение мероприятия не требует финансирования
136 | 23 | Сбор информации и анализ причин ДТП в районе, в т.ч. выявление очагов аварийности | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | игра | По результатам проведения мероприятия наблюдается снижение количества ДТП. Проведение мероприятия не требует затраты финансовых средств.
137 | 24 | Нанесение дорожной разметки | 0 |  | МБ | 4000 | 4000 | 3859.961 | 5562.669 | 3859.961 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1502.708 | 0 | 0 | 22064 | м кв. | В III квартале 2014 года заключен контракт на сумму 317 867,40 рублей. Работы по контракту освоены полностью.
138 | 25 | Установка дорожных знаков | 0 |  | МБ | 500 | 500 | 500 | 1193.768 | 500 | 5 | 1 | 325 | 63.179 | 52.395 | 500 | 77.047 | 241 | шт | На автомобильных дорогах г. Волжского установлен 241 дорожный знак. Стоимость работ определена муниципальным контрактом заключенным в 2013 году, полное исполнение мероприятия в 2014 году.
139 | 25 | Ремонт и замена дорожных знаков | 0 |  | МБ | 211.092 | 211.092 | 211.092 | 549.746 | 211.092 | 1 | 1 | 137.21 | 34.617 | 52.395 | 211.092 | 42.216 | 259 | шт | В 1-ом полугодии 2014 года приоритетной задачей являлось выполнение работ по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог, а финансирование установки, ремонта и замены дорожных знаков, содержания и ремонта светофорных объектов будет осуществляться в течение 2-ого полугодия 2014 года, в соответствии с муниципальным заданием МБУ "Комбинат благоустройства"
140 | 25 | Ремонт светофорных объектов | 0 |  | МБ | 708.359 | 708.359 | 708.359 | 1300.839 | 708.359 | 1 | 1 | 264.236 | 61.224 | 91.666 | 406.516 | 74.664 | 94 | шт. | В 1-ом полугодии 2014 года приоритетной задачей являлось выполнение работ по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог, а финансирование установки, ремонта и замены дорожных знаков, содержания и ремонта светофорных объектов будет осуществляться в течение 2-ого полугодия 2014 года, в соответствии с муниципальным заданием МБУ "Комбинат благоустройства"
141 | 25 | Содержание светофорных объектов | 0 |  | МБ | 4308.735 | 4308.735 | 4308.735 | 7425.11 | 4308.735 | 1 | 1 | 1736.77 | 595.624 | 482.151 | 2671.954 | 726.37 | 70 | шт. | В 1-м полугодии 2014 года приоритетной задачей являлось выполнение работ по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог, а финансирование установки, ремонта и замены дорожных знаков, содержания и ремонта светофорных объектов будет осуществляться в течение 2-ого полугодия 2014 года, в соответствии с муниципальным заданием МБУ "Комбинат благоустройства"
142 | 26 | Ремонт дорог | 0 |  | ВБИ | 5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проведение мероприятия запланировано во 2-м полугодии 2014 года
143 | 26 | Устройство тротуаров, содержание | 0 |  | МБ | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось. Финансирование мероприятия будет осуществляться во 2-м полугодии 2014 года.
144 | 26 | Установка дорожных знаков | 0 |  | МБ | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось. Финансирование мероприятия будет осуществляться во 2-м полугодии 2014 года.
145 | 26 | Освещение дорог и улиц | 0 |  | МБ | 5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проведение мероприятия запланировано во 2-м полугодии 2014 года
146 | 26 | Разметка дороги | 0 |  | МБ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось. Финансирование мероприятия будет осуществляться во 2-м полугодии 2014 года.
147 | 26 | Устройство искусственных дорожных неровностей | 0 |  | МБ | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось. Финансирование мероприятия будет осуществляться во 2-м полугодии 2014 года.
148 | 26 | Смотр-конкурс среди ДОУ - "Зелёный огонёк" | 3 | 12 | МБ | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось. Финансирование мероприятия будет осуществляться во 2-м полугодии 2014 года.
149 | 26 | Ремонт железнодорожных переездов | 0 |  | МБ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось. Финансирование мероприятия будет осуществляться во 2-м полугодии 2014 года.
150 | 26 | Конкурс школьных агитбригад - "Светофор" | 3 | 12 | МБ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось. Финансирование мероприятия будет осуществляться во 2-м полугодии 2014 года.
151 | 26 | Смотр-конкурс "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось. Финансирование мероприятия будет осуществляться во 2-м полугодии 2014 года.
152 | 27 | Ремонт дорог с твёрдым покрытием | 0 |  | МБ | 2475 | 2475 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
153 | 27 | Установка и замена дорожных знаков | 0 |  | МБ | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
154 | 27 | Установка видеокамер | 2 | 5 | МБ | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
155 | 27 | Обустройство, ремонт и восстановление уличного освещения г.Котово | 0 |  | МБ | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
156 | 28 | Организация и проведение районного этапа областного конкурса юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо", "Светофор" | 3 | 12 | МБ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Воспитание законопослушных участников дорожного движения. Мероприятие не проводилось.
157 | 28 | Участие команды Ольховского района в зональном конкурсе юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо", "Светофор" | 3 | 12 | МБ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Воспитание законопослушных участников дорожного движения. Мероприятие не проводилось.
158 | 28 | Проведение профилактических мероприятий "Внимание ­- дети" | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проведение мероприятия не требует привлечения финансовых средств
159 | 28 | Организация работы клубов "ЮИД" во время летних оздоровительных лагерей | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проведение мероприятия не требует привлечения финансовых средств
160 | 28 | Оборудование транспортной площадки на базе МБОУ Ольховской СОШ | 0 |  | МБ | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
161 | 28 | Оснащение наглядной агитацией уголков и кабинетов безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях района | 3 | 11 | МБ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
162 | 28 | Приобретение и распространение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учреждений всех типов | 3 | 13 | МБ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
163 | 28 | Приобретение специальных светоотражающих элементов одежды для учеников начальных классов | 3 | 10 | МБ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
164 | 29 | Устройство пешеходного перехода | 0 |  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | шт. | Повышение уровня безопасности дорожного движения в ст. Кумылженская по ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Адмирала Тихонова
165 | 29 | Устройство искусственной дорожной неровности | 0 |  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1 | шт. | Повышение уровня безопасности дорожного движения при движении пешеходов, пересекающих автомобильную дорогу, и снижение детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильной дороге в х. Краснянский в непосредственной близости МКОУ "Краснянская СОШ"
166 | 29 | Установка камер видеофиксации | 0 |  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1 | шт. | Отслеживание движения транзитного транспорта и возможных правонарушений при въезде в ст. Кумылженская
Министр транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области | [14 empty] | Удалов Владимир Александрович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Ведущий специалист сектора научно-исследовательских и инновационных работ | [14 empty] | Киселёв Александр Владимирович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
A_Kiselev@volganet.ru
(адрес электронной почты)
8 (8442) 30-94-18
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная программа Волгоградской области "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы | постановление Правительства Волгоградской области, от 16 декабря 2013 г. № 733-п
2 | Ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа - город Камышин" на 2014 год | постановление администрации городского округа - город Камышин от 09.06.2014 года № 1096-п "О внесении изменений в постановление Администрации от 31.12.2013 года № 3230-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа - город Камышин" на 2014 год
3 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка на 2014 - 2016 годы" | постановление администрации городского округа город Михайловка № 1749 от 25 июня 2014 года "О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Михайловка от 10 сентября 2013 г. № 2690 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка на 2014 - 2016 годы"
4 | Муниципальная программа "Дороги Урюпинска на 2012 - 2020 годы" | постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. № 595-п (в ред. От 23.05.2014 г. № 476-п)
5 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района на 2013 - 2015 годы" | постановление администрации Городищенского муниципального района от 22 мая 2014 года № 923
6 | Городищенский муниципальный район | внепрограммные мероприятия
7 | Даниловский муниципальный район | внепрограммные мероприятия
8 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Ленинском муниципальном районе на 2014 и на период до 2016 года" | постановление администрации Ленинского муниципального района от 14 октября 2013 года № 682
9 | Николаевский муниципальный район | внепрограммные мероприятия
10 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Новониколаевского муниципального района на 2014-2016 годы" | постановление главы администрации Новониколаевского муниципального района от 19 ноября 2013 года № 1179
11 | Ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 годы" | постановление администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области от 11 апреля 2014 года № 260 "Об утверждении ведомственной целевой программы Октябрьского муниципального района Волгоградской области "Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 годы"
12 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Палласовского муниципального района" на 2014-2016 годы | постановление № 1346 от 30 октября 2013 года
13 | Палласовский муниципальный район | внепрограммные мероприятия
14 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2016 годы" | постановление администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 16 октября 2014 года № 2274
15 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Серафимовичского муниципального района на 2013-2015 годы" | постановление главы администрации Серафимовичского муниципального района от 31 декабря 2013 года № 932
16 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Камышинского муниципального района" на 2013-2015 годы | постановление главы администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области от 15 октября 2012 года № 1433-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Камышинского муниципального района" на 2013-2015 годы
17 | Быковский муниципальный район | внепрограммные мероприятия
18 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Старополтавском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2016 годы" | постановление администрации Старополтавского муниципального района Волгоградской области от 7 октября 2013 года № 713 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Старополтавском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2016 годы»
19 | Старополтавский муниципальный район | внепрограммные мероприятия
20 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2014 - 2016 годы" | постановление администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской области от 31 марта 2014 года № 166
21 | Городской округ г. Урюпинск | внепрограммные мероприятия
22 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Фроловского муниципального района на 2014-2016 годы" | постановление главы администрации Фроловского муниципального района от 7 октября 2013 года № 859
23 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2016 годы" | постановление администрации Чернышковского муниципального района от 13 октября 2011 года № 575
24 | Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2012 - 2014 годы | постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 30 сентября 2011 года № 5423
25 | Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы | распоряжение управления транспорта и дорожных коммуникаций администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 18 июня 2013 года № 22
26 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Еланском муниципальном районе Волгоградской области" на 2014 - 2017 годы | постановление администрации Еланского муниципального района Волгоградской области от 6 февраля 2014 года № 38
27 | Муниципальная программа "Об утверждении мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Котовском муниципальном районе Волгоградской области на 2013 - 2015 годы" | постановление главы администрации Котовского муниципального района от 16 января 2013 года №58
28 | Муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Ольховском муниципальном районе Волгоградской области на 2013 - 2015 годы" | постановление администрации Ольховского муниципального района от 31 мая 2013 года №336, постановление администрации Ольховского муниципального района от 16 июня 2014 года "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Обеспечение безопасности дорожного движения в Ольховском муниципальном районе Волгоградской области на 2013 - 2015 годы".
29 | Кумылженский муниципальный район | внепрограммные мероприятия