## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Саратовская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.01.2016 16:36:32 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 39170 | 37273 | 32778 | 32778 | 32778 | 3 | 3 | 11675 | 0 | 0 | 32778 | 21103 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 39170 | 37273 | 32778 | 32778 | 32778 | 3 | 3 | 11675 | 0 | 0 | 32778 | 21103
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области | 2 | 5 | РБ | 21170 | 21170 | 16675 | 16675 | 16675 | 2 | 2 | 11675 | 0 | 0 | 16675 | 5000 | 303900 | шт. | Произведена рассылка уведомлений о нарушении правил дорожного движения. Произведен ремонт и обслуживание комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
2 | 1 | Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области | 2 | 5 | РБ | 18000 | 16103 | 16103 | 16103 | 16103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16103 | 16103 | 10 | ед. | Произведена закупка и установка 10 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
заместитель министра по дорожному комплексу | [14 empty] | С.А.Плешаков
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
консультант отдела организации транспортного обслуживания | [14 empty] | Куликов Е.А.
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
kulikovea@saratov.gov.ru
(адрес электронной почты)
(8452)24-60-44
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная программа Саратовской области "Развите транспортной системы до 2020 года" (подпрограмма 3. "Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области") | Постановление Правительства Саратовской области № 641-П от 20.11.2013г.
2 | Муниципальные программы Саратовской области по повышению безопасности дорожного движения