## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Красноярский край
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 16.04.2014 16:09:54 |  |  | MS Excel 2010 | [10 empty] | Период отчета: | I квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетном году |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 255437.6 | 255437.6 | 255437.6 | 154774.8 | 48739 | 7 | 4 | 4050.7 | 4050.7 | 54.2 | 3996.5 | 3996.5 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 173199 | 173199 | 173199 | 106035.7 | 0 | 3 | 0 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 82238.6 | 82238.6 | 82238.6 | 48739.1 | 48739 | 4 | 4 | 3996.5 | 3996.5 | 0 | 3996.5 | 3996.5
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5/8 | РБ | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
2 | 1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов (приобретение и установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход" повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 ("Зебра") на автодорогах местного значения | 5/8 | РБ | 2449 | 2449 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
3 | 1 | Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5/8 | МБ | 431 | 431 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
4 | 1 | Приобретение и установка на пешеходных переходах дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 («зебра») | 5/8 | МБ | 616.2 | 616.2 | 616.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
5 | 1 | Обустройство пешеходных переходов (приобретение и установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход" повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 ("Зебра") на автодорогах местного значения | 5/8 | РБ | 970 | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
6 | 1 | Мониторинг состава потока и количества транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, в том числе осуществляющих движение с превышением установленного скоростного режима, а так же численного значения такого превышения, полученного посредством применения специальных технических средств, имеющих функции фото-и киносъемки, видеозаписи, или средств фото-и киносъемки, видеозаписи, работающих в автоматическом режиме | 2/5 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | - | РБ | 131500 | 131500 | 131500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м.п
8 | 2 | Установка металлического барьерного ограждения | - | РБ | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м.п
9 | 2 | Устройство примыкания на автомобильной дороге Красноярск-Элита | 5/10 | РБ | 3212.7 | 3212.7 | 3212.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
10 | 2 | Строительство светофорного объекта в комплексе с установкой пешеходных ограждений и устройством пешеходной доступности на автомобильной дороге регионального значения Ачинск-Бирилюссы | 5/9 | РБ | 3745.1 | 3745.1 | 3745.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
11 | 3 | Модернизация светофорного оборудования светофорных объектов на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети с учетом нормативных требований | 5/9 | МБ | 12466.3 | 12466.3 | 12466.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт
12 | 3 | Установка искусственных дорожных неровностей на дорогах, прилегающих к общеобразовательным учреждениям, в комплексе сдорожной-знаковой информацией | - | МБ | 3001.2 | 3001.2 | 3001.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
13 | 3 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями | - | МБ | 2440.3 | 2440.3 | 2440.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м.п
14 | 3 | Восстановление искусственных дорожных неровностей на дорогах, прилегающих к общеобразовательным учреждениям в комплексе с дорожно-знаковой информацией | - | МБ | 531.3 | 531.3 | 531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
15 | 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство светофорных объектов | - | МБ | 1552.5 | 1552.5 | 1552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт,
16 | вп | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | - | МБ | 17999.9 | 17999.9 | 17999.9 | 14408.1 | 14408 | 2 | 2 | 3996.5 | 3996.5 | 0 | 3996.5 | 3996.5 | 609 | шт. | приозведена установка и замена дорожных знаков и стоек в количестве 609 шт.
17 | вп | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | - | МБ | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м.п
18 | вп | Содержание светофорных объектов города Красноярска | - | МБ | 15300 | 15300 | 15300 | 10631.1 | 10631.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | заключен контракт на обслуживание светофорных объектов
19 | вп | Оказание услуг по организации и обеспечению безопасности дорожного движения в г. Красноярске | - | МБ | 23699.9 | 23699.9 | 23699.9 | 23699.9 | 23699.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м.п | заключен контракт на оказание услуг по организации и обеспечению безопсности дорожного движения
20 | 2 | Строительство пешеходного перехода в г. Красноярске | 5/8 | РБ | 27614 | 27614 | 27614 | 106035.7 | 0 | 3 | 0 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 0 | 0 | 49 | п.м | В 2013 году завершено строительство и введен в эксплуатацию пешеходнй переход по ул. Партизана Железняка. В 2014 году запланирована оплата по контракту.
Заместитель Губернатора Красноярского края | [14 empty] | И.В. Черноков
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант управления Губернатора Красноярского края по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами | [14 empty] | Т.М. Калинушкина
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
ktm@krskstate.ru
(адрес электронной почты)
8 (391) 249-30-75
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае" на 2014-2015 годы государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы"
2 | подпрограмма "Дороги Красноярья" на 2014-2016 годы государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы"
3 | подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог в городе" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска " на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов | Постановление администрации города Красноярска от 12.11.2013 № 650 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2014 год и плановый период на 2015-2016 годов"
вп