## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Камчатский край
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 15.01.2015 18:31:47 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 34978.168 | 34976.168 | 34976.168 | 34134.647 | 34134.647 | 61 | 61 | 34916.568 | 30836.6923 | 0 | 34916.568 | 30729.8543 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 26679.3418 | 26677.3418 | 26677.3418 | 26147.7418 | 26147.7418 | 55 | 55 | 26617.7418 | 22537.8661 | 0 | 26617.7418 | 22587.8661
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 8298.8262 | 8298.8262 | 8298.8262 | 7986.9052 | 7986.9052 | 6 | 6 | 8298.8262 | 8298.8262 | 0 | 8298.8262 | 8141.9882
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Организация и проведение краевого конкурса-фестиваля юных инспекторов движения "Безопасное колесо" среди учащихся общеобразовательных учреждений в Камчатском крае и организация участия команды во Всероссийском этапе конкурса-фестиваля, включая оплату проезда и проживание в гостинице | 3 | 12 | РБ | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 5 | 5 | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 |  | Региональный этап Всероссийского конкурса – фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо» проведен в феврале 2014 года (приказ Минобрнауки Камчатского края от 27.12.2013 № 1665), в котором прияли участие 10 команд из 6 муниципальных образований Камчатского края. В командном зачете победителем стала команда «Приоритет» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» Елизовского муниципального района, которая приняла участие во Всероссийском этапе конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» в г. Москве в июне 2014 года, приказ Минобрнауки Камчатского края от 20.03.2014 № 403
2 | 1 | Организация работы по созданию юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, проведение краевого смотра-конкурса "Лучший отряд юных инспекторов дорожного движения" | 3 | 12 | РБ | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 6 | 6 | 185 | 40 | 0 | 185 | 40 | 0 |  | Краевой смотр-конкурс «Лучший отряд юных инспекторов дорожного движения проведен в марте 2014 года (приказ Минобрнауки Камчатского края от 05.02.2014 № 145), в котором приняли участие 54 обучающихся из 4 муниципальных образований Камчатского края. В 4 квартале 2014 года проведен краевой конкурс методических материалов на лучшую организацию работы отрядов ЮИД
3 | 1 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов общеобразовательных учреждений в Камчатском крае | 3 | 10 | РБ | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 |  | Летом 2014 года приобретены световозвращающие приспособления в количестве 3 056 штук, которые распределены и направлены во все образовательные организации Камчатского края согласно разнарядке в 3 квартале 2014 года
4 | 1 | Благоустройство автогородка на базе краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» | 3 | 7 | РБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4 | 4 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |  | Для благоустройства автогородка на базе КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» закуплены: баннеры, снегоуборочная техника, расходные материалы, детская площадка.
5 | 1 | Организация и проведение краевых акций «Безопасность на дороге - дело каждого», «Мы все участники дорожного движения» | 3 | 12 | РБ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 4 | 4 | 44 | 22 | 0 | 44 | 22 | 0 |  | Акция «Мы все участники дорожного движения» состоялась в апреле 2014 года (приказ Минобрнауки Камчатского края от 21.01.2013 № 50), в которой участвовали 5 451 обучающийся 19 образовательных организаций 7 муниципальных образований Камчатского края. Краевая акция «Безопасность на дороге – дело каждого» проведена в ноябре 2014 года.
6 | 1 | Организация и проведение краевых соревнований по проверке знаний Правил дорожного движения «Мама, папа, я - автомобильная семья» | 3 | 12 | РБ | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 |  | В соответствии с приказом Минобрнауки Камчатского края от 11.09.2014 № 1210 соревнования проведены в октябре 2014 года.
7 | 1 | Организация и проведение краевого конкурса мультимедийных презентаций учащихся образовательных учреждений в Камчатском крае по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 12 | РБ | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 1 | 1 | 350 | 315 | 0 | 350 | 315 | 0 |  | Краевой конкурс мультимедийных презентаций проведен в феврале 2014 года (приказ Минобрнауки Камчатского края от 13.01.2014 № 16), в котором приняли участие 137 обучающихся Камчатского края. В 4 квартале 2014 года запланировано проведение краевых акций «Светлячок», «В новый год без аварий», краевой фестиваль «Вместе за безопасность дорожного движения по предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма»
8 | 1 | Создание системы фото-, видео-фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Камчатского края на базе КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» | 2 | 5 | РБ | 16043.6 | 16043.6 | 16043.6 | 15986.8 | 15986.8 | 12 | 12 | 15986.8 | 15986.8 | 0 | 15986.8 | 15986.8 | 7 |  | Выполнены следующие поставки и работы: 1. Поставка и установка стационарных автоматических комплексов (системы) фото-видео фиксации нарушений ПДД.2. Поставка аппаратно-программного комплекса фото-видео фиксации нарушений ПДД (Паркрайт).3. Поставка 10 муляжей стационарных комплексов автоматической регистрации нарушений ПДД.4. Поставка 10 имитаторов радиосигнала, аналогичного излучаемому измерителями скорости.5. Монтаж 10 муляжей стационарных комплексов автоматической регистрации нарушений ПДД.6. Поставка 7 стационарных комплексов автоматической регистрации (фотофиксации) нарушений ПДД.7. Монтаж 7 стационарных комплексов автоматической регистрации (фотофиксации) нарушений ПДД.
9 | 1 | Обеспечение организационной, информационной и технической поддержки мероприятий по фиксации нарушений правил дорожного движения с использованием мобильных и стационарных автоматических комплексов | 2 | 5 | РБ | 7125.65 | 7125.65 | 7125.65 | 7125.25 | 7125.25 | 0 | 0 | 7125.25 | 4081.9743 | 0 | 7125.25 | 4081.9743 | 0 |  | Проведены мероприятия:1. приобретены услуги по охране мобильных комплексов регистрации нарушений ПДД.2. поверка приборов.3. приобретены услуги по обеспечению функционирования передвижных комплексов автоматической фото фиксации нарушений ПДД типа «Арена».4. приобретены услуги по обеспечению сохранности и работоспособности мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД.5. приобретены услуги по организации VPN-каналов до стационарных комплексов фото-видео фиксации.6. приобретены услуги по энергопитанию стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.7. приобретены услуги по смс-оповещению.8. приобретены услуги по техническому обслуживанию передвижных комплексов автоматической фото фиксации нарушений ПДД типа «Арена».9. приобретены услуги по предоставлению эфирного времени для размещения рекламно-информационного материала в эфире телеканалов «Россия 1» и «Первый».10. приобретены услуги по дооснащению модулями определения географических координат (МОГК) ИС «АРЕНА».11. приобретены картриджи и бумага для формирования уведомлений, полученных с помощью комплексов автоматической регистрации нарушений ПДД.12. приобретено программное обеспечение.13. приобретены координаторы, аккумуляторы, программно-аппаратные комплексы.14. приобретены услуги у ООО «Росгосстрах».
10 | 1 | Оснащение бригад скорой медицинской помощи современным медицинским оборудованием и укладками для оказания неотложной помощи | 6 |  | РБ | 750 | 749.6 | 749.6 | 747.2 | 747.2 | 18 | 18 | 747.2 | 397.6 | 0 | 747.2 | 447.6 | 873 |  | По заключенным контрактам (договорам) приобретены медицинское имущество, наборы и принадлежности для оснащения бригад скорой медицинской помощи
11 | 1 | Апробация и внедрение специальных медицинских укладок для оснащения транспортых средств, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в результате ДТП | 6 |  | РБ | 350 | 348.4 | 348.4 | 348.4 | 348.4 | 4 | 4 | 348.4 | 148.4 | 0 | 348.4 | 148.4 | 39 |  | По заключенным контрактам (договорам) приобретены Наборы изделий травматологические для оказания медицинской помощи.
12 | 1 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | 5 |  | МБ | 1457.8416 | 1457.8416 | 1457.8416 | 1302.7586 | 1302.7586 | 1 | 1 | 1457.8416 | 1457.8416 | 0 | 1457.8416 | 1457.8416 | 0 |  | Обустройство улично дорожной сети Петропавловск - Камчатского городского округа дорожными ограждениями (ул. Звездная, 1 и 2 очереди)
13 | 1 | Установка пешеходных перильных ограждений | 5 |  | МБ | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 1 | 1 | 2430 | 2430 | 0 | 2430 | 2430 | 0 |  | Установлено всего 728 м. пешеходных перильных ограждений по магистральным дорогам: 50 лет Октября - 360 м.п., ул.Тушканова - 108 м.п., пр.Победы - 161 м.п., внутриквартальные проезды (ул.Тургенева,12 - ул. Петропавловское шоссе,39) - 99 м.п.
14 | 1 | Устройство "наплывных" пешеходных переходов, искусственных неровностей и шумовых полос | 5 |  | МБ | 1952.0865 | 1952.0865 | 1952.0865 | 1952.0865 | 1952.0865 | 2 | 2 | 1952.0865 | 1952.0865 | 0 | 1952.0865 | 1952.0865 | 6 |  | Устройство искуственных неровностей, в том числе: трапецевидные - ул.Набережная, ул.Красная Сопка, ул.Максутова, волнообразные - ул.Циолковского, ул.Пограничная (2 ед.)
15 | 1 | Усовершенствование системы маршрутного ориентирования (дорожные знаки) | 5 |  | МБ | 1532.3796 | 1532.3796 | 1532.3796 | 1532.3796 | 1532.3796 | 1 | 1 | 1532.3796 | 1532.3796 | 0 | 1532.3796 | 1532.3796 | 189 |  | Установлено 189 дорожных знаков по ул.Ленинская, пл.Щедрина, ул.Приморская, ул.Светлая.
16 | 1 | Модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением) | 5 | 9 | МБ | 926.5185 | 926.5185 | 926.5185 | 769.6805 | 769.6805 | 1 | 1 | 926.5185 | 926.5185 | 0 | 926.5185 | 769.6805 | 0 |  | Модернизация светофорного объекта пр.Таранца - ул.Ларина в г.Петропавловске-камчатском (работы 1 и 2 очереди)
17 | 1 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | 5 |  | РБ | 161.9824 | 161.9824 | 161.9824 | 161.9824 | 161.9824 | 0 | 0 | 161.9824 | 161.9824 | 0 | 161.9824 | 161.9824 | 0 |  | Обустройство улично дорожной сети Петропавловск - Камчатского городского округа дорожными ограждениями (ул. Звездная, 1 и 2 очереди)
18 | 1 | Установка пешеходных перильных ограждений | 5 |  | РБ | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 |  | Установлено всего 728 м. пешеходных перильных ограждений по магистральным дорогам: 50 лет Октября - 360 м.п., ул.Тушканова - 108 м.п., пр.Победы - 161 м.п., внутриквартальные проезды (ул.Тургенева,12 - ул. Петропавловское шоссе,39) - 99 м.п.
19 | 1 | Устройство "наплывных" пешеходных переходов, искусственных неровностей и шумовых полос | 5 |  | РБ | 216.8985 | 216.8985 | 216.8985 | 216.8985 | 216.8985 | 0 | 0 | 216.8985 | 216.8985 | 0 | 216.8985 | 216.8985 | 6 |  | Устройство искуственных неровностей, в том числе: трапецевидные - ул.Набережная, ул.Красная Сопка, ул.Максутова, волнообразные - ул.Циолковского, ул.Пограничная (2 ед.)
20 | 1 | Усовершенствование системы маршрутного ориентирования (дорожные знаки) | 5 |  | РБ | 170.2644 | 170.2644 | 170.2644 | 170.2644 | 170.2644 | 0 | 0 | 170.2644 | 170.2644 | 0 | 170.2644 | 170.2644 | 189 |  | Установлено 189 дорожных знаков по ул.Ленинская, пл.Щедрина, ул.Приморская, ул.Светлая.
21 | 1 | Модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением) | 5 | 9 | РБ | 106.9465 | 106.9465 | 106.9465 | 106.9465 | 106.9465 | 0 | 0 | 106.9465 | 106.9465 | 0 | 106.9465 | 106.9465 | 0 |  | Модернизация светофорного объекта пр.Таранца - ул.Ларина в г.Петропавловске-камчатском (работы 1 и 2 очереди)
Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края | [14 empty] | В.В. Каюмов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Референт отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края | [14 empty] | И.В. Радин
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
RadinIV@kamgov.ru
(адрес электронной почты)
8-4152-42-74-90
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» | Постановление Правительства Камчатского края от 21.05.2014 № 228-П
2 | Подпрограмма "Организация и безопасность дорожного движения муниципальной программы "Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа" | Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180