## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.04.2015 13:53:43 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 3 месяца 2015 года (I квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
| Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 164586.6 | 164586.6 | 164586.6 | 149.7 | 149.7 | 2 | 2 | 299.7 | 299.7 | 0 | 99.7 | 99.7 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 163779.2 | 163779.2 | 163779.2 | 99.7 | 99.7 | 1 | 1 | 299.7 | 299.7 | 0 | 99.7 | 99.7
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 807.4 | 807.4 | 807.4 | 50 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Изготовление и размещение тематической социальной рекламы, информационных, агитационных материалов, рассчитанных на детскую, юношескую и иную аудиторию | 3 | 10 | РБ | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Размещение закупки на поставку световозвращающих приспособленийдля распространения среди учащихсямладших классовобразовательных учреждений с НМЦК 100,0 тыс.рублей запланировано на июль 2015 года
2 | 1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям для размещения (в том числе разработки проектов, приобретения, установки, монтажа, подключения) в населённых пунктахавтономного округа, на въездах и выездах из них и территорий автономного округа систем видеообзора, модернизации, обеспечения функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирования населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания дорожно-транспортного травматизма | 2 | 7 | РБ | 3229.2 | 3229.2 | 3229.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | шт. | Передана субсидия из бюджета автономного округа в размере 200,0 тыс.рублей в муниципальное образование г.Ханты-Мансийск. Заключены соглашения (дополнительные соглашения) на передачу субсидии в апреле 2015 года г.Сургуте, г.Ханты-Мансийску, Берёзовскому району на сумму 1641,5 тыс.руб.
3 | 2 | Установка стационарных технических средств метеорологической системы мониторинга и видеонаблюдения с функцией регистрации автотранспорта и фиксацией нарушений ПДД с выводом видеосигнала в дежурные части близлежащих территориальных ОВД | 2 | 7 | РБ | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Реализация мероприятия в 1 квартале 2015 года не осуществлялась
4 | 3 | Проведение всероссийского и окружных конкурсов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | 3 | 12 | РБ | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | меропр. | В 1 квартале 2015 года мероприятие не реализовывалось
5 | 3 | Развитие движения юных инспекторов движения | 3 | 12 | РБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | субсидии | Конкурс программ (проектов) деятельности отрядов юных инспекторов движения в автономном округе проходил с 4 февраля по 2 марта 2015 года. На конкурс было заявлено 18 программ из 14 муниципальных образований. Гранты в виде субсидий трём победителям будут переданы в апреле 2015 года для реализации программ.
6 | 3 | Проведение смотра конкурса "Зелёный огонёк" | 3 | 12 | РБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | субсидии | Конкурс вариативных программ в сфере профилактики ДДТТ "Зелёный огонёк" среди образовательных организаций автономного округа проходил с 30 января по 26 февраля 2015 года. Было заявлено 24 программы. Гранты в виде субсидий трём победителям конкурса будут переданы в апреле 2015 года для реализации программ.
7 | 3 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений | 3 | 10 | РБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | В 1 квартале 2015 года мероприятие не реализовывалось.
8 | 4 | Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | 2 | 10 | РБ | 400 | 400 | 400 | 99.7 | 99.7 | 1 | 1 | 99.7 | 99.7 | 0 | 99.7 | 99.7 | 12.5 | мин. | Информационный видеоролик на телеканале "Россия 1" направленный на снижение аварийности на дорогах, детского травматизма, безопасности на дорогах. Остаток средств планируется освоить до конца текущего года.
9 | 5 | Совершенствование оказания скорой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 6 | 12 | РБ | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | В 1 квартале 2015 года мероприятие не реализовывалось.
10 | 1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям для размещения (в том числе разработки проектов, приобретения, установки, монтажа, подключения) в населённых пунктахавтономного округа, на въездах и выездах из них и территорий автономного округа систем видеообзора, модернизации, обеспечения функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирования населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания дорожно-транспортного травматизма | 2 | 7 | МБ | 807.4 | 807.4 | 807.4 | 50 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Муниципальным образованием г.Ханты-Мансийск заключён муниципальный контракт на техническое обслуживание и обеспечение работы систем видеофиксации нарушений ПДД
И.о. директора Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [14 empty] | М.М.Афонин
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Заместитель начальника Управления по вопросам юстиции и взаимодействию с территориальными органами федеральных органов государственной власти Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [14 empty] | Т.В.Негуца
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
KomarovAA@admhmao.ru
(адрес электронной почты)
8(3467)392-495
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №428-п (с изменениями от 6.03.2015 № 56-п)
2 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы" | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №418-п (с изменениями от 13.03.2015 № 67-п)
3 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы" | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №413-п
4 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие гражданского общества на 2014-2020 годы" | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №412-п (с изменениями от 19.12.2014 №489-п)
5 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы" | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №414-п (с изменениями от 03.04.2015)