Форма № 1

Аналитическая справка

(3 месяца 2011 года)

### 1. Наименование федеральной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах».

### 2. Государственный заказчик-координатор, государственные заказчики

Государственный заказчик-координатор Программы:

- МВД России.

Государственные заказчики Программы:

- МЧС России;

- Минздравсоцразвития России;

- Минобрнауки России;

- Росавтодор;

### 3. Ключевые мероприятия в 2011 году:

3.1. Государственный заказчик – МВД России:

По направлению «Государственные капитальные вложения»

3/43. Реконструкция федерального центра оперативного реагирования и специальных мероприятий г. Москве – завершение реконструкции, пуско-наладочные работы всех инженерных систем, ввод объекта в эксплуатацию.

3/44. Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область) – общестроительные работы по монтажу инженерных сетей, строений, включая закупку оборудования и материалов.

3/48/1. Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих  контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения:

комплексами  видеофиксации нарушений  правил дорожного движения (не менее 9600 комплексов) – поставка 79 стационарных и 443 передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения и 8 центральных серверов.

3/48/2. Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих  контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения:

специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей) – поставка в подразделения ГИБДД субъектов Российской Федерации 525 автомобилей ВАЗ-21703 и 256 автомобилей «Форд Фокус».

4/18. Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов в городах (не менее 110) – строительство 3-х пешеходных переходов в городах Кирове, Белгороде и Томске.

4/19. Модернизация АСУД и  светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени  разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов АСУД линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала) – изготовление, поставка и установка 284 комплектов для модернизации автоматизированных систем управления дорожным движением.

4/21. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км) – строительство 83 720 пог.м. барьерного ограждения в 11 субъектах Российской Федерации.

4/22 Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка не менее 93800 дорожных знаков) – разработка и согласование в установленном порядке схемы маршрутного ориентирования, изготовление и установка дорожных знаков в количестве 191 штук в г. Казани (Республика Татарстан).

По направлению «НИОКР»

4/8. Проведение исследований, направленных на развитие автоматизированных систем управления  движением (АСУД) транспортных средств и пешеходов, разработку программного обеспечения и алгоритмов работы системы.

5/2. Проведение научных исследований и разработка для подразделений дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6/1. Научно-методическое обеспечение формирования правовых, организационных, финансово-экономических, инженерных, информационных, социально-политических, психологических и иных аспектов основ безопасности дорожного движения.

6/6. Формирование научно обоснованных предложений по созданию многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

6/9. Формирование научно обоснованных методов и механизмов профилактической деятельности по снижению влияния факторов аварийности, их классификация и ранжирование. Разработка научно обоснованных мер профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий по направлениям (аварийность в городах, на пассажирском автотранспорте, на железнодорожных переездах, детский дорожно-транспортный травматизм,  дисциплина водителей и пешеходов, транспортные средства с правым рулем, технически устаревшие транспортные средства, деятельность на месте дорожно-транспортного происшествия, влияние средств массовых коммуникаций на участников дорожного движения, влияние обязательного страхования автогражданской ответственности на безопасность дорожного движения).

По направлению «Прочие нужды»

3/61. Проведение широкомасштабных акций: "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств, PR-студий к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения.

(Проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения)

3/62. Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий (на двух федеральных каналах).

3/63. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д.

5/117. Осуществление организационных и технических мероприятий по внедрению в подразделениях дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции  автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6/29. Внедрение и материально-техническое обеспечение функционирования многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

3.2. Государственный заказчик – МЧС России:

По направлению «Государственные капитальные вложения»:

5/52.	Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований (общей площадью 65400 кв.м).

По направлению «НИОКР»:

5/24.	Разработка научно-методических основ создания механизма и взаимного оповещения экстренных служб, привлекаемых для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

5/26.	Проведение научных исследований по обоснованию рациональной технологии разборки транспортных средств, деблокирования и извлечения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/27.	Системные исследования по организации спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации.

5/30.	Разработка современных образцов аварийно-спасательной и пожарной техники для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

5/33.	Разработка комплекса мультимедийных средств обучения технологии спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/36.	Научный анализ сведений о ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на федеральных автомобильных дорогах  с формированием автоматизированной базы исходных данных.

5/38.	Проведение научных исследований в области разработки учебно-методических пособий и комплектов плакатов по технологии ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

5/43.	Проведение научных исследований в области разработки и внедрения системы сбора и ведения информации о населении и объектах инфраструктуры вдоль автомобильных дорог.

По направлению «Прочие нужды»:

5/97.	Организация сбора сведений о ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на федеральных автомобильных дорогах с формированием автоматизированной базы исходных данных.

5/98.	Внедрение программного обеспечения и сопровождение комплекса мультимедийных средств обучения технологии спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/99.	Организационное и техническое обеспечение информационно-образовательного портала по современным формам, методам и приемам спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

5/100. Издание учебно-методических пособий и комплектов плакатов по технологии ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

5/101. Осуществление организационных и технических мероприятий по оснащению техническими средствами узлов связи в 87 главных управлениях и 6 региональных центрах МЧС России для внедрения единого федерального телефонного номера вызова соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия.

5/102. Сбор данных по применению различных систем обнаружения и оповещения о дорожно-транспортных происшествиях.

5/103. Проведение натурных экспериментов по разборке транспортных средств, деблокированию и извлечению лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/104. Апробация и введение в действие регламента взаимодействия ведомственных дежурных (диспетчерских) служб по организации ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

5/106. Организационное и техническое обеспечение процесса обучения современным способам оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/107. Внедрение в подразделениях служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, современных образцов аварийно-спасательной техники.

5/108. Внедрение регламента действий водителей, сотрудников дорожно-патрульной службы и аварийно-спасательных служб во время ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, перевозящих опасные грузы.

5/109. Разработка типовых технологических карт разборки транспортных средств, деблокирования и извлечения пострадавших при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

5/110. Апробация и введение в действие системного проекта по организации работ по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в субъекте Российской Федерации.

5/111. Организационно-техническое обеспечение  федеральных аварийно-спасательных формирований.

5/116. Внедрение системы сбора информации об объектах инфраструктуры, связанных с оказанием помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения.

3.3. Государственный заказчик – Минздравсоцразвития России:

По направлению «Государственные капитальные вложения»:

5/51.	Оснащение в 90 действующих региональных и окружных центрах медицины катастроф, учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/53.	Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на базе Института проблем медицины катастроф.

5/57.	Оборудование в 7 региональных центрах медицины катастроф подразделений автоматизированных информационно-управляющих подсистем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/59.	Оснащение на территории Пермского края 7 специализированных отделений в лечебных учреждениях, участвующих в реализации проекта по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральных автодорогах, и 12 пунктов управления на базах станций скорой медицинской помощи и лечебных учреждений.

5/61.	Оснащение 21 лечебного учреждения средствами связи, программно-техническими средствами и реанимационным спасательным оборудованием для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/64.	Строительство 35 вертолетных площадок на территории лечебно-профилактических учреждений, предназначенных для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/66.	Оснащение 32 центров телемедицинской помощи на базе всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

По направлению «НИОКР»:

3/2.	Проведение научных исследований, направленных на изучение влияния расположения дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений на психофизиологическое состояние водителей.

3/3.	Проведение научных исследований, направленных на изучение возможности адекватного реагирования водителей транспортных средств на дорожную обстановку под воздействием внешних световых и звуковых раздражающих факторов, и разработка на их основе соответствующих рекомендаций.

5/1.	Проведение научных исследований, разработка и внедрение в медицинских учреждениях автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5/5.	Научное обоснование и разработка пилотного системного проекта по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации.

5/8.	Научное обоснование и разработка автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/9.	Научное обоснование мер по организации экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, с использованием вертолетов.

5/11.	Проведение научных исследований, направленных на разработку сценариев специальных учений по тематике организации и оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, во взаимодействии с подразделениями и формированиями МЧС России и МВД России.

5/12.	Научно-методическое обеспечение подготовки предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/13.	Научное обоснование и разработка стандартов и лечебных технологий оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/14.	Научные исследования в области разработки специальных медицинских укладок для оснащения патрульных автомобилей и стационарных постов дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения, а также вертолетов, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/15.	Научные исследования в области разработки новых видов аптечек для автотранспортных средств различных типов и инструкций по их применению.

5/16.	Создание экспертно-консультативной и эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в зависимости от характера полученных травм.

5/18.	Научная разработка организационно-правовых, финансово-экономических и методических основ создания учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/19.	Научная разработка организационно-правовых, финансово-экономических и методических основ создания учебных центров подготовки преподавателей, обучающих водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/20.	Научные исследования и разработка учебно-методических пособий и обучающих программ по оказанию первой медицинской помощи для сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/21.	Научные разработки по совершенствованию системы научно-методического обеспечения процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/45.	Анализ структуры травматических повреждений по профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/46.	Анализ медицинского аспекта детского дорожно-транспортного травматизма.

5/47.	Анализ причин смертности и инвалидизации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/48.	Анализ эффективности функционирования всех звеньев системы экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/49.	Анализ эффективности применения вертолетной авиации при оказании экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в условиях плотной городской застройки и транспортной перегрузки улично-дорожной сети.

По направлению «Прочие нужды»:

5/72.	Техническое оснащение медицинских учреждений, обеспечивающее функционирование автоматизированной информационно-управляющей системы, интегрированной с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5/74.	Подготовка нормативных правовых актов, определяющих порядок создания автоматизированных баз данных, содержащих сведения о структуре травматических повреждений, по их профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и их разработка.

5/75.	Подготовка нормативно-правовых актов, определяющих порядок создания информационных баз данных показателей детского дорожно-транспортного травматизма и их разработка.

5/77.	Оценка эффективности функционирования всех звеньев системы экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/79.	Реализация пилотного системного проекта по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации.

5/86.	Материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/89.	Организационное, методическое и техническое обеспечение деятельности учебного центра по подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, с использованием вертолетов.

5/91.	Организационное, методическое и техническое обеспечение применения вертолетной авиации для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/93.	Подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров по актуальным вопросам совершенствования оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/94.	Подготовка и проведение специальных учений по тематике организации и оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на территории субъектов Российской Федерации.

3.4. Государственный заказчик – Минобрнауки России:

По направлению «Государственные капитальные вложения»:

- 3/42.	Создание 18 центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на право управления транспортными средствами, и работников образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения.

- 3/45.	Создание 7 федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород.

- 3/46.	Создание региональных и 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств.

- 3/47.	Строительство 40 детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения.

По направлению «НИОКР»:

- 3/4.	Разработка оборудования (тренажеры, компьютерные программы и т.д.) для обучения водителей с ограниченными двигательными способностями.

- 3/13.	Разработка новых программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий и разработка рекомендаций по их адаптации к современным условиям дорожного движения.

- 3/31.	Разработка комплекса программ, учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных и научных пособий по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, воспитателей дошкольных учреждений, педагогов общеобразовательных учреждений, педагогов дополнительного образования.

- 3/35.3	Разработка типовых проектов: муниципальных (школьных) детских автогородков с организацией на их основе центров по изучению детьми основ безопасности дорожного движения.

- 3/37.	Разработка программ, учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных и научных пособий по обучению вождению в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей и учреждениях начального и среднего профессионального образования.

По направлению «Прочие нужды»:

- 3/58.	Издание научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений системы дополнительного образования детей (обеспечение образовательных учреждений пилотными комплектами учебных пособий, программ).

- 3/64.	Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, автопробеги  по местам боевой славы, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма).

- 3/67.	Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях.

- 3/70.	Оснащение техническими средствами и научно-методическими материалами центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей  транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на получение права управления транспортными средствами.

- 3/74.	Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы) 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств.

- 3/75.	Оснащение 40 региональных детских автогородков соответствующими научно-методическими материалами, учебно-методическими пособиями, техническими средствами и средствами обучения, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения.

3.5. Государственный заказчик – Росавтодор:

По направлению «Государственные капитальные вложения»:

- 4/20.	Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пунктов  (не менее 620 км).

По направлению «НИОКР»:

- 3/8.	Проведение научных исследований нормативно-правового и методического обеспечения системы повышения квалификации и профессионального мастерства водителей транспортных средств. Подготовка предложений по ее совершенствованию.

- 3/9.	Научная разработка методов профессионального тренинга для водителей транспортных средств. Гражданского назначения.

- 3/15.	Проведение научных исследований правового механизма выполнения владельцами транспортных средств (должностными лицами) профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (соблюдение режимов труда и отдыха водителей, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, использование тахограмм и т.п.) в части соблюдения требований Федерального закона "О безопасности дорожного движения".

- 3/18.	Проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ по применению новых элементов пассивной безопасности на транспортных средствах, в том числе в части защиты пешеходов при наездах.

- 3/21.	Научное исследование в области выработки критериев технического состояния транспортных средств, допускаемых к эксплуатации по условиям безопасности дорожного движения.

- 3/22.	Научные исследования закономерностей изменения параметров безопасности транспортных средств в реальных условиях эксплуатации в течение их жизненного цикла.

- 3/23.	Научное исследование соответствия транспортных средств для перевозок пассажиров видам и условиям перевозок по критериям безопасности дорожного движения. Разработка соответствующих требований.

- 3/24.	Проведение исследований проблем гармонизации международных и национальных требований в части безопасности транспортных средств.

- 3/25.	Исследование проблем создания современной отечественной испытательной базы для оценки соответствия транспортных средств, составных частей конструкции, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей транспортных средств установленным требованиям.

- 4/6.	Исследование проблем приоритетности движения общественного транспорта, в том числе с использованием специально выделенных полос, с учетом требований безопасности дорожного движения.

- 4/9.	Исследование проблем влияния современных материалов, применяемых для нанесения дорожной разметки, на аварийность.

- 4/10.	Проведение научных исследований влияния различных конструкций дорожных ограждений на тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий

- 4/13.	Исследование проблем влияния современных средств оборудования железнодорожных переездов на безопасность дорожного движения

- 4/15.	Проведение научных исследований влияния эксплуатационных характеристик современных средств обустройства (дорожных знаков, светофоров, оборудования для искусственного освещения и т.п.) и содержания (антигололедных реагентов и т.п.) автомобильных дорог и улиц на аварийность.

- 6/13.	Подготовка научно обоснованных предложений по развитию пассажирского транспорта общего пользования в части обеспечения безопасности дорожного движения. Гражданского назначения.

- 6/14.	Научная разработка методов и механизмов регулирования рынка транспортных услуг с учетом требований безопасности дорожного движения.

- 6/16.	Проведение научных исследований с целью внесения изменений в законодательство по вопросам перевозок автомобильным транспортом пассажиров и грузов, в том числе опасных, крупногабаритных и тяжеловесных.

По направлению «Прочие нужды»:

- 3/59.	Разработка и подготовка к изданию учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств, включая методы дистанционного обучения по различным вопросам безопасного функционирования автомобильного транспорта (профессиональная подготовка водителей, организация безопасного транспортного процесса, техническое содержание транспортных средств и др.).

- 3/60.	Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, научно-практических конференций по безопасному функционированию автомобильного транспорта, освещение проблем регулирования деятельности автомобильного транспорта в средствах массовой информации, подготовка телепрограмм.

- 3/71.	Оснащение научно-методическими материалами базовых центров по подготовке водителей на основе учебно-курсовых комбинатов.

- 3/72.	Оснащение тренажерной техникой для профессионального тренинга водителей транспортных средств на базе программно-технических комплексов с компьютерной визуализацией.

- 3/40.	Создание на основе учебно-курсовых комбинатов 4 базовых центров по подготовке водителей транспортных средств и оснащение их соответствующим оборудованием.

- 3/41.	Приобретение и установка необходимого оборудования для профессионального тренинга водителей транспортных средств в 16 учебно-курсовых комбинатах.

### 4. Программа нуждается в корректировке

Постановлением Правительства от 20.02.2006 г. № 100 утверждена федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» (далее - Программа), основными целями и задачами которой является сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение количества пострадавших, повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на федеральном, региональном и местном уровнях управления.

Вносятся изменения в указанное постановление с целью приведения в соответствие объемов финансирования, утвержденных Программой, выделенным бюджетным ассигнованиям на ее реализацию в соответствии с Федеральным законом от 24.11.2008 г. № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», Федеральным законом от 02.12.2009 N 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов", Федеральным законом от 13.12.2010 г. № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», в целях достижения в полном объеме предусмотренных Программой целевых показателей и индикаторов в объемах произведенной в период 2009 – 2010 г.г. оптимизации расходов, внесения изменений в наименование мероприятия Программы, ответственным исполнителем которого является государственный заказчик Рособразование, а также перенос мероприятий Программы с направления «Государственные капитальные вложения» на направление «Прочие нужды» по мероприятиям государственного заказчика Росавтодор.

Все вносимые изменения в Постановление Правительства от 20.02.2006 г. № 100 «Об утверждении федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»  не повлекут изменение предусмотренных Программой целевых показателей и индикаторов.

### 5. На 2011 год заключено 33 государственных контрактов (соглашения) на сумму 1815616,4 тыс. рублей – 41,45% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

### ГКВ – 8 контрактов на сумму 1667304,8 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции – 8 контрактов на сумму 1667304,8 тыс. рублей; межбюджетные субсидии на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности - 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

### НИОКР – 19 контрактов на сумму 75790,0 тыс. рублей;

### «прочие нужды» – 6 контрактов на сумму 72521,6 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2010 году по переходящим контрактам прошлых лет составляет 58500,0 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2011 г. 16 контрактам составляет 1757116,4 тыс. рублей. Контракты продолжительностью более одного года отсутствуют.

### 6. Объем финансирования в 2011 году за счет средств федерального бюджета составляет 4380000,0 тыс. рублей, в том числе по направлениям:

### ГКВ – 3381033,4 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции – 3307333,4 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 73700,0 тыс. рублей);

### НИОКР – 254243,6 тыс. рублей;

### «прочие нужды» – 744723,0 тыс. рублей.

### За I квартал 2011 года суммарные кассовые расходы из федерального бюджета на реализацию программы составляют 297735,5 тыс. рублей – 6,80% от годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

### ГКВ, всего – 284378,4 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции – 284378,4 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей);

### НИОКР –  2490,0 тыс. рублей;

### «прочие нужды» – 10867,1 тыс. рублей.

### 7. Объем софинансирования в 2011 году за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, предусмотренный утвержденной программой, составляет 5512800,0 тыс. рублей, (капитальные вложения - 4626000,0 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 886800,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников, предусмотренных утвержденной программой, составляет 90000,0 тыс. рублей (капитальные вложения – 79000,0 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 11000,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за I квартал 2011 года из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 1 633 612,9 тыс. рублей (капитальные вложения – 1 536 959,4 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 96 653,4 тыс. рублей) – 29,63% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 2 773,7 тыс. рублей (капитальные вложения – 2 728,0 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 45,7 тыс. рублей) – 3,08% от запланированного.

8. Основные итоги реализации программы за I квартал 2011 года:

8.1. Государственный заказчик - МВД России:

По направлению «Государственные капитальные вложения»:

а) 3.43. Реконструкция федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г.Москве.

В 2011 году были продолжены работы по реконструкции федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве, начатые в 2006 году.

На реализацию мероприятия в 2011 году выделено 589,01 млн.руб.

Заключен государственный контракт ФГУП «УССТ №2 при Спецстрое России» №11/3/43/003 от 23.12.2010 на сумму 582 809,91 тыс. рублей по которому проведен авансовый платеж в размере 175 171,7 тыс. рублей.

Продолжается реконструкция объекта на площади 32 760,5 м2 (Снос строений, перекладка коммуникаций, усиление фундаментов, земляные работы, устройство стен и перекрытий, устройство оснований под чистые полы, фасадные работы). Выполнены основные объемы строительно-монтажных работ.

б) 3/44. Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область).

В 2011 году были продолжены работы по реконструкции федерального учебного центра подготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область), начатые в 2006 году.

На реализацию мероприятия в 2011 году выделено 483 557,42 тыс. руб.

В I квартал 2011 года заключен государственный контракт на строительно-монтажные работы с ООО «Альфа – Инвест» от 10.03.11 г. №11/3/44/013 на сумму 475 510 тыс. рублей, по которому проведена предоплата в размере 25 892,8 тыс.рублей.

За период реализации мероприятия произведены строительно-монтажные работы на площади 116 000 м2 (Снос строений, разборка существующих дорог, вырубка деревьев и кустарников, земляные работы, монтаж фундаментов и перекрытий 7 сооружений, монтаж тепловых сетей 1500 м.п.).

в) 3/48 Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих  контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения:

1) Комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации.

Заключены государственные контракты:

- ООО «НП Проком» от 01.03.2011 г. № 11/3/48/011 на сумму 244 488,0 тыс. рублей.

- ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М» от 02.03.2011 г. № 11/3/48/010 на сумму 197 500,0 тыс. рублей по которому проведен авансовый платеж в размере 59 250,0 тыс. рублей.

2) Специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений.

Аукцион от 14.01.2011 года признан несостоявшимся, повторное проведение аукциона запланировано на II квартал 2011 года.

г) 4/18 Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов в городах (не менее 110).

Проведены аукционы на строительство пешеходных переходов в городе Кирове и городе Белгороде. Заключен государственный контракт с ОАО «КЧУС+К» от 04.03.2011 г. №11/4/18/012 на строительство перехода в городе Кирове. По остальным ведётся работа по подготовке конкурсной документации и заключении государственных контрактов.

д) 4/19 Модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени  разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов автоматизированных систем управления движением  линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала).

Аукцион от 14.02.2011 г. признан несостоявшимся, повторное проведение аукциона запланировано на II квартал 2011 года.

е) 4/21 Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями.

Проводится работа по подготовке документации об аукционе.

ё) 4/22 Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка не менее 93800 дорожных знаков).

Заключен государственный контракт с ООО «СК «Регион» от 27.01.2011 г. №11/4/22/006 на сумму 25 млн. рублей по которому проведен авансовый платеж в размере 7 500,0 тыс. рублей.

По направлению «НИОКР»:

а)	4/8. Проведение исследований, направленных на развитие автоматизированных систем управления  движением транспортных средств и пешеходов, разработку программного обеспечения и алгоритмов работы системы.

Проводится работа по подготовке конкурсной документации.

б)	5/2. Проведение научных исследований и разработка для подразделений дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Проводится работа по подготовке конкурсной документации.

г)	6/1. Научно-методическое обеспечение формирования правовых, организационных, финансово-экономических, инженерных, информационных, социально-политических, психологических и иных аспектов основ безопасности дорожного движения.

Конкурс проведен 01.04.2011, проводится работа по определению победителя и заключению государственного контракта.

д)	6/2. Разработка оптимальной модели управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения на федеральном, региональном и местном уровнях на основе научного анализа динамики социально-экономических процессов, сложившейся системы государственного управления и опыта зарубежных стран.

Заключен государственный контракт с ЗАО «АКГ РБС» от 16.03.2011 г. № 11/6/2/014 на сумму 8 990,0 тыс. рублей.

е)	6/3. Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по регламентации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также общественных объединений и юридических лиц в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Конкурс объявлен 21.03.2011 года, проводится работа по проведению конкурсных процедур. Определение победителя и заключение государственного контракта запланировано на II квартал 2011 года.

ж)	6/4. Разработка единых критериев и методик анализа и оценки  эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения, на федеральном, региональном и местном уровнях.

Конкурс проведен 22.03.2011 года, проводится работа по определению победителя. Заключение контракта запланировано на II квартал 2011 года.

з)	6/6. Формирование научно обоснованных предложений по созданию многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Проводится работа по подготовке конкурсной документации.

и)	6/8. Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию форм и методов международного сотрудничества и координации в области обеспечения безопасности дорожного движения на основе анализа эффективности существующей практики и успешного опыта решения комплексных задач в других областях.

Заключен государственный контракт с Фонд «ЦСР Регион» от 21.02.2011 г. № 11/6/8/007 на сумму 8 300,0 тыс. рублей по которому проведен авансовый платеж в размере 2 490,0 тыс. рублей.

к)	6/9. Формирование научно обоснованных методов и механизмов профилактической деятельности по снижению влияния факторов аварийности, их классификация и ранжирование. Разработка научно обоснованных мер профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий по направлениям (аварийность в городах, на пассажирском автотранспорте, на железнодорожных переездах, детский дорожно-транспортный травматизм,  дисциплина водителей и пешеходов, транспортные средства с правым рулем, технически устаревшие транспортные средства, деятельность на месте дорожно-транспортного происшествия, влияние средств массовых коммуникаций на участников дорожного движения, влияние обязательного страхования автогражданской ответственности на безопасность дорожного движения).

Конкурс проведен 25.02.2011 года, проводится работа по определению победителя. Заключение государственного контракта запланировано на II квартал 2011 года.

По направлению «Прочие нужды»:

а)	3/61. Проведение широкомасштабных акций: "Внимание дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения.

Аукцион объявлен 28.03.2011 года.

б)	3/62. Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий (на 2 федеральных каналах).

Аукцион объявлен 28.03.2011 года.

в)	3/63. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д.

Аукцион объявлен 28.03.2011 года.

г)	3/65 Проведение межгосударственных слетов юных инспекторов движения государств - участников СНГ.

Заключен государственный контракт с ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М» от 27.01.2011 г. № 11/3/65/005 на сумму 2 550,0 тыс. рублей по которому проведен авансовый платеж в размере 765,0 тыс. рублей.

д)	4/31. Проведение специализированных обучающих семинаров и конференций, посвященных вопросам  организации движения и дорожной инспекции.

Заключен государственный контракт с ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М» от 24.02.2011 г. № 11/4/31/008 на сумму 3 621,8 тыс. рублей.

е)	5/117 Осуществление организационных и технических мероприятий по внедрению в подразделениях дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения   автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Проводится работа по заключению государственного контракта.

ж) 	5/118 Разработка и внедрение в подразделениях дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения автоматизированных информационно-управляющих систем.

Проводится работа по заключению государственного контракта.

з) 6/27 Проведение специализированных обучающих семинаров и целевых конференций, посвященных подходам и метродам снижения факторов аварийности, направлениям и мерам профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий.

Заключен государственный контракт с ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М» от 02.03.2011 г. № 11/6/27/009 на сумму 4 500,0 тыс. рублей по которому проведен авансовый платеж на сумму 1 350.0 тыс. рублей.

и)	6/28 Текущее управление Программой (содержание федерального государственного учреждения «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах»).

Обеспечено текущее управление Программой.

й)	6/29. Внедрение и материально-техническое обеспечение функционирования многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Проводится работа по заключению государственного контракта.

к) 6/30 Организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также международного сотрудничества в этой области.

Проводится работа по заключению государственного контракта.

л)	6/31. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в части, касающейся регламентации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, а также юридических лиц, в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Проводится работа по подготовке аукционной документации.

8.2. Государственный заказчик – МЧС России:

По направлению «Государственные капитальные вложения»:

5/52.	Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований (общей площадью 65400 кв.м).

В том числе:

- по строительству II очереди учебно-тренировочного комплекса для подготовки спасателей на базе 179 Спасательного центра по ликвидации последствий ДТП, г. Ногинск, Московская область – проведены аукционные процедуры, ведутся проектные и изыскательские работы;

- по строительству Учебно-тренировочного комплекса для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации ДТП в п. Ковалевка, Ростовской области – проведены аукционные процедуры, работы ведутся в соответствии с графиками производства работ;

- по строительству Учебно-тренировочного комплекса для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации ДТП на базе Северо-Кавказского РПСО в п. Иноземцево, Ставропольского края – проведены аукционные процедуры, ведутся работы по заключению государственных контрактов.

По направлению «НИОКР»:

5/24.	Разработка научно-методических основ создания механизма и взаимного оповещения экстренных служб, привлекаемых для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации 25.03.2011. Дата проведения конкурса – 26.04.2011.

5/26.	Проведение научных исследований по обоснованию рациональной технологии разборки транспортных средств, деблокирования и извлечения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации 25.03.2011. Дата проведения конкурса – 26.04.2011.

5/27.	Системные исследования по организации спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации 25.03.2011. Дата проведения конкурса – 26.04.2011.

5/30.	Разработка современных образцов аварийно-спасательной и пожарной техники для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации 12.04.2011. Дата проведения конкурса – 23.05.2011.

5/33.	Разработка комплекса мультимедийных средств обучения технологии спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации 25.03.2011. Дата проведения конкурса – 26.04.2011.

5/36.	Научный анализ сведений о ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на федеральных автомобильных дорогах  с формированием автоматизированной базы исходных данных.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации 25.03.2011. Дата проведения конкурса – 26.04.2011.

5/38.	Проведение научных исследований в области разработки учебно-методических пособий и комплектов плакатов по технологии ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации 22.04.2011. Дата проведения конкурса – 25.05.2011.

5/43.	Проведение научных исследований в области разработки и внедрения системы сбора и ведения информации о населении и объектах инфраструктуры вдоль автомобильных дорог.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации 22.04.2011. Дата проведения конкурса – 25.05.2011.

По направлению «Прочие нужды»:

5/97.	Организация сбора сведений о ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на федеральных автомобильных дорогах с формированием автоматизированной базы исходных данных.

Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.

5/98.	Внедрение программного обеспечения и сопровождение комплекса мультимедийных средств обучения технологии спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.

5/99.	Организационное и техническое обеспечение информационно-образовательного портала по современным формам, методам и приемам спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.

5/100. Издание учебно-методических пособий и комплектов плакатов по технологии ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.

5/101. Осуществление организационных и технических мероприятий по оснащению техническими средствами узлов связи в 87 главных управлениях и 6 региональных центрах МЧС России для внедрения единого федерального телефонного номера вызова соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия.

Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.

5/102. Сбор данных по применению различных систем обнаружения и оповещения о дорожно-транспортных происшествиях.

Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.

5/103. Проведение натурных экспериментов по разборке транспортных средств, деблокированию и извлечению лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.

5/104. Апробация и введение в действие регламента взаимодействия ведомственных дежурных (диспетчерских) служб по организации ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.

5/106. Организационное и техническое обеспечение процесса обучения современным способам оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.

5/107. Внедрение в подразделениях служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, современных образцов аварийно-спасательной техники.

Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.

5/108. Внедрение регламента действий водителей, сотрудников дорожно-патрульной службы и аварийно-спасательных служб во время ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.

5/109. Разработка типовых технологических карт разборки транспортных средств, деблокирования и извлечения пострадавших при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.

5/110. Апробация и введение в действие системного проекта по организации работ по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в субъекте Российской Федерации.

Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.

5/111. Организационно-техническое обеспечение  федеральных аварийно-спасательных формирований.

Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.

5/116. Внедрение системы сбора информации об объектах инфраструктуры, связанных с оказанием помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения.

Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.

8.3. Государственный заказчик – Минздравсоцразвития России:

По направлению «Государственные капитальные вложения»:

5/51. Оснащение в 90 действующих региональных и окружных центрах медицины катастроф, учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

За отчетный период соглашения на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) не заключены. Проводится работа по заключению соглашений.

5/53. Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на базе Института проблем медицины катастроф.

Подготовлен план закупок оборудования, который в настоящее время находится на согласовании. Получателем финансовых средств по данному мероприятию является ФГУ «ВЦМК «Защита».

5/57. Оборудование в 7 региональных центрах медицины катастроф подразделений автоматизированных информационно-управляющих подсистем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

За отчетный период соглашения на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) не заключены. Проводится работа по заключению соглашений.

5/59. Оснащение на территории Пермского края 7 специализированных отделений в лечебных учреждениях, участвующих в реализации проекта по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральных автодорогах, и 12 пунктов управления на базах станций скорой медицинской помощи и лечебных учреждений.

За отчетный период соглашения на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) не заключены. Проводится работа по заключению соглашений.

5/61. Оснащение 21 лечебного учреждения средствами связи, программно-техническими средствами и реанимационным спасательным оборудованием для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

За отчетный период соглашения на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) не заключены. Проводится работа по заключению соглашений.

5/64. Строительство 35 вертолетных площадок на территории лечебно-профилактических учреждений, предназначенных для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

За отчетный период соглашения на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) не заключены. Проводится работа по заключению соглашений.

5/66. Оснащение 32 центров телемедицинской помощи на базе всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

Подготовлен план закупок оборудования, который в настоящее время находится на согласовании. Получателем финансовых средств по данному мероприятию является ФГУ «ВЦМК «Защита».

По направлению «НИОКР»:

3/2.	Проведение научных исследований, направленных на изучение влияния расположения дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений на психофизиологическое состояние водителей.

В настоящее время  проводится  подготовка документации для  проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.

3/3. Проведение научных исследований, направленных на изучение возможности адекватного реагирования водителей транспортных средств на дорожную обстановку под воздействием внешних световых и звуковых раздражающих факторов, и разработка на их основе соответствующих рекомендаций.

В настоящее время  проводится  подготовка документации для  проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.

5/1.	Проведение научных исследований, разработка и внедрение в медицинских учреждениях автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время  проводится  подготовка документации для  проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.

5/5.	Научное обоснование и разработка пилотного системного проекта по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации.

В настоящее время  проводится  подготовка документации для  проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.

5/8. Научное обоснование и разработка автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

В настоящее время  проводится  подготовка документации для  проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.

5/9.	Научное обоснование мер по организации экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, с использованием вертолетов.

В настоящее время  проводится  подготовка документации для  проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.

5/11.	Проведение научных исследований, направленных на разработку сценариев специальных учений по тематике организации и оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, во взаимодействии с подразделениями и формированиями МЧС России и МВД России.

В настоящее время  проводится  подготовка документации для  проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.

5/12.	Научно-методическое обеспечение подготовки предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

В настоящее время  проводится  подготовка документации для  проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.

5/13.	Научное обоснование и разработка стандартов и лечебных технологий оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

В настоящее время  проводится  подготовка документации для  проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.

5/14.	Научные исследования в области разработки специальных медицинских укладок для оснащения патрульных автомобилей и стационарных постов дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения, а также вертолетов, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

В настоящее время  проводится  подготовка документации для  проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.

5/15.	Научные исследования в области разработки новых видов аптечек для автотранспортных средств различных типов и инструкций по их применению.

В настоящее время  проводится  подготовка документации для  проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.

5/16.	Создание экспертно-консультативной и эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в зависимости от характера полученных травм.

В настоящее время  проводится  подготовка документации для  проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.

5/18.	Научная разработка организационно-правовых, финансово-экономических и методических основ создания учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

В настоящее время  проводится  подготовка документации для  проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.

5/19. Научная разработка организационно-правовых, финансово-экономических и методических основ создания учебных центров подготовки преподавателей, обучающих водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

В настоящее время  проводится  подготовка документации для  проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.

5/20.	Научные исследования и разработка учебно-методических пособий и обучающих программ по оказанию первой медицинской помощи для сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

В настоящее время  проводится  подготовка документации для  проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.

5/21.	Научные разработки по совершенствованию системы научно-методического обеспечения процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

В настоящее время  проводится  подготовка документации для  проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.

5/45. Анализ структуры травматических повреждений по профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

В настоящее время  проводится  подготовка документации для  проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.

5/46. Анализ медицинского аспекта детского дорожно-транспортного травматизма.

В настоящее время  проводится  подготовка документации для  проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.

5/47.	Анализ причин смертности и инвалидизации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

В настоящее время  проводится  подготовка документации для  проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.

5/48. Анализ эффективности функционирования всех звеньев системы экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

В настоящее время  проводится  подготовка документации для  проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.

5/49. Анализ эффективности применения вертолетной авиации при оказании экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в условиях плотной городской застройки и транспортной перегрузки улично-дорожной сети.

В настоящее время  проводится  подготовка документации для  проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.

По направлению «Прочие нужды»:

5/72. Техническое оснащение медицинских учреждений, обеспечивающее функционирование автоматизированной информационно-управляющей системы, интегрированной с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого аукциона на выполнение работ, оказание услуг и на поставку оборудования, в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации.

5/74.  Подготовка нормативных правовых актов, определяющих порядок создания автоматизированных баз данных, содержащих сведения о структуре травматических повреждений, по их профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и их разработка.

Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого аукциона на выполнение работ, оказание услуг и на поставку оборудования, в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации.

5/75. Подготовка нормативно-правовых актов, определяющих порядок создания информационных баз данных показателей детского дорожно-транспортного травматизма и их разработка.

Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого аукциона на выполнение работ, оказание услуг и на поставку оборудования, в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации.

5/77. Оценка эффективности функционирования всех звеньев системы экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого аукциона на выполнение работ, оказание услуг и на поставку оборудования, в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации.

5/79. Реализация пилотного системного проекта по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации.

Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого аукциона на выполнение работ, оказание услуг и на поставку оборудования, в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации.

5/86. Материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого аукциона на выполнение работ, оказание услуг и на поставку оборудования, в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации.

5/89. Организационное, методическое и техническое обеспечение деятельности учебного центра по подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, с использованием вертолетов.

Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого аукциона на выполнение работ, оказание услуг и на поставку оборудования, в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации.

5/91. Организационное, методическое и техническое обеспечение применения вертолетной авиации для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого аукциона на выполнение работ, оказание услуг и на поставку оборудования, в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации.

5/93. Подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров по актуальным вопросам совершенствования оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого аукциона на выполнение работ, оказание услуг и на поставку оборудования, в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации.

5/94. Подготовка и проведение специальных учений по тематике организации и оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на территории субъектов Российской Федерации.

Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого аукциона на выполнение работ, оказание услуг и на поставку оборудования, в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации.

8.4. Государственный заказчик – Минобрнауки России:

По направлению «Государственные капитальные вложения»:

- 3/42. Создание 18 центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на право управления транспортными средствами, и работников образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения.

- В настоящее время ведется подготовка обосновывающих материалов по снятию ограничений по финансированию, отраженных в перечне строек и объектов федеральной адресной инвестиционной программы.

- 3/45. Создание 7 федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород.

- В настоящее время ведется подготовка обосновывающих материалов по снятию ограничений по финансированию, отраженных в перечне строек и объектов федеральной адресной инвестиционной программы.

- 3/46. Создание региональных и 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств.

- В настоящее время ведется подготовка обосновывающих материалов по снятию ограничений по финансированию, отраженных в перечне строек и объектов федеральной адресной инвестиционной программы.

- 3/47. Строительство 40 детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения.

- В настоящее время ведется подготовка обосновывающих материалов по снятию ограничений по финансированию, отраженных в перечне строек и объектов федеральной адресной инвестиционной программы.

По направлению «НИОКР»:

- 3/4. Разработка оборудования (тренажеры, компьютерные программы и т.д.) для обучения водителей с ограниченными двигательными способностями.

- В настоящее время осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого конкурса на выполнение работ и оказание услуг.

- 3/13. Разработка новых программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий и разработка рекомендаций по их адаптации к современным условиям дорожного движения.

- В настоящее время осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого конкурса на выполнение работ и оказание услуг.

- 3/31. Разработка комплекса программ, учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных и научных пособий по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, воспитателей дошкольных учреждений, педагогов общеобразовательных учреждений, педагогов дополнительного образования.

- В настоящее время осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого конкурса на выполнение работ и оказание услуг.

- 3/35.3 Разработка типовых проектов: муниципальных (школьных) детских автогородков с организацией на их основе центров по изучению детьми основ безопасности дорожного движения.

- В настоящее время осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого конкурса на выполнение работ и оказание услуг.

- 3/37. Разработка программ, учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных и научных пособий по обучению вождению в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей и учреждениях начального и среднего профессионального образования.

- В настоящее время осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого конкурса на выполнение работ и оказание услуг.

По направлению «Прочие нужды»:

- 3/58. Издание научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений системы дополнительного образования детей (обеспечение образовательных учреждений пилотными комплектами учебных пособий, программ).

- Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого аукциона на поставку оборудования, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с установленным порядком.

- 3/64. Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, автопробеги  по местам боевой славы, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма).

- Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого аукциона на поставку оборудования, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с установленным порядком.

- 3/67. Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях.

- Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого аукциона на поставку оборудования, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с установленным порядком.

- 3/70. Оснащение техническими средствами и научно-методическими материалами центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей  транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на получение права управления транспортными средствами.

- Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого аукциона на поставку оборудования, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с установленным порядком.

- 3/74. Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы) 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств.

- Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого аукциона на поставку оборудования, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с установленным порядком.

- 3/75. Оснащение 40 региональных детских автогородков соответствующими научно-методическими материалами, учебно-методическими пособиями, техническими средствами и средствами обучения, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения.

- Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого аукциона на поставку оборудования, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с установленным порядком.

8.5. Государственный заказчик – Росавтодор:

По направлению «Государственные капитальные вложения»:

- 4/20.	Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пунктов  (не менее 620 км).

- В данный момент мероприятие находится на стадии включения в ФАИП.

По направлению «НИОКР»:

- 3/8.	Проведение научных исследований нормативно-правового и методического обеспечения системы повышения квалификации и профессионального мастерства водителей транспортных средств. Подготовка предложений по ее совершенствованию.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту.

- 3/9.	Научная разработка методов профессионального тренинга для водителей транспортных средств. Гражданского назначения.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту.

- 3/15.	Проведение научных исследований правового механизма выполнения владельцами транспортных средств (должностными лицами) профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (соблюдение режимов труда и отдыха водителей, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, использование тахограмм и т.п.) в части соблюдения требований Федерального закона "О безопасности дорожного движения".

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту.

- 3/18.	Проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ по применению новых элементов пассивной безопасности на транспортных средствах, в том числе в части защиты пешеходов при наездах.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту.

- 3/21.	Научное исследование в области выработки критериев технического состояния транспортных средств, допускаемых к эксплуатации по условиям безопасности дорожного движения.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту.

- 3/22.	Научные исследования закономерностей изменения параметров безопасности транспортных средств в реальных условиях эксплуатации в течение их жизненного цикла.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту.

- 3/23.	Научное исследование соответствия транспортных средств для перевозок пассажиров видам и условиям перевозок по критериям безопасности дорожного движения. Разработка соответствующих требований.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту.

- 3/24.	Проведение исследований проблем гармонизации международных и национальных требований в части безопасности транспортных средств.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту.

- 3/25.	Исследование проблем создания современной отечественной испытательной базы для оценки соответствия транспортных средств, составных частей конструкции, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей транспортных средств установленным требованиям.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту.

- 4/6.	Исследование проблем приоритетности движения общественного транспорта, в том числе с использованием специально выделенных полос, с учетом требований безопасности дорожного движения.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту.

- 4/9.	Исследование проблем влияния современных материалов, применяемых для нанесения дорожной разметки, на аварийность.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту.

- 4/10.	Проведение научных исследований влияния различных конструкций дорожных ограждений на тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту.

- 4/13.	Исследование проблем влияния современных средств оборудования железнодорожных переездов на безопасность дорожного движения

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту.

- 4/15.	Проведение научных исследований влияния эксплуатационных характеристик современных средств обустройства (дорожных знаков, светофоров, оборудования для искусственного освещения и т.п.) и содержания (антигололедных реагентов и т.п.) автомобильных дорог и улиц на аварийность.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту.

- 6/13.	Подготовка научно обоснованных предложений по развитию пассажирского транспорта общего пользования в части обеспечения безопасности дорожного движения. Гражданского назначения.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту.

- 6/14.	Научная разработка методов и механизмов регулирования рынка транспортных услуг с учетом требований безопасности дорожного движения.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту.

- 6/16.	Проведение научных исследований с целью внесения изменений в законодательство по вопросам перевозок автомобильным транспортом пассажиров и грузов, в том числе опасных, крупногабаритных и тяжеловесных.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту.

По направлению «Прочие нужды»:

- 3/59.	Разработка и подготовка к изданию учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств, включая методы дистанционного обучения по различным вопросам безопасного функционирования автомобильного транспорта (профессиональная подготовка водителей, организация безопасного транспортного процесса, техническое содержание транспортных средств и др.).

- Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого аукциона на поставку оборудования, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с установленным порядком.

- 3/60.	Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, научно-практических конференций по безопасному функционированию автомобильного транспорта, освещение проблем регулирования деятельности автомобильного транспорта в средствах массовой информации, подготовка телепрограмм.

- Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого аукциона на поставку оборудования, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с установленным порядком.

- 3/71.	Оснащение научно-методическими материалами базовых центров по подготовке водителей на основе учебно-курсовых комбинатов.

- Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого аукциона на поставку оборудования, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с установленным порядком.

- 3/72.	Оснащение тренажерной техникой для профессионального тренинга водителей транспортных средств на базе программно-технических комплексов с компьютерной визуализацией.

- Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого аукциона на поставку оборудования, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с установленным порядком.

- 3/40.	Создание на основе учебно-курсовых комбинатов 4 базовых центров по подготовке водителей транспортных средств и оснащение их соответствующим оборудованием.

- Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого аукциона на поставку оборудования, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с установленным порядком.

- 3/41.	Приобретение и установка необходимого оборудования для профессионального тренинга водителей транспортных средств в 16 учебно-курсовых комбинатах.

- Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого аукциона на поставку оборудования, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с установленным порядком.

9. Принятые меры, по обеспечению выполнения установленных на 2011 год заданий (поручение Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г., протокол № 8, раздел IV, пункт 3).

1.По состоянию на 01.01.2011 г. количество погибших в ДТП людей по сравнению с расчетным 2004 г. сократилось на 9 494 человека (-27,5%), что значительно (на 12,6%) опережает предусмотренный на год плановый показатель. Анализ статистических данных по аварийности за 1-кв 2011 года свидетельствует, что в основном сложившиеся тенденции предшествующего периода сохраняются. В 1-м квартале т.г., по сравнению с 1-м кварталом 2004 года, снижение числа погибших в ДТП людей составило (-28,9%).

В целом, исходя из анализируемой ситуации, достаточно устойчиво прогнозируется выполнение установленного правительством Российской Федерации показателя Программы. Аналогичная ситуации характерна применительно к действующим индикаторам Программы.

2.Данные о необходимых объемах бюджетных ассигнований из федерального бюджета и на плановый период 2012 г. на реализацию ФЦП и бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства направлены в Минэкономразвития России письмом Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 13/р-1878.

3.С целью повышения оперативности работы по освоению бюджетных ассигнований из 33 программных мероприятий  проведено размещение 15 заказов (конкурсы, аукционы), по их итогам заключено 14 государственных контрактов. Объявлено 8-м процедур размещения заказов. Готовится к размещению еще шесть государственных заказов.

4.В соответствии с пунктом 16 постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 1171 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», а также указания Минэкономразвития России от 20.01.2011 г. № 605-ОС/Д17 МВД Российской Федерации представлены предложения в Минэкономразвития России по детализации мероприятий ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», обозначенных сноской «6».

10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2011 год.

На данный момент проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» направлен на подписание в Правительство РФ. Мероприятия, предусмотренные на 2011 год в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» находятся в стадии проведения конкурсных процедур, заключения и исполнения государственных контрактов.

Генеральный директор

ФГУ «Дирекция Программы ПБДД»

Б.Е.Циклис

Исп.: А.В.Антипов

тел.: 627-72-16 (доб.138)