## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Татарстан (Татарстан)
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 12.10.2015 12:47:41 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2015 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 1499810 | 1499810 | 1499810 | 826486.8 | 826486.8 | 85 | 85 | 826486.8 | 275186.2 | 0 | 826486.8 | 277290.6 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 1499810 | 1499810 | 1499810 | 826486.8 | 826486.8 | 85 | 85 | 826486.8 | 275186.2 | 0 | 826486.8 | 277290.6
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | рцп 1.1. | Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения БДД комплексами видеофиксации нарушений ПДД | 2 | 7 | РБ | 401870 | 401870 | 401870 | 1477.5 | 1477.5 | 1 | 1 | 1477.5 | 0 |  | 1477.5 | 0 | 1 | ед. | Разрабатывается проект межрегионального центра автоматизированной системы контроля передвижения ТС "Паутина"
2 | рцп 1.2. | Обеспечить контроль за соблюдением участниками дорожного движения установленных норм и правил в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | - |  | РБ | 67810 | 67810 | 67810 | 10903.3 | 10903.3 | 5 | 5 | 10903.3 | 8798.9 |  | 10903.3 | 10903.3 | 1 | ед. | Обеспечены услуги связи мобильных офисов инспекторов ДПС. Оборудован шифрованный канал связи. Закуплена специальная бумага для печати административных протоколов в мобильном офисе. Установлены знаки для правомерности работы эвакуаторов.
3 | рцп 1.3. | Создать (модернизировать) и оснастить в муниципальных образованиях Республики Татарстан центры видеофиксации нарушений Правил дорожного движения и обеспечить их функционирование | 2 | 7 | РБ | 613800 | 613800 | 613800 | 461019.8 | 461019.8 | 24 | 24 | 461019.8 | 59212.3 |  | 461019.8 | 59212.3 | 1 | ед. | Обеспечивается функционирование системы фото-видеофиксации нарушений ПДД
4 | рцп 2.1. | Осуществить строительство в городах и населенных пунктах Республики Татарстан надземных (подземных) пешеходных переходов | 5 | 6 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ед.
5 | рцп 2.2. | Обустроить участки улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в том числе разделяющими встречные направления движения | 5 | 9 | РБ | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 3 | 3 | 32000 | 25000 |  | 32000 | 25000 | 16.135 | ед. | Осуществлено строительство 16,135 пог.км. металлического барьерного ограждения
6 | рцп 2.3. | Обустроить участки улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Республики Татарстан пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5 | 9 | РБ | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 3 | 3 | 20000 | 13250 |  | 20000 | 13250 | 17.5 | ед. | Осуществлено строительство 17,5 пог.км. пешеходного ограждения
7 | рцп 3.1. | Осуществлять организационно- технические мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по совершенствованию нормативно-правового и информационно- аналитического обеспечения процессов ликвидации последствий ДТП | 6 | 5 | РБ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 3 | 3 | 10000 | 0 |  | 10000 | 0 | 12 | ед. | Приобретено: легковой (дежурный) оперативный автомобиль на базе Нива Шевроле; водолазно-спасательный катер КС-701М; 10 снегоходов Yamaha Viking 540 IV.
8 | рцп 3.2. | Осуществить строительство вертолетных площадок на территории медицинских организаций | 6 | 12 | РБ | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ед.
9 | рцп 3.3. | Оснастить медицинские организации автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при ДТП | 6 | 12 | РБ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 2 | 2 | 10000 | 1000 |  | 10000 | 1000 | 7 | шт. | Закуплено 7 автомобилей скорой помощи с комплектами оборудования.
10 | рцп 3.4. | Оснастить современной техникой, аварийно-спасательным инструментом и оборудованием аварийно-спасательные формирования, подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС России, привлекаемые к ликвидации последствий ДТП | 6 | 5 | РБ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 4 | 4 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 18 | ед. | Приобретено: водолазное оборудование в комплекте; катер BUSTER MAGNUM; 8 шт. бензорезов "Husqvarna K760 Rescue"; 8шт. бензопил "HUSQVARNA 545".
11 | рцп 4.1. | Модернизировать (реконструировать) светофорные объекты | 5 | 11 | РБ | 135100 | 135100 | 135100 | 131756.3 | 131756.3 | 4 | 4 | 131756.3 | 61789.5 |  | 131756.3 | 61789.5 | 1 | ед. | Обеспечивается функционирование адаптивной системы АСУД города Казани. Осуществляется проектирование расширения системы.
12 | рцп 4.2. | Оборудовать нерегулируемые пешеходные переходы освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 5 | 10 | РБ | 35500 | 35500 | 35500 | 35222.5 | 35222.5 | 1 | 1 | 35222.5 | 35222.5 |  | 35222.5 | 35222.5 | 59 | ед. | Обустроено 59 пешеходных переходов в муниципальных районах РТ.
13 | рцп 4.3. | Создать информационно-пропагандистские телерадиопрограммы, направленные на участников дорожного движения, для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных телевизионных каналах, на радиостанциях | 2 | 10 | РБ | 4230 | 4230 | 4230 | 2670 | 2670 | 1 | 1 | 2670 | 1570 |  | 2670 | 1570 | 1 | ед. | Подготовлены выпуски телепрограмм "Полосатая зебра", "Дорожный репортер", "Беляева,1", "Перекресток+", "Дорога без опасности".
14 | рцп 4.4. | Проводить регулярные мониторинговые социологические опросы участников дорожного движения с целью анализа эффективности мероприятий по пропаганде культуры поведения в среде участников дорожного движения, а также регулярные исследования текущего состояния и динамики изменений в части правового сознания участников дорожного движения, уровня знания Правил дорожного движения, состояния культуры поведения на дороге и эффективности проводимых акций и кампаний по пропаганде безопасности дорожного движения3 | 3 | 14 | РБ | 4800 | 4800 | 4800 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 1200 | 1200 |  | 1200 | 1200 | 1 | ед. | Проведен мониторинг эффективности мероприятий по пропаганде культуры поведения в среде участников дорожного движения и исследование текущего состояния и динамики изменений в части правового сознания участников дорожного движения
15 | рцп 4.5. | Осуществлять поддержку студенческих научно- исследовательских и учебно-методических работ в области обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды культурного поведения на дороге | 3 | 4 | РБ | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ед.
16 | рцп 4.6. | Проводить практические занятия, семинары, мастер-классы для журналистов и сотрудников, освещающих тему безопасности дорожного движения | 2 | 11 | РБ | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ед.
17 | рцп 4.7. | Проводить республиканский конкурс средств массовой информации, освещающих вопросы безопасности дорожного движения "Доверие и безопасность", принять участие в аналогичном Всероссийском конкурсе | 2 | 11 | РБ | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ед.
18 | рцп 4.8. | Создать и организовать тиражирование учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности дорожного движения | 3 | 13 | РБ | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ед.
19 | рцп 4.9. | Проводить информационно- пропагандистские кампании, использующие наиболее действенные каналы коммуникации, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | 2 | 9 | РБ | 11560 | 11560 | 11560 | 7109.3 | 7109.3 | 5 | 5 | 7109.3 | 3547.9 |  | 7109.3 | 3547.9 | 45 | ед. | Проведены акции по безопасности дорожного движения в муниципальных районах. Оформлена подписка на издания по БДД в районах.
20 | рцп 4.10. | Создать и разместить в средствах массовой информации информационно- пропагандистские материалы, призванные освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информационное сопровождение Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" | 2 | 11 | РБ | 3330 | 3330 | 3330 | 2286.5 | 2286.5 | 2 | 2 | 2286.5 | 380 |  | 2286.5 | 380 | 45 | ед. | Проведены брифинги и пресс-конференции
21 | рцп 4.11. | Организовать в печатных средствах массовой информации специальные тематические рубрики для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также выпуск специализированной печатной продукции | 2 | 11 | РБ | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1 | 1 | 1320 | 1320 |  | 1320 | 1320 | 1 | ед. | Организовано регулярное участие руководителей подразделений ГИБДД в "Прямая связи" на республиканских телевизионных каналах
22 | рцп 5.1. | Осуществить строительство детских автогородков, организовать на их основе базовые учебно-методические центры по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасного участия в дорожном движении | 3 | 5 | РБ | 10600 | 10600 | 10600 | 3582.2 | 3582.2 | 1 | 1 | 3582.2 | 3582.2 |  | 3582.2 | 3582.2 | 4000 | ед. | Оснащение образовательных организация планами-схемами
23 | рцп 5.2. | Оснастить учреждения образования оборудованием, позволяющим формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | 3 | 8 | РБ | 16200 | 16200 | 16200 | 14781 | 14781 | 3 | 3 | 14781 | 14781 |  | 14781 | 14781 | 45 | ед. | Осуществлена поставка картов, запасных частей и ГСМ для карт-клубов Республики Татарстан
24 | рцп 5.3. | Издать научно-методические материалы, программы, печатные и электронные учебные пособия для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений системы дополнительного образования школьников (обеспечить образовательные учреждения пилотными комплектами учебных пособий и программ) | 3 | 13 | РБ | 18100 | 18100 | 18100 | 7900 | 7900 | 1 | 1 | 7900 | 5900 |  | 7900 | 5900 | 1 | ед. | Организовано распространение в муниципальных районах учебных пособий по БДД.
25 | рцп 5.4. | Провести информационно- пропагандистские кампании, использующие наиболее действенные каналы коммуникации, с целью профилактики факторов риска, влияющих на количество и тяжесть ДТП с участием несовершеннолетних участников дорожного движения | 2 | 9 | РБ | 5660 | 5660 | 5660 | 4090 | 4090 | 4 | 4 | 4090 | 2540.5 |  | 4090 | 2540.5 | 45 | ед. | Осуществлена разработка и издание научно-методических материалов, программ, пособий
26 | рцп 5.5. | Создать детские информационно- пропагандистские радиопрограммы, направленные на участников дорожного движения, для последующего размещения на сетевых и региональных радиостанциях | 2 | 10 | РБ | 1600 | 1600 | 1600 | 994 | 994 | 1 | 1 | 994 | 594 |  | 994 | 594 | 1 | ед. | Подготовлены выпуски радиопередачи "Перекресток", осуществлено размещение материалов по БДД в СМИ.
27 | рцп 5.6. | Провести всероссийские массовые мероприятия с детьми (конкурсы- фестивали юных инспекторов движения "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты детско-юношеских автомобильных школ по автомногоборью, конкурсы образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении, развивать технические виды спорта | 3 | 12 | РБ | 69780 | 69780 | 69780 | 56474.4 | 56474.4 | 12 | 12 | 56474.4 | 24897.4 |  | 56474.4 | 24897.4 | 1 | ед. | Проведен 1-й этап Чемпионата РТ по картингу. Осуществлена закупка призов для побезителей и призеров соревнований, проводимых в сфере обеспечения БДД.
28 | рцп 5.7. | Принять участие в межгосударственном слете юных инспекторов движения государств - участников Содружества Независимых Государств | 3 | 12 | РБ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 | 1 | 300 | 300 |  | 300 | 300 | 1 | ед. | Осуществлено участие в европейском конкурсе среди детей по знанию правил дорожного движения.
29 | рцп 5.8. | Изготовить и распространить световозвращающие приспособления в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | 3 | 10 | РБ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | 1 | 400 | 300 |  | 400 | 300 | 1 | компл. | Закуплены и распростананены комплекты световозвращающих приспособлений.
30 | рцп 5.9. | Повышать квалификацию преподавательского состава образовательных учреждений, учреждений системы дополнительного образования и дошкольных образовательных учреждений в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении | 3 | 17 | РБ | 2300 | 2300 | 2300 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 0 |  | 1000 | 0 | 1 | ед. | На базе научного центра безопасности жизнедеятельности детей организованы и проведены курсы повышения квалификации преподавателей СОШ и ДОУ по основм БДД.
Заместитель Премьер-министра - Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан | [14 empty] | Гафаров Шамиль Хамитович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Заместитель руководителя ГКУ "Дирекция финансирования НиОП БДД РТ" | [14 empty] | Мусин Владимир Иванович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Vladimir.Musin@Tatar.ru
(адрес электронной почты)
88435333751
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
РЦП | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2014-2020 годы" | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2013 №764
вп | внепрограммные мероприятия | -
МЦП1 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в г.Казани" | Постановление ИКМО от 04.02.2014 №554
МЦП2 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в г.Наб.Челны" | Постановление ИКМО №5142 от 20.11.2013
МЦП3 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Агрызском муниципальном районе" | Решение районного совета от 14.11.2012 №19-2
МЦП4 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Актанышском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №783 от 02.10.2013
МЦП5 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Алексеевском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №895 от 20.12.2013
МЦП6 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Алькеевском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №63 от 21.11.2013
МЦП7 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Альметьевском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №4347 от 29.11.2013
МЦП8 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Апастовском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №322 от 27.11.2013
МЦП9 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Арском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №1539-И от 17.10.2013
МЦП10 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Бавлинском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №277 от 29.11.2013
МЦП11 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Буинском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №2 от 10.01.2014
МЦП12 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Балтасинском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №233 от 03.12.2013
МЦП13 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Бугульминском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №1481 от 22.11.2013
МЦП14 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Верхне-Услонском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №1841 от 03.12.2013
МЦП15 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Высокогорском муниципальном районе в 2014-2020" | Постановление ИКМО от 30.10.2013 г. № 2538
МЦП16 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Заинском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №2490 от 19.11.2013
МЦП17 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Елабужском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №341 от 29.11.2013
МЦП18 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Зеленодольском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №1897 от 25.11.2013
МЦП19 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Кукморском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №1619 от 15.10.2012
МЦП20 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Лаишевском муниципальном районе" | Постановление ИКМО от 08.11.2013 № 2405-ПИК
МЦП21 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Лениногорском муниципальном районе" | Постановление ИКМО от 29.01.2014 № 18
МЦП22 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Мамадышском муниципальном районе" | Решение районного совета от 08.11.2012 №5-17
МЦП23 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Менделеевском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №2151 от 15.11.2012
МЦП24 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Мензелинском муниципальном районе" | Решение районного совета от 09.12.2013 №7
МЦП25 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Муслюмовском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №714 от 12.12.2013
МЦП26 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Новошешминском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №504 от 06.12.2013
МЦП27 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пестречинском муниципальном районе" | Решение районного совета от 25.12.2012 №111
МЦП28 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Рыбнослободском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №248пи от 10.12.2013 года
МЦП29 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Сармановском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №512 от 16.12.2013
МЦП30 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Спасском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №995 от 30.12.2013
МЦП31 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тетюшском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №44 от 27.01.2014
МЦП32 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тюлячинском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №644 от 27.11.2013
МЦП33 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Черемшанском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №660 от 28.11.2013
МЦП34 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Ютазинском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №756 от 09.11.2012