## Отчет (3)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Курская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 13.01.2016 17:48:21 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 32940.875 | 32940.875 | 32940.875 | 0 | 32939.4494 | 0 | 49 | 32939.4494 | 17012.6581 | 0 | 32939.4494 | 17012.7 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 32940.875 | 32940.875 | 32940.875 | 0 | 32939.4494 | 0 | 49 | 32939.4494 | 17012.6581 | 0 | 32939.4494 | 17012.7
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Проведение акций: «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей». Привлечение информационных и рекламных агенств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения; оформление подписки на газеты «Добрая дорога детства», «Stop-газета». | 3 |  | РБ | 207 | 207 | 207 | 0 | 207 | 0 | 3 | 207 | 95.3 | 0 | 207 | 95.3 | 20000 | шт. | Приобретены листовки в количестве 20 тысяч штук, формата А5, которые комплексными центрами социального обслуживания населения были розданы участникам дорожного движения, и в том числе пожилым гражданам. Организована подписка на газеты "Добрая дорога детства", "Stop-газета"
2 | 1 | Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы, учебная техника – автомобили) базовых областных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Курской области | 3 | 18 | РБ | 836.95 | 836.95 | 836.95 | 0 | 836.95 | 0 | 3 | 836.95 | 836.95 | 0 | 836.95 | 837 | 4 | шт. | Приобретены 2 единицы учебной техники "Лада Гранта" для ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» и 2 уголка на тему безопасности дорожного движения.
3 | 1 | Проведение детских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей, а также профильных смен юных инспекторов движения | 3 | 9 | РБ | 647.4 | 647.4 | 647.4 | 0 | 647.4 | 0 | 15 | 647.4 | 149.508 | 0 | 647.4 | 149.5 | 602 | шт. | Приобретены призы (ручки, карандаши, блокноты в количестве 550 шт.) и дипломы победителям конкурсов (50 штук), скутер (1 шт.) и специализированная аккамуляторная система питания для светофорного оборудования детских автогородков (1 шт). Оказаны услуги по проезду и питанию участников конкурсов.
4 | 1 | Приобретение учебной и детской литературы, предметов детского обихода, с использованием креатива и слоганов по безопасности дорожного движения | 3 |  | РБ | 78 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 1 | 78 | 2.175 | 0 | 78 | 2.2 | 1600 | шт. | Приобретены тетради в количестве 500 штук, дневники (550 штук), расписания занятий (550 штук) с использованием слоганов по безопасности дорожного движения.
5 | 1 | Предоставление субсидий из областного бюджета организациям почтовой связи Курской области на возмещение затрат, связанных с приемкой, обработкой, пересылкой и доставкой постановлений о наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации | 2 |  | РБ | 15211.525 | 15211.525 | 15211.525 | 0 | 15211.5243 | 0 | 1 | 15211.5243 | 0 | 0 | 15211.5243 | 0 | 293247 | шт. | Отправлено 293247 постановлений о наложении административного штрафа за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации. Предоставление субсидии организациям почтовой связи Курской области на возмещение затрат, связанных с приемкой, обработкой, пересылкой и доставкой постановлений о наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения РФ утратило силу с 01.06.2015 года в связи с принятием постановления Администрации Курской области от 23.04.2015 года №233-па "О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Курской области".
6 | 1 | Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходовзначения Курской области | 2 |  | РБ | 15960 | 15960 | 15960 | 0 | 15958.5751 | 0 | 26 | 15958.5751 | 15928.7251 | 0 | 15958.5751 | 15928.7 | 68 | шт. | Установлено 17 опор для размещения оборудования видеонаблюдения и 21 единица щитов с монтажной панелью; приобретено 4 передвижных («КРИС-П») и 5 («КОРДОН-М») комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения; приобретено 5 имитаторов камер видеонаблюдения; осуществлено 20 технологических присоединений; изготовлена проектная документация на оптимизацию автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области.
председатель комитета промышленности, транспорта и связи Курской области | [14 empty] | Шаталов Сергей Васильевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
главный консультант отдела экономики и финансов комитета промышленности, транспорта и связи Курской области | [14 empty] | Федорук Виолетта Викторовна
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
fedoruk.promts@rkursk.ru
(адрес электронной почты)
8 (4712) 51-23-18
(контактный телефон)

## Региональные программы
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» государственной программы Курской области «Развитие транспортной системыобеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | утвержденной постановлением Администрации Курской области от 22.10.2014 № 768-па