## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Томская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.04.2014 14:21:48 |  |  | MS Excel 2010 | [10 empty] | Период отчета: | I квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетном году |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 107288.378 | 105073.278 | 105073.278 | 69261.378 | 69261.378 | 9 | 9 | 26785.978 | 26785.978 | 0 | 26785.978 | 26785.978 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 7454 | 7454 | 7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 99834.378 | 97619.278 | 97619.278 | 69261.378 | 69261.378 | 9 | 9 | 26785.978 | 26785.978 | 0 | 26785.978 | 26785.978
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Проведение областных конкурсов и соревнований среди отрядов юных инспекторов движения | 3/12 | РБ | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Проведение на базе профессиональных образовательных организаций ежегодного месячника по безопасности дорожного движения "Зеленый светофор" с участием дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций | 3/12 | РБ | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Проведение на базе профессиональных образовательных организаций профильных смен "Дети и дорога" в рамках летней оздоровительной кампании для обучающихся | 3/12 | РБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях | 3/10 | РБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | Издание печатной продукции по пропоганде безопасности дорожного движения для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций (памятки, буклеты, листовки и др.) | 3/13 | РБ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | Обустройство участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5/7 | РБ | 2060 | 2060 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | 5/8 | РБ | 124 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | Оборудование пешеходных переходов освещением | 5/8 | РБ | 290 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | Модернизация (реконструкция) светофорных объектов | 5/9 | РБ | 1750 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | Замена стандартных дорожных знаков предупреждающих, запрещающих, "Пешеходный переход" и приоритета на аналогичные на желто-зеленом фоне с пленкой повышенной интенсивности типа Б | - | РБ | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков | - | РБ | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | Приобретение тренажеров для обучения кандидатов в водители безопасным и правильным приемам оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | - | РБ | 285 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 12 | Установка пешеходных ограждений на наиболее опасных и аварийных участках улично-дорожной сети и местах установки светофорных объектов | 5/7 | МБ | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Готовится документация для организации аукциона
14 | 12 | Установка дорожных ограждений на наиболее опасных участках | - | МБ | 2010 | 2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Готовится документация для организации аукциона
15 | 12 | Модернизация светофорных объектов | 5/9 | МБ | 915.6 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Готовится документация для организации аукциона
16 | 12 | Установка новых, замена поврежденных дорожных знаков | 2/8 | МБ | 2357.5 | 658 | 658 | 97.8 | 97.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Заключен договор на установку дорожных знаков
17 | вп | Техническое обслуживание и текущее содержание технических средств организации дорожного движения | - | МБ | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 1 | 1 | 470 | 470 | 0 | 470 | 470 | 4720 | шт | Содержание 4720 дорожных знаков, 20 светофорных объектов и 5292 м.п. ограждений
18 | вп | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | - | МБ | 8075.3 | 8075.3 | 8075.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Объявлен аукцион
19 | вп | Ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети ЗАТО Северск | - | МБ | 9067.1 | 9067.1 | 9067.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Готовится документация для организации аукциона
20 | вп | Содержание автомобильных дорог ЗАТО Северск | - | МБ | 56981.8 | 56981.8 | 56981.8 | 49258.5 | 49258.5 | 1 | 1 | 21833.9 | 21833.9 | 0 | 21833.9 | 21833.9 | 227 | км | Содержание автомобильных дорог в нормативном технически исправном состоянии
21 | вп | Текущее содержание и текущий ремонт установок наружного освещения | 5/8 | МБ | 17486.7 | 17486.7 | 17486.7 | 17486.7 | 17486.7 | 2 | 2 | 4371.7 | 4371.7 | 0 | 4371.7 | 4371.7 | 7378 | шт. | Своевременное восстановление и поддержка в рабочем состоянии освещения на улично-дорожной сети
22 | 9 | Организация районных конкурсов, акций по правилам дорожного движения, предупреждению дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности дорожного движения | 3/12 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | шт. | Проведены акции, конкурсы, викторины по БДД
23 | 10 | Установка дорожных знаков. | - | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 10 | Районный конкурс "Безопасное колесо" | 3/12 | МБ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 11 | Восстановление металлических ограждений | - | МБ | 15.578 | 15.578 | 15.578 | 15.578 | 15.578 | 1 | 1 | 15.578 | 15.578 | 0 | 15.578 | 15.578 | 16 | м | Восстановление металлических ограждений
26 | 11 | Установка новых и замена дорожных знаков | - | МБ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 3 | шт | Установлены и заменены знаки
27 | 11 | Ремонт светофорных объектов | - | МБ | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 1 | 1 | 45.7 | 45.7 | 0 | 45.7 | 45.7 | 11 | шт | Отремонтировано 11 светофорных объектов
28 | 11 | Ремонт опор наружного освещения | - | МБ | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 1 | 1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 1 | шт. | Отремонтированы опоры наружного освещения
Председатель Комитета общественной безопасности Администрации Томской области | [14 empty] | В.И. Мысин
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант | [14 empty] | Л.А. Фадеева
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
fadeli@tomsk.gov.ru
(адрес электронной почты)
8(3822) 510-066
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | ГП "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014-2018 годы)" подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области (2014-2018 годы)" | Постановление Администрации Томской области от 10.12.2013 №522а
2 | О мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения муниципального образования "Город Томск" на период 2012-2014 гг. | Постановление администрации Города Томска от 14.09.2011 № 1000
3 | Муниципальная программа профилактики правонарушений на территории Парабельского района Томской области на 2014 - 2016 годы. Раздел № 3 безопасность дорожного движения. | Постановление администрации Парабельского района № 845а от 31.10.2013г.
4 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Шегарском районе на 2013-2017 годы" | Постановление № 184 от 11.06.2013г. (в ред. от 03.10.2013 № 364)
5 | Муниципальнай программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Кедровый" в 2014-2018 годах" | Постановление № 592 от 08.11.2013
6 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тегульдетском районе на 2014-2016 годы | Постановление № 597 от 17.12.2013
7 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Молчановского района на 2014-2017 годы" | Постановление Администрации Молчановского района от 18.11.2013 №902
8 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кривошеинского района в 2013 – 2015 годах» | Постановление Адмнистрации Кривошеинского района от 27.12.2013 г. № 962
9 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2014-2016 годы» | Постановление Администрации Чаинского района от 16.12.2013 № 836 (в редакции от 13.03.2014 №212)
10 | Программа мероприятий по безопасности дорожного движения на 2012-2014 год Кожевниковского района | Утверждена Главой района 9.02.2012 года
11 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Стрежевой на 2014 - 2018 годы" | Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 01.10.2013 № 699
12 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» на 2013-2015 годы», утвержденная Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 11.12.2012 № 3396 | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 11.12.2012 № 3396 (с изменениями)
13 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Зырянского района на 2014-2016 годы" | Постановление №2а от 13.01.2014
14 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргасокского района в 2013-2017 годах | Постановление Администрации Каргасокского района №198 от 11.10.2012 г. ( изменение Постановление Администрации Каргасокского района № 366 от 03.12.2012 г.)
15 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" | Постановление Администрации Верхнекетского района № 151 от 17.02.2014
16 | Муниципальная Программа «Повышение общественной безопасности на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2013-2018 годы» | Постановление Администрации Колпашевского района от 05.03.2013 №196 (в редакции Постановления Администрации Колпашевского района от 18.11.2013г. №1202).
17 | Мероприятия по БДД включены в программу "Профилактика правонарушений и наркомании в МО "Бакчарский район" на 2012-2015г.г." | Постановление Главы района №134 от 05.03.2012г.
18 | Долгосрочная муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Асиновского района на 2014-2018 годы" | Постановление Главы Асиновского района от 14.10.2013 № 2366