## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Брянская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.04.2015 11:57:54 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 6 месяцев 2015 года (I-II квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 84262.446 | 84262.446 | 84262.446 | 64673.466 | 21311.367 | 16 | 5 | 46078.927 | 23150.269 | 15448.425 | 46078.927 | 24200.399 |  |  | Повышение безопасности дорожного движения на автодорогах
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 84262.446 | 84262.446 | 84262.446 | 64673.466 | 21311.367 | 16 | 5 | 46078.927 | 23150.269 | 15448.425 | 46078.927 | 24200.399
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Установка контрольных рубежей, регистрирующих нарушение правил дорожного движения | 2 | 7 | РБ | 51515.445 | 51515.445 | 51515.445 | 33635.652 | 21311.367 | 11 | 5 | 33635.652 | 11756.764 | 13739.238 | 33635.652 | 11756.764 | 4 | шт. | Денежные средства в сумме 33635 тыс.рублей использованы для погашения кредиторской задолженности за 2014 год - 13 739 тыс.руб. 11756 тыс.рублей использованы для приобретения 4 передвижных комплексов фото-видео-фиксации, оплаты почтовых услуг, материально-техническое оснащение. С помощью средств автоматической фото-видео-фиксации за 6 мес. 2015 года вынесено 187657 постановлений на сумму 87555 тыс.рублей.
2 | вп | Нанесение горизонтальной разметки |  | - | РБ | 24974.211 | 24974.211 | 24974.211 | 24729.211 | 0 | 3 | 0 | 11379.171 | 11379.171 | 245 | 11379.171 | 11379.171 | 556 | км | выполнена разметка основных автодорог
3 | вп | Установка знаков индивидуального проектирования, в том числе знаки диодные и ДФС на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения |  | - | РБ | 3017.94 | 3017.94 | 3017.94 | 3003.606 | 0 | 1 | 0 | 202.268 | 14.334 | 14.334 | 202.268 | 202.628 | 12 | ШТ. | установлены индивидуальные дорожные знаки в населенных пунктах
4 | вп | Установка ограждений барьерного типа на опасных участках региональных автодорог |  | - | РБ | 4754.85 | 4754.85 | 4754.85 | 3304.997 | 0 | 1 | 0 | 861.836 | 0 | 1449.853 | 861.836 | 861.836 | 366 | п.м. | замена тросового ограждения на барьерное на опасном участке автодороги
Начальник КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" | [14 empty] | А.Ф. Башлаков
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Заместитель начальника КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" | [14 empty] | Вотрин С.А.
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
exp.dor32@mail.ru
(адрес электронной почты)
8 (4832)322-050
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия
1 | "Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области " (2014 -2020 годы) | Постановление Правительства Брянской области от 30.12.2013 года №833 - п
| Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Брянской области" (2014-2020 годы) | Постановление Правительства Брянской области от 24.04.2015 года № 165-п О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года " 833-п "Об утверждении государственной программы " Обеспечение реализации государственных полномочий в области Строительства, архитекруты и развития дорожного хозяйства Брянской области" (2014-2020 годы"