## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Санкт-Петербург
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 21.04.2014 14:20:13 |  |  | MS Excel 2007 | [10 empty] | Период отчета: | I квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 1198808.8 | 1198808.8 | 1198808.8 | 355576.7 | 255647.7 | 14 | 10 | 33592.1 | 33592.1 | 0 | 33592.1 | 33592.1 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 1198808.8 | 1198808.8 | 1198808.8 | 355576.7 | 255647.7 | 14 | 10 | 33592.1 | 33592.1 | 0 | 33592.1 | 33592.1
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Строительство в местах повышенной аварийности в городах и населенных пунктах быстровозводимых конструкций надземных пешеходных переходов | 5/6 | РБ | 100000 | 100000 | 100000 | 99929 | 0 | 4 | 0 | 5539.5 | 5539.5 | 0 | 5539.5 | 5539.5 |  |  | В текущем году завершается строительство надземных пешеходных переходов по адресам пр. Славы – Будапештская ул., пр. Славы – Белградская ул., в 2015 году завершится строительство НПП по адресу пр. Косыгина, д. 30.
2 | 1 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов) в т.ч. | 5/8 | РБ | 83340 | 83340 | 83340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Устройство наземных пешеходных переходов в количестве 92 шт., установка новых дорожных знаков в количестве 2 823 шт., оборудование светофорных объектов устройствами звукового сопровождения в количестве 232 шт., установка искусственных дорожных неровностей в количестве 61 шт., установка табло обратного отсчета времени в количестве 470 шт., установка импульсных индикаторов в количестве 408 шт.
3 | 1 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов (не менее 2874) | 5/9 | РБ | 423305.7 | 423305.7 | 423305.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Строительство светофорных объектов - 56 шт. Реконструкция и переподключение светофорных объектов – 27 шт.
4 | 1 | Разработка комплексных схем организации дорожного движения, проектов автоматизированных систем управления дорожным движением, организация работ по анализу доступности услуг транспортной системы на сети автомобильных дорог, прилегающих к границам Санкт-Петербурга и Ленинградской области | 5/12 | РБ | 23498.1 | 23498.1 | 23498.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Строительство АСУДД на светофорных объектах – 11 шт. ПИР в количестве 63 адресов.
5 | 1 | Нанесение и востановление дорожной разметки | - | РБ | 311433.4 | 311433.4 | 311433.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Расходы по нанесению и восстановлению дорожной разметки в Санкт-Петербурге в количестве 496 052 кв. м.
6 | 1 | Содержание ТСОДД | - | РБ | 257231.6 | 257231.6 | 257231.6 | 255647.7 | 255647.7 | 10 | 10 | 28052.6 | 28052.6 | 0 | 28052.6 | 28052.6 |  |  | Техническое обслуживание светофорных постов в кол-ве 4013 шт., ТО дорожных знаков в кол-ве 54156 шт., Заменено светофорных контроллеров - 7 шт., Заменено дорожных знаков - 2512 шт. Выполнено 19 технических заданий, аварийно-восстановительные работы - 281шт
Председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности | [14 empty] | Л.П. Богданов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Должностное лицо, ответственное за составление формы | [14 empty] | С.И. Сединин
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
sedinin@zakon.gov.spb.ru
(адрес электронной почты)
576-48-84
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Целевая программа Развитие транспортного комплекса Санкт-Петербурга до 2015 года | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 22 НОЯБРЯ 2011г. №1603 в посл. редакции от 17.01.2014 № 5
2 | «О бюджетных инвестициях в проектирование, строительство и реконструкцию объектов организации дорожного движения в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы» | Постановление правительства Санкт-Петербурга от 08.07.2011 № 922 в посл. редакции от 14.08.2013 № 583