## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Хабаровский край
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.04.2014 16:24:47 |  |  | MS Excel 2007 | [10 empty] | Период отчета: | I квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетном году |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 103310 | 103310 | 103310 | 42442 | 42573.6 | 7 | 7 | 12763.6 | 12763.6 | 0 | 12763.57 | 12763.57 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 34920 | 34920 | 34920 | 0 | 131.6 | 2 | 2 | 131.6 | 131.6 | 0 | 131.57 | 263.14
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 68390 | 68390 | 68390 | 42442 | 42442 | 5 | 5 | 12632 | 12632 | 0 | 12632 | 12632
за счет внебюджетных источников
1 | вп | Функционирование ситуационного центра | - | РБ | 34920 | 34920 | 34920 |  | 131.6 | 2 | 2 | 131.6 | 131.6 | 0 | 131.57 | 131.57 |  |  | Заключены контракты на оказание услу по предоставлению доступа к сети Интернет, подготовка документации для размещения заказа на выполнение работ по монтажу трех комплексов "Кордон"
2 | вп | Содержание технических средств организации дорожного движения | - | МБ | 39020 | 39020 | 39020 | 39020 | 39020 | 2 | 2 | 9210 | 9210 | 0 | 9210 | 9210 | 71 | объект | Техническое обслуживание светофорных объектов.
3 | вп | Строительство светофорных объектов | 5/9 | МБ | 21600 | 21600 | 21600 | 1565 | 1565 | 2 | 2 | 1565 | 1565 | 0 | 1565 | 1565 | 2 | объект | Произведена установка и ремонт светофорных объектов
4 | вп | Строительство пешеходных ограждений | 5/7 | МБ | 5000 | 5000 | 5000 | 1110 | 1110 | 1 | 1 | 1110 | 1110 | 0 | 1110 | 1110 | 240 | п.м | Отремантировано и восстановлено 240п.м. ограждений барьерного типа
5 | вп | Содержание тех. средств организации дорожного движения | - | МБ | 2770 | 2770 | 2770 | 747 | 747 |  |  | 747 | 747 | 0 | 747 | 747 | 287 | шт. | Произведена установка дорожных знаков на улично-дорожной сети г.Хабаровска
И.о. заместителя Председателя Правительства Хабаровского края – министра промышленности и транспорта края | [14 empty] | С.И.Ивашкин
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Главный специалист отдела автомобильного транспорта Министерства промышленности и транспорта Хабаровского края | [14 empty] | Е.Э.Кокорин
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
e.e.kokorin@adm.khv.ru
(адрес электронной почты)
8(4212)378732
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -