## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Вологодская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 10.10.2014 17:01:10 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2014 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 43302.2 | 43302.2 | 43302.2 | 24460.607 | 24460.607 | 11 | 11 | 16203.657 | 11640.764 | 0 | 21586.857 | 17023.964 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 35241.5 | 35241.5 | 35241.5 | 24241.5 | 24241.5 | 5 | 5 | 10786 | 6332.2 | 0 | 16169.2 | 11715.4
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 8060.7 | 8060.7 | 8060.7 | 219.107 | 219.107 | 6 | 6 | 5417.657 | 5308.564 | 0 | 5417.657 | 5308.564
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | обеспечение деятельности специализированного подразделения, реализующего функции по проведению мероприятий, связанных с развитием и текущим обслуживанием технических средств системы автоматического контроля и выявления нарушений ПДД | 2 | 5 | РБ | 23883.2 | 23883.2 | 23883.2 | 23883.2 | 23883.2 | 1 | 1 | 10427.7 | 5973.9 | 0 | 15810.9 | 11357.1 | 1 | учреждение | обеспечено функционирование специализированного подразделения КУ ВО «Центр обеспечения региональной безопасности», осуществлена отправка 155 418 писем с копиями постановлений об АПН, установлено 7 комплексов АФН скоростного режима "Арена"
2 | 1 | строительство (реконструкция), техническое перевооружение объектов системы автоматического контроля и выявления нарушений ПДД | 2 | 5 | РБ | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Принят закон области "О внесении изменений в закон области "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов". Готовятся ТЗ для проведения конкурсных процедур по закупке и монтажу средств автоматической фиксации нарушений ПДД
3 | 1 | организация и проведение областных конкурсов, соревнований и иных мероприятий по безопасности дорожного движения, участие команды области в межрегиональных, всероссийских фестивалях, соревнованиях, конкурсах и других мероприятиях по безопасности дорожного движения | 3 | 12 | РБ | 358.3 | 358.3 | 358.3 | 358.3 | 358.3 | 4 | 4 | 358.3 | 358.3 | 0 | 358.3 | 358.3 | 1 | мероприятие | С 19 по 21 мая 2014 года проведен областной конкурс «Безопасное колесо»
4 | 2 | обустройство, демонтаж, ремонт искусственных неровностей, установка новых дорожных знаков, нанесение разметки | 5 | 8 | МБ | 7272.2 | 7272.2 | 7272.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016.6 | 5016.6 | 0 | 5016.6 | 5016.6 | 3 | мероприятия | Выполнен ремонт искусственныъ неровностей, установлены новые дорожные знаки, нанесена разметка
5 | 3 | совершенствование материально-технической базы в образовательных учреждениях по изучению ПДД | 3 | 18 | МБ | 30 | 30 | 30 | 17.964 | 17.964 | 0 | 0 | 17.964 | 17.964 | 0 | 17.964 | 17.964 | 2 | комплект | Приобретено наглядное пособие – 10 дорожных знаков и устройство стационарных держателей дорожных знаков установлены на автоплощадках МБОУ СОШ №№ 12, 31 (по 10 на каждую школу)
6 | 4 | проведение муниципальной комиссии по безопасности дорожного движения | 0 |  | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | районный конкурс рисунков по Правилам доржного движения "Я соблюдаю ПДД" | 0 |  | МБ | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 5.5 | 3 | 0 | 5.5 | 3 | 1 | мероприятие | проведен районный конкурс рисунков "Я соблюдаю ПДД", проведено мероприятие "Безопасное поведение детей на дороге"
8 | 6 | приобретение видеорегистраторов и алкотестеров | 0 |  | МБ | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 0 | 234 | 234 | 3 | мероприятия | проведен конкурс "Безопасное колесо", закуплены алкотестеры и видеорегистраторы, оборудована автобусная остановка
9 | 7 | приобретение дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 46 | 46 | 46 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | штук | приобретен 1 дорожный знак
10 | 9 | проведение обучающих занятий со школьниками по изучению ПДД | 0 |  | МБ | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | мероприятия | занятия проведены в школах района
11 | 10 | проведение обучающих занятий со школьниками по изучению ПДД, конкурсов "Светофор", "Безопасное колесо" | 0 |  | МБ | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | мероприятия | проведены профилаактические мероприятия, конкурс "Безопасное колесо", "Дорога без опасности", в рамках текущего финансирования
12 | 14 | проведение профилактических мероприятий со школьниками и другими участниками движения | 0 |  | МБ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | мероприятий | проведены профилактические мероприятия по школьниками,
13 | 15 | проведение профилактических мероприятий со школьниками | 0 |  | МБ | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | мероприятия | проведены мероприятий профилактической направленности в школах района, в рамках текущих расходов
14 | 17 | совершенствование материально-технической базы в образовательных учреждениях по изучению ПДД | 0 |  | МБ | 70 | 70 | 70 | 8.143 | 8.143 | 1 | 1 | 8.143 | 0 | 0 | 8.143 | 0 | 1 | комплект | приобретение плакатов по БДД
15 | 4 | проведение районного ежегодного детского конкурса «Безопасное колесо» | 3 | 12 | МБ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | комплект | в мае 2014 года проведен районный конкурс-фестиваль ЮИД «Безопасное колесо», победители приняли участие в областном конкурсе.
16 | 8 | проведение профилактических мероприятий со школьниками и другими участниками движения | 0 |  | МБ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 | 1 | 97.95 | 0 | 0 | 97.95 | 0 | 3 | мероприятие | Проведен конкурс "Безопасное колесо", игра "Зарница", Велопоход
17 | 13 | проведение профилактических мероприятий со школьниками и другими участниками движения | 0 |  | МБ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 1 | мероприятия | Проведены профилактические мероприятия: "Зимние каникулы", "Пешеходный переход", "Нетрезвый водитель", конкурс "Безопасное колесо", акции с участием СМИ
И.о. председателя Комитета гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области | [14 empty] | Д.Н. Чернышев
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант | [14 empty] | Кашин С.В.
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
svk215@yandex.ru
(адрес электронной почты)
(8172) 75-10-76
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | подпрограмма "Безопасность дорожного движения" государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы» | постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1108
2 | муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Вологда" на 2009-2020 годы" | постановление Главы города Вологды от 26 ноября 2008 года № 7040 (в редакции постановления Администрации города Вологды от 8 ноября 2013 года № 9019)
3 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце" муниципальной программы "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце на 2014-2020 годы" | постановление мэрии города Череповца от 8 октября 2013 года № 4730
4 | подпрограмма «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Бабушкинском муниципальном районе Вологодской области на 2014-2020 годы» | постановление администрации Бабушкинского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 815
5 | подпрограмма «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | постановление администрации Никольского муниципального района от 13 ноября 2013 года № 1385
6 | подпрограмма «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Череповецком муниципальном районе на 2014-2020 годы» | постановление администрации Череповецкого муниципального района от 30 сентября 2013 года № 2508
7 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Чагодощенском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | постановление администрации Чагодощенского муниципального района от 26 ноября 2013 года № 836
8 | подпрограмма «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Бабаевском муниципальном районе Вологодской области на 2014-2020 годы» | постановление администрации Бабаевского муниципального района от 30 декабря 2013 года № 732
9 | подпрограмма «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Шекснинском муниципальном районе на 2013-2015 годы» | постановление администрации Шекснинского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 1916 «О внесении изменений в постановление администрации Шекснинского муниципального района от 11 октября 2012 года № 1865
10 | подпрограмма «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кадуйском муниципальном районе Вологодской области на 2014-2020 годы" | постановление администрации Кадуйского муниципального района от 2 декабря 2013 года № 635
11 | подпрограмма «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Сямженском муниципальном районе на 2014-2016 годы" | постановление администрации Сямженского муниципального района от 27 декабря 2013 года № 588
12 | подпрограмма «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Сокольском муниципальном районе на 2014-2020 годы" | постановление администрации Сокольского муниципального района от 26 декабря 2013 года № 520
13 | подпрограмма «Безопасность дорожного движения» районной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Грязовецком муниципальном районе на 2014-2016 годы» | постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 19 декабря 2013 года № 529
14 | подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Вожегодском муниципальном районе» муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вожегодском муниципальном районе на 2014-2016 годы» | постановление администрации Вожегодского муниципального района от 13 ноября 2013 года № 1040
15 | подпрограмма «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вашкинском районе на 2014-2016 годы» | постановление Главы Вашкинского муниципального района от 14 октября 2013 года № 662
16 | подпрограмма «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Верховажском муниципальном районе на 2014-2016 годы» | постановление администрации Верховажского муниципального района от 13 ноября 2013 года № 924
17 | подпрограмма «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Белозерского муниципального района на 2014-2016 годы» | постановление администрации Белозерского муниципального района от 29 января 2014 года № 165