## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Нижегородская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 19.01.2016 11:42:19 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 264871.6 | 264871.6 | 216476.6 | 221196.2 | 221196.2 | 31 | 31 | 208049.1 | 105424.6 | 0 | 208049.1 | 105424.6 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 259551.1 | 259551.1 | 211156.1 | 210956.1 | 210956.1 | 19 | 19 | 196668 | 94784.5 | 0 | 196668 | 94784.5
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 4100.5 | 4100.5 | 4100.5 | 9020.1 | 9020.1 | 6 | 6 | 10161.1 | 10161.1 | 0 | 10161.1 | 10161.1
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 6 | 6 | 1220 | 479 | 0 | 1220 | 479
1 | 1 | Регулярное информирование населения о причинах и условиях дорожно-транспортных происшествиях, деятельности по обеспечнию безопасности дорожного движения. | 2 | 10 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23860 | материал | Опубликовано и вышло в эфир областных телерадиокомпаниях и сети интернет 23860 материалов
2 | 1 | Проведение информационно-пропагандистских компаний, использующих наиболее действенные каналы коммуникации, с целью повышения грамотности участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество ДТП и тяжесть их последствий | 2 | 11 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ИПК | С 20.12.2014 по 11.01.2015 проведена профилактическая операция "Зимние каникулы". Организовано проведение на территории Нижегородской области 34 информационно-пропагандистских компаний с целью повышения грамотности участников дорожного движения.
3 | 1 | Организация проведения профилактических мероприятий группами нарядов ДПС с целью выявления отдельных видов правонарушений и освещение мероприятий в СМИ. | 2 | 9 | РБ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | мероприятие | Организовано проведение двух профилактических операций ("Труба", "День без аварий") и профилактической акции ("Добрый переход").
4 | 1 | Проведение совещаний для специалистов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 17 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | совещание | Проведено совещание на тему " Обеспечение безопасности и профилактики детского травматизма в образовательных учреждениях Нижегородской области". Участие приняли 68 специалистов органов управления образованием из всех муниципалитетов Нижегородской области.
5 | 1 | Мониторинг и изучение деятельности органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 11 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | изучение деятельности | Проведено изучение деятельности профилактики детского травматизма в 3-х муниципальных образованиях
6 | 1 | Организация и проведение детских соревнований "Безопасное колесо" | 3 | 12 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | конкурс | В рамках областных соревнований "Нижегородская школа безопасности - Зарница" в мае 2015 года на областном этапе проведен конкурс "Безопасное колесо". В финале конкурса приняли участие 20 команд (200 человек).
7 | 1 | Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий, областных слетов конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения. В том числе общественными формированиями детей. | 3 | 9 | РБ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | мероприятие | Проведен конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма "Красный, желтый, зеленый". Проведен конкурс на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди отрядов ЮИД.
8 | 1 | Создание (приобретение) для дошкольных учреждений информационных стендов (уголков), детских автоплощадок. | 3 | 8 | МБ | 120 | 120 | 120 | 122 | 122 | 1 | 1 | 122 | 122 | 0 | 122 | 122 | 18 | штук | Построена автоплощадка для обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах. Оформлено 17 информационных стендов в 17 дошкольных учреждениях.
9 | 1 | Приобретение световозвращающих элементов для несовершеннолетних участников дорожного движения. | 3 | 10 | МБ | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 66.4 | 66.4 | 1 | 1 | 66.4 | 66.4 | 0 | 66.4 | 66.4 | 2800 | элементов | Приобретено 2800 световозвращающих элементов.
10 | 1 | Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования). | 2 | 5 | РБ | 127446 | 127446 | 106763.3 | 106763.3 | 106763.3 | 1 | 1 | 96363.3 | 35619 | 0 | 96363.3 | 35619 | 2 | контракт | Заключены гос контракты на предоставление каналов связи, оказания комплекса услуг по печати, конвертированию и доставке постановлений об административных правонарушениях ПДД, вынесенных с помощью комплексов автоматической фиксации в 2015 г., договор аренды помещения с возмещением затрат электроэнергии, на оказание услуг по тех. обслуживанию комплексов и предоставление услуг аутсорсинга персонала для обработки информации.
11 | 1 | Организация работы передвижных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. | 2 | 5 | РБ | 54823.3 | 54823.3 | 48124.2 | 48124.2 | 48124.2 | 2 | 2 | 44236.3 | 24157.1 | 0 | 44236.3 | 24157.1 | 2 | контракт | Заключено 2 гос. контракта на оказание услуг по организации работ передвижных комплексов фотовидеофиксации "Крис-П".
12 | 1 | Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П". | 2 | 5 | РБ | 5174 | 5174 | 5174 | 4974 | 4974 | 1 | 1 | 4974 | 4458 | 0 | 4974 | 4458 | 1 | контракт | Заключен гос.контракт на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию комплексов "Крис-П".
13 | 1 | Проведение областного конкурса профессионального мастерства среди работников скорой медицинской помощи и медицины катастроф, работников экстренных оперативных служб по оказанию первой медицинской помощи при ДТП. | 6 | 13 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | конкурс | В декабре 2015 года проведен областной конкурс профессионального мастерства
14 | 1 | Организация работы экзаменационной комиссии по приемке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. | 2 | 12 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | заседание | Проведено 30 заседаний комиссии ПФО по приему и проверке знаний. К экзаменам допущено 1242 водителя, сдали 955 водителей, не сдали - 287 водителей.
15 | 1 | Организация проведения аттестации руководителей и специалистов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения . | 2 | 13 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806 | специалист | Аттестацию на соответствие занимаемой деятельности прошли 1806 специалистов. Отстранены от занимаемой должности 282 специалиста.
16 | 1 | Организация и проведение регионального отборочного этапа Всероссийского конкурса мастерства водителей магистральных автопоездов "АСМАП-ПРОФИ". | 2 | 4 | ВБИ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | 1 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 1 | конкурс | Проведен конкурс профессионального мастерства водителей автопоездов. Приняли участие 19 команд, в том числе 6 команд - членов АСМАП.
17 | 1 | Организация и проведение профтестирования водителей электротранспорта и водителей категории "Д" организаций всех форм собственности. | 2 | 4 | ВБИ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 41 | водитель | Протестирован 41 водитель категории "Д".
18 | 1 | Проведение обучения водителей автобусов всех форм собственности по 20 часовой программе безопасности дорожного движения. | 2 | 4 | ВБИ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1 | 1 | 600 | 33 | 0 | 600 | 33 | 1 | водитель | Обучено 900 водителей.
19 | 1 | Проведение обучения водителей транспортных средств категорий "А", "В", "С", "Д", оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. | 6 | 6 | ВБИ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | 1 | 200 | 46 | 1 | 200 | 46 | 84 | водитель | Обучено 84 водителя.
20 | 1 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети муниципальных дорог дорожными ограждениями. | 5 | 7 | МБ | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1 | 1 | 1801 | 1801 | 0 | 1801 | 1801 | 987 | погонных метров | Установлено 987 п.м. дорожных ограждений.
21 | 1 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети муниципальных дорог искусственными неровностями. | 5 | 7 | МБ | 1090 | 1090 | 1090 | 1090.8 | 1090.8 | 1 | 1 | 1090.8 | 1090.8 | 0 | 1090.8 | 1090.8 | 10 | ед. | Установлено 10 искусственных неровностей.
22 | 1 | Создание системы дорожного ориентирования на улично-дорожной сети муниципальных дорог (установка дорожных знаков). | 5 | 7 | МБ | 1104 | 1104 | 1104 | 1642.8 | 1642.8 | 1 | 1 | 1642.8 | 1642.8 | 0 | 1642.8 | 1642.8 | 175 | дорожный знак | Установлено 175 дорожных знаков.
23 | 1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети муниципальных дорог. | 5 | 7 | МБ | 1083 | 1083 | 1083 | 5438.1 | 5438.1 | 1 | 1 | 5438.1 | 5438.1 | 0 | 5438.1 | 5438.1 | 21397 | кв. м. | Нанесено 21397 кв. м. горизонтальной разметки.
24 | 1 | Установка объектов автоматического контроля и выявление нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" ( в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2014 года №1-П). | 2 | 5 | РБ | 29530 | 29530 | 29530 | 29530 | 29530 | 1 | 1 | 29530 | 9708.9 | 0 | 29530 | 9708.9 | 1 | контракт | Оборудование установлено в 2014 году. Оплата производилась в 2015 году.
25 | 1 | Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г.Бор Нижегородской области. | 2 | 5 | РБ | 700 | 700 | 630 | 630 | 630 | 1 | 1 | 629.8 | 539.8 | 0 | 629.8 | 539.8 | 1 | контракт | Поведена полная диагностика системы видеонаблюдения в г.Бор. Заключен гос.контракт на техническое обслуживание и замену комплектующих системы.
26 | 1 | Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис-П" и переустановка комплексов "Кордон". | 2 | 5 | РБ | 4521.5 | 4521.5 | 2995.5 | 2995.5 | 2995.5 | 1 | 1 | 2995.5 | 2739.7 | 0 | 2995.5 | 2739.7 | 1 | контракт | Заключен гос.контракт на установку 9 комплексов фотовидеофиксации.
27 | 1 | Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки. | 2 | 5 | РБ | 4118 | 4118 | 4030 | 4030 | 4030 | 1 | 1 | 4030 | 4030 | 0 | 4030 | 4030 | 2 | контракт | Заключены 2 гос.контракта на поставку 4 автомобилей и 4 комплексов фиксации нарушений правил парковки.
28 | 1 | Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки. | 2 | 5 | РБ | 1055.1 | 1055.1 | 806.3 | 806.3 | 806.3 | 1 | 1 | 806.3 | 429.2 | 0 | 806.3 | 429.2 | 1 | контракт | Проведен электронный аукцион на поставку автомобильного топлива. Контракты на техническое обслуживание, содержание автомобилей и комплексов заключены будут проведены без проведения конкурсных способов закупки.
29 | 1 | Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. | 2 | 5 | РБ | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 1 | 1 | 2868 | 2868 | 0 | 2868 | 2868 | 1 | контракт | Заключен гос. контракт на приобретение внешних модулей навигации для передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. "Крис-П".
30 | 1 | Содержание системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, эксплуатационно-техническое обслуживание (в рамках инвестиционного соглашения о развитии системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения от 16 июня 2015 года № 114-П). | 2 | 5 | РБ | 29315.2 | 29315.2 | 10234.8 | 10234.8 | 10234.8 | 1 | 1 | 10234.8 | 10234.8 | 0 | 10234.8 | 10234.8 | 70 | комплекс | Введено в эксплуатацию 70 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | [14 empty] | А.А.Герасименко
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | [14 empty] | В.И.Иванов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
official@mintrans.kreml.nnov.ru
(адрес электронной почты)
(831) 422-36-08, 422-36-16
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области " государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303 (в ред. Постановлений Правительства Нижегородской области от 31.10.2014 № 758, от 31.12.2014 № 970, от 27.03.2015 № 163, от 28.04.2015 № 248, от 01.10.2015 №628, от 14.10.2015 № 658, от 28.10.2015 № 697, от 22.12.2015 № 856, от 28.12.2015 № 878)