## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Алтай
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 13.07.2015 15:09:25 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 6 месяцев 2015 года (II квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 6656.222 | 6656.222 | 4742.222 | 14642.2255 | 3394.5027 | 29 | 10 | 2345.5027 | 2345.5027 | 18.5839 | 2345.5027 | 1480.5027 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 6584.3 | 6584.3 | 4670.3 | 14454.3228 | 3394.5027 | 21 | 7 | 2345.5027 | 2345.5027 | 18.5839 | 2345.5027 | 1480.5027
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 71.922 | 71.922 | 71.922 | 187.9027 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай на приобретение, модернизация и обслуживание компьютерного оборудования, технических средств наблюдения и рабочих станций аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в органах местного самоуправления | 2 |  | РБ | 1000 | 1000 | 1000 | 2992.5125 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед | Минрегионразвития РА проведён конкурс и заключены соглашения с МО "Город "Горно-Алтайск" и МО "Усть-Канский район" на выполнение работ по модернизации и сервисному обслуживанию систем видеонаблюдения АПК "Безопасный город" на сумму софинансирования из республиканского бюджета Республики Алтайв размере 1 000,0 тыс.рублей , в том числе МО "Город Горно-Алтайск" 913,242 тыс.рублей и МО "Усть-Канский район" 86,758 тыс.рублей.
2 | 1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай на приобретение, модернизация и обслуживание компьютерного оборудования, технических средств наблюдения и рабочих станций аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в органах местного самоуправления | 2 |  | МБ | 53 | 53 | 53 | 157.8695 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед | Минрегионразвития РА проведён конкурс и заключены соглашения с МО "Город "Горно-Алтайск" и МО "Усть-Канский район" на выполнение работ по модернизации и сервисному обслуживанию систем видеонаблюдения АПК "Безопасный город" на сумму софинансирования из местных бюджетов в размере 53,0 тыс.рублей , в том числе МО "Город Горно-Алтайск" 48,065 тыс.рублей и МО "Усть-Канский район" 4,566 тыс.рублей.
3 | 1 | Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай организациям, осуществляющим деятельность в сфере почтовой связи, на возмещение затрат, связанных с приемом, обработкой, перевозкой, доставкой (вручением) постановлений о наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации | 2 |  | РБ | 3000 | 3000 | 3000 | 5353.1103 | 1280.5027 | 3 | 1 | 1280.5027 | 1280.5027 | 18.5839 | 1280.5027 | 1280.5027 | 40812 | шт | Минрегионразвития РА проведён конкурс и заключено соглашение с УФПС Республики Алтай - филиал ФГУП "Почта России" осуществляющего деятельность в сфере почтовой связи, на возмещение затрат, связанных с приемом, обработкой, перевозкой, доставкой (вручением) постановлений о наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации на 3 000,0 тыс.рублей. Оплачены субсидии за период январь-июнь (частично) на общую сумму 1 280,502 тыс.рублей
4 | 1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай на выплату вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | 0 |  | РБ | 170.3 | 170.3 | 170.3 | 270.3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед | Приказ МВД по РА на выплату вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств в адрес Минрегионразвития РА в 1 полугодии 2015 года не поступал.
5 | 1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай на выплату вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | 0 |  | МБ | 18.922 | 18.922 | 18.922 | 30.0332 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед | Приказ МВД по РА на выплату вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств в адрес Минрегионразвития РА в 1 полугодии 2015 года не поступал.
6 | 1 | Пропаганда культуры поведения участников дорожного движения | 0 |  | РБ | 500 | 500 | 500 | 697.5 | 200 | 2 | 1 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 19 | ед | В 1 квартале 2015 года Минрегионразвития РА объявлен электронный аукцион на создание и распространение информационно-пропагандистской продукции культуры поведения участников дорожного движения посредством радио и телевизионного вещания на территории Республики Алтай. Победителем конкурсного отбора стал ВГТРК "Горный Алтай", субсидия оплачена в размере200,0 тыс.рублей
7 | 2 | Проведение мероприятий направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения среди детей (конкурсы, профилактические и широкомасштабные акции и другие) | 3 | 12 | РБ | 814 | 814 | 0 | 2630.9 | 814 | 0 | 0 | 465 | 465 | 0 | 465 | 0 | 3 | ед. | Проведены следующие мероприятия направленные на повышение уровня знаний правил дорожного движения среди детей: акция "Георгиевская ленточка" (200 обучающихся); региональный этап Всероссийского конкурса "Безопасное колесо" (48 обучающихся); заключительный этап конкурса "Безопасное колесо" г. Туапсе (4 обучающихся)
8 | 2 | Приобретение оборудования для обустройства классов по безопасности дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности и других объектов для практического закрепления и отработки навыков безопасности дорожного движения | 3 | 3 | РБ | 1000 | 1000 | 0 | 2020 | 1000 | 4 | 1 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 1 | ед. | Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Республиканский центр дополнительного образования детей" согласно устава учреждения заключает прямые договора на приобретение оборудования в размере до 3 млн. рублей. Во 2 квартале 2015 года произведена частичная закупка оборудования на сумму 400,0 тыс.рублей.
9 | 2 | Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях Республики Алтай | 3 | 14 | РБ | 100 | 100 | 0 | 490 | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед | В 1 полугодии 2015 года приобретение элементов оборудования для монтажа системы видеонаблюдения не проводилось.
Первый заместитель председателя Правительства Республики Алтай | [14 empty] | Р.Р. Пальталлер
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
специалист 2-го разряда отдела транспортного обеспечения и дорожного хозяйства | [14 empty] | О.Г. Петлина
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
minregion@mail.ru
(адрес электронной почты)
(38822) 2-22-37
(контактный телефон)
Note on J16: USER: 2012 2013 2014 2015 годы
Note on J17: USER: 2012 2013 2014 2015 годы
Note on J18: USER: 2013 2014 2015 годы
Note on J19: USER: 2013 2014 2015
Note on J21: USER: 2014 2015
Note on J22: USER: 2012 2013 2014 2015
Note on J23: USER: 2012 2013 2014 2015
Note on J24: USER: 2012 2013 2014 2015

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Ведомственная целевая программа «Комплексные меры профилактики правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в Республике Алтай на 2013-2015 годы» | Приказ Министерства регионального развития Республике Алтай от 24 декабря 2013 года №551-Д
2 | Ведомственная целевая программа «Мероприятия направленные на профилактику правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай» на 2013-2015 годы | Приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики в Республике Алтай от 30 декабря 2013 года №1800