## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Белгородская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 15.10.2014 15:23:06 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2014 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 143228.6 | 144021.3 | 144021.3 | 99132.5 | 99132.5 | 83 | 78 | 103713.9 | 43468.7 | 0 | 113615.7 | 67825.1 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 79663.3 | 79663.3 | 79663.3 | 72513 | 72513 | 46 | 46 | 59938.7 | 25085.6 | 0 | 63202.8 | 43270.9
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 63565.3 | 64358 | 64358 | 26619.5 | 26619.5 | 37 | 32 | 43775.2 | 18383.1 | 0 | 50412.9 | 24554.2
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Реализация мероприрятий по безопасности дорожного движения | 0 |  | РБ | 45422 | 45422 | 45422 | 39255.2 | 39255.2 | 10 | 10 | 29945 | 10734.1 | 0 | 29945 | 10734.1 | 1 | комплекс работ | осуществлен комплекс работ по поддержанию функционирования Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД УМВД России по Белгородской области
2 | 2 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 1623 | 1623 | 1623 | 1623.4 | 1623.4 | 2 | 2 | 705 | 521.9 | 0 | 726.1 | 191.8 | 21 | штук | произведена реконструкция светофорных объектов в г. Старый оскол
3 | вп | реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5 | 7 | МБ | 3741 | 3741 | 3741 | 3741 | 3741 | 2 | 2 | 2021.6 | 403.5 | 0 | 2160.9 | 428 | 1368 | кв. метров | построены пешеходные ограждения в г. Старый Оскол
4 | вп | приобретение и установка дорожных знаков | 0 |  | МБ | 616.1 | 616.1 | 616.1 | 616.1 | 616.1 | 2 | 2 | 616.1 | 417.5 | 0 | 616.1 | 417.5 | 300 | штук | произведена замена дорожных знаков в Алексеевском районе
5 | 3 | приобретение и установка дорожных знаков | 0 |  | МБ | 900 | 1461.3 | 1461.3 | 1461.3 | 1461.3 | 18 | 18 | 1461.3 | 148.3 | 0 | 1461.3 | 148.3 | 203 | штук | установлены дорожные знаки на автодорогах местного значения в Новооскольском районе
6 | 3 | приобретение и установка дорожных знаков | 0 |  | МБ | 115 | 346.4 | 346.4 | 346.4 | 346.4 | 1 | 1 | 346.4 | 105 | 0 | 346.4 | 105 | 59 | штук | установлены дорожные знаки на автодорогах областного значения в Новооскольском районе
7 | 4 | организационно-планировочные и инженерные меры совершенствования организации движения транспорта и пешеходов | 0 |  | МБ | 15253 | 15253 | 15253 | 15251.1 | 15251.1 | 1 | 1 | 2760 | 2760 | 0 | 9237.3 | 9237.3 | 1 | комплекс работ | выполнен комплекс работ по установке 260 дорожных знаков, замене 177 стоек, 335 электроламп на светофорных объектах, ямочный ремонт дорог на площади 4347,13 кв.м., заменено и выровнено 756 бордюров, 377 кв.м. тротуарной плитки, выполнен ремонт 6 колодцев ливневой канализации, нанесено 15417,6 кв.м. горизонтальной разметки
8 | вп | нанесение горизонтальной разметки проезжей части автодорог | 0 |  | МБ | 18519 | 18519 | 18519 | 1229 | 1229 | 1 | 1 | 18519 | 6603.6 | 0 | 18519 | 6603 | 86086 | кв. метров | нанесена разметка на дорогах, в том числе разметка пешеходных переходов на автодорогах областного центра
9 | вп | осуществление ямочного ремонта дорог | 0 |  | МБ | 20447 | 20447 | 20447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15217 | 6454 | 0 | 15217 | 6454 | 21031 | кв. метров | осуществлен ямочный ремонт на дорогах областного центра
10 | 5 | нанесение горизонтальной дорожной разметки на проезжей части автодорог | 0 |  | РБ | 31215.9 | 31215.9 | 31215.9 | 31215.9 | 31215.9 | 26 | 26 | 27951.8 | 13030.6 | 0 | 31215.9 | 31215.9 | 2530.2 | км | нанесена дорожная разметка на проезжей части автодорог области (кассовые расходы планируется закрыть во втором полугодии 2014 года)
11 | 5 | замена барьерного ограждения | 0 |  | РБ | 2000 | 2000 | 2000 | 1016.5 | 1016.5 | 9 | 9 | 1016.5 | 295.5 | 0 | 1016.5 | 295.5 | 516 | погонных метров | произведена замена поврежденных секций барьерного ограждения на автодорогах области
12 | 4 | нанесение горизонтальной дорожной разметки на проехжей части автодорог | 0 |  | РБ | 1025.4 | 1025.4 | 1025.4 | 1025.4 | 1025.4 | 1 | 1 | 1025.4 | 1025.4 | 0 | 1025.4 | 1025.4 | 113 | км | нанесена дорожная разметка на автодорогах Новооскольского района
13 | 4 | нанесение горизонтальной дорожной разметки на проехжей части автодорог | 0 |  | МБ | 569.8 | 569.8 | 569.8 | 569.8 | 569.8 | 1 | 1 | 569.8 | 156 | 0 | 569.8 | 156 | 4855 | кв. м | нанесена дорожная разметка на улично-дорожной сети Новооскольского района
14 | 6 | приобретение и установка дорожных знаков | 0 |  | МБ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 3 | 1 | 153.6 | 25.6 | 0 | 153.6 | 25.6 | 48 | штук | установлены дорожные знаки на территории Шебекинского района
15 | 6 | разработка и утверждение дислокации дорожных знаков | 0 |  | МБ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 4 | 1 | 190 | 190 | 0 | 190 | 190 | 11 | штук | разработаны проекты дислокаций дорожных знаков на улично-дорожную сеть г. Шебекино
16 | 6 | приобретение и укладка асфальто-бетонной смеси | 0 |  | МБ | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 1 | 1 | 504 | 242 | 0 | 504 | 242 | 70.8 | тонн | израсходована асфальто-бетонная смесь на улучшение улично-дорожного полотна Шебекинского района
17 | вп | нанесение горизонтальной разметки проезжей части автодорог | 0 |  | МБ | 711.4 | 711.4 | 711.4 | 711.4 | 711.4 | 1 | 1 | 711.4 | 355.7 | 0 | 711.4 | 355.7 | 58.4 | км | нанесена разметка на проезжей части дорог на территории Алексеевского района
Начальник управления по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами Администрации Губернатора области | [14 empty] | С.А. Савотин
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
консультант управления по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами Администрации Губернатора области | [14 empty] | Шорников Сергей Владимирович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
shornikov@belregion.ru
(адрес электронной почты)
8(4722)32-78-52
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | подпрограмма "Укрепление общественного порядка" | постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгоросдкой области на 2014-2020 годы"
2 | "Об утверждении мероприятий по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности дорожного движения на территории Старооскольского городского округа на 2014 год" | Постановление главы администрации Старооскольского городского округа от14.11.2013 № 4107 "Об утверждении мероприятий по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности дорожного движения на территории Старооскольского городского округа на 2014 год"
3 | Долгосрочная комплексная межведомственная целевая программа профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечения безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Новооскольский район" на 2013-2020 годы | Постановление администрации Новооскольского района от 24 декабря 2012 года №1706 "Об утверждении долгосрочной комплексной межведомственной целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечения безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Новооскольский район" на 2013-2020 годы
4 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнидеятельности населения Губкинского городского округа на 2014-2016 годы" | Постановление администрации Губкинского городского округа от 11 октября 2013 года № 2471-па "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Губкинского городского округа на 2014-2016 годы"
5 | Государственная программа Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы" | Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 г. № 440-пп (в редакции постановления Правительства области от 23.06.2014 г. №227-пп)
6 | Районная долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение безопасности дорожного движения на 2013-2020 года " | Постановление Администрации муниципального района "Шебекинский район и город Шебекино" от 04.04.2013 года № 464