## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Астраханская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.04.2014 17:07:20 |  |  | MS Excel 2007 | [10 empty] | Период отчета: | I квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 80446.1 | 80446.1 | 80446.1 | 71946.7 | 55022.2 | 13 | 7 | 5459.929 | 5459.929 | 0 | 5459.9 | 5459.9 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 61646.1 | 61646.1 | 61646.1 | 58146.7 | 41222.2 | 10 | 4 | 4517.4 | 4517.4 | 0 | 4517.4 | 4517.4
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 18800 | 18800 | 18800 | 13800 | 13800 | 3 | 3 | 942.529 | 942.529 | 0 | 942.5 | 942.5
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | 1.1. Приобретение мобильных комплексов фиксации нарушений | - | РБ | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | подготовлена документация на проведение запроса котировок на приобретение 1 комплекса видеофиксации "Бинар"
2 | 1 | 1.2. Приобретение автомобилей, оборудованных средствами конртоля нарушений Правил дорожного движения | - | РБ | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | подготовлена техническая документация на заключение гос. контракта путем проведения конкурса на поставку одного автомобиля, оборудованного средствами контроля и выявления нарушений ПДД
3 | 1 | 1.3. Обеспечение развития (с проектированием систем и приобретением оборудования), модернизации и функционирования автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в области дорожного движения с техническим обслуживанием установленного оборудования и оплатой почтовых расходов. Реконструкция, техническое перевооружение объектов системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения | 2/5 | РБ | 30000 | 30000 | 30000 | 28500.6 | 11576.1 | 8 | 2 | 371.3 | 371.3 | 0 | 371.3 | 371.3 | 16537 | ед. | Зарегистрировано 16537 административных протоколов с использованием автоматизированной системы фото- видеофиксации (далее - ФВФ) выявления нарушений ПДД . Проведена оплата за обслуживание комплексов ФВФ. Проведена оплата за получение тех. Условий на подключение ФВФ к электроэнергии.
4 | 1 | 2.1. Оснащение оборудованием лечебно-профилактических учреждений, автомобилей класса "С" бригад скорой специализированной помощи, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в ДТП | 6/12 | РБ | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | реализация запланирована на 4 квартал 2014 года
5 | 1 | 3.1.Участие в проведении мероприятий по расширению и технической поддержке действующей информационной системы ГИБДД для информирования граждан о правилах и требованиях по обеспечению безопасности дорожного движения | - | РБ | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | реализация запланирована на 2 квартал 2014 года
6 | 1 | 4.1. Проведение широкомасштабных профилактических акций по обеспечению безопасности дорожного движения, конкурса «Безопасное колесо». Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения.Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение тематической наружной социальной рекламы | - | РБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | подготовлена тех. документация на заключение контракта путем проведения аукциона на оказание услуг по организации и проведению областного конкурса "Безопаснсое колесо - 2014"
7 | 1 | 5.4. Разработка учебно-методических метериалов, программ, учебных пособий по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах для образовательных учреждений | 2/8 | РБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2014 года
8 | 1 | 5.5. Приобретение световозвращающих приспособлений для обучающих образовательных учреждений, учреждений дошкольного образования | 3/10 | РБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2014 года
9 | 1 | 6.2. Участие в организации подготовки и приема экзамена у кандидатов в водители транспортных средств | 2/7 | РБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2014 года
10 | 2 | 7.3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах | - | РБ | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2014 года
11 | 2 | 7.5. Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах) | 5/8 | РБ | 4146.1 | 4146.1 | 4146.1 | 4146.1 | 4146.1 | 1 | 1 | 4146.1 | 4146.1 | 0 | 4146.1 | 4146.1 | 749 | шт | установлены и заменены дорожные знаки и указатели на региональной автодороге в количестве 749 шт.
12 | 3 | 7.4. Обустройство участков улично-дорожной сети городов, населенных пунктов пешеходными ограждениями, барьерными ограждениями | 5/7 | МБ | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м | реализация запланирована на 2-3 кралталы 2014 года
13 | 3 | 7.6. Модернизация светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, табло обратного отсчета времени, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, программного обеспечения, техническое переоснащение центральных управляющих пунктов (ЦУП) с установкой аппаратуры связи с СО, выполнение необходимых проектных работ) | 5/9 | МБ | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | реализация запланирована на 2-3 кварталы 2014 года
14 | 3 | 7.5. Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах) | 5/8 | МБ | 3121.5 | 3121.5 | 3121.5 | 3121.5 | 3121.5 | 1 | 1 | 34.029 | 34.029 | 0 | 34 | 34 | 210 | шт | В рамках муниципального задания МБУ г. Астрахани "Мосты и каналы"выполнены работы по эксплуатации, демонтажу, замене и монтажу дорожных знаков на муниципальных дорогах в кол-ве 210 шт.
15 | вп | Содержание федеральных и муниципальных светофорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани | - | МБ | 8584.7 | 8584.7 | 8584.7 | 8584.7 | 8584.7 | 1 | 1 | 908.5 | 908.5 | 0 | 908.5 | 908.5 | 129 | шт | В рамках муниципального задания МБУ г. Астрахани "Мосты и каналы" выполнены работы по содержанию и ремонту светофорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани
16 | 3 | 7.3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах | - | МБ | 2093.8 | 2093.8 | 2093.8 | 2093.8 | 2093.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м | В рамках муниципального задания МБУ г. Астрахани "Мосты и каналы" реализация запланирована на 2-3 квартал 2014 года
Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области | [14 empty] | С.Н. Кржановский
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник отдела транспорта департамента транспорта и портов | [14 empty] | Л.Н. Мустаева
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
LarisaNM63@mail.ru
(адрес электронной почты)
(8512) 51-92-77
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | -
1 | Государственная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области на 2013-2017 годы" | Постановление Правительства Астраханской области от 08.11.2012 № 467-ПР (в редакциит от 21.10.2013 № 414-П)
2 | Отраслевая долгосрочная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2012-2016 годы и перспективу до 2020 года» | Постановление Правительства астраханской области от 07.11.2011 № 440-П (в редакции от 26.12.2013 № 590-П)
3 | «Об утверждении долгосрочной целевой Программы муниципального образования «Город Астрахань» «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани на 2012-2014 годы» | Постановление администрации города Астрахани от 10.01.2011 №9485 (редакция от 28.11.2013 № 10680)