## Отчет
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Мурманская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: __.__.2015 17:39:38 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 22962.9 | 22962.9 | 22962.9 | 21292.7 | 21292.7 | 3 | 3 | 18004 | 18004 | 0 | 18004 |  |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 22962.9 | 22962.9 | 22962.9 | 21292.7 | 21292.7 | 3 | 3 | 18004 | 18004 | 0 | 18004
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 12 | Установка дорожных знаков, в том числе знаков маршрутного ориентирования участников дорожного движения | 0 |  | РБ | 4500 | 4500 | 4500 | 2829.8 | 2829.8 | 1 | 1 | 2829.8 | 2829.8 | 0 | 2829.8 |  | 469 | шт. | На автомобильных дорогах регионального значения установлено 507 шт. дорожных знаков, в том числе знаков маршрутного ориентирования участников дорожного движения
2 | 12 | Устройство искусственных неровностей на автомобильных дорогах | 0 |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | шт.
3 | 12 | Эксплуатация и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения | 0 |  | РБ | 3711.37 | 3711.37 | 3711.37 | 3711.37 | 3711.37 | 1 | 1 | 901.6 | 901.6 | 0 | 901.6 |  | 39 | ед. | Заключен государственный контракт на эксплуатацию и техническое обслуживание 39 ед.стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Осуществлялись эксплуатация и техническое обслуживание комплексов
4 | 12 | Обеспечение отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, по результатам, рассмотрения которых вынесены | 0 |  | РБ | 10319.73 | 10319.73 | 10319.73 | 10319.73 | 10319.73 | 1 | 1 | 9846.8 | 9846.8 | 0 | 9846.8 |  | 180000 | шт. | Обеспечена отправка 135650 шт. почтовой корреспонденции об административных правонарушениях в области дорожного движения
5 | 12 | Проведение на территории области массовых мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе областного слета-соревнования "Безопасное колесо"), и обеспечение участия обучающихся в аналогичных окружных, всероссийских соревнованиях | 3 | 12 | РБ | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 |  | 300 | чел. | Проведены областные соревнования "Безопасное колесо"
6 | 12 | Приобретение световозвращающих приспособлений и проведение акций «Используй фликеры» для обучающихся первых классов образовательных учреждений Мурманской области | 3 | 10 | РБ | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128 |  | 8000 | шт. | Приобретено 8534 шт. световозвращающих приспособлений для проведения акций «Используй фликеры» для обучающихся первых классов образовательных учреждений Мурманской области.
7 | 12 | Проведение конкурса проектов среди общественных объединений, направленного на проведение информационно-пропагандистских кампаний с целью профилактики факторов риска, влияющих на количество и тяжесть дорожно-транспортных происшествий | 0 |  | РБ | 465.8 | 465.8 | 465.8 | 465.8 | 465.8 | 0 | 0 | 465.8 | 465.8 | 0 | 465.8 |  | 1 | ед. | Проведен конкурс проектов (программ) общественных объединений Мурманской области по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения. Победителями признаны 5 проектов.
8 | 12 | Приобретение гидравлического аварийно-спасательного инструмента | 6 | 7 | РБ | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 3750 | 3750 | 0 | 3750 |  | 5 | ед. | Приобретено 3 комплекта гидравлического аварийно-спасательного инструмента
Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области | [15 empty] | Д.А. Соснин
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Максимов В.А.
Зам. начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области | [14 empty] | (Ф.И.О.)
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | maksimov@gov-murman.ru
(адрес электронной почты)
88152486891
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | подпрограмма «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области» государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы | постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 556-ПП