## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ленинградская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 15.10.2014 10:56:03 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2014 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 325491.0268 | 325491.3268 | 325391.4268 | 334525.3668 | 290212.0968 | 107 | 102 | 209319.067 | 139700.1316 | 968.2 | 208826.237 | 134172.9817 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 59163.2 | 59163.2 | 59163.2 | 53446.26 | 53446.26 | 10 | 10 | 47270.6 | 47270.6 | 0 | 47270.6 | 47270.6
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 266307.8268 | 266308.1268 | 266208.2268 | 281079.1068 | 236765.8368 | 97 | 92 | 162033.467 | 92425.0316 | 968.2 | 161540.637 | 86897.8817
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.5 | 0 | 15 | 4.5
1 | 30 | Обслуживание, содержание, ремонт, замена и востановление дорожных знаков в г. Приозерск | 5 | 8 | МБ | 495 | 495 | 495 | 495 | 470 | 1 | 1 | 346.6 | 184.3 | 0 | 346.6 | 156.7 | 660 | штуки | Обновление и ремонт: дорожные знаки - 660 шт., опорные конструкции - 223 шт.
2 | 30 | Ремонт светофоров г. Приозерск | 5 | 9 | МБ | 294.2 | 294.2 | 294.2 | 294.2 | 294.2 | 1 | 1 | 294.2 | 294.2 |  | 294.2 | 294.2 | 2 | штуки | Ремонт 2-х светофорных объектов
3 | вп | Учебно-методическое обеспечение (техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами) Приозерский МР | 3 | 16 | ВБИ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 0 | 7 | 2.5 | 500 | штуки | Все образовательные и дошкольные учреждения обеспечены научно-методическими метариалами, программами, печатными и злектронными учебными пособиями, обучающими играми
4 | вп | Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транпортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении), Приозерский МР | 3 | 12 | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.3 | 0 | 14 | 6.3 | 10 | мероприятие | Проведены "Дорога и мы", "Безопасное колесо", "Водитель, сбавь скорость", "Слет отрядов ЮИДД", "Веселый светофор", "По дороге со смешариками" и др.
5 | вп | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений , Приозерский МР | 3 | 10 | ВБИ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 800 | штук | Приобретены и распространены световозвращающие приспособления среди школьников и учащихся
6 | 33 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений , Приозерский МР | 3 | 10 | МБ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 400 | штук | Приобретены и распространены световозвращающие приспособления среди школьников и учащихся
7 | 14 | Содержание дорог и ремонт дорожных сооружений | 5 | 8 | МБ | 33396.9059 | 33396.9059 | 33396.9059 | 33396.9059 | 33396.9059 | 1 | 1 | 23286.8552 | 6022.674 | 0 | 23286.8552 | 6022.674 | 0 | км | Выполнены работы по уборке, чистке, подсыпке автодорог на территории города.
8 | 14 | Выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения | 5 | 8 | МБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 | 1 | 299.1543 | 111.1828 | 0 | 299.1543 | 111.1828 | 1 | штука | Выполнен ремонт (восстановление) светофорного объекта
9 | 2 | Техническое обслуживание средств организации дорожного движения - светофорных объектов, эксплуатируемых в МО город Волхов | 5 | 9 | МБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 | 1 | 122.5 | 122.5 | 0 | 122.5 | 122.5 | 1 | услуга/работа | Проведено техническое обслуживание средств организации дорожного движения - светофорных объектов,экспулатируемых в г. Волхов Ленинградской области
10 | 3 | Мероприятия по содержанию муниципальных автомобильных дорог | 5 | 8 | МБ | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 5160 | 3 | 2 | 4070 | 4070 | 0 | 4145 | 4145 | 1 | услуга/работа | Проведено содержание объектов
11 | 3 | Мероприятия по снижению аварийности на муниципальной сети автомобильных дорог, включая обустройство наружным освещением | 5 | 11 | МБ | 16071.8 | 16071.8 | 16071.8 | 16071.8 | 3960.4 | 6 | 2 | 4594.1 | 4594.1 | 810.8 | 5512.6 | 5512.6 | 6 | услуга/работа | Проведены следующие мероприятия: 1. Поставка эл.энергии на уличное освещение МО город Волхов; 2. Поставка эл.энергии на уличное освещение м/на Валим; 3. Техническое обслуживание сетей уличного освещения МО город Волхов; 4. Техническое обслуживание сетей уличного освещения м-на Валим; 5. Строительство воздушной сети уличного освещения по Мурманскому шоссе
12 | вп | Мероприятия дорожного хозяйства в рамках внепрограммных расходов МО город Волхов | 5 | 8 | МБ | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 1 | услуга/работа | Произведены аварийно-восстановительные работы, вышедшего из строя светофорного объекта
13 | 14 | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки | 5 | 8 | МБ | 445.8 | 445.8 | 445.8 | 445.8 | 445.8 | 1 | 1 | 445.8 | 445.8 | 0 | 445.8 | 445.8 | 0 | кв.м. | Нанесена/обновлена дорожная разметка
14 | 14 | Установка дорожных знаков на территории Сланцевского городского поселения в соответствии с Проектом организации дорожного движения | 5 | 8 | МБ | 495.9861 | 495.9861 | 495.9861 | 495.9861 | 495.9861 | 1 | 1 | 243 | 243 | 0 | 243 | 243 | 10 | штук | Установка дорожных знаков на территории Сланцевского ГП
15 | 14 | Реализация решений, принятых на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Сланцевского МР | 7 | 6 | МБ | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 299.2447 | 299.2447 | 0 | 299.2447 | 299.2447 | 11 | штук | Замена дорожных знаков вблизи учебных заведений
16 | 2 | Изготовление и установка дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 212 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | услуга/работа | Проводятся конкурсные процедуры
17 | 13 | Обеспечение учреждений дошкольного образования, ОУ и образовательных учреждений системы доп.образования детей комплектами учебно-методических метриалов, программ, печатных и электронных учебных пособий | 2 | 15 | МБ | 324.45 | 324.45 | 324.45 | 324.45 | 324.5 | 0 | 1 | 79.45 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Приобретена форма для отряда юных инспекторов (ЮИД), стенды "дорожные знаки №4№, №Нормы физическо подготовки", стенд-табло маркерное для спортзалов и т.д.
18 | 13 | Проведение акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра". Привлечение информ. и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в СМИ по вопросам БДД | 2 | 9 | МБ | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проводятся конкурсные процедуры
19 | 13 | Создание видео- и телевизионный информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной соц. рекламы, а также размещение материалов в СМИ, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д. | 2 | 8 | МБ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 19.5 | 19.5 | 0 | 19.5 | 19.5 | 2 | штук | Изготовлены 2 баннера 3-6 м. по безопасности дорожного движения
20 | 13 | Участие во всероссийских массовых мероприятиях с детьми, конкурсы-фестивали "Безопасное колесо", конкурсы среди ОУ по профилактике ДДТТ. | 3 | 12 | МБ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 1 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 2 | конкурса | Проведен конкурс "Безопасное колесо", в котором приняли участие 50 детей. Конкурс "Дорога имы" участвовали 40 человек. Приобретены призы и грамоты
21 | 12 | Реконструкция пешеходных переходов г. Кириши | 5 | 8 | МБ | 130.4 | 130.4 | 130.4 | 130.4 | 130.4 | 1 | 1 | 1304 | 130.4 | 0 | 130.4 | 130.4 | 1 | штук | Проведена реконструкция пешеходного перехода (40 кв.м., Кириши, пр. Побудеы, д.7)
22 | 12 | Строительство светофорного объекта (ул. Строителей - ул. Нефтехимиков г. Кириши) | 5 | 9 | МБ | 2752.22 | 2752.22 | 2752.22 | 2752.22 | 2725.2 | 1 | 1 | 2558.89 | 2558.89 | 0 | 2558.89 | 2558.89 | 1 | штук | Построен светофорный объект по адрему г. Кириши, ул. Строителей - ул. Нефтехимиков
23 | 4 | Оснащение дошкольных учреждений уличными обучающими игровыми модулями, имитирующими дорожную обстановку | 3 | 8 | РБ | 271.7 | 271.7 | 271.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проводится подготовка к конкурсным процедурам
24 | 4 | Приобретение тахографов | 4 | 5 | МБ | 256.9 | 256.9 | 256.9 | 256.9 | 256.9 | 0 | 0 | 256.9 | 256.9 | 0 | 256.9 | 256.9 | 8 | штук | Щкольные автобусы оснащены тахографами
25 | 5 | Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции для организации и проведения мероприятий, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения для АМР Тоснеснкий район | 2 | 8 | МБ | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 1 | 1 | 24.8 | 24.8 | 0 | 24.8 | 24.8 | 250 | штук | Изготовлены наборы тематических плакатов для ДУ, сувенирная продукция (ручки, блокноты)
26 | 5 | Организация и установка информационно-пропагандистской продукции, тематической наружной социальной рекламы (даннеры, растяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте | 2 | 11 | МБ | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проводятся конкурсные процедуры
27 | 15 | Содержание средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети г. Кингисепп | 5 | 8 | МБ | 725.2 | 725.5 | 725.2 | 725.2 | 725.1 | 1 | 1 | 725.1 | 725.1 | 0 | 491.9 | 491.9 | 27 | штук | Замена 20 дорожных знаков, ремонт 7 светофорных постов
28 | 15 | Нанесение дорожной разметки | 5 | 8 | МБ | 750 | 750 | 750 | 671 | 671 | 3 | 3 | 671 | 145 | 0 | 671 | 145 | 4200 | кв.м. | Нанесено 4200 кв.м. разметки
29 | 16 | Содержание дорог в зимнее время | 5 | 8 | МБ | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Работы запланированы на 3-4 квартал 2014 года
30 | 16 | Софинансирование проведения капитального ремонта участка дороги | 5 | 8 | МБ | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Контракт не заключен
31 | 17 | Изготовление и установка дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 34 | шт | Установлено 34 дорожных знака
32 | 17 | Нанесение дорожной разметки | 5 | 8 | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 625 | кв.м. | Нанесено 625 кв.м. разметки
33 | 18 | Содержание дорог общего пользования местного значения | 5 | 8 | МБ | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 1 | 1 | 145.7 | 145.7 | 0 | 145.7 | 145.7 | 0 | км | Уборка, чистка, содержание мунципальных дорог
34 | 6 | Содержание дорог общего пользования | 5 | 8 | МБ | 17362.1 | 17362.1 | 17362.1 | 17362.1 | 17362.1 | 2 | 2 | 85.2 | 85.2 | 0 | 85.2 | 85.2 | 0 | км | уборка снега на мунципальных дорогах и внутридворовых проездах
35 | 6 | Паспортизация дорог | 5 | 8 | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | шт | Паспортизация дорог
36 | 7 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 5 | 8 | МБ | 1994.9 | 1994.9 | 1994.9 | 100 | 100 | 2 | 2 | 115.1 | 115.1 | 0 | 115.1 | 115.1 | 0 | км | Уборка, чистка мунципальных дорог, паспортизация, проверка сметной документации
37 | 7 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 5 | 8 | МБ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 5 | 5 | 196.36 | 18.26 | 0 | 196.36 | 18.26 | 0 | км | Чистка дорог от снега, грейдирование улиц
38 | 10 | Установка лежачих полицейских (Лисинское СП) | 5 | 8 | МБ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Проводятся конкурсные процедуры
39 | вп | Эксплуатация и технчиеское обслуживание сетей уличного освещения Форносовского ГП Тосненского МР | 5 | 8 | МБ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1 | 1 | 444.8 | 111.1 | 0 | 444.8 | 111.1 | 0 | км | Обслуживание сетей наружного уличного совещения пос. Форносово
40 | вп | Содержание и ремонт дорог Форносовского ГП Тосненского МР | 5 | 8 | МБ | 10100 | 10100 | 10100 | 8409.9 | 6450 | 1 | 1 | 8046.1 | 6005.2 | 0 | 8046.1 | 6005.2 | 0 | км | Ремонт 4 дорог
41 | 11 | Реконструкция ул. 9-я дорога (Красноборское ГП, Тосненский МР) | 5 | 8 | МБ | 753.9 | 753.9 | 753.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Проводятся конкурсные процедуры
42 | 11 | Реконструкция ул. 9-я дорога (Красноборское ГП,Тосненский МР) | 5 | 8 | РБ | 2023.9 | 2023.9 | 2023.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Проводятся конкурсные процедуры
43 | 11 | Реконструкция проспекта Карла Маркса | 5 | 8 | МБ | 1162.4 | 1162.4 | 1162.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Проводятся конкурсные процедуры
44 | 11 | Реконструкция проспекта Карла Маркса | 5 | 8 | РБ | 435.3 | 435.3 | 435.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Проводятся конкурсные процедуры
45 | 1 | Проведение специализированных обучающих семинаров и целевых конференций по функционированию модели управления в области обеспечения БДД на региональном и местном уровнях, а также по методам анализа и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечени БДД на региональном и местном уровнях (для профильных комитетов, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения муниципальных образований и заинтересованных организаций) | 7 | 7 | РБ | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 1 | 1 | 395 | 395 | 0 | 395 | 395 | 1 | семинар | Проведен семинар. Участие приняли 53 человека.
46 | 1 | Проведение специализированных обучающих семинаров и целевых конференций, посвященных методам снижения влияния факторов аварийности, направлениям и мерам профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий (для профильных комитетов, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения муниципальных образований и заинтересованных организаций) | 7 | 7 | РБ | 395 | 395 | 395 | 246.9 | 246.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | семинар | Конкурс состоялся. Идет подготовка к семинару.
47 | 1 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства водителей автобусов | 2 | 14 | РБ | 395 | 395 | 395 | 391 | 391 | 1 | 1 | 391 | 391 | 0 | 391 | 391 | 1 | конкурс | Конкурс состоялся. Участие приняло 62 человека.
48 | 1 | Проведение аудита дорожной безопасности региональных дорог, выявление опасных участков концентрации дорожно-транспортных происшествий, разработка мероприятий по их сокращению | 5 | 4 | РБ | 452 | 452 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | участков | Проводятся конкурсные процедуры
49 | 1 | Приобретение стационарных комплексов автоматической фото- видеофиксации нарушений Правил дорожного движения | 2 | 5 | РБ | 43595.2 | 43595.2 | 43595.2 | 43159.2 | 43159.2 | 1 | 1 | 43159.2 | 43159.2 | 0 | 43159.2 | 43159.2 | 36 | комплексов | приобретено 36 стационарных двухполосных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ
50 | 1 | Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения | 2 | 5 | РБ | 3364 | 3364 | 3364 | 3330.36 | 3330.36 | 1 | 1 | 1665.2 | 1665.2 | 0 | 1665.2 | 1665.2 | 144 | маршрут | 1 этап обледования 144 маршрутов завершен (весенне-летний). 2 этап запланирован на 3-4 квартал
51 | 1 | Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка | 3 | 9 | РБ | 1355 | 1355 | 1355 | 1341.5 | 1341.5 | 1 | 1 | 1341.5 | 1341.5 | 0 | 1341.5 | 1341.5 | 50 | выезд | Состоялось 50 выездов в детски лагеря ЛО.Охванео 60 школ, приняло участие 1918 детей
52 | 1 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства экспертов пунктов технического осмотра транспортных средств | 2 | 14 | РБ | 282 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | конкурс | Проведение конкурсных процедур запланировано на 3 кв. 2014 года
53 | 19 | Привлечение информационных агенств и рекламных агентов к проведению профилактических акций, изготовление листовок и памяток (Волосовский МР) | 2 | 17 | МБ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Идет подготовка конкурсным процедурам
54 | 19 | Ремонт асфальто-бетонного покрытия улично-дорожной сети г. Волосово | 5 | 8 | МБ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1 | 1 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | пог. Метры | Проведен ремонт асфальто-бетонного покрытия улично-дорожной сети
55 | 19 | Устройство железобетонных ограждений возле объектов социальной сферы (объекты образования) | 5 | 7 | МБ | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | шт. | Установлены ограждения возле объектов образования (школы, детские сады)
56 | 19 | Разметка проезжей части автодорог г.Волосово | 5 | 8 | МБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1 | 1 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | шт. | Проведена разметка улично-дорожной сети
57 | 19 | Установка и замена дорожных знаков г.Волосово | 5 | 8 | МБ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | 1 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 96 | шт. | Установлено и заменено 96 дорожных знаков
58 | 19 | Установка, замена и модернизация светильников уличного освещения г. Волосово | 5 | 8 | МБ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | 1 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 11 | шт. | Установлено и заменено 11 светильников в г. Волосово
59 | 19 | Организация дорожного движения на муниципальных дорогах Волосовского МР (установка, замена дорожных знаков) | 5 | 8 | МБ | 150 | 150 | 150 | 75 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Идет подготовка конкурсным процедурам
60 | 19 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 3 | 10 | МБ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 120 | шт. | Приобретено 120 штук световозвращающих приспособлений для распространения в среде младших школьников
61 | 14 | Содержание дорог и дорожных сооружений | 5 | 8 | МБ | 33396.9059 | 33396.9059 | 33396.9059 | 33396.9059 | 33396.9059 | 1 | 1 | 15327.6243 | 8788.655 | 0 | 15327.6243 | 8788.655 | 0 | кв.м. | Проведены мероприятия по благоустройству и санитарному содержанию территории, обслуживанию дорог (чистка, подсыпка в зимний период), ямочный ремонт, расчистка обочин от растительности
62 | 14 | Выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения | 5 | 8 | МБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 | 1 | 187.9715 | 117.0181 | 0 | 187.9715 | 117.0181 | 6 | шт | Проведено обслуживание 6 светофорных постов
63 | 31 | Организация пешеходных переходов в п. Мельниково, Приозерский МР | 5 | 8 | МБ | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | шт | Идет подготовка конкурсным процедурам
64 | 20 | Ремонт и содержание дорог, замена и восстановление дорожных знаков п. Мичуринское, Приозерский МР | 5 | 8 | МБ | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 3 | 3 | 370 | 370 | 0 | 370 | 370 | 12 | тыс.кв.м. | Выполнен проект организации ДД, проведеныдорожные работы, установлено (15 ламп) и заменено (48 ламп) освещение.
65 | 21 | Ремонт и содержание дорог, замена и восстановление дорожных знаков п. Раздолье, Приозерский МР | 5 | 8 | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Обновление ремонт дорожных знаков, опорных конструкций, работы по содержанию дорог
66 | 22 | Ремонт и содержание дорог, замена и восстановление дорожных знаков п. Ромашки, Приозерский МР | 5 | 8 | МБ | 331.6 | 331.6 | 331.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Обновление ремонт дорожных знаков, опорных конструкций, работы по содержанию дорог
67 | 23 | Ремонт и содержание дорог, замена и восстановление дорожных знаков п. Сосново, Приозерского МР | 5 | 8 | МБ | 8478.5 | 8478.5 | 8478.5 | 1799.9 | 1799.9 | 1 | 1 | 3342.6 | 1799.9 | 0 | 3342.6 | 1799.9 | 17 | тыс.кв.м. | Обновление ремонт дорожных знаков, опорных конструкций, работы по содержанию дорог
68 | 24 | Проект организации дорожного движения на территории населенных пунктов Севастьяновского сельского поселения | 5 | 8 | МБ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 | 1 | 150 | 65 | 0 | 150 | 65 | 1 | шт | Разработан проект органиацзии дорожного движения на территории Севастьяновского сельского поселения
69 | 25 | Уличное освещение вдоль дорог МО Ларионовское сельское поселение | 5 | 8 | МБ | 116.8 | 116.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Идет подготовка конкурсным процедурам
70 | 26 | Установка дорожных знаков на территории поселения согласно схемы организации дорожного движения (Никольское ГП) | 5 | 8 | МБ | 1902.7 | 1902.7 | 1902.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Установка знаков
71 | 26 | Развитие автомобильных дорог (Никольское ГП) | 5 | 8 | МБ | 10599.7 | 10599.7 | 10599.7 | 10561.2 | 10561.2 | 4 | 4 | 10467.7 | 10467.7 | 0 | 10467.7 | 10467.7 | 0 | штук | Приведение в нормативное состояние улично-дорожная сеть Никольского ГП
72 | 26 | Развитие автомобильных дорог (Никольское ГП) | 5 | 8 | РБ | 1424.4 | 1424.4 | 1424.4 | 1424.4 | 1424.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Приведение в нормативное состояние улично-дорожная сеть Никольского ГП
73 | 26 | Благоустройство территории, ремонт пешеходных дорожек (Никольское ГП) | 5 | 8 | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | метров | Идет подготовка конкурсным процедурам
74 | 26 | Благоустройство территории, эксплуатация и обслуживание сетей уличного освещения (Никольское ГП) | 5 | 8 | МБ | 3100 | 3100 | 3100 | 2100 | 2100 | 1 | 1 | 839.2 | 343.6 | 0 | 839.2 | 343.6 | 1 | шт | Техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения
75 | 26 | Ремонт улично-дорожной сети | 5 | 8 | РБ | 539.2 | 539.2 | 539.2 | 539.2 | 539.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кв.м. | Приведение в нормативное состояние улично-дорожная сеть Никольского ГП
76 | вп | Установка лежачих полицейских | 5 | 8 | МБ | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | шт | Установка лежачих полицейских у 2 школ
77 | вп | Разработка проектно-сметной документации | 5 | 8 | МБ | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 1 | 1 | 65.8 | 65.8 | 0 | 65.8 | 65.8 | 1 | шт | Разработка проектно-сметной документации (проект на постоянную дислокацию организации дорожного движения)
78 | 9 | Поддержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Нурменского СП | 5 | 8 | РБ | 318.7 | 318.7 | 318.7 | 318.7 | 318.7 | 1 | 1 | 318.7 | 318.7 | 0 | 318.7 | 318.7 | 575 | кв.м. | Выполнены работы по ремонту а/д местного значения
79 | 9 | Поддержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Нурменского СП | 5 | 8 | МБ | 263.1 | 263.1 | 263.1 | 256.6 | 256.6 | 1 | 1 | 256.6 | 256.6 | 0 | 256.6 | 256.6 | 575 | кв.м. | Выполнены работы по ремонту а/д местного значения
80 | 9 | Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории Нурменского СП | 5 | 8 | МБ | 200 | 200 | 200 | 181.3 | 181.3 | 1 | 1 | 181.3 | 21.9 | 0 | 181.3 | 21.9 | 7 | км | Выполнены работы по содержанию улично-дорожной сети в зимний и летний периоды (чистка, подсыпка)
81 | 9 | Выполнение работ по поддержанию в удовлетворительном состоянии дорожного покрытия (Нурменское СП) | 5 | 8 | МБ | 1104.8 | 1104.8 | 1104.8 | 1042.9 | 1042.9 | 1 | 1 | 1042.9 | 742.9 | 0 | 1042.9 | 742.9 | 0 | км | Выполнены работы по содержанию улично-дорожной сети в зимний и летний периоды (чиста, подсыпка, исправление профиля)
82 | 9 | Поддержание уровня освещенности на улично-дорожной сети в соответствии с требованием ГОСТа (Нурменское СП) | 5 | 8 | МБ | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1 | 1 | 633.9 | 109.1 | 0 | 633.8 | 109.1 | 0 | шт | Замена светильников в 2 населенных пунктах, затраты на освещение, закуплены материалы для модернизации и ремонта уличного освещения
83 | вп | Реконструкция подъездных дорог (ул. Комсомольская Красноборское СП) | 5 | 8 | МБ | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Проводятся конкурсные процедуры
84 | вп | Реконструкция подъездных дорог (ул. Комсомольская Красноборское СП) | 5 | 8 | РБ | 808.4 | 808.4 | 808.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Проводятся конкурсные процедуры
85 | вп | Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Веселая от д. 1 до д. 30, п. Шапки | 5 | 8 | РБ | 808.4 | 808.4 | 808.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Капитальный ремонт автомобильной дороги
86 | вп | Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Веселая от д. 1 до д. 30, п. Шапки | 5 | 8 | МБ | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 39056.6 | 19706.7 | 1 | 1 | 26091.7 | 6205.2 | 0 | 26091.7 | 24.8 | 0 | км | Капитальный ремонт автомобильной дороги
87 | вп | Содержание дорог (Ульяновское ГП, Тосненский МР) | 5 | 8 | МБ | 580 | 580 | 580 | 170.74 | 170.74 | 1 | 1 | 170.72 | 0 | 0 | 170.74 | 0 | 0 | км | Содержание дорог (очистка, подсыпка, ремонт)
88 | вп | Содержание дорог (Ульяновское ГП, Тосненский МР) | 5 | 8 | МБ | 978.56 | 978.56 | 978.56 | 924.5 | 924.5 | 2 | 2 | 924.5 | 924.5 | 0 | 924.5 | 924.5 | 0 | км | Проведены подсыпка, работы по выравниванию профиля (грейдирование) всего 10 улиц
89 | вп | Установка лежачих полицейских (Ульяновское ГП, Тосненский МР) | 5 | 8 | МБ | 21.44 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | 1 | 1 | 21.44 | 21.44 | 0 | 21.44 | 21.44 | 4 | шт | Уставлены лежацие полицейские
90 | вп | Разработка ПСД по организации ДД | 5 | 8 | МБ | 520 | 520 | 520 | 287.46 | 287.46 | 1 | 1 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | шт | Ведется разработка ПСД
91 | вп | Ремонт дорожного покрытия | 5 | 8 | МБ | 13288.5 | 13288.5 | 13288.5 | 13136.14 | 13136.14 | 3 | 3 | 13136.14 | 424.5 | 0 | 13136.14 | 424.5 | 0 | км | Ремонт дорожного покрытия (ул. Колпинская, Свободная, Пионерская)
92 | вп | Разработка ПСД (ул. Л.Толстого, Ульяновское ГП, Тосненский МР) | 5 | 8 | МБ | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 1 | 1 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | шт | Разработана ПСД
93 | вп | Ремонт а/д (ул. Л.Толстого, Ульяновское ГП, Тосненский МР) | 5 | 8 | РБ | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Проводятся конкурсные процедуры
94 | вп | Ремонт улично-дорожной сети (Ульяновское ГП, Тосненский МР) | 5 | 8 | МБ | 4883.3 | 4883.3 | 4883.3 | 4883.3 | 4883.3 | 3 | 3 | 4883.3 | 520.4 | 0 | 4883.3 | 520.4 | 0 | кв.м. | Ремонт дворовых территорий (ул. Каоинина, ул. Победы)
95 | 8 | Благоустройство территории поселения (Рябовское ГП) | 5 | 8 | МБ | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 3 | 3 | 975.7 | 305.7 | 0 | 975.7 | 305.7 | 0 | шт | Ремонт, модернизация, эксплуатация сетей наружного освещения
96 | 8 | Проектно-сметная документация (Рябовское ГП) | 5 | 8 | МБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2 | 2 | 55 | 18 | 0 | 55 | 18 | 0 | шт | Изготовление и экспертиза смет, ведомостей дефектов дорог, проектно-сметной документации по установке знаков
97 | 8 | Работы по содержанию дорог (Рябовское ГП) | 5 | 8 | МБ | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 1 | 1 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.7 | 8.7 | 0 | шт | Содержание дорог (очистка, подсыпка, ремонт)
98 | 8 | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог (Рябовское ГП) | 5 | 8 | МБ | 738 | 738 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Работы по содержанию и ремонту дорог, замене знаков
99 | 27 | Содержание дорог (Большелуцкое СП) | 5 | 8 | МБ | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Работы по содержанию дорог запланированы на 3-4 кв. 2014 года
100 | 27 | Ремонт дорог (Большелуцкое СП) | 5 | 8 | МБ | 3291.5 | 3291.5 | 3291.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Контракт на ремонтные работы не заключен
101 | 28 | Дорожные работы (Тихвинское ГП) | 5 | 8 | МБ | 7253.969 | 7253.969 | 7253.969 | 7253.969 | 7253.969 | 1 | 1 | 511.297 | 511.297 | 0 | 511.297 | 511.297 | 10 | шт | Установка, содержание и ремонт тенических средств организации дорожного движения (знаки, светофоры)
102 | 29 | Дорожные работы (Тосненское ГП) | 5 | 8 | МБ | 11332.8 | 11332.8 | 11332.8 | 11332.8 | 11332.8 | 1 | 1 | 7557.55 | 7557.55 | 0 | 7557.55 | 7557.55 | 0 | шт | Содержание средств регулирования ДД, приведение дорожного покрытия в нормативное состояние
103 | 29 | Развитие территории | 5 | 8 | МБ | 46355.45 | 46355.45 | 46355.45 | 46355.45 | 46355.45 | 1 | 1 | 23544.48 | 23544.48 | 0 | 23544.48 | 23544.48 | 0 | шт | Приведение улично-дорожной сети и пешеходных дорожек в нормативное состояние,
104 | 29 | Развитие территории | 5 | 8 | МБ | 228.44 | 228.44 | 228.44 | 228.44 | 228.44 | 1 | 1 | 227.69 | 227.69 | 0 | 227.69 | 227.69 | 0 | шт | Приведение улично-дорожной сети и пешеходных дорожек в нормативное состояние в сельских поселениях,
105 | вп | Проектирование организации дорожного движения поселения и расположэение дорожных знаков на постоянную дислокацию, п. Плодовое, Приозерский МР | 5 | 8 | МБ | 99.6 | 99.6 | 100 | 99.6 | 99.6 | 1 | 1 | 99.6 | 99.6 | 0 | 99.6 | 99.6 | 1 | проект | Выполнен проект организации дорожного движения на дорогах местного значения
106 | 32 | Организация пешеходных переходов в п. Громово Приозерского МР | 5 | 8 | МБ | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 1 | шт | Организован пешеходный переход
107 | вп | Организация нерегулируемого пешеходного перехода у школы, обеспечение безопасности существующего нерегулируемого пешеходного перехода у ДС п. Кузнечное, Приозерский МР | 5 | 8 | МБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | шт | Организоция пешеходного перехода
108 | 33 | Создание информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорта, кинотеатрах | 2 | 9 | МБ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Изготовление баннеров
109 | 34 | Установка искусственных неровностей "лежачего полицейского" | 5 | 8 | МБ | 150 | 150 | 150 | 149 | 149 | 1 | 1 | 149 | 149 | 0 | 149 | 149 | 1 | шт | Установлен "лежачий полицейский" ул. Клубная, пос. Пчевжа (около д/с и Дома культуры)
110 | 35 | Нанесение дорожной разметки | 5 | 8 | МБ | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 1 | 1 | 199.5 | 199.5 |  | 199.5 | 199.5 | 789 | кв.м. | Нанесена разметка на имеющихся пешеходных переходах, в т.ч. 57,6 кв.м. - термопластик
111 | 35 | Техническое обследование мостовых сооружений | 5 | 6 | МБ | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | проект | Обследование мостовых сооружений
112 | 35 | Установка дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 416.4 | 416.4 | 416.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | знаков | Замена, установка дорожных знаков
113 | 35 | Кореектировка схемы дислокации дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | проект | Внесение изменений в схему дислокации дорожных знаков
Вице-губернатор Ленинградской области | [14 empty] | Ю.В. Пахомовский
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Ведущий специалист | [14 empty] | Ю.Ф.Горбунова
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
yuf_gorbunova@lenreg.ru
(адрес электронной почты)
(812)576-77-83
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия
1 | Подрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения" государственной программы "Безопасность Ленинградской области " | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 396 "О государственной программе Ленинградской области "Безопасность Ленинградской области"
2 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в МО город Волхов" муниципальной программы "Безопасность МО город Волхов" | Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 11.11.2013 № 3394
3 | Подрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общегопользования МО город Волхов" муниципальной прогарммы МО город Волхов "Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов" | Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 11.11.2013 № 3404
4 | Муниципальная программа "Безопасность Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 - 2016 годы" | Постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 22.11.2013 № 5912, с изменениями Постановление администрации Кировского МР ЛО от 17.06.2014 № 2122
5 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" муниципальной программы "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы" | Постановление администрации муниципального образования Тоненский район Ленинградской области от 28.02.2014 № 319-па
6 | мунципальная программа "Развитие муниципальных дорог в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" | постановление главы местной администрации МО Тельмановское СП от 11.10.2013 № 225
7 | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы" | постановление главы местной администрации от 14.11.2013 № 162/4
8 | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы"
9 | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы" | постановление администрации Нурсинского СП Тосненского МР ЛО № 107 от 15.11.2013
10 | Развитие автомобильных дорог Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы | постановление главы местной администрации от 12.11.2013 № 916
11 | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы"
12 | Муниципальная подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района на 2011-2014» | постановление главы администрации от 23.10.2013 № 1881
13 | Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Киришском муниципальном районе на 2013 -2016 годы» | постановление главы администрации от 07.11.2013 № 1973
14 | Подпрограмма "Повышение безопасности дрожного движения" муниципальной программы "Содержание сферы жилищно-коммунального хозяйства, повышение степени благоустройства и повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения на 2014 - 2020 оды" | постановление главы администрации Сланцевского муниципального района от 05.02.2014 № 144-п
15 | Повышение безопасности дорожного движения в Кингисеппском городском поселении | Постановление администрации МО "Кингисеппский муниципальных район" от 12.11.2013 года № 3053
16 | Повышение безопасности дорожного движения, комплексное благоустрйоство и содержание улично-дорожной сети муниципального образования "Куземкинское сельское поселение" на 2014 - 2016 годы | Постановление администрации МО "Куземкинское сельское поселени" № 53 от 07.04.2014
17 | Повышение безопасности дорожного движения МО "Город Ивангород" на 2012 - 2015 годы
18 | Развитие автомобильных дорог в "Нежновском сельском поселении" на 2014 год | Постановление администарции МО "Нежновское сельское поселение" № 75 от 25.11.2013
19 | Муниципальная программа "Безопасность Волосовского муниципального района на 2014 - 2016 годы" подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области на 2014 - 2016 годы" | Постановление администрации МО "Волосовский муниципальный район Ленинградской области"
20 | Повышение безопасности дорожного движения на 2014 - 2016 г.г. на территории МО Мичуринское сельское поселение Приозерского МР | Постановление администрации № 80 от 07.04.2014 г.
21 | Повышение безопасности дорожного движения на 2014 - 2016 г.г. на территории МО Раздольевское сельское поселение Приозерского МР | Постановление администрации № 163 от 20.12.2013 г.
22 | Повышение безопасности дорожного движения на 2014 - 2016 г.г. на территории МО Ромашкинское сельское поселение Приозерского МР | Постановление администрации № 198 от 14.11.2013 г.
23 | Повышение безопасности дорожного движения на 2014 - 2016 г.г. на территории МО Сосновское сельское поселение Приозерского МР | Постановление администрации № 518 от 12.11.2013 г.
24 | Повышение безопасности дорожного движения на 2014 - 2016 г.г. на территории МО Севастьяновское сельское поселение Приозерского МР | Постановление администрации № 37 от 21.04.2014 г.
25 | Повышение безопасности дорожного движения на 2014 - 2016 г.г. на территории МО Ларионовское сельское поселение Приозерского МР | Постановление администрации № 164 от 24.06.2014 г.
26 | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы" | Постановление администрации Никольского ГП № 124-па от 30.04.2014
27 | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог МО "Большелуцкой сельское поселение" на 2014 год" | Распоряжение администрации муниципального образования "Большелуцкого сельского поселения" от 12.11.2013 года № 88
28 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении" | Постановление главы администрации от 14.10.2013 № 01-2921-а
29 | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 - 2016 годы" | Решение совета депутатов от 23.04.2014 № 238
30 | Муниципальная целевая программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское городское поселение" на 2014 - 2016 годы, подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании" | Постановление администрации № 1627 от 25.06.2014 г.
31 | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 - 2016 годы", подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Мельниковское сельское поселение" | Постановление администрации № 199 от 04.12.2013 г.
32 | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовского сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 - 2016 годы", раздел "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Мельниковское сельское поселение" | Постановление администрации № 154 от 07.07.2014 г.
33 | Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 - 2016 годы" подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 - 2016 годы" | Постановление администрации № 102 от 26.06.2014 г.
34 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2013 - 2014 годы" | Постановление главы администрации № 78 от 15.10.2012 года
35 | Муниципальная программа "Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского городского поселения" подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Бокситогорском городском поселении" | Постановлении администрации Бокситогорского муниципального района № 1574 от 21.11.2013