## Отчет (6)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Орловская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 04.10.2016 17:33:54 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2016 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 96394.8 | 96394.8 | 96394.8 | 61018.5 | 90879.6 | 128 | 127 | 63028.4 | 18533.5 | 12381.8 | 82698.1 | 14291.7 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 96394.8 | 96394.8 | 96394.8 | 61018.5 | 90879.6 | 128 | 127 | 63028.4 | 18533.5 | 12381.8 | 82698.1 | 14291.7
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 4 | оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, автомобильных дорог федерального регионального и межмуниципального и местного значения | 2 | 5 | РБ | 29861.1 | 29861.1 | 29861.1 | 0 | 29861.1 | 1 | 0 | 19000 | 5000 | 0 | 29861.1 | 0 | 15 | шт | Установлены стационарные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД "Поток-ПДД" на территории г.Орла
2 | 4 | содержание подведомственных Департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области учреждений в сфере технического обеспечения функционирования комплексных систем видеонаблюдения и фото-и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения | 2 | * | РБ | 66344.7 | 66344.7 | 66344.7 | 61018.5 | 61018.5 | 127 | 127 | 44028.4 | 13533.5 | 12381.8 | 52837 | 14291.7 | 0 | шт | кредиторская задолженность 2015 года погашена в полном объеме
3 | 4 | Оснащение образовательных учреждений учебно-наглядными пособиями и оборудованием по БДД | 3 | 8 | РБ | 189 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | дооснащение автогородка
0
Член Правительства Орловской области - руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | [14 empty] | Павлов Константин Вячеславович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства | [14 empty] | Васильев Алексей Александрович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
ceb@adm.orel.ru
(адрес электронной почты)
74862763508
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
| Повышение безопасности дорожного движения (2016 - 2018 годы) | Постановление Правительства Орловской области от 15 ноября 2012 года № 422 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Развитие транспортной системы в Орловской области (2013 - 2018 годы)"
Вернуться к содержанию
Сохранить список

## Список субъектов РФ (hidden)
Пор. № | Полное наименование субъекта РФ
01 | Республика Адыгея (Адыгея)
02 | Республика Алтай
03 | Республика Башкортостан
04 | Республика Бурятия
05 | Республика Дагестан
06 | Республика Ингушетия
07 | Кабардино-Балкарская Республика
08 | Республика Калмыкия
09 | Карачаево-Черкесская Республика
10 | Республика Карелия
11 | Республика Коми
12 | Республика Крым
13 | Республика Марий Эл
14 | Республика Мордовия
15 | Республика Саха (Якутия)
16 | Республика Северная Осетия - Алания
17 | Республика Татарстан (Татарстан)
18 | Республика Тыва
19 | Удмуртская Республика
20 | Республика Хакасия
21 | Чеченская Республика
22 | Чувашская Республика - Чувашия
23 | Алтайский край
24 | Забайкальский край
25 | Камчатский край
26 | Краснодарский край
27 | Красноярский край
28 | Пермский край
29 | Приморский край
30 | Ставропольский край
31 | Хабаровский край
32 | Амурская область
33 | Архангельская область
34 | Астраханская область
35 | Белгородская область
36 | Брянская область
37 | Владимирская область
38 | Волгоградская область
39 | Вологодская область
40 | Воронежская область
41 | Ивановская область
42 | Иркутская область
43 | Калининградская область
44 | Калужская область
45 | Кемеровская область
46 | Кировская область
47 | Костромская область
48 | Курганская область
49 | Курская область
50 | Ленинградская область
51 | Липецкая область
52 | Магаданская область
53 | Московская область
54 | Мурманская область
55 | Нижегородская область
56 | Новгородская область
57 | Новосибирская область
58 | Омская область
59 | Оренбургская область
60 | Орловская область
61 | Пензенская область
62 | Псковская область
63 | Ростовская область
64 | Рязанская область
65 | Самарская область
66 | Саратовская область
67 | Сахалинская область
68 | Свердловская область
69 | Смоленская область
70 | Тамбовская область
71 | Тверская область
72 | Томская область
73 | Тульская область
74 | Тюменская область
75 | Ульяновская область
76 | Челябинская область
77 | Ярославская область
78 | город Москва
79 | город Санкт-Петербург
80 | город Севастополь
81 | Еврейская автономная область
82 | Ненецкий автономный округ
83 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
84 | Чукотский автономный округ
85 | Ямало-Ненецкий автономный округ
1 | Региональный бюджет
2 | Муниципальный бюджет
3 | Внебюджетные источники финансирования
1 | 1 квартал
2 | 2 квартал
3 | 3 квартал
4 | 4 квартал
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
РБ
МБ
ВБИ
2
3
4
5
6
7
0

## Подписанты (hidden)
Должностное лицо администрации субъекта РФ, ответственное за реализацию федеральной целевой программы
(Ф.И.О., должность)
Должностное лицо, ответственное за составление формы
(Ф.И.О., должность)
(адрес электронной почты)
(номер контактного телефона)
Член Правительства Орловской области - руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области |  | Павлов Константин Вячеславович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | Подпись | (Ф.И.О.)
Начальник управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства |  | Васильев Алексей Александрович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | Подпись | (Ф.И.О.)
ceb@adm.orel.ru
(адрес электронной почты)
74862763508
(контактный телефон)

## Список РП (hidden)
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
| Повышение безопасности дорожного движения (2016 - 2018 годы) | Постановление Правительства Орловской области от 15 ноября 2012 года № 422 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Развитие транспортной системы в Орловской области (2013 - 2018 годы)"

## Подписанты2 (hidden)
ФИО 1 | Должность 1 | ФИО 2 | Должность 2 | E-mail | Телефон
Павлов Константин Вячеславович | Член Правительства Орловской области - руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | Васильев Алексей Александрович | Начальник управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства | ceb@adm.orel.ru | 74862763508

## Мер_форма (hidden)
№ пп. |  | Мероприятие | Направление | Номер | ИстФин | План | БН | ЛБО | СКвсего | СКгод | ККвсего | ККгод | КРвсего | КРквартал | КРкредит | ОсвоеноВсего | ОсвоеноКвартал | Количество | ЕдИзм | Описание | ЕдИзм | Описание
1 | 4 | Приобретение спецоборудования и спецтехники для организации функционирования приборов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 2 | 7 | РБ | 2761 | 2761 | 2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 0 | шт | кредиторская задолженность 2014 года погашена в полном объеме
2 | 4 | Приобретение световозвращающих элементов для учащихся | 3 | 10 | РБ | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | шт | в отчетном периоде сложилась кредиторская задолженность
3 | 4 | Оснащение образовательных учреждений учебно-наглядными пособиями и оборудованием по БДД | 3 | 8 | РБ | 380 | 380 | 380 | 379.9 | 379.9 | 1 | 1 | 379.9 | 379.9 | 0 | 379.9 | 379.9 | 1 | автогородок | приобретен 1 комплект автогородка
0

## Замена (hidden)
1 | 16