## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Тамбовская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 08.07.2015 12:49:43 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 6 месяцев 2015 года (II квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 365458.58 | 186244.2 | 162879.67 | 163237.151 | 86677.868 | 156 | 146 | 117817.168 | 55819.12 | 46587.7 | 117439.268 | 54991.22 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 219334.1 | 186244.2 | 162879.67 | 120384.511 | 43825.228 | 148 | 138 | 74964.528 | 31166.22 | 46587.7 | 74586.628 | 30338.32
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 145774.48 | 0 | 0 | 42852.64 | 42852.64 | 8 | 8 | 42852.64 | 24652.9 | 0 | 42852.64 | 24652.9
1 | 1 | Повышение эффективности функционирования системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения | 2 | 7 | РБ | 60355 | 39405 | 39405 | 32675 | 25 | 2 | 1 | 35008.5 | 2333.5 | 32650 | 34180.6 | 1505.6 | 1 | центр | Закупка расходных материалов для печати информаций нарушителям ПДД, оплата 10 комплексов "Кордон", закупленных в 2014
2 | 1 | Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения | 2 | 7 | РБ | 57759.9 | 46480 | 46480 | 20064.5 | 20064.5 | 10 | 3 | 12934.2 | 12060.7 | 975.1 | 12934.2 | 12060.7 | 282597 | писем | Оплата почтовых услуг по отправке информаций нарушителям ПДД
3 | 1 | Совершенствование материально-технических условий учреждений, осуществляющих подготовку водителей | 2 | 15 | МБ | 50 | [12 empty] | объект | реализация планируется в 3-4 квартале
4 | 1 | Совершенствование материально-технических условий учреждений, осуществляющих подготовку водителей | 2 | 15 | ВБИ | 300 | [12 empty] | объект | реализация планируется в 3-4 квартале
5 | 1 | Обеспечение образовательных и дошкольных учреждений области учебно-методическими наглядными материалами, оборудованием и приспособлениями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 8 | МБ | 300 | [12 empty] | ед | реализация планируется в 3-4 квартале
6 | 1 | Обеспечение проведения и участия в тематических информационно-пропагандистских мероприятиях, слетах, конкурсах, фестивалях с несовершеннолетними участниками дорожного движения и общественными формированиями детей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 12 | РБ | 410 | [12 empty] | смена | реализация планируется в 3-4 квартале
7 | 1 | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение (оборудование искусственным освещением) мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территориям населенных пунктов | 5 | 8 | РБ | 33658.4 | 33658.4 | 33658.4 | 9226.5 | 9226.5 | 1 | 1 | 9226.5 | 9226.5 | 9226.5 | 9226.5 | 9226.5 | 3.5 | км | Оборудовано освещение на автодороге "Тамбов-Пенза"-Кирсанов-граница Саратовской области" в п
8 | 1 | Реконструкция, строительство ограждающих устройств в опасных местах, в том числе на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений в зоне пешеходных переходов | 5 | 9 | РБ | 3736.1 | 3736.1 | 3736.1 | 3736.1 |  | 1 |  | 3736.1 |  | 3736.1 | 3736.1 |  | 6.065 | км | установлено ограждение
9 | 1 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей | 5 | 10 | РБ | 1000 | 1000 | 1000 | 399.1 | 399.1 | 4 | 4 | 399.1 |  |  | 399.1 |  | 114 | ед | установлены дорожные знаки
10 | 2 | Строительство в местах повышенной аварийности в населенных пунктах быстровозводимых конструкций надземных пешеходных переходов, а так же надземных (подземных) пешеходных переходов | 5 | 10 | РБ | 20000 | 20000 | 20000 | 32266.383 |  | 1 | [6 empty] | 1 | объект | Продолжается строительство надземного пешеходного перехода на ул
11 | 1 | Обустройство искуственными неровностями участков автодорог, проходящих по территориям населенных пунктов | 5 | 10 | РБ | 612.5 | 612.5 | 612.5 | [10 empty] | объект | реализация планируется в 3-4 квартале
12 | 1 | Совершенствование организации дорожного движения Тамбовским областным государственным казенным учреждением "Центр организации дорожного движения" (далее - ТОГКУ "Центр организации дорожного движения") (установка светофоров и дорожных знаков) | 5 | 11 | РБ | 13500 | 13500 |  | 4572.258 | 4572.258 | 122 | 122 | 4572.258 | 2237.05 |  | 4572.258 | 2237.05 | 122 | договор | изготовлено дорожных знаков и табличек - 635 шт
13 | 3 | Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 6 |  | РБ | 13827.3 | 13827.3 | 13827.3 | 13827.3 | 5920.5 | 5 | 5 | 5920.5 | 3484.1 |  | 5920.5 | 3484.1 | 5 | бригад | расходы на функционирование медицинских бригад экстренного реагирования
14 | 3 | Оказание медицинской помощи больным в травматологических центрах в соответствии со стандартами (подпрограмма "Совершенствование территориального планирования Тамбовской области) | 6 |  | ВБИ | 145474.48 |  |  | 42852.64 | 42852.64 | 8 | 8 | 42852.64 | 24652.9 |  | 42852.64 | 24652.9 | 8 | объектов | Обеспечена деятельность системы травмоцентров
15 | 3 | Обеспечение деятельности областной службы медицины катастроф | 6 |  | РБ | 13031.9 | 13031.9 | 3167.37 | 3167.37 | 3167.37 | 1 | 1 | 3167.37 | 1824.37 |  | 3167.37 | 1824.37 | 1 | центр | Обеспечена деятельность ТОГКУЗ "Центр медицины катастроф"
16 | 1 | Субсидии, предоставляемые по результатам ежегодного конкурса на лучший муниципальный район (городской округ) по обеспечению безопасности дорожного движения | 7 |  | РБ | 450 |  |  | 450 | 450 | 1 | 1 |  |  |  | 450 |  | 1 | конкурс | Проведен конкурс
17 | 1 | Замена и установка новых автопавильонов |  |  | РБ | 993 | 993 | 993 | [11 empty] | реализация планируется в 3-4 квартале
Временно исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Тамбовской области | [14 empty] | А.А. Сазонов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник отдела по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения управления по вопросам безопасности и правопорядка администрации Тамбовской области | [14 empty] | И.В. Нетелев
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
niv@agat.tambov.gov.ru
(адрес электронной почты)
8(4752)79-22-05
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области" государственной программы Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности" на 2015-2020 годы" | Постановление администрации области от 06.10.2014 № 1203
2 | Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" государственной программы Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы" | Постановление администрации области от 20.06.2013 №640
3 | Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы" | Постановление администрации области от 30.04.2013 №447