## 1
Федеральная целевая программа
"Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах"
Программное приложение для заполнения формы отчета Самарской области для ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"
Инструкция по заполнению отчета
ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТА
• | Общие сведения
• | Список региональных программ (подпрограмм)
• | Текущий отчет
• | Архив отчетов
• | Список мероприятий ФЦП ПБДД (2013-2020)
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД", 2014

## Общие сведения
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ | [7 empty] | [?]
| Отчетный год |  |  |  | Период отчета
| Наименование субъекта РФ: |  |  | Самарская область
Должностное лицо администрации субъекта РФ, ответственное за реализацию ФЦП:
|  | Ф.И.О.: | Казарин Станислав Валериевич
|  | Должность: | Заместитель председателя Правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области
Должностное лицо, ответственное за составление отчета:
|  | Ф.И.О.: | Носов Андрей Александрович
|  | Должность: | консультант управления связи и коммуникаций департамента информационных технологий и связи Самарской области
|  | E-mail: | NosovAA@samregion.ru |  |  | Контактный телефон: | 8-(846) 335-10-90
65
2
4
Сохранить
Очистить форму
Сведения о подписантах
Содержание

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная программа Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025)" | Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)"
2 | Муниципальная программа городского округа Самара "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара" на 2009 - 2015 годы" | Решение Думы городского округа Самара от 31.07.2008 N 626 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара" на 2009 - 2015 годы"
3 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 годы" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014 - 2020 гг." | Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 29.01.2014 N 233-п/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014 - 2020 гг."
4 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Октябрьск на 2013-2017 годы» | Постановление Администрации городского округа Октябрьск от 17.10.2013 № 478 "Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Октябрьск на 2013-2017 годы"
5 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории г.о. Кинель на 2014-2018 годы»
6 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на территории г.о. Отрадный Самарской области до 2015 года»
7 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в г.о. Чапаевск на 2013-2017 годы»
8 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, профилактика терроризма и экстремизма и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Безенчукский на 2014-2016 годы»
9 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории м.р. Богатовский Самарской области до 2015 года»
10 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на улично-дорожной сети и автодорогах м.р. Богатовский Самарской области на 2014-2017 годы»
11 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области до 2015 года»
12 | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Большечерниговский Самарской области до 2016 года» | Постановление Администрации района от 07.03.2014г. №125 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Большечерниговский Самарской области до 2016 года»
13 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Елховский на период 2015-2017 годы»
14 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Кинель-Черкасском районе Самарской области на 2015-2020 годы»»
15 | Муниципальная программа «Адресная программа создания условий для безопасного и комфортного движения пешеходов, обустройства пешеходных переходов на автомобильных дорогах местного значения в муниципальном районе Клявлинский на 2014–2015 годы»
16 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Кошкинский до 2015 года" | Решение Собрания представителей муниципального района Кошкинский от 26.11.2008 № 193 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Кошкинский до 2015 года"
17 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Красноармейский в 2008–2015 годах»
18 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Красноярский до 2015 года»
19 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Нефтегорск в 2015-2018 годах»
20 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Пестравский на 2008-2015 годы»
21 | муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Похвистневский до 2015 года»
22 | Муниципальная программа «Профилактика мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального района Приволжский на 2015 год»
23 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Сергиевский на 2014–2015 годы»
24 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Хворостянский на 2008-2015 годы»
25 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Челно-Вершинский на период 2014-2016 годы»
26 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Шенталинский на период 2015-2016 годов»
27 | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Шигонский на 2014 – 2016 годы» | Постановление администрации муниципального района Шигонский Самарской области от 17.10.2013 № 1066 "Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Шигонский на 2014 – 2016 годы»
28 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории г.о.Сызрань на 2014-2018 годы»
29 | Муниципальная программа «Повышение уровня безопасности дорожного движения в муниципальном районе Волжский»
Вернуться к содержанию
Сохранить список

## Отчет
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Самарская область
(наименование субъекта РФ)
[13 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 179881.4 | 179881.4 | 179881.4 | 184440.1 | 59774.9 | 11 | 6 | 150221.8 | 70626.7 | 0 | 150221.8 | 70626.7 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 179881.4 | 179881.4 | 179881.4 | 184440.1 | 59774.9 | 11 | 6 | 151135.7 | 79589.1 | 0 | 151135.7 | 79589.1
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Создание территориально распределенной системы автоматизированной фиксации нарушений Правил дорожного движения | 2 | 5 | РБ | 43944.8 | 43944.8 | 43944.8 | 42577 | 42577 | 2 | 2 | 42577 | 33716.8 |  | 42577 | 33716.8 | 31 | к-т | 1) разработана проектно-сметная документация «Создание территориально распределенной системы автоматизированной фиксации нарушений Правил дорожного движения на территории Самарской области» 2 этап; 2) поставлен и введен в эксплуатацию 31 стационарного комплекса автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения «Интегра-КДД».
2 | 1 | Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - операторам связи в целях возмещения понесенных ими затрат в связи с оказанием услуг почтовой связи по доставке постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения и материалов, полученных с применением территориально распределенной системы автоматизированной фиксации нарушений Правил дорожного движения, в случае выявления административного правонарушения, совершенного с использованием транспортного средства, или услуг по рассылке по сети подвижной радиотелефонной связи текстового сообщения о наличии неоплаченных постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, вынесенных на основании материалов, полученных с применением территориально распределенной системы автоматизированной фиксации нарушений Правил дорожного движения, в случае выявления административного правонарушения, совершенного с использованием транспортного средства |  |  | РБ | 103223.9 | 103223.9 | 103223.9 | 91360.8 | 91360.8 |  |  | 91360.8 | 24514.9 |  | 91360.8 | 24514.9 | 1686248 | отправл | УФПС Самарской области - филиал ФГУП «Почта России» в 2015 году разослано 1 686 248 постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения
3 | 1 | Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, техническими средствами контроля и выявления нарушений правил дорожного движения |  |  | РБ | 32712.5 | 32712.5 | 32712.5 | 16284 | 16284 | 4 | 4 | 16284 | 12395 |  | 16284 | 12395 |  |  | Осуществлена поставка комплексов видеофиксации дорожной ситуации и ситуации внутри салона патрульных автомобилей дорожно-патрульной службы ГИБДД. Заключены контракт на поставку 2-х автомобилей для дорожно-патрульной службы ГИБДД, оборудованных средствами контроля и выявления правонарушений, контракт на поставку мобильных автоматизированных рабочих мест защищенного доступа к информационным ресурсам ГИБДД, контракт на поставку спектрографических анализаторов для обнаружения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Заместитель председателя Правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области | [14 empty] | Казарин Станислав Валериевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
консультант управления связи и коммуникаций департамента информационных технологий и связи Самарской области | [14 empty] | Носов Андрей Александрович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
NosovAA@samregion.ru
(адрес электронной почты)
8-(846) 335-10-90
(контактный телефон)
Пересчитать итоги
Показать форму для ввода данных
Сохранить готовый отчет
Удалить строки
Содержание
Архив отчетов
Загрузить предыдущий отчет
Сохранить мероприятия

## Список субъектов РФ (hidden)
Пор. № | Полное наименование субъекта РФ
01 | Республика Адыгея (Адыгея)
02 | Республика Алтай
03 | Республика Башкортостан
04 | Республика Бурятия
05 | Республика Дагестан
06 | Республика Ингушетия
07 | Кабардино-Балкарская Республика
08 | Республика Калмыкия
09 | Карачаево-Черкесская Республика
10 | Республика Карелия
11 | Республика Коми
12 | Республика Крым
13 | Республика Марий Эл
14 | Республика Мордовия
15 | Республика Саха (Якутия)
16 | Республика Северная Осетия - Алания
17 | Республика Татарстан (Татарстан)
18 | Республика Тыва
19 | Удмуртская Республика
20 | Республика Хакасия
21 | Чеченская Республика
22 | Чувашская Республика - Чувашия
23 | Алтайский край
24 | Забайкальский край
25 | Камчатский край
26 | Краснодарский край
27 | Красноярский край
28 | Пермский край
29 | Приморский край
30 | Ставропольский край
31 | Хабаровский край
32 | Амурская область
33 | Архангельская область
34 | Астраханская область
35 | Белгородская область
36 | Брянская область
37 | Владимирская область
38 | Волгоградская область
39 | Вологодская область
40 | Воронежская область
41 | Ивановская область
42 | Иркутская область
43 | Калининградская область
44 | Калужская область
45 | Кемеровская область
46 | Кировская область
47 | Костромская область
48 | Курганская область
49 | Курская область
50 | Ленинградская область
51 | Липецкая область
52 | Магаданская область
53 | Московская область
54 | Мурманская область
55 | Нижегородская область
56 | Новгородская область
57 | Новосибирская область
58 | Омская область
59 | Оренбургская область
60 | Орловская область
61 | Пензенская область
62 | Псковская область
63 | Ростовская область
64 | Рязанская область
65 | Самарская область
66 | Саратовская область
67 | Сахалинская область
68 | Свердловская область
69 | Смоленская область
70 | Тамбовская область
71 | Тверская область
72 | Томская область
73 | Тульская область
74 | Тюменская область
75 | Ульяновская область
76 | Челябинская область
77 | Ярославская область
78 | город Москва
79 | город Санкт-Петербург
80 | город Севастополь
81 | Еврейская автономная область
82 | Ненецкий автономный округ
83 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
84 | Чукотский автономный округ
85 | Ямало-Ненецкий автономный округ
1 | Региональный бюджет
2 | Муниципальный бюджет
3 | Внебюджетные источники финансирования
1 | 1 квартал
2 | 2 квартал
3 | 3 квартал
4 | 4 квартал
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
РБ
МБ
ВБИ
2
3
4
5
6
7
0

## Подписанты (hidden)
Должностное лицо администрации субъекта РФ, ответственное за реализацию федеральной целевой программы
(Ф.И.О., должность)
Должностное лицо, ответственное за составление формы
(Ф.И.О., должность)
(адрес электронной почты)
(номер контактного телефона)
Заместитель председателя Правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области |  | Казарин Станислав Валериевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | Подпись | (Ф.И.О.)
главный консультант управления связи и коммуникаций департамента информационных технологий и связи Самарской области |  | Рогожинский Олег Станиславович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | Подпись | (Ф.И.О.)
RogozhinskiyOS@samregion.ru
(адрес электронной почты)
8-(846) 263-00-71
(контактный телефон)

## Список РП (hidden)
1 | Государственная программа Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025)" | Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)"
2 | Муниципальная программа городского округа Самара "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара" на 2009 - 2015 годы" | Решение Думы городского округа Самара от 31.07.2008 N 626 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара" на 2009 - 2015 годы"
3 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014 - 2020 гг." | Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 29.01.2014 N 233-п/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014 - 2020 гг."
4 | Целевая программа повышения безопасности дорожного движения до 2015 года на территории городского округа Жигулевск | Постановление Администрации городского округа Жигулевск Самарской области от 17.07.2012 N 1510 "Об утверждении целевой программы повышения безопасности дорожного движения до 2015 года на территории городского округа Жигулевск в новой редакции"
5 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Октябрьск на 2013-2017 годы» | Постановление Администрации городского округа Октябрьск от 17.10.2013 № 478 "Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Октябрьск на 2013-2017 годы"
6 | Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Новокуйбышевск" на 2009 - 2015 годы" | Решение Думы городского округа Новокуйбышевск Самарской области от 18.09.2008 N 517 "О долгосрочной целевой программе Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Новокуйбышевск" на 2009 - 2015 годы"
7 | Целевая Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Отрадный Самарской области до 2015 года» | Постановление Главы городского округа Отрадный от 09.09.2008 № 673 "Об утверждении целевой Программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Отрадный Самарской области до 2015 года»
8 | Муниципальная программа городского округа Похвистнево «Повышение безопасности дорожного движения в 2008-2015 годах» | Решение Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 21.05.2008 № 33-242 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Похвистнево «Повышение безопасности дорожного движения в 2008-2015 годах"
9 | Целевая программа городского округа Сызрань "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Сызрань на 2009 - 2014 годы" | Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 21.04.2009 N 1004 "Об утверждении целевой программы городского округа Сызрань "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Сызрань на 2009 - 2014 годы""
10 | Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Чапаевск на 2013 - 2017 годы" | Постановление Администрации городского округа Чапаевск Самарской области от 12.09.2012 N 989 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Чапаевск на 2013 - 2017 годы"
11 | Районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Алексеевский Самарской области до 2015 года» | Постановлением Администрации муниципального района Алексеевский от 02.08.2011 г. № 210 "Об утверждении районной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Алексеевский Самарской области до 2015 года»
12 | Муниципальная программа Безенчукского района «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2014-2016 годы» | Постановление администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 23.12.2013 № 277 "Об утверждении муниципальной программы Безенчукского района «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2014-2016 годы»
13 | Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Борское муниципального района Борский Самарской области на 2012-2015 годы» | Постановлением Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от 30.08.2012 № 152 "Об утверждении целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Борское муниципального района Борский Самарской области на 2012-2015 годы»
14 | Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в с.п. Большая Глушица м.р. Большеглушицкий Самарской области на 2013-2015 г." | Постановление администрации сельского поселения Большая Глушица от 29.10.2012 № 420 "Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013-2015 гг»
15 | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Большечерниговский Самарской области до 2016 года» | Постановление Администрации района от 07.03.2014г. №125 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Большечерниговский Самарской области до 2016 года»
16 | Целевая программа Исаклинского района "Повышение безопасности дорожного движения на 2010-2015 годы" | Постановление администрации муниципального района Исаклинский Самарской области от 02.02.2010 № 45 "Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Исаклинский на 2010 – 2015 годы»
17 | Районная целевая программа Клявлинского района Самарской области «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года» | Постановление главы Клявлинского района от 17.06.2008 № 221 "Об утверждении целевой программы Клявлинского района Самарской области "Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года"
18 | Районная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Кошкинский до 2015 года" | Решение Собрания представителей муниципального района Кошкинский от 26.11.2008 № 193 "Об утверждении районной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Кошкинский до 2015 года"
19 | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на период 2012-2014 годы» | Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 11.11.2011 №915 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на период 2012-2014 годы»
20 | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Шенталинский Самарской области» на период 2012-2014 годы | Постановление администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от 04.11.2012 № 884 "Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Шенталинский на 2012 – 2014 годы»
21 | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Шигонский на 2014 – 2016 годы» | Постановление администрации муниципального района Шигонский Самарской области от 17.10.2013 № 1066 "Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Шигонский на 2014 – 2016 годы»

## Мероприятия ФЦП
Перечень мероприятий ФЦП в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864
КОД мер. | Направление ФЦП (№ Приложения к ФЦП) | Направление ФЦП | № мероприя-тия | СоФинан-сирование | Ключевые слова | ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ВИД РАСХОДОВ | Гос. заказчик
0 | 0
2/1 | 2 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 1 | нет | Комплексные научные исследования; эффективность средств повышения контроля БДД | Выполнение комплексных научных исследований с применением методов математического анализа в области систематизации и оценки эффективности средств повышения и контроля безопасности дорожного движения, в том числе разработка типовых решений и макетов для практического внедрения наиболее эффективных средств в практику профилактики дорожно-транспортных происшествий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях | НИОКР | МВД России
2/2 | 2 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 2 | нет |  | Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта | НИОКР | Минтранс России
2/3 | 2 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 3 | нет |  | Разработка научно-обоснованных предложений по совершенствованию системы подготовки и непрерывного повышения квалификации специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта, и ее гармонизации с международной системой профессиональной подготовки. Разработка курсов дистанционного обучения и методики оценки освоения учебных материалов при дистанционной форме обучения | НИОКР | Минтранс России
2/4 | 2 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 4 | нет |  | Разработка комплексного проекта совершенствования системы подготовки водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями, организационно-методических рекомендаций, программ, учебных и методических пособий, образовательных ресурсов (в том числе в электронном виде) по обучению вождению транспортных средств различных категорий | НИОКР | Минобрнауки России
2/5 | 2 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 5 | да | Контроль и выявление нарушений правил дорожного движения | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов) | Капитальные вложения | МВД России
2/6 | 2 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 6 | нет |  | Техническое перевооружение, строительство, реконструкция центров по подготовке (переподготовке), дополнительного профессионального образования, повышения квалификации специалистов в области обеспечения безопасности дорожного движения (не менее 10,2 тыс. кв.м.) | Капитальные вложения | МВД России
2/7 | 2 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 7 | нет |  | Создание 3 федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями, по подготовке и повышению квалификации специалистов по обучению управлению транспортными средствами лиц с ограниченными физическими возможностями на базе образовательных организаций высшего образования (до 30 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудованные площадки по обучению) | Капитальные вложения | Минобрнауки России
2/8 | 2 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 8 | да |  | Создание и тиражирование и передача конечным пользователям учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности дорожного движения | Прочие нужды | МВД России
2/9 | 2 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 9 | нет |  | Проведение информационно-пропагандистских кампаний, использующих наиболее действенные каналы коммуникации, с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий | Прочие нужды | МВД России
2/10 | 2 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 10 | да |  | Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных телевизионных каналах, радиостанциях | Прочие нужды | МВД России
2/11 | 2 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 11 | да |  | Организация в печатных и электронных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск специализированной печатной продукции | Прочие нужды | МВД России
2/12 | 2 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 12 | нет |  | Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта | Прочие нужды | Минтранс России
2/13 | 2 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 13 | нет |  | Материально-техническое обеспечение Федерального бюджетного учреждения «Агентство автомобильного транспорта» (ФБУ "Росавтотранс") (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта | Прочие нужды | Минтранс России
2/14 | 2 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 14 | нет |  | Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм | Прочие нужды | Минтранс России
2/15 | 2 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 15 | нет |  | Учебно-методическое обеспечение (техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами) федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями | Прочие нужды | Минобрнауки России
2/16 | 2 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 16 | нет |  | Разработка организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих внедрение программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий, мониторинг их применения, в том числе водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями, специальных методических рекомендаций для создания федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, а также специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, по подготовке и переподготовке водителей различных категорий, водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями | Прочие нужды | Минобрнауки России
2/17 | 2 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 17 | нет |  | Издание и рассылка научно-методических материалов, образовательных ресурсов (в том числе в электронном виде) для совершенствования подготовки водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями | Прочие нужды | Минобрнауки России
3/1 | 3 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 1 | нет |  | Разработка комплексного проекта профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на период 2013 - 2020 годов, программ, учебно-методических пособий, образовательных ресурсов (в том числе в электронном виде), разработка специализированного интернет-портала по обучению безопасному участию в дорожном движении учащихся, воспитанников дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, в том числе с использованием инновационных образовательных продуктов и современных компьютерных технологий | НИОКР | Минобрнауки России
3/2 | 3 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 2 | нет |  | Разработка модульных программ повышения квалификации педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования по вопросам обучения учащихся, воспитанников навыкам безопасного участия в дорожном движении и рекомендаций по их использованию | НИОКР | Минобрнауки России
3/3 | 3 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 3 | нет |  | Разработка оборудования (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы и др.) для образовательных учреждений в целях использования их в процессе обучения детей безопасному участию в дорожном движении | НИОКР | Минобрнауки России
3/4 | 3 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 4 | нет |  | Разработка программ, учебно-методических материалов для курсов по обучению вождению транспортных средств в системе дополнительного образования детей | НИОКР | Минобрнауки России
3/5 | 3 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 5 | да |  | Приобретение мобильных автогородков для организаций в субъектах Российской Федерации, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети (закупка не менее 269 мобильных автогородков) | Капитальные вложения | МВД России
3/6 | 3 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 6 | нет |  | Создание федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород" (не менее 3 центров с общей территорией до 4,5 тыс. кв.м учебных помещений (зданий) и 60,0 тыс. кв.м плоскостных сооружений (оборудованные площадки автогородов) | Капитальные вложения | Минобрнауки России
3/7 | 3 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 7 | да |  | Строительство детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и дошкольных образовательных учреждений основ безопасного участия в дорожном движении (не менее 40 автогородков, не менее 20 тыс.кв.м.) | Капитальные вложения | Минобрнауки России
3/8 | 3 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 8 | да |  | Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично- дорожной сети (закупка не менее 1390 комплектов учебного оборудования) | Прочие нужды | МВД России
3/9 | 3 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 9 | да |  | Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий, межгосударственных слетов, всероссийских конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей | Прочие нужды | МВД России
3/10 | 3 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 10 | да |  | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений (не менее 15 млн. штук) | Прочие нужды | МВД России
3/11 | 3 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 11 | нет |  | Разработка организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих функционирование системы обучения безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также организационно-методических рекомендаций и образовательных ресурсов, обеспечивающих внедрение программ и организацию обучения вождению транспортных средств различных категорий в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, обеспечение деятельности специализированного интернет-портала по обучению безопасному участию в дорожном движении учащихся, воспитанников дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования | Прочие нужды | Минобрнауки России
3/12 | 3 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 12 | нет |  | Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы, фестивали отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | Прочие нужды | Минобрнауки России
3/13 | 3 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 13 | нет |  | Издание и рассылка научно-методических материалов, печатных и электронных учебных пособий, образовательных ресурсов для дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования по обучению детей безопасному участию в дорожном движении (обеспечение образовательных учреждений пилотными комплектами учебных пособий и программ), в том числе учебно-методических пособий по работе с родителями и детьми в целях профилактики детских дорожно-транспортных происшествий, проведение родительского всеобуча, семейных конкурсов на знание правил дорожного движения | Прочие нужды | Минобрнауки России
3/14 | 3 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 14 | нет |  | Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы общеобразовательных учреждений по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении | Прочие нужды | Минобрнауки России
3/15 | 3 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 15 | нет |  | Реализация типовых проектов мобильных автогородков (создание опытных образцов мобильных автогородков и проведение их апробации) для обучения с их помощью детей и педагогического состава общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования основам безопасного участия в дорожном движении (не менее 6 мобильных автогородков) | Прочие нужды | Минобрнауки России
3/16 | 3 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 16 | нет |  | Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород" | Прочие нужды | Минобрнауки России
3/17 | 3 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 17 | нет |  | Повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и дошкольных образовательных учреждений в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении | Прочие нужды | Минобрнауки России
3/18 | 3 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 18 | да |  | Оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами детских автогородков | Прочие нужды | Минобрнауки России
4/1 | 4 | Повышение уровня технического состояния эксплуатирующихся транспортных средств, их активной и пассивной безопасности | 1 | нет |  | Проведение научных исследований и разработка рекомендаций по возможности использования современных систем повышения активной безопасности автомобилей с учетом российских условий эксплуатации. Разработка методов оценки эффективности электронных систем контроля устойчивости (EVSC) коммерческих транспортных средств на основании анализа соответствующих международных документов и с учетом российских условий эксплуатации | НИОКР | Минпромторг России
4/2 | 4 | Повышение уровня технического состояния эксплуатирующихся транспортных средств, их активной и пассивной безопасности | 2 | нет |  | Проведение поисковых исследований и создание перспективных технологий по защите от поражения электрическим током на автомобилях с комбинированной энергетической установкой и электромобилях | НИОКР | Минпромторг России
4/3 | 4 | Повышение уровня технического состояния эксплуатирующихся транспортных средств, их активной и пассивной безопасности | 3 | нет |  | Проведение научных исследований в области пассивной безопасности транспортных средств, направленных на снижение травмирования водителей, пассажиров и пешеходов при дорожно-транспортных происшествиях | НИОКР | Минпромторг России
4/4 | 4 | Повышение уровня технического состояния эксплуатирующихся транспортных средств, их активной и пассивной безопасности | 4 | нет |  | Проведение научных исследований с целью создания перспективной методологии подготовки водителей транспортных средств на базе компьютерных обучающих программ и модельного ряда автотренажеров различной степени сложности | НИОКР | Минпромторг России
4/5 | 4 | Повышение уровня технического состояния эксплуатирующихся транспортных средств, их активной и пассивной безопасности | 5 | нет |  | Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронных систем контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; систем мониторинга давления воздуха в шинах; систем контроля состояния водителя | Прочие нужды | Минпромторг России
4/6 | 4 | Повышение уровня технического состояния эксплуатирующихся транспортных средств, их активной и пассивной безопасности | 6 | нет |  | Разработка прикладных программ моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальных исследований движения транспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях | Прочие нужды | Минпромторг России
4/7 | 4 | Повышение уровня технического состояния эксплуатирующихся транспортных средств, их активной и пассивной безопасности | 7 | нет |  | Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств | Прочие нужды | Минпромторг России
5/1 | 5 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 1 | нет |  | Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения | НИОКР | Минтранс России
5/2 | 5 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 2 | нет |  | Разработка научно обоснованных предложений по созданию, развитию и функционированию единого парковочного пространства в городах Российской Федерации | НИОКР | Минтранс России
5/3 | 5 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 3 | нет |  | Разработка научно обоснованных предложений по системе оценки качества и эффективности организации дорожного движения в Российской Федерации | НИОКР | Минтранс России
5/4 | 5 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 4 | нет |  | Разработка методики проведения аудита безопасности движения при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог | НИОКР | Росавтодор
5/5 | 5 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 5 | нет |  | Разработка методических документов по созданию и развитию интеллектуальных транспортных систем | НИОКР | Росавтодор
5/6 | 5 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 6 | да |  | Строительство в местах повышенной аварийности в городах и населенных пунктах быстровозводимых конструкций надземных пешеходных переходов (не менее 300) | Капитальные вложения | МВД России
5/7 | 5 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 7 | да |  | Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км) | Капитальные вложения | МВД России
5/8 | 5 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 8 | да |  | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов) | Капитальные вложения | МВД России
5/9 | 5 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 9 | да |  | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов (не менее 2874) | Капитальные вложения | МВД России
5/10 | 5 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 10 | нет |  | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пересечений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в целях увеличения пропускной способности и совершенствования организации дорожного движения (не менее 81 пересечения) | Капитальные вложения | Росавтодор
5/11 | 5 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 11 | нет |  | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение (оборудование искусственным освещением) мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения, проходящих по территориям населенных пунктов (не менее 144 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) | Капитальные вложения | Росавтодор
5/12 | 5 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 12 | нет |  | Создание аппаратно-программного комплекса автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей | Прочие нужды | Минтранс России
5/13 | 5 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 13 | нет |  | Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации | Прочие нужды | Минтранс России
5/14 | 5 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 14 | нет |  | Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов | Прочие нужды | Минтранс России
5/15 | 5 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 15 | нет |  | Освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации | Прочие нужды | Росавтодор
5/16 | 5 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 16 | нет |  | Разработка программного продукта по информационному обмену данными между Росавтодором, ГИБДД и МЧС России | Прочие нужды | Росавтодор
6/1 | 6 | Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 1 | нет |  | Проведение научных исследований, направленных на совершенствование нормативной и методической базы в области ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий | НИОКР | МЧС России
6/2 | 6 | Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 2 | нет |  | Разработка научно-обоснованных предложений по совершенствованию информационно-аналитического обеспечения функционирования системы ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий | НИОКР | МЧС России
6/3 | 6 | Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 3 | нет |  | Строительство учебно-тренировочного комплекса для подготовки сотрудников МЧС России и отработки действий экстренных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в Сибирском федеральном округе (пос. Дивногорск, Красноярский край) (не менее 1,7 тыс. кв. метров) | Капитальные вложения | МЧС России
6/4 | 6 | Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 4 | нет |  | Строительство и реконструкция натурных площадок для отработки современных методов и способов ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (не менее 800 кв. метров) | Капитальные вложения | МЧС России
6/5 | 6 | Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 5 | нет | Внедрение техники для аварийно-спасательных работ | Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ, в подразделения МЧС России, привлекаемые к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий | Прочие нужды | МЧС России
6/6 | 6 | Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 6 | нет |  | Практическая отработка вопросов взаимодействия экстренных служб и проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий | Прочие нужды | МЧС России
6/7 | 6 | Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 7 | нет |  | Организационно-методическое и техническое обеспечение подразделений МЧС России, осуществляющих профессиональную подготовку и повышение квалификации личного состава, принимающего участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий | Прочие нужды | МЧС России
6/8 | 6 | Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 8 | нет |  | Участие МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | Прочие нужды | МЧС России
6/9 | 6 | Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 9 | нет |  | Развитие Центра мониторинга ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий МЧС России | Прочие нужды | МЧС России
6/10 | 6 | Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 10 | нет |  | Разработка информационных и методических материалов для взрослой и детской аудиторий, информирующих о правилах оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | Прочие нужды | Минздрав России
6/11 | 6 | Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 11 | нет |  | Тиражирование и распространение информационных и методических материалов для взрослой и детской аудиторий, информирующих о правилах оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | Прочие нужды | Минздрав России
6/12 | 6 | Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 12 | да |  | Оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Прочие нужды | Минздрав России
6/13 | 6 | Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 13 | нет |  | Проведение Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди работников скорой медицинской помощи, медицины катастроф и работников экстренных оперативных служб по оказанию первой и медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Прочие нужды | Минздрав России
7/1 | 7 | Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | 1 | нет |  | Разработка механизма по установлению индивидуальных целевых заданий для субъектов Российской Федерации по снижению уровня дорожно-транспортной аварийности на период до 2020 года и закреплению субсидиарной ответственности федерального центра и субъектов Российской Федерации за достижение целей деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения | НИОКР | МВД России
7/2 | 7 | Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | 2 | нет |  | Изучение существующих положений и построение научно-обоснованных моделей разграничения полномочий (сфер ответственности) органов исполнительной власти различного уровня, органов местного самоуправления | НИОКР | МВД России
7/3 | 7 | Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | 3 | нет |  | Проведение комплексных научных исследований, направленных на создание аналитических методов поддержки принятия решений и управления в сфере безопасности дорожного движения с учетом федерального, регионального и местного аспектов, а также на разработку механизмов комплексной оценки и анализа эффективности и результативности текущей и программной деятельности | НИОКР | МВД России
7/4 | 7 | Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | 4 | нет |  | Разработка действенных механизмов по привлечению внебюджетных финансовых средств в приоритетные проекты обеспечения безопасности дорожного движения, развитию государственно-частного партнерства, созданию эффективных саморегулируемых организаций, а также методов аутсорсинга в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | НИОКР | МВД России
7/5 | 7 | Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | 5 | нет |  | Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработка предложений по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения | НИОКР | Минтранс России
7/6 | 7 | Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | 6 | нет |  | Текущее управление Программой (содержание федерального казенного учреждения «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах» ) | Прочие нужды | МВД России
7/7 | 7 | Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | 7 | нет |  | Проведение специализированных семинаров, посвященных обмену опытом по обеспечению безопасности дорожного движения и внедрению на региональном и муниципальном уровнях результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных в рамках реализации Программы | Прочие нужды | МВД России
7/8 | 7 | Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | 8 | нет |  | Создание аналитических систем управления безопасностью дорожного движения МВД России | Прочие нужды | МВД России
7/9 | 7 | Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | 9 | нет |  | Подготовка и периодическое повышение квалификации работников управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов | Прочие нужды | Минтранс России
2
3
4
5
6
7
+
Вернуться к содержанию

## Подписанты2 (hidden)
ФИО 1 | Должность 1 | ФИО 2 | Должность 2 | E-mail | Телефон
Казарин Станислав Валериевич | Заместитель председателя Правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области | Рогожинский Олег Станиславович | главный консультант управления связи и коммуникаций департамента информационных технологий и связи Самарской области | RogozhinskiyOS@samregion.ru | 8-(846) 263-00-71

## Архив отчетов
Список сохраненных отчетов
65_Самарская_Отчет_4кв_2015_1201.xlsx
65_Самарская_Отчет_4кв_2015_1301.xlsx
65_Самарская_Отчет_4кв_2015_1301.xlsx
Содержание
Текущий отчет

## Отчет_последний (hidden)
1 | 1 | Создание территориально распределенной системы автоматизированной фиксации нарушений Правил дорожного движения | 2 | 5 | РБ | 123550 | 123550 | 123550 | 114287.2 | 114287.2 | 2 | 2 | 114287.2 | 372.7 | 114287.2 | 372.7 | 179 | к-т | Осуществлена поставка 179 комплексов фото- и видеофиксации и осуществлен 1 этап разработки проектно-сметной документации.
2 | 1 | Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - операторам почтовой связи в целях возмещения понесенных ими затрат в связи с оказанием услуг почтовой связи по доставке постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения и материалов, полученных с применением территориально распределенной системы автоматизированной фиксации нарушений Правил дорожного движения, в случае выявления административного правонарушения, совершенного с использованием транспортного средства | 2 |  | РБ | 61528.576 | 61528.576 | 61528.576 | 48885.2 | 48885.2 |  |  | 48885.2 | 27626.5 | 48885.2 | 27626.5 | 906407 | отправл | Отправку постановлений об административных правонарушениях осуществляет УФПС Самарской области - филиал ФГУП "Почта России". Предоставлены субсидии УФПС Самарской области - филиалу ФГУП "Почта России" на возмещение затрат по оказанию почтовых услуг в период с 01.01 по 22.12 2014 года.

## Мер_форма (hidden)
№ пп. |  | Мероприятие | Направление | Номер | ИстФин | План | БН | ЛБО | СКвсего | СКгод | ККвсего | ККгод | КРвсего | КРквартал | КРкредит | ОсвоеноВсего | ОсвоеноКвартал | Количество | ЕдИзм | Описание
1 | 1 | Создание территориально распределенной системы автоматизированной фиксации нарушений Правил дорожного движения | 2 | 5 | РБ | 53995 | 53995 | 53995 | 114287.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | к-т
2 | 1 | Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - операторам почтовой связи в целях возмещения понесенных ими затрат в связи с оказанием услуг почтовой связи по доставке постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения и материалов, полученных с применением территориально распределенной системы автоматизированной фиксации нарушений Правил дорожного движения, в случае выявления административного правонарушения, совершенного с использованием транспортного средства |  |  | РБ | 93224 | 93224 | 93224 | 48885.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | отправл