## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ненецкий автономный округ
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 09.04.2014 11:08:54 |  |  | MS Excel 2010 | [10 empty] | Период отчета: | I квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетном году |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 1705.5 | 1705.8 | 121.3 | 25966.37 | 0 | 2 | 0 | 121.3 | 121.3 | 0 | 24.5 | 24.5 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 1705.5 | 1705.8 | 121.3 | 25966.37 | 0 | 2 | 0 | 121.3 | 121.3 | 0 | 24.5 | 24.5
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Оплата расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях Правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами | - | РБ | 517.9 | 517.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 129 | постановления | В первом квартале 2014 года услуги по конвертованию и отправке постановлений выполнялись ФГУП «Почта России» в рамках заключенного договора от 30.08.2013 № 570. За отчетный период разослано 129 постановлений. В связи с тем, что закончилась поверка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, информация с части камер не снималась, и рассылка постановлений осуществлялась не в полном объеме.
2 | 1 | Текущее содержание автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения | - | РБ | 660.7 | 660.7 | 19 | 25966.37 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 |  |  | КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» с ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» заключен договор электроснабжения от 16.12.2013 № 502/1. Объявлены торги на обслуживание и поверку камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.
3 | 1 | Приобретение и распространение продукции по пропаганде и соблюдению правил дорожного движения для учащихся первых классов | 3/13 | РБ | 132.6 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Бюджетные ассигнования запланированы на 2 квартал 2014 года.
4 | 1 | Изготовление и распространение светоотражающих прспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | 3/10 | РБ | 69.6 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Бюджетные ассигнования запланированы на 2 квартал 2014 года.
5 | 1 | Организация и проведение фестиваля детского творчества "Дорога без опасности" среди учащихся школ округа | 3/9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Организация проведения фестиваля детского творчества "Дорога без опасности" запланирована в рамках текущего финансирования ГБУ НАО "Ненецкий региональный центр развития образования" для обучающихся школ округа в рамках работы летних оздоровительных лагерей дневного пребывания в июне 2014 года.
6 | 1 | Проведение регионального этапа конкурса «Безопасное колесо» | - | РБ | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 96.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | В рамках реализации мероприятия Программы 28-29 марта 2014 года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Нарьян-Мара» состоялся региональный этап конкурса-соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо», который состоял из нескольких конкурсов. В конкурсе приняли участие команды десяти образовательных организаций Ненецкого автономного округа. Все участники конкурса награждены поощрительным подарком, победители и призеры – дипломами и ценными подарками. По результатам регионального этапа конкурса-соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» лучшие участники будут представлять Ненецкий автономный округ на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». Оплата фактических расходов будет произведена в начале апреля 2014 года.
7 | 1 | Участие во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо» | 3/12 | РБ | 221.1 | 221.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Показателями кассового плана ассигнования предусмотрены на II квартал 2014 года.
8 | 1 | Проведение семинаров для педагогических работников образовательных учреждений по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 3/17 | РБ | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Показателями кассового плана ассигнования предусмотрены на IV квартал 2014 года.
9 | 1 | Проведение конкурса среди педагогических работников образовательных учреждений (школ, дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей) на лучшую разработку занятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация конкурса запланирована в рамках текущего финансирования на IV квартал 2014 года.
10 | 1 | Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистких материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информационное сопровождение подпрограммы 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В отчетный период размещено: -на телеканале «Север» 11 информационных сюжетов, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения; -в общественно-политической газете Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» 11 материалов по теме безопасности дорожного движения. Также в средствах массовой информации государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкая телерадиокомпания»: «Дорожное радио», «Радио России», «Россия 2» и сайт телеканала «Север» освещалась тема эксплуатации зимника Нарьян-Мар – Усинск.
11 | 1 | Разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в Ненецком автономном округе | 6/6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | За отчетный период КУ НАО "Поисково-спасательная служба" осуществлялся комплекс мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в ДТП, а именно: -взаимодействие в рамках соглашения ЕДДС-112 КУ НАО "Поисково-спасательная служба" с ГУ МЧС России по НАО, ОГИБДД УМВД России по НАО о немедленном оповещении всех оперативных служб о ДТП, отработка взаимодействия служб различных ведомств для повышения эффективности проведения аварийно-спасательных работ при ДТП (для сокращения сроков реагирования и оказания помощи пострадавшим) - ежесуточно; -проведение учебно-тренировочных мероприятий по отработке навыков оказания экстренной помощи для сокращения сроков извлечения пострадавших из салона транспортного средства при ДТП на территории Ненецкого автономного округа при использовании гидравлического аварийно-спасательного инструмента в соответствии с планом-графиком на 2014 год (проведено 13 учебно-тренировочных мероприятий).
12 | 1 | Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных телевизионных каналах, на радиостанциях | 2/10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В рамках данного мероприятия в отчетный период государственным бюджетным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкая телерадиокомпания» транслировалась программа «112». Еженедельно освещались происшествия на дорогах Ненецкого автономного округа, а также темы, посвященные безопасности на городских дорогах, ситуации на зимнике. Также в эфире телеканалов «Север», «Россия» 5-7 раз в неделю выходили социальные видеоролики, направленные на безопасность дорожного движения.
13 | 1 | Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического оповещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | 2/11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В общественно-политической газете Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» от 06 февраля 2014 года размещена отдельная рубрика «Полоса движения», объёмом – 1 полоса, 980 кв. см, которая объединила несколько статей и информационных сообщений: «Сел в машину - пристегнись», «Дети на дорогах», «О безопасности юных пассажиров», «Бракованные номера обменяют бесплатно», «Памятка выезжающим за пределы Ненецкого автономного округа» и «Дорога – не для игры!».
Исполняющий обязанности руководителя Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа | [14 empty] | М.М. Ферин
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Старший специалист 1 разряда сектора по работе с административными органами и противодействию коррупции Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа | [14 empty] | Н.Н. Артеева
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
narteeva@adm-nao.ru
(адрес электронной почты)
(81853) 4-17-01
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах" государственной программы Ненецкого автономного округа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе" | Утверждена постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.013 № 378-п. Постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа от 05.03.2014 № 77-п и от 06.03.2014 № 92-п внесены изменения в государственную программу Ненецкого автономного округа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе".