## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Свердловская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 16.01.2015 11:01:26 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 223047.6 | 165946.3 | 165946.3 | 138282.1 | 136517.7 | 22 | 50 | 175580.2628 | 163091.7 | 0 | 175580.2628 | 163091.7 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 223047.6 | 165946.3 | 165946.3 | 138282.1 | 136517.7 | 22 | 50 | 175580.2628 | 163091.7 | 0 | 175580.2628 | 163091.7
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 52 | Оснащение системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения( не менее 3936 комплексов) | 2 | 5 | РБ | 120714.3 | 120714.3 | 120714.3 | 120714.3 | 118949.9 | 15 | 3 | 118949.9 | 118949.9 | 0 | 118949.9 | 118949.9 | 16 | шт | Обеспечение работы 16 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Свердловской области
2 | 52 | Проведение областного конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», участие отряда-победителя во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» | 3 | 9 | РБ | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362.59 | 0 | 0 | 1362.59 | 0 | 1 | шт | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
3 | 52 | Проведение конкурса муниципальных программ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 9 | РБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 1 | шт | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
4 | 52 | Капитальный ремонт спортивной площадки, расположенной в оздоровительном лагере «Таватуй», с целью устройства детского автогородка | 3 | 7 | РБ | 13763 | 13763 | 13763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8789.5768 | 0 | 0 | 8789.5768 | 0 | 1 | шт | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
5 | 52 | Приобретение оборудования для оснащения детского автогородка | 3 | 18 | РБ | 3029 | 3029 | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336.396 | 0 | 0 | 2336.396 | 0 | 1 | шт | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
6 | 52 | Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в образовательные организации |  |  | РБ | 26640 | 26640 | 26640 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26374 | 26374 | 0 | 26374 | 26374 | 40 | шт | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
7 | 52 | Строительство сортировочно-эвакуационных площадок при государственных медицинских организациях | 6 | 12 | РБ | 14476.5 | 0 | 0 | 7983.5 | 7983.5 | 6 | 6 | 7983.5 | 7983.5 | 0 | 7983.5 | 7983.5 | 6 | шт | Совершенствования системы санитарно-авиационной помощи населению
8 | 52 | Развитие службы скорой, неотложной и плановой медицинской помощи в свердловской области, приобретение санитарного автотранспорта, в том числе класса А и В | 6 | 12 | РБ | 42624.8 | 0 | 0 | 9584.3 | 9584.3 | 1 | 1 | 9584.3 | 9584.3 | 0 | 9584.3 | 9584.3 | 11 | шт | Приобретение санитарного транспорта класса А и В
Заместитель Министра транспорта и связи Свердловской области | [14 empty] | Старков Василий Владимирович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
ведущий специалист отдела развития информационно-телекоммуникационной индустрии и связи Министерства транспорта и связи Свердловской области | [14 empty] | Ушаков Евгений Викторович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
e.ushakov@egov66.ru
(адрес электронной почты)
(343) 312-00-15 (доб. 408)
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
52 | Комплексная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области в 2014-2020 годах» | Постановление Правительства Свердловской области № 938-ПП от 28.10.2014 года.