## Отчет (4)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Калужская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 12.01.2016 8:54:46 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 276504.795 | 276504.795 | 276504.795 | 272888.811 | 169362.085 | 90 | 27 | 116325.002 | 43119.9228 | 103526.6316 | 154719.053 | 61477.514 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 276504.795 | 276504.795 | 276504.795 | 272888.811 | 169362.085 | 90 | 27 | 116325.002 | 43119.9228 | 103526.6316 | 154719.053 | 61477.514
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Приобретение технических средств для создания единой автоматизированной системы фото -, видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 2 | 7 | РБ | 79365 | 79365 | 79365 | 79365 | 44517 | 2 | 1 | 34848 | 34848 | 34848 | 44517 | 0 | 10 | шт. | Выполнены работы по установке 10 стационарных комплексов фотовидеофиксации
2 | 1 | Установка барьерных ограждений, замена поврежденных или несоответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений | 0 | 0 | РБ | 16054.3 | 16054.3 | 16054.3 | 16054.254 | 6383.441 | 11 | 3 | 11037.208 | 0 | 9670.823 | 6383.441 | 794.41 | 3038 | п.м. | Выполнены работы по устанорвке 3038 п.м. барьерных ограждений
3 | 1 | Установка недостающих пешеходных ограждений | 5 | 9 | РБ | 2260.9 | 2260.9 | 2260.9 | 2260.933 | 1487.97 | 3 | 2 | 932.9 | 0 | 772.9 | 1487.971 | 324.576 | 950 | п.м. | Выполнены работы по установке 950 п.м.пешеходных ограждений.
4 | 1 | Установка недостающих автономных систем импульсной индикации, в том числе светофоров Т.7 и прочих элементов обустройства нерегулируемых пешеходных переходов | 5 | 10 | РБ | 2452 | 2452 | 2452 | 2451.99 | 784.69 | 8 | 1 | 1667.3128 | 0 | 1667.3 | 784.7 | 784.7 | 20 | шт. | Оборудовано системами импульсной индикации 20 пешеходных переходов.
5 | 1 | Замена дорожных знаков с установкой нового знака на пешеходных переходах | 0 |  | РБ | 4108 | 4108 | 4108 | 3811.82 | 2524.12 | 2 | 1 | 1287.7047 | 0 | 1287.7 | 2524.1 | 2524.1 | 360 | шт. | Устанорвлено 360 дорожных знаков
6 | 1 | Замена дорожных знаков с установкой нового знака на перекрестках | 0 |  | РБ | 978.295 | 978.295 | 978.295 | 978.295 | 0 | 1 | 0 | 978.2956 | 0 | 978.2956 | 0 | 0 | 0 | шт. | Выполнены обязательства по кредиторской задолженности
7 | 1 | Установка недостающих дорожных знаков маршрутного ориентирования (знаков индивидуального проектирования и специальных щитов) | 0 |  | РБ | 3002.5 | 3002.5 | 3002.5 | 3002.54 | 1243.8 | 7 | 4 | 1758.744 | 0 | 1758.7 | 1243.808 | 597.012 | 68 | шт. | Выполнены работы по установке 68 знаков маршрутного ориентирования и специальных щитов
8 | 1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 0 |  | РБ | 74707.2 | 74707.2 | 74707.2 | 74707.179 | 42072.266 | 6 | 2 | 35634.913 | 0 | 32634.913 | 42072.266 | 900.957 | 1227 | км | Выполнены работы по нанесению разметки на автомобильных дорогах протяженностью 1200 км
9 | 1 | Разработка проектов организации дорожного движения | 0 |  | РБ | 4391.7 | 4391.7 | 4391.7 | 4391.71 | 154.008 | 15 | 1 | 4314.706 | 77.004 | 4237.7 | 154.008 | 0 | 1 | шт. | Выполнены работы по разработке проекта организации дорожного движения
10 | 1 | Строительство, реконструкция (оборудование искусственным освещением, тротуарами) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территориям населенных пунктов, в том числе в местах концентрации ДТП | 0 |  | РБ | 88684.9 | 88684.9 | 88684.9 | 85384.29 | 69713.99 | 32 | 9 | 23384.418 | 7714.1188 | 15670.3 | 55070.959 | 55070.959 | 7/9,9 | проект/км | Подготовлено 7 проектов, и введено в эксплуатацию 9,9 км линий электроосвещения
11 | 1 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений, позволяющих снизить вероятность наездов на детей на дороге в темное время суток | 3 | 10 | РБ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1 | 1 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 9500 | шт. | Приобретено 9 500 световозвращающих приспособлений, позволяющих снизить вероятность наездов на детей на дороге в темное время суток
12 | 1 | Проведение областных мероприятий среди обучающихся образовательных организаций Калужской области и организация их участия во всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятиях, направленных на повышение правового сознания участников дорожного движения | 0 |  | РБ | 150 | 150 | 150 | 130.8 | 130.8 | 2 | 2 | 130.8 | 130.8 | 0 | 130.8 | 130.8 | 2 | шт. | Принято участие в финале Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2015» и в Межгосударственном слете юных инспекторов движения
Заместитель Губернатора Калужской области | [14 empty] | Ю.С. Кожевников
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Министр дорожного хозяйства Калужской области | [14 empty] | О.В. Иванова
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
guzeeva@adm.kaluga.ru
(адрес электронной почты)
(84842) 57-38-68
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
ВП | Внепрограммные мероприятия
1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 04.12.2013 № 652 (ред. от30.11.2015 №666) "Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"