## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 15.01.2015 18:51:54 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
| Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 355513.92 | 355513.92 | 355513.92 | 318801.31 | 247389.81 | 279 | 241 | 434028.806 | 184598.97 | 236.3 | 395910.906 | 170297.07 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 186985.5 | 186985.5 | 186985.5 | 126063.6 | 73071.3 | 22 | 10 | 258124.6 | 129996.2 | 0 | 220148.2 | 115663.8
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 168528.42 | 168528.42 | 168528.42 | 192137.71 | 173718.51 | 256 | 230 | 175304.206 | 54602.77 | 236.3 | 175162.706 | 54633.27
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0
1 | 20 | Размещение (разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение)систем видеообзора и видеоконтроля, модернизация имеющихся систем, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 2 | 5 | МБ | 5822.7 | 5822.7 | 5822.7 | 5822.7 | 5822.7 | 3 | 3 | 3554.1 | 1765.3 | 0 | 3554.1 | 1765.3 | 165 | шт. | Муниципальный контракт № 229 от 25.12.2013 на техническое обслуживание комплексов видеофиксации нарушений ПДД, обслуживание системы АСУДД
2 | 20 | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (изготовление и размещение социальной рекламы, информационных и агитационных материалов,иной атрибутики, проведение конкурсов, акций, викторин и др.) | 3 | 9 | МБ | 316.9 | 316.9 | 316.9 | 316.9 | 316.9 | 0 | 0 | 316.9 | 180 | 0 | 316.9 | 180 | 1 | меропр. | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
3 | вп | Устройство элементов принудительного снижения скорости в сп. Салым | 5 | 8 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 8 | шт. | Компанией «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» в рамках соглашения с администрацией Нефтеюганского района приобретены и переданы устройства принудительного торможения в количестве 8 штук.
4 | 23 | Изготовление и регулярное освещение по телевидению и радио, телевизионных, радио роликов по вопросам безопасности дорожного движения. Изготовление и размещение баннеров социальной направленности в количестве шести штук в год. | 2 | 10 | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | шт. | Изготовлено 6 видеороликов.
5 | 23 | Изготовление и регулярное освещение по телевидению и радио, телевизионных, радио роликов по вопросам безопасности дорожного движения. Приобретение печатной продукции по пропаганде и соблюдению правил дорожного движения (информационные листки, наглядные пособия, открытки, памятки, буклеты, карты с указанием участков повышенной опасности и анализом причин ДТП) | 2 | 11 | МБ | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 1 | 1 | 81.9 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 9 | ед. | Приобретена печатная продукция 9 школам.
6 | 23 | Проведение городского конкурса "Соревнования по автомногоборью" | 3 | 12 | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | ед. | Cоревнования проведены 25.10.2014
7 | 23 | Приобретение оборудования для подготовки и проведения городского соревнования "Безопасное колесо" (станция: "Фигурное вождение велосипеда") | 3 | 8 | МБ | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 1 | 1 | 186 | 115 | 0 | 186 | 115 | 1 | компл. | Приобретено оборудование для площадки по фигурному вождению велосипеда.
8 | 23 | Организация и проведение городских соревнований "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 1 | ед. | Проведены соревнования 27.09.2014
9 | 23 | Организация участия команды города Нягани в окружных соревнованиях "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 46.6 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 1 | меропр. | По результатам окружных соревнований "Безопасное колесо" команда г. Нягани заняла 5 место.
10 | 23 | Проведение конкурса методических разработок занятий, воспитательных мероприятий по тематике, связанной с обеспечением безопасности дорожного движения "Зелёный огонёк" | 3 | 12 | МБ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | ед. | Проведены городские соревнования 22-27 сентября 2014 года
11 | 23 | Изготовление и распространение свето возвращающих приспособлений в среде учащихся младших и средних классов образовательных организаций (не менее 4700 штук) в 2014 году 1-4 класс и в 2015-2016 годах 1 класс | 3 | 10 | МБ | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 1 | 1 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 2240 | шт. | Приобретены световозвращающие приспособления
12 | 23 | Приобретение и установка дорожных знаков на пешеходных переходах и опасных участках дорог, в том числе на светоотражающих шиитах желто-зеленного цвета | 5 | 8 | МБ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2 | 2 | 800 | 5.7 | 0 | 800 | 5.7 | 407 | шт. | Приобретено и установлено 407 дорожных знака.
13 | 24 | Устройство светофорных объектов | 5 | 8 | МБ | 693.9 | 693.9 | 693.9 | 693.9 | 693.9 | 3 | 2 | 693.9 | 693.9 | 0 | 693.9 | 693.9 | 0 | шт. | Выполнение проектных работ в 2014 году. В рамках МК №64-КС от 29.10.2013 завершены работы по благоустройству светофорного объекта.
14 | 24 | Устройство светофорных объектов | 5 | 8 | РБ | 529.3 | 529.3 | 529.3 | 529.3 | 0 | 1 | 1 | 529.3 | 529.3 | 0 | 529.3 | 529.3 | 1 | шт. | Выполнение проектных работ в 2014 году. В рамках МК №64-КС от 29.10.2013 завершены работы по благоустройству светофорного объекта.
15 | 10 | Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 6 | 12 | РБ | 109869.3 | 109869.3 | 109869.3 | 7911.5 | 7911.5 | 2 | 2 | 108257 | 100345.5 | 0 | 108257 | 100345.5 | 15 | учрежд. | Приобретено медицинское оборудование для 15 медицинских учреждений.
16 | 4 | Нанесение дорожной разметки | 5 | 8 | МБ | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 1 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | км. | Работы выполнены в полном объеме. Данное мероприятие осуществляется в рамках содержания улично-дорожной сети города.
17 | 4 | Замена (установка) новых дорожных знаков, информационных табличек | 5 | 8 | МБ | 761.6 | 761.6 | 761.6 | 761.6 | 761.6 | 1 | 1 | 761.6 | 364.2 | 0 | 761.6 | 364.2 | 284 | шт. | Произведена замена (установка) 284 дорожных знаков
18 | 5 | Размещение (в том числе приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, местах массового пребывания граждан систем видеообзора с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе о санкциях за их нарушение) с целью исключения детского дорожно-транспортного травматизма | 2 | 5 | РБ | 0 | 0 | 0 | 28280 | 0 | 1 | 0 | 28280 | 0 | 0 | 28280 | 0 | 108 | шт. | Финансирование по трансферту остатков 30.09.2014. Оплата планируется в октябре 2014 года. Остатки 2013 года по контракту с ОАО "Ростелеком" по созданию автом. системы ФВФ нарушений ПДД.
19 | 5 | Размещение (в том числе приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, местах массового пребывания граждан систем видеообзора с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе о санкциях за их нарушение) с целью исключения детского дорожно-транспортного травматизма | 2 | 5 | МБ | 0 | 0 | 0 | 10100 | 0 | 1 | 0 | 7070 | 0 | 0 | 7070 | 0 | 108 | шт. | На 7 наиболее опасных перекрёстках города установлены 108 видеокамер. Акты приёма-передачи подписаны.
20 | 5 | Организация изготовления и распространения памяток, буклетов, информационных листков, плакатов по пропаганде и соблюдению правил безопасности дорожного движения, рассчитанных на детскую, юношескую аудиторию | 3 | 16 | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 2 | 100 | 86.7 | 0 | 100 | 86.7 | 4950 | шт. | Изготовлено 4700 экземпляров информационных листовок: "Безопасность пассажира". Остальные денежные средства будутиспользованы в 4 квартале 2014 года на приобретение памяток, буклетов, информационных листовок.
21 | 5 | Проведение смотра-конкурса "Наш друг светофор" в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | 3 | 12 | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | меропр. | Средства направлены на награждение победителей конкурса.
22 | 5 | Проведение соревнования "Безопасное колесо" среди общеобразовательных учреждений города. Участие в окружном конкурсе "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 70.7 | 0 | 84.7 | 70.7 | 2 | меропр. | На проведение окружных соревнований "Безопасное колесо" израсходовано 14,0 тыс. рублей (выплата командировочных расходов участникам соревнования (суточные, транспортные расходы, проживание). В октябре 2014 года проведён городской конкурс.
23 | 5 | Укрепление материально-технической базы действующего отряда юных инспекторов дорожного движения в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | 3 | 12 | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | шт. | Приоретено 4 костюма картингиста.
24 | 5 | Проведение городских конкурсов профессионального мастерства по безопасности дорожного движения среди водителей | 2 | 14 | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 33.9 | 0 | 100 | 33.9 | 154 | шт. | Поощрение победителей I, II этапа конкурса: призы, цветы, оформление зала.
25 | 6 | Содержание (обслуживание) технических средств организации дорожного движения | 0 |  | МБ | 47276 | 47276 | 47276 | 47226 | 47226 | 1 | 1 | 45641.1 | 11134.4 | 0 | 45641.1 | 11134.4 | 80 | шт. | В 2014 году предусмотрено обслуживание 80 светофорных объектов, 7923 дорожных знаков и 24320,7 п.м. ограждений улично-дорожной сети, ликвидация аварийных ситуаций на объектах ТСОДД, ремон и восстановление ДЗ и ограждений.
26 | 6 | Разметка проезжей части | 5 | 8 | МБ | 9094.2 | 9094.2 | 9094.2 | 9094.2 | 9094.2 | 1 | 1 | 9094.2 | 138.9 | 0 | 9094.2 | 138.9 | 221 | км. | В 2014 году запланировано нанесение 220,65 км осевой разметки. Работы имеют сезонный характер, выполнены в полном объёме.
27 | 6 | Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения | 5 | 9 | МБ | 16155 | 16155 | 16155 | 16155 | 16155 | 1 | 1 | 15595 | 425.1 | 0 | 15595 | 425.1 | 74 | шт. | Выполнено: 1. Капитальный ремонт светофорных объектов (обустройство недостающими светофорами) - 11 шт.; Установка и замена табло обратного отсчета времени (ТООВ) - 74 шт., замена контроллеров светофорных объектов - 12 шт.; Устройство пешеходных направляющих ограждений 1984 п.м.
28 | 13 | Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в городе Лангепасе, на въездах и выездах из него систем видеообзора, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма | 2 | 5 | МБ | 705.4 | 705.4 | 705.4 | 705 | 705 | 3 | 3 | 705 | 483.3 | 0 | 705 | 483.3 | 3 | ПК | Техническое обслуживание приборов фото- видео фиксации нарушений в области дорожного движения: "Крис-С", по ул.Первостроителей; "Крис-С" по ул.Солнечная; "Кордон" по ул.Дружбы народов.
29 | 13 | Изготовление и распространение информационных, агитационных материалов по безопасности дорожного движения, рассчитанных на детскую, юношескую и иную аудиторию | 2 | 11 | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 1747 | ед. | Приобретение информационных, агитационных материалов по безопасности дорожного движения, расчитанные на детскую, юношесткую и иную аудиторию (памятки, плакаты, закладки, календари)
30 | 13 | Организация регулярного освещения вопросов безопасности дорожного движения по телевидению: - специализированная реклама; - выступление руководителей и специалистов; - игровые передачи ("Добрая дорога детства", "Зеленый огонек" и т.д.) | 2 | 10 | МБ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 24 | трансл. | Трансляция рекламного ролика на канале РЕН г.Лангепас (24 вых. Х 49 сек.)
31 | 13 | Разработка и проведение радиопрограмм по обучению населения правилам дорожного движения и правовым вопросам дорожного движения. Разработка звукозаписи по пропаганде безопасности дорожного движения и её трансляция на улицах города Лангепаса | 2 | 10 | МБ | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 1 | 1 | 19.8 | 19.8 | 0 | 19.8 | 19.8 | 1 | ролик | Трансляция рекламного ролика на радио "Европа Плюс Лангепас" (2832 сек.)
32 | 13 | Проведение городских соревнований юных велосипедистов "Безопасное колесо" и участие команды города Лангепаса в окружных соревнованиях | 3 | 9 | МБ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 3 | 3 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2 | меропр. | Оплата за проезд, командировочные расходы, канцелярские принадлежности для участия в окружных соревнованиях.
33 | 13 | Развитие материально-технической базы детского профильного объединения "Юные инспекторы движения" в общеобразовательных школах города Лангепаса | 3 | 9 | МБ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 2 | 30 | 5 | 0 | 30 | 5 | 6 | ед. | Приобретено 6 детских велосипедов MTR.
34 | 13 | Проведение конкурсов на лучший детский рисунок и плакат по тематике безопасности дорожного движения | 3 | 9 | МБ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | меропр. | Приобретено 18 пачек бумаги ф.А4, 6 наборов маркеров, 60 грамот, 12 упаковок файлов ф.А4, 6 папок регистраторов, 64 бейджика.
35 | 13 | Содержание автогородка для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и дорогах в СОШ № 3 (приобретение расходных материалов, инвентаря и оборудования) | 3 | 18 | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 205 | шт. | Приобретены 5 самокатов, шины (100 шт.), покрышки (100 шт.), комплектующие детали для автогородка
36 | 14 | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов в соответствии с типовыми схемами | 3 | 8 | МБ | 454.5 | 454.5 | 454.5 | 454.5 | 454.5 | 1 | 1 | 454.5 | 59.5 | 0 | 454.5 | 59.5 | 3 | шт. | Оборудовано 3 пешеходных перехода.
37 | 11 | Приобретение и установка табло обратного отчета времени | 0 |  | МБ | 203.51 | 203.51 | 203.51 | 203 | 203 | 1 | 1 | 202.986 | 0 | 0 | 202.986 | 0 | 7 | шт. | Приобретено и установлено 7 табло обратного отчёта времени.
38 | 12 | Замена дорожных знаков на знаки на желтом фоне | 5 | 8 | МБ | 1073.99 | 1073.99 | 1073.99 | 1073.99 | 1073.99 | 1 | 1 | 1073.99 | 1057.29 | 0 | 1073.99 | 1057.29 | 128 | шт. | Установлены дорожные знаки на жёлто-зелёном фоне по ул.Ивана Захарова
39 | 12 | Устройство и замена искусственных неровностей | 5 | 8 | МБ | 149.22 | 149.22 | 149.22 | 149.22 | 149.22 | 1 | 1 | 149.22 | 0 | 0 | 149.22 | 0 | 31 | ед. | Выполнен демонтаж поврежденных искусственных неровностей
40 | 7 | Установка и ремонт технических средств организации дорожного движения | 0 |  | МБ | 2783.6 | 2783.6 | 2783.6 | 2769.7 | 2769.7 | 1 | 1 | 2787.2 | 0 | 0 | 2787.2 | 0 | 7700 | м2 | Обустройство дорог вехами - 36 шт., сигнальными столбиками - 34 шт., установка новых дорожных знаков - 100 шт., устройство дорожной разметки - 7700 м2.
41 | 12 | Ремонт и замена, установка пешеходных ограждений | 5 | 7 | МБ | 1579.78 | 1579.78 | 1579.78 | 1579.78 | 1579.78 | 1 | 1 | 1579.78 | 58.2 | 0 | 1579.78 | 58.2 | 360 | м.п. | Выполнены исправление и замена поврежденных пешеходных ограждений
42 | 28 | Размещение в наиболее криминогенных и общественных местах и на улицах г.п. Советский, а также в местах массового пребывания граждан систем видеонаблюдения | 2 | 5 | МБ | 0 | 0 | 0 | 7058.8 | 6318.9 | 9 | 2 | 6318.9 | 2374.4 | 0 | 6318.9 | 2374.4 | 10 | Выполнены работы по оборудованию Центра сбора и обработки информации. Установлена эстакада на автодороге Советский-Ханты-Мансийск с 2 видеокамерами и П-образная эстакадана а/д Югорск-Советский с 4 видеокамерами. Установлена консольная мачта на автодороге Советский-Зеленосборск с 2 видеокамерами. Установлены видеокамеры по ул. Железнодорожная в районе вокзала и на перекрестке улиц гастелло-Ленина в г.Советский | Выполнены работы по оборудованию Центра сбора и обработки информации. Установлена эстакада на автодорогеСоветский-Ханты-Мансийск с 2 видеокамерами. Установлена консольная мачта на автодороге Советский-Зеленосборск с 2 видеокамерами. Установлены видеокамеры по ул. Железнодорожная в районе вокзала и на перекрестке улиц гастелло-Ленина в г.Советский
43 | 26 | Проведение работ по приведению элементов дорожного хозяйства на улично-дорожной сети муниципального образования город Покачи в соответствие с проектом организации дорожного движения | 5 | 8 | МБ | 276.3 | 276.3 | 276.3 | 276.3 | 276.3 | 2 | 2 | 276.3 | 100.1 | 0 | 276.3 | 100.1 | 204 | ед. | Перенесены искусственные неровности согласно проекту организации дорожного движения (4 шт.). Установлены пешеходные ограничивающиеограждения перильного типа на участках автодорог ул.Мира, ул.Комсомольская, ул.Молодёжная (200п.м.)
44 | 25 | Участие в окружном конкурсе "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | меропр. | Участие команды Октябрьского района в окружном конкурсе "Безопасное колесо" в г. Сургуте
45 | 25 | Организация и проведение конкурса вариативных программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма "Зеленый огонек" среди образовательных учреждений | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | меропр. | В сентябре 2014 проведён районный этап окружного конкурса программ по профилактике дорожно-транспортного травматизма "Зелёный огонёк".
46 | 29 | Развитие движения отрядов юных инспекторов движения | 3 | 12 | МБ | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 1 | меропр. | Участие команды Советского района в окружном конкурсе "Безопасное колесо" в г. Сургуте.
47 | 25 | Организация и проведение акции "Неделя безопасности дорожного движения" | 3 | 9 | МБ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | меропр. | Средства израсходованы на приобретение атрибутики для проведения "Недели безопасности"
48 | 25 | Поддержка материально-технической базы автогородка в пгт.Приобье (приобретение электромобилей. велосипедов, изготовление дорожных знаков и светофоров) | 3 | 7 | МБ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | шт. | Приобретены велосипеды, дорожные знаки для детского автогородка.
49 | 25 | Приобретение атрибутики для отрядов юных инспекторов дорожного движения, для проведения мероприятий и акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 10 | МБ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | компл. | Приобретено 4 комплекта формы для отрядов юных инспекторов дорожного движения
50 | 18 | Издание и распространение целевой литературы, печатной продукции по пропаганде и обучению населения правилам дорожного движения (информационные листки, наглядные пособия, открытки, буклеты, листовки, карты с указанием участков повышенной опасности и анализом причин ДТП) | 2 | 8 | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 200 | шт. | В рамках праздника "Посвящение первоклассников в пешеходы" вручены дорожные карты-безопасные маршруты "дом-школа-дом" учащимся начальных классов
51 | 18 | Изготовление агитационной продукции по правилам дорожного движения, в том числе плакатов, буклетов по профилактике детского дорожного травматизма | 3 | 13 | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 46 | шт. | В ОУ оформлены информационные стенды по БДД, на сайтах размещены паспорта дорожной безопасности, памятки для родителей и учащихся
52 | 18 | Проведение конкурсов, викторин по закреплению знаний правил дорожного движения среди школьников и молодежи | 3 | 12 | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 23 | ед. | В рамках месячника БДД проведены конкурсы, викторины по закреплению знаний ПДД
53 | 27 | Размещение (разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение)систем видеообзора и видеоконтроля, модернизация имеющихся систем, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 2 | 5 | МБ | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | ед. | Приобретен блок приема и конвертации данных "РИФ"
54 | 18 | Пропаганда и реклама деятельности юных инспекторов дорожного движения | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 300 | шт. | Подготовлены и распространены памятки по безопасности дорожного движения в количестве 300 штук.
55 | 18 | Участие в районных, городских, республиканских слетах юных инспекторов дорожного движения | 3 | 12 | МБ | 30 | 30 | 30 | 23 | 23 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | ед. | На окружной конкурс направлены 3 конкурсные работы: с.Селиярово, п.Кедровый, д.Шапша.
56 | 18 | Проектирование работ по эксплуатации детских автогодоков п. Луговской | 3 | 12 | МБ | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | В соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 25 сентября 2014 года"О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 20.12.2013 № 303 "О бюджете Ханты-Мансийского района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" указанные средства секвестированы
57 | 8 | Содержание закрытого детского автогородка | 3 | 18 | МБ | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 3 | 3 | 96 | 20.1 | 0 | 96 | 20.1 | 10 | кг. | Выполнена оплата услуг за поставку электроэнергии, обслуживание светофороного хозяйства в автогородке г. Урая, закуплена краска для обновления дорожной разметки.
58 | 19 | Организация и проведение профилактических операций, ежегодных конкурсов, слётов, соревнований, связанных с безопасностью дорожного движения и профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 9 | МБ | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 2 | 2 | 180.5 | 180.5 | 0 | 180.5 | 180.5 | 690 | шт. | Заключен контракт на сумму 81,5 руб, на приобретение поощрительных призов.Второй контракт на 99 тыс.руб.
59 | 19 | Приобретение печатной и сувенирной продукции по пропаганде и обучению населения правилам дорожного движения (тематические сувениры, информационные листки, наглядные пособия, открытки, памятки, буклеты, грамоты) | 2 | 8 | МБ | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 4 | 4 | 134.1 | 56.1 | 0 | 134.1 | 56.1 | 5225 | шт. | Приобретение печатной и сувенирной продукции по пропоганде и обучению населения ПДД: буклет - 1100, памятки - 3100 шт., информационный лист - 1025 шт.
60 | 15 | Монтаж технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети городского округа | 5 | 8 | МБ | 1397.5 | 1397.5 | 1397.5 | 1397.5 | 1397.5 | 1 | 1 | 1397.5 | 1397.5 | 0 | 1397.5 | 1397.5 | 1 | шт. | Контракт освоен в полном объёме
61 | 15 | Нанесение линий дорожной разметки | 5 | 8 | МБ | 1446.6 | 1446.6 | 1446.6 | 1446.6 | 1446.6 | 1 | 1 | 1446.6 | 199.9 | 0 | 1446.6 | 199.9 | 106,45 | км. | На сумму 53,48 тыс.рублей контракт будет расторгнут, внесены изменения в муниципальную программу.
62 | 16 | Совершенствование работ с участниками дорожного движения путем освещения вопросовв СМИ, издание печатной продукции и размещение на рекламных щитах, баннерах и перетяжках пропагандистской и профилактической информации | 2 | 12 | МБ | 63 | 63 | 63 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | шт. | Погашение задолженности по контракту 2013 года.
63 | 16 | Профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 14 | МБ | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Освоение средств перенесено на 2015 год.
64 | 19 | Приобретение наглядных пособий, игр, игрового оборудования, учебно-методической и детской художественной литературы по безопасности дорожного движения в дошкольные образовательные учреждения | 2 | 8 | МБ | 211.7 | 211.7 | 211.7 | 211.7 | 211.7 | 1 | 1 | 211.7 | 0 | 0 | 211.7 | 0 | 53 | шт. | На 57,1 тыс.руб. приобретены: набор знаков Дорожного движения - 1 набор, настольная игра правила дорожного движения - 1 шт., набор игры "Светофор"- 1 шт., мягкий игровой модуль- 6 машинок ДПС, 2 машины - грузовик, 2 машины автобус, Обучающее лото "Дорожные знаки". настольная игра "Правила Дорожного движения" - 3 шт., Дидактическое пособие "Учим правила дорожного движения" - 3 шт., Обучающий стол со стульями - 4 комплекта. На 154,6 т.р. приобретены 5 велосипедов и 6 веломобилей.
65 | 22 | Проведение всероссийского и окружных конкурсов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | 3 | 12 | РБ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1 | 1 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1 | шт. | C 28 по 30 апреля 2014 года в г.Сургуте прошли окружные соревнования "Безопасное колесо" среди отрядов юных инспекторов движения из 18 муниципальных образований автономного округа.
66 | 22 | Развитие движения отрядов юных инспекторов движения | 3 | 12 | РБ | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 1 | конк. | Конкурс програм (проектов) деятельности отрядов юных инспекторов движения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре проходил с 24.09. по 22.10.2014 На конкурс заявлено 31 программа из 18 МО. Победителями были признаны 5 МБОУ, которые получили по 100 тыс.руб. на реализацию представленных программ.
67 | 22 | Проведение смотра-конкурса "Зеленый огонек" | 3 | 12 | РБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 1 | конк. | Конкурс вариативных программ в сфере профилактики ДДТТ проходил с 01.09. по 20.10.14. На конкурс было заявлено 41 программа. Победители по 3 номенациям получили по 33 тыс.руб.
68 | 22 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений | 3 | 10 | РБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  | ед. | Световозвращающие приспособления были приобретены и распространены во время окружной профилактической акции "Внимание каникулы!" с 15 по 20.12.2014.
69 | 1 | Изготовление и размещение тематической социальной рекламы, информационных, агитационных материалов, рассчитанных на детскую, юношескую и иную аудиторию | 3 | 13 | РБ | 300 | 300 | 300 | 299.9 | 299.9 | 2 | 2 | 299.9 | 299.9 | 0 | 99.9 | 99.9 | 7713 | шт. | Приобретено в количестве 7710 шт. световозвращающих приспособлений для детей. Снято 3 видеоролика по безопасности дорожного вдижения на тему: "Автокресло", "Уступай на пешеходном переходе", "Управление мопедами".
70 | 1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям для размещения (в том числе разработки проектов, приобретения, установки, монтажа, подключения) в населенных пунктах автономного округа, на въездах и выездах из них и территорий автономного округа систем видеообзора, модернизации имеющихся систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирования населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма | 2 | 5 | РБ | 38136.9 | 38136.9 | 38136.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37776.4 | 14132.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | МО | Передана субсидия из бюджета автономного округа в размере 37 776,4 тыс. рублей в муниципальные образования: г. Лангепас, г. Сургут, г. Пыть-Ях, г. Радужный, г. Урай, г. Ханты-Мансийск, г. Когалым, г. Покачи, г. Мегион, г. Нижневартовск, г. Нягань, Березовский, Советский, Белоярский, Ханты-Мансийский районы на обеспечение бесперебойного функционирования систем видеонаблюдения и информирования населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма
71 | 14 | Нанесение на нерегулируемых пешеходных переходах дорожной разметки бело-желтого цвета | 3 | 8 | МБ | 522.9 | 522.9 | 522.9 | 522.9 | 522.9 | 1 | 1 | 522.9 | 0 | 0 | 522.9 | 0 | 45 | шт. | Дважды за сезон нанесена дорожная разметка бело-желтого цвета
72 | 31 | Приобретение учебного оборудования АПК "Весёлый светофор" | 3 | 8 | МБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | комп. | Заключён контракт на поставку комплекта учебного оборудования АПК "Весёлый светофор".и Оборудование поставлено, оплата произведена в 3 квартале 2014 года.
73 | 31 | Приобретение медицинского компьютеризованного тренажёра. | 3 | 8 | МБ | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 2 | 2 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 1 | компл. | Оборудование поставлено. Оплата произведена в 3 квартале 2014 года.
74 | 21 | Оборудование искусственным освещением автомобильных дорог в местах с повышенной интенсивностью движения,очагах аварийности | 5 | 8 | РБ | 34657 | 34657 | 34657 | 34564.8 | 34564.8 | 1 | 0 | 34564.8 | 0 | 0 | 34564.8 | 0 | 613 | шт. | Смонтировано и установлено: опор - 205, кронштейнов – 205, светильники – 203, кабеля ВВГнг-0,66 3х1,3 – 957 п.м., кабеля ВВГнг-0,66 3х3 – 888 п.м., кабель до 35 кв. - 10,75 км.
75 | 31 | Приобретение дополнительного оборудования для автогородка | 3 | 8 | МБ | 1499.2 | 1499.2 | 1499.2 | 1499.2 | 1499.2 | 10 | 10 | 1499.2 | 1499.2 | 0 | 1499.2 | 1499.2 | 10 | ед. | Заключены договоры на приобретение и поставку оборудования для автогородка. Заключён муниципальный контракт на поставку мобильного оборудования. Заключён муниципальный контракт на поставку интерактивных велотренажёров.
76 | 31 | Устройство тротуаров и остановочных комплексов | 5 | 7 | МБ | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1 | 1 | 1038 | 1038 | 0 | 1038 | 1038 | 1 | ед. | Работы выполнены. Выплата произведены в октябре.
77 | 31 | Проектно-изыскательские работы на строительство светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 2448.9 | 2448.9 | 2448.9 | 3558.5 | 1722.9 | 4 | 4 | 1722.9 | 537.2 | 0 | 1722.9 | 537.2 | 2 | контр. | Заключены контракты. Срок исполнения МК-224 дня. 2 контракта закрыты. По двум контрактам оплата будет произведена в 1 кв. 2015 г. после получения заключения экспертизы.
78 | 31 | Строительство светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 3712.5 | 105.9 | 2 | 1 | 105.9 | 0 | 0 | 105.9 | 0 | 1 | объект | Объект введён в эксплуатацию.
79 | 30 | Размещение (в том числе приобретение, установка, монтаж, подключение) систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах, в специально отведенных местах для публичного выражения общественного мнения и на улицах городских поселений Излучинск и Новоаганск; проведение работ, обеспечивающих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения | 2 | 5 | РБ | 0 | 0 | 0 | 19492.6 | 2193.6 | 3 | 1 | 19492.6 | 2193.6 | 0 | 19492.6 | 2193.6 | 68 | шт. | В соответствии с муниципальными контрактами произведена установка 68 видеокамер, в том числе в специально отведённых местахдля проведения публичных мероприятий.
80 | 30 | Размещение (в том числе приобретение, установка, монтаж, подключение) систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах, в специально отведенных местах для публичного выражения общественного мнения и на улицах городских поселений Излучинск и Новоаганск; проведение работ, обеспечивающих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения | 2 | 5 | МБ | 0 | 0 | 0 | 2165 | 243.7 | 3 | 1 | 2165.8 | 243.7 | 0 | 2165.8 | 243.7 | 68 | шт. | В соответствии с муниципальными контрактами произведена установка 68 видеокамер, в том числе в специально отведённых местахдля проведения публичных мероприятий.
81 | 31 | Установка искусственных неровностей | 5 | 8 | МБ | 1438.6 | 1438.6 | 1438.6 | 1438.5 | 1438.5 | 2 | 2 | 279.5 | 279.5 | 0 | 279.5 | 279.5 | 2 | контр. | Контракты заключены. По одному из них работы выполнены. По второму - выполнение работ до 3 кв. 2015 года.
82 | 31 | Установка, замена дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 931 | 931 | 931 | 931 | 926.2 | 2 | 1 | 926.2 | 926.2 | 0 | 926.2 | 926.2 | 1 | контр. | Заключён контракт. Исполнен в полном объёме.
83 | 4 | Восстановление пешеходного барьерного ограждения по УДС города | 5 | 7 | МБ | 840.6 | 840.6 | 840.6 | 840.6 | 840.6 | 1 | 1 | 840.6 | 0 | 0 | 840.6 | 0 | 420 | м.п. | Установлено 420 м.п. пешеходного ограждения.
84 | 8 | Установка искусственных дорожных неровностей | 5 | 8 | МБ | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1 | 1 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 8 | мест | Установлены искусственные неровности в очагах аварийности, вблизи учебных организаций.
85 | 32 | Устройство перильных ограждений на регулируемых пешеходных переходах | 5 | 7 | МБ | 1979.6 | 1979.6 | 1979.6 | 1979.6 | 1979.6 | 2 | 2 | 1979.6 | 0 | 0 | 1979.6 | 0 | 1584 | м. | Установлено 1584 м. пешеходных ограждений на 6 регулируемых пешеходных переходах.
86 | 21 | Оборудование опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями и замена ограждений, не отвечающих требованиям нормативов | 0 |  | РБ | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 1 | 1 | 2341.7 | 2341.7 | 0 | 2341.7 | 2341.7 | 840 | м.п. | Обустройство опасных участков автодороги "Нефтеюганск-Мамонтово" дорожными ограждениями барьерного типа.
87 | 28 | Размещение в наиболее криминогенных и общественных местах и на улицах г.п. Советский, а также в местах массового пребывания граждан систем видеонаблюдения | 2 | 5 | РБ | 0 | 0 | 0 | 31868.1 | 25208.5 | 9 | 2 | 25208.5 | 9453.8 | 0 | 25208.5 | 9453.8 | 10 | шт. | Выполнены работы по оборудованию Центра сбора и обработки информации. Установлена эстакада на автодороге Советский-Ханты-Мансийск с 2 видеокамерами и П-образная эстакадана а/д Югорск-Советский с 4 видеокамерами. Установлена консольная мачта на автодороге Советский-Зеленосборск с 2 видеокамерами. Установлены видеокамеры по ул. Железнодорожная в районе вокзала и на перекрестке улиц гастелло-Ленина в г.Советский
88 | 27 | Размещение (разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение)систем видеообзора и видеоконтроля, модернизация имеющихся систем, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 2 | 5 | РБ | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 1 | 0 | 224.4 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 1 | ед. | Приобретен блок приема и конвертации данных "РИФ"
89 | 6 | Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения: обустройство пешеходных переходов улично-дорожной сети города по типовым схемам организации дорожного движения. | 5 | 9 | МБ | 2257.3 | 2257.3 | 2257.3 | 2257.3 | 2257.3 | 1 | 1 | 2195.4 | 518.6 | 0 | 2195.4 | 518.6 | 11 | перех. | Обустроено 11 пешеходных переходов
90 | 6 | Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения: обустройство светофорных объектов дополнительными пешеходными и транспортными светофорами, дорожными знаками, устройство тротуаров, подходов и пешеходных ограждений | 5 | 9 | МБ | 3428.4 | 3428.4 | 3428.4 | 3428.4 | 3428.4 | 1 | 1 | 3428.4 | 3428.4 | 0 | 3428.4 | 3428.4 | 3 | шт. | Обустроено 3 светофоных объекта. Работы выполнены.
91 | 34 | Издание печатной продукции по пропаганде и соблюдению правил дорожного движения | 3 | 13 | МБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 60 | 10 | 0 | 60 | 10 | 3440 | шт. | Изготовлено 3440 памяток для родителей, пешеходов, информационных бюллетеней, карманных календарей.
92 | 34 | Приобретение самоотражающих элементов для пешеходов | 3 | 9 | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 967 | ед. | Приобретено 967 шт. светоотражающих элементов для пешеходов
93 | 34 | Проведение конкурса-фестиваля юных велосипедистов"Безопасное колесо" | 3 | 9 | МБ | 212.25 | 212.25 | 212.25 | 212.25 | 212.25 | 4 | 4 | 212.25 | 203.85 | 0 | 212.25 | 203.85 | 50 | шт. | Приобретены сувениры, призы для участников конкурса, оплачены услуги по страхованию жизни и здоровья участников конкурса, проезд участников.
94 | 34 | Проведение конкурса "Зелёный огонёк" | 3 | 9 | МБ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | ОУ | По итогам конкурса денежные премии поставлены на лицевые счета ОУ - победителей конкурса
95 | 34 | Проведение конкрсно-игровой программы "Знатоки правил дорожного движения" | 3 | 9 | МБ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 37 | шт. | Приобретены призы, дипломы, грамоты для участников и победителей конкурса.
96 | 34 | Проведение конкурса литературного творчества "Правила дорожные - правила надёжные" | 3 | 9 | МБ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 37 | ед. | Приобретены призы, дипломы, грамоты для участников и победителей конкурса.
97 | 34 | Организация постоянной деятельности кружка "Юный инспектор движения", а также приобретение формы, методического оборудования, литаратуры пособий для проведения практических занятий в муниципальном бюджетном образовательном учреждении Районный центр дополнительного образования детей "Спектр" и муниципальном бюджетном образовательном учреждении Центр дополнительного образования детей "Радуга" | 3 | 13 | МБ | 254.75 | 254.75 | 254.75 | 254.75 | 254.75 | 9 | 9 | 254.75 | 29.75 | 0 | 254.75 | 29.75 | 50 | ед. | Приобретено оборудование для занятий в кружках юных инспекторов дорожного движения.
98 | 34 | Обеспечение образовательных учреждений методической литературой и наглядными пособиями по безопасности дорожного движения. Обустройство уголков безопасности дорожного движения. | 3 | 3 | МБ | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 25 | 25 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 25 | ед. | Обновлены уголки безопасности дорожного движения в 25 муниципальных образовательных организациях (100%).
99 | 34 | Создание и выпуск социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире телевидения Нижневартовского района. | 5 | 15 | МБ | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 1 | 1 | 374 | 157 | 0 | 374 | 157 | 4 | шт. | Изготовлено 4 видеоролика по профилактике дорожного движения.
100 | 35 | Размещение в посёлках Советского района, на въездах и выездах из них систем видеообзора, модернизация, обеспечение функционирования систем видеонаблюденияпо направлению безопасности дорожного движения и информирования населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма. | 2 | 5 | МБ | 227.7 | 227.7 | 227.7 | 224.7 | 224.7 | 12 | 12 | 197.8 | 197.8 | 0 | 186.3 | 186.3 | 12 | ед. | Заключено 12 договоров, по 10 договорам работы выполнены.
101 | 26 | Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети муниципального образования город Покачи | 5 | 8 | МБ | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 1 | 1 | 596 | 0 | 0 | 596 | 0 | 49279 | м.п. | Нанесена дорожная разметка согласно Проекта организации дорожного движения.
102 | 36 | Поставка, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание технических средств | 2 | 5 | МБ | 4033.3 | 4033.3 | 4033.3 | 4033.3 | 4033.3 | 6 | 6 | 4033.3 | 4033.3 | 0 | 4033.3 | 4033.3 | 18 | шт. | Приобретено оборудование для АПК "Безопасный город". Модуль грозозащиты в комплекте 12 шт. РоЕ инжектор 1 шт. Дисковый массив 2 шт. Жесткие диски 3 шт.
103 | 12 | Нанесение линий дорожной разметки | 5 | 8 | МБ | 17465.5 | 17465.5 | 17465.5 | 17465.5 | 17465.5 | 1 | 1 | 16634.51 | 1600 | 0 | 16634.51 | 1600 | 594.898 | км. | Выполнено нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети города
104 | 12 | Исправление, замена, установка ограждений | 5 | 7 | МБ | 4066.42 | 4066.42 | 4066.42 | 4066.42 | 4066.42 | 1 | 1 | 4066.42 | 1527.58 | 0 | 4066.42 | 1527.58 | 260 | секц. | Выполнены исправление и замена поврежденных дорожных ограждений
105 | 18 | Приобретение формы и специальной атрибутики для школьных юных инспекторов дорожного движения МОУ: СОШ п.Луговской, с.Селиярово, п.Кедровый, п.Горноправдинск, д.Шапша | 3 | 10 | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | единиц | Приобретено 6 велосипедов для поощрения победителей конкурса
106 | 23 | Проведение ежегодного конкурса на лучший детский рисуноки плакат по тематике, связанной с обеспечением безопасности дорожного движения | 0 |  | МБ | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 1 | 1 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 1 | меропр. | Организовано проведение городского конкурса рисунка и плакатов "Красный, жёлтый, зелёный"
107 | 4 | Установка искусственных неровностей | 5 | 8 | МБ | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 1 | 1 | 166.5 | 166.5 | 0 | 166.5 | 166.5 | 24 | м.п. | Установлены искусственные неровности по ул.С.Фёдорова в рамках содержания улино-дорожной сети города.
108 | 4 | Приобретение и установка "искусственных неровностей" на металло-кордовой основе | 5 | 8 | МБ | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 0 | 1 | 1 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 52 | м.п. | установлено 52 м.п. искусственных неровностей - неисполненные обязательства 2013 года.
109 | 6 | Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения: устройство недостающего светофорного объекта на пересечении улиц Индустриальная и 2П (ТК "ВДНХ")обустройство светофорных объектов дополнительными пешеходными и транспортными светофорами, дорожными знаками, устройство тротуаров, подходов и пешеходных ограждений | 5 | 9 | МБ | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1 | 1 | 1829.6 | 1829.6 | 0 | 1829.6 | 1829.6 | 1 | шт. | Обустроен один светофорный объект.
110 | 31 | Приобретение продукции, предназначенной для профилактики детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма | 2 | 8 | МБ | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 4 | 2 | 99.3 | 99.3 | 0 | 99.3 | 99.3 | 2 | шт. | Заключены договоры на приобретение листовок, закладок и банеров, а также изготовление видеоролика. Произведена оплата.
111 | 31 | Разработка проекта улично-дорожной сети системами фотовидеофиксации правонарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме | 2 | 8 | МБ | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 1 | контр. | Контракт исполнен.
112 | 37 | Установка светофорного объекта в гп Пойковский | 5 | 8 | МБ | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 1 | 1 | 953 | 953 | 0 | 953 | 953 | 1 | ед. | Установлен светофорный объект в гп Пойковский
113 | 37 | Установка ограждений на улично-дорожной сети в гп Пойковский | 5 | 7 | МБ | 748.1 | 748.1 | 748.1 | 748.1 | 748.1 | 1 | 1 | 748.1 | 748.1 | 0 | 748.1 | 748.1 | 318 | м.п. | Установлено 318 метров погонных пешеходный ограждений
114 | 37 | Устройство элементов принудительного снижения скоростив гп Пойковский | 5 | 8 | МБ | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 1 | 1 | 178.5 | 178.5 | 0 | 178.5 | 178.5 | 4 | шт. | Установлено 4 принудительных устройства снижения скорости.
115 | 37 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети в гп Пойковский | 5 | 8 | МБ | 385.8 | 385.8 | 385.8 | 385.8 | 385.8 | 2 | 2 | 385.8 | 385.8 | 0 | 385.8 | 385.8 | 1733 | м2 | Нанесена горизонтальная дорожная разметка общей площадью 1733 м2.
116 | 37 | Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах в сп Куть-Ях | 5 | 8 | МБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1 | 1 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 4 | шт. | Нанесена дорожная разметка на 4 пешеходных переходах.
117 | 37 | Установка дорожных знаков в сп Каркатеевы | 5 | 8 | МБ | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 1 | 1 | 65.4 | 65.4 | 0 | 65.4 | 65.4 | 21 | шт. | Установлен 21 дорожный знак.
118 | 37 | Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах в сп Чеускино | 5 | 8 | МБ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 2 | шт. | Нанесена разметка на 2 пешеходных переходах в сп Чеускино.
119 | 37 | Устройство элементов принудительного снижения скорости в сп Чеускино | 5 | 8 | МБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1 | 1 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 2 | шт. | Оборудовано два устройства принудительного снижения скорости в сп Чеускино.
120 | 37 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на объездной автодороге к сп Усть-Юган, Юганская Обь | 5 | 8 | МБ | 497.5 | 497.5 | 497.5 | 497.5 | 497.5 | 1 | 1 | 497.5 | 497.5 | 0 | 497.5 | 497.5 | 34 | км | Нанесена дорожная разметка.
121 | 37 | Содержание подъездной автомобильной дороги Подъезд к сп Усть-Юган (установка дорожных знаков) | 5 | 8 | МБ | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 1 | 1 | 349.9 | 349.9 | 0 | 349.9 | 349.9 | 38 | шт. | Установлены дорожные знаки.
122 | 19 | Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в городе Когалыме, на въездах и выездах из него и территории города систем видеообзора, модернизация, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма | 2 | 5 | МБ | 225.8 | 225.8 | 225.8 | 225.8 | 225.8 | 15 | 15 | 225.8 | 225.8 | 0 | 225.8 | 225.8 | 15 | контр. | Перекрёсток ул.Дружбынародов - ул.Степана Повха оснащён комплексом "Одиссей", состоящим из 11 камер, выполнены пуско-наладочные работы. Заключены договора на техническое обслуживание систем видеонаблюдения; конвертование, пересылку, доставку писем; на оказание услуг по разработке технического проекта системы защиты информации нарушений правил дорожного движения.
123 | 19 | Организация регулярного освещения вопросов безопасности дорожного движения по телевидению(производство видеороликов, видеофильмов, размещение объявлений "Бегущая строка", участие в прямых эфирах, игровых передачах и др.) по радио и в печатных изданиях | 2 | 8 | МБ | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 2 | 2 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 0 | 3 | контр. | Заключён договор на создание и трансляцию видеороликов по темам безопасности дорожного движения. 1 материал в газете, 2 видеоролика на телеканале "Инфосервис".
124 | 19 | Организация и проведение конкурсов среди водителей автотранспортных предприятий, водителей личного транспорта, начинающих водителей автошкол: "Безопасный перевозчик", "Безопасный мотоциклист", "Автоледи". Приобретение поощрительных призов для награждения участников конкурса. | 2 | 14 | МБ | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 4 | 4 | 106.3 | 43 | 0 | 106.3 | 43 | 2 | контр. | Заключён договор на на организацию проведения конкурса "Безопасный город", приобретены сертификаты - 13 шт. Заключён договор на организацию проведения конкурса среди инструкторов автошкол города Когалыма. Приобретены сертификаты - 10 шт.
125 | 19 | Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков "Азбука дорог" | 3 | 3 | МБ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3 | 3 | 150 | 0 | 0 | 150 | 32 | 3 | контр. | Заключёны договоры на приобретениекостюма инспектора, мягких модулей, инструментальной системы с портативным передатчиком и головным микрофоном.
126 | 19 | Участие команд юных инспекторов движения в окружном конкурсе "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 21 | 21 | 21 | 10.3 | 10.3 | 1 | 1 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 1 | меропр. | Участие команды в окружных соревнованиях с 28 по 30.04.2014 в Сургуте.
127 | 19 | Приобретение необходимого учебного оборудования для оснащения кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях. Приобретение методической литературыдля преподавателей по обучению детей ПДД | 3 | 17 | МБ | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 1 | 1 | 73.5 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 13 | шт. | Мультемедийная учебно-методическая программа Азбука дорожной науки" - 1 программа, учебный фильм "Улица полна неожиданностей" - 1 фильм, светоотражающий жилет - 5 шт., кепка - 5 шт., стенд-уголок "ЮИД шагает классно и, конечно, безопасно!" - универсальный - 1 шт.
128 | 12 | Выполнение работ по установке маталлических ограждений (ОД-3) | 5 | 7 | МБ | 2876.8 | 2876.8 | 2876.8 | 2876.8 | 2876.8 | 1 | 1 | 2876.8 | 2876.8 | 0 | 2876.8 | 2876.8 | 1080 | м.п. | Установка пешеходных ограждений на подходах к пешеходным переходам у общеобразовательных учреждений
129 | 25 | Организация и проведение районного конкурса "Безопасное колесо" | 3 | 9 | МБ | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | меропр. | Проведён районный конкурс, в котором приняли участие 10 команд.
130 | 25 | Организация и проведение конкурса "Молодёжь за безопасность дорожного движения" | 3 | 9 | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | меропр. | В ноябре 2014 года проведён районный конкурс. Было представлено 3 видеосюжета. По итогам конкурса денежной премией была награждена творческая группа МКОУ "Октябрьская СОШ".
131 | 25 | Реализация проекта "Октябрьский район - территория безопасности и здорового образа жизни" в общедоступных библиотеках Октябрьского района по пополнению книгами и периодическими изданиями по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками | 2 | 9 | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 19.6 | 19.6 | 99 | шт. | Оформлена подписка на периодические издания (11 экземпляров). Приобретены книги в количестве 88 экземпляров.
132 | 25 | Организация и проведение игровых программ по профилактике безопасности дорожного движения с элементами театрализованного действия для детей от 7 лет и старше | 3 | 9 | МБ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | меропр. | Организовано проведение мероприятия "Азбука безопасности". Приобретены призы.
133 | 2 | Функционирование систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | 2 | 5 | МБ | 759.2 | 759.2 | 759.2 | 1399.6 | 1399.6 | 6 | 6 | 395.5 | 395.5 | 0 | 395.5 | 395.5 | 1 | шт. | Обеспечение песперебойного функционирования комплекса с 2 стационарными постами.
134 | 3 | Обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | 0 |  | МБ | 1528.6 | 1528.6 | 1528.6 | 1500.3 | 1500.3 | 5 | 5 | 1500.3 | 1500.3 | 0 | 1500.3 | 1500.3 | 1334 | м.п. | установка дорожных ограждений и бордров.
135 | 3 | Приобретение и установка дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 396.3 | 396.3 | 3 | 3 | 396.3 | 396.3 | 0 | 396.3 | 396.3 | 150 | шт. | Установлены дорожные знаки.
136 | 14 | Установка на нерегулируемых пешеходных переходах с интенсивным движением дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 "Пешеходный переход" со светодиодным эффектом | 3 | 8 | МБ | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 1 | 1 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 1 | шт. | Оснащён один пешеходный переходдорожными знаками со светодиодным эффектом.
137 | 17 | Комплексное выполнение работ по паспортизации и разработке проектов организации дорожного движения внутрипоселковых дорог муниципальных образований Кондинского района, в том числе: перекрёсток дороги "Междуреченский - Мортка", д.Сотник до переправы с.Ямки, далее от с.Ямки до д.Юмас, г.п.Куминский, г.п.Кондинское, г.п. Луговой, с.Болчары, Болчары - ЛПДС "Кедровый", с.Алтай, д.Кама, с.Леуши, п.Лиственичный, п.Ягодный, п.Дальний, п.Мулымья, п.Назарово, п.Чантырья, п.Шаим, д.Ушья, п.Половинка, п.Щугур, п.Щугур - ДЭОЦ | 5 | 4 | МБ | 6834.5 | 6834.5 | 6834.5 | 6834.5 | 6834.5 | 9 | 0 | 6834.5 | 0 | 0 | 6834.5 | 0 | 239.4 | км. | Выполнены комплексные работы по паспортизации и разработке проектов организации дорожного движения.
138 | 33 | Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в городе Мегионе, на въездах и выездах из города систем видеообзора, модернизация, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма | 2 | 5 | МБ | 285.2 | 285.2 | 285.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | Заключен муниципальный контракт от 02.01.2015 года на выполнение работ по проектированию, первичному оснащению и организации защищенного взаимодействия существующего сегмента системы фото-видео фиксации нарушений ПДД ОМВД России по г. Мегиону, со сроком исполнения март 2015 года
И.о. директора Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [14 empty] | М.М.Афонин
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Заместитель начальника Управления по вопросам юстиции и взаимодействию с территориальными органами федеральных органов государственной власти Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [14 empty] | Т.В.Негуца
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
KomarovAA@admhmao.ru
(адрес электронной почты)
8(3467)392-495
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах" | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №428-п
2 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Радужный на 2014-2020 годы» | Постановление администрации города Радужный от 21.10.2013 №2175
3 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Радужный на 2014-2020 годы» | Постановление администрации города Радужный от 13.11.2013 №2360
4 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы" | Постановление главы администрации города Пыть-Ях от 25.11.2013 № 305
5 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2012-2014 годы» | Постановление администрации города Нижневартовска от 07.11.2011 №1341 (в ред. от 12.12.2013 №2590)
6 | Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа в части содержания, ремонта и капитального ремонта» | Постановление администрации города Нижневартовска от 04.10.2013 №2057 (в ред. от 04.02.2014 №186)
7 | Муниципальная программа Белоярского района "Развитие транспортной системы Белоярского района на 2014-2020 годы", подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения Белоярского района» | Постановление администрации Белоярского района от 09.12.2013 №1803
8 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Урай на 2013 - 2017 годы" | Постановление администрации города Урай от 30.09.2013 №3392
9 | Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения Березовского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах" | Постановление администрациии Березовского района от 17.12.2013 года №1852
10 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы" | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9.10.2013 №414-п (в ред.от 21.03.2014 №100-п)
11 | Муниципальная программа "Доступная среда города Сургута на 2014-2020 годы" | Постановление администрации города Сургута от 13.12.2013 № 8978
12 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2020 годы" | Постановление администрации города Сургута от 13.12.2013 № 8981
13 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014-2020 годы " | Постановление администрации города Лангепаса от 11.10.2013 №1502 (ред. от 20.01.2014)
14 | Муниципальная программа "«Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Лангепас на 2014 – 2020 годы» | Постановление администрации города Лангепаса № 1464 от 08.10.2013 (ред. от 28.01.2014)
15 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2016 годы" подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион" | Постановление администрации города Мегиона от 17.10.2013 №2395 (в ред. от 23.12.2013 №3021)
16 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2016 годы" подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион на 2014-2016 годы" | Постановление администрации города Мегиона от 17.10.2013 №2395 (в ред. от 23.12.2013 №3021 )
17 | Муниципальная программа Кондинского района «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Кондинском районе на 2014-2016 годы» | Постановление администрации Кондинского района от 27.12.2013 № 2842
18 | Муниципальная программа "Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявленийц терроризма и экстремизма в Ханты – Мансийском районе на 2014-2016 годы" | Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 242 ( в ред. от 25.03.2014 № 49).
19 | Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2016 годах" | Постановление администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2928 (в ред. От 16.12.2014 №3221)
20 | Муниципальная программа "Профиалктика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2014-2020 годы", подпрограмма "Профилактика правонарушений" | Постановление администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 N 1364 (в ред. от 14.02.2014)
21 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 года" | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 года № 418-п
22 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы" | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №413-п (в ред. от 14.03.2014 №89-п)
23 | Муниципальная программа муниципального образования город Нягань "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Нягань на 2014-2016 годы" | Постановление администрации города Нягань от 14.10.2013 №4076
24 | Муниципальная программа муниципального образования город Нягань "Развитие и содержание дорожно-транспортной сети в муниципальном образовании город Нягань на 2014-2016 годы". | Постановление администрации города Нягань от 14.10.2013 №4069 (в ред.от 30.01.2014 №304)
25 | Муниципальная программа " Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 2014-2020 годы " | Постановление администрации Октябрьского района от 30.10.2013 № 3910 (в ред. от 27.03.2014 № 1095)
26 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Покачи на 2011-2015 годы" | Постановление администрации города Покачи от 20.05.2012 №404
27 | Муниципальная программа "Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в Сургутском районе на 2011-2013 годы" | Постановление администрации Сургутского района от 02.12.2010 №4057-нпа
28 | Муниципальная программа г.п. Советский "Профилактика правонарушений на территории г.п. Советский на 2014-2016 годы" | Постановление администрации г.п. Советский от 31.10.2013 №822
29 | Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе на 2014-2016 годы | Постановление администрации Советского района от 27.09.2013 №3223
30 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в Нижневартовском районе на 2014–2016 годы» | Постановление администрации Нижневартовского района от от 02.12.2013 № 2542 (в ред. от 02.12.2013 № 2542)
31 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" | Постановление администрации города от 22.10.2013 №1167-п "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" (последние изменения от 06.08.2014 № 905-п).
32 | Муниципальная программа городского поселения Советский "Благоустройство территории городского поселения Советский на 2014-2016 годы" | Постановление городского поселения Советский от 31.10.2013 №827
33 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы" | Постановление администрации города Мегиона от 31.10.2013 № 2523
34 | Муниципальная программа "Развитие образования в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы". | Постановление администрации Нижневартовского района от 02.12.2013 №2542
35 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе на 2014-2016 годы" | Постановление администрации городского поселения Советский от 31.10.2013 №827
36 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014-2016 годы". | Постановления администрации города Сургута от 12.12.2013 №8953
37 | Муниципальная программа "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на период 2014-2020 годы". | Постановление администрации Нефтеюганского района от 25.10.2013 №2819-па