## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Иркутская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 05.10.2015 17:57:01 |  |  | MS Excel 2013 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2015 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 42622.2 | 42622.2 | 42622.2 | 41217.2 | 41117.2 | 14 | 14 | 21619.281 | 19974.081 | 0 | 21619.283 | 19974.083 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 37661.7 | 37661.7 | 37661.7 | 36421.7 | 36421.7 | 4 | 4 | 19134.381 | 19134.381 | 0 | 19134.383 | 19134.383
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 4960.5 | 4960.5 | 4960.5 | 4795.5 | 4695.5 | 10 | 10 | 2484.9 | 839.7 | 0 | 2484.9 | 839.7
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Организация отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях нарушителям ПДД | 2 |  | РБ | 34838.3 | 34838.3 | 34838.3 | 34838.3 | 34838.3 | 1 | 1 | 16715.881 | 16715.881 | 0 | 16715.883 | 16715.883 | 380878 | ед. | Выписано 380878 постановлений о нарушении Правил дорожного движения. Дополнительная оплата данного мероприятия будет произведена в 4 кварталах 2015 года
2 | 1 | Техническое обслуживание комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД | 2 |  | РБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | Запланировано проведение работ по гарантийному обслуживанию и техническому обеспечению на 4 квартал 2015 года
3 | 1 | Организация передачи данных с комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД по электронным каналам связи (услуги связи) | 2 |  | РБ | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 1 | 1 | 50.1 | 50.1 | 0 | 50.1 | 50.1 |  | - | Производится установка связи и передача электронных данных. Дополнительная оплата будет произведена в 4 квартале 2015 года.
4 | 1 | Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) | 3 | 12 | РБ | 1080 | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1080 | 0 | 1080 | 1080 | 3 | ед. | Проведено 3 конкурса. Оплачена поездка команды на конкурс Безопасное колесо всероссийский.
5 | 1 | Обустройство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения барьерными ограждениями в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | 3 |  | РБ | 1288.4 | 1288.4 | 1288.4 | 1288.4 | 1288.4 | 1 | 1 | 1288.4 | 1288.4 | 0 | 1288.4 | 1288.4 | 499 | п.м. | Работы по установке барьерного ограждения выполнены в полном объеме.
6 | 1 | Оснащение портативным медицинским оборудованием учреждений здравоохранения с целью медицинского освидетельствования водителей транспортных средств | 5 |  | РБ | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | Подготовка документации для проведения конкурсных мероприятий по приобретению оборудования.
7 | 2 | МО "Жигаловский район" Огранизационно-планировочные меры и инжененрные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в поселениях района | 3 |  | МБ | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 3 | 3 | 209.4 | 100 |  | 209.4 | 100 | 500 | п.м. | Проведены мероприятия по востановлению дорожного покрытия. Работа продолжается.
8 | 2 | МО "Юртинское" Ремонт тротуаров в асфальтно бетонном исполнении | 3 |  | МБ | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 1 | 133.7 | 33.7 | 0 | 133.7 | 33.7 | 300 | п.м. | Мероприятие исполнено в полном объеме
9 | 2 | МО "Тайшетский район" - техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1 | 1 | 418 | 100 | 0 | 418 | 100 | 10 | ед. | Проведены мероприятия по модернизации 10 светофорных объектов
10 | 2 | Иргейское МО - изготовление типовых уголков безопасности для общеобразовательных учреждений | 2 | 12 | МБ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 5 | ед. | Мероприятия выполнены в полном объеме. Изготовлено 5 уголков безопасности
11 | 2 | МО "Заларинский район" - Организация и проведение конкурсов в образовательных организациях | 3 | 9 | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 3 | ед. | Проведено 3 конкурса в образовательных организациях
12 | 2 | МО "Шелеховский район" - проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 9 | МБ | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 30 | 10 | 3 | ед. | Проведено 3 мероприятия
13 | 2 | МО Слюдянский район - мероприятия направленные на повышение правового сознания и предупреждения праврвого сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 3 | 9 | МБ | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 25 | 0 | 55 | 25 | 5 | ед. | Проведено 5 мероприятий из 10
14 | 2 | МО Усольский район - Установление ограждений, приведение пешеходных переходов к новым ГОСТам | 5 |  | МБ | 1601.8 | 1601.8 | 1601.8 | 1601.8 | 1501.8 | 1 | 1 | 1501.8 | 500 | 0 | 1501.8 | 500 | 20 | ед. | Выполнено оснащение пешеходных переходов с установкой дорожных знаков на световозвращающих щитах желто-зеленого цвета, нанесена дорожная разметка
15 | 2 | МО "города Черемхово" - обустройство пешеходных переходов | 5 |  | МБ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 85 | 25 | 0 | 85 | 25 | 5 | ед. | Выполнена реконструкция 5 пешеходных переходов
16 | 2 | МО "Осинский район" - Проведение конкурсных мероприятий "Безопасное колесо" | 3 | 9 | МБ | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |  | 12 | 6 | 2 | ед. | Проведено 2 конкурса безопасное колесо
17 | 2 | МО "Бодайбинское" - установка ограждений дорожного полотна, обустройство пешеходных дорожек около образовательных учреждений | 5 |  | МБ | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 550 | п.м. | Подготовка конкурсной документации
18 | 2 | МО "Бодайбинское" - обустройство пешеходных переходов | 5 |  | МБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | ед. | Ведется подготовка конкурсной документации
Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области | [14 empty] | М.П. Клинков
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Ведущий советник отдела развития автотранспортного комплекса министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области | [14 empty] | А.В. Щеглов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
a.shcheglov@govirk.ru
(адрес электронной почты)
(3952) 286-647
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области" на 2014 - 2015 годы государственной программы Иркутской области "Развитие транспортного комплекса Иркутской области" на 2014-2018 годы | утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 436 – пп
2 | Муниципальные ведомственные программы "Повышение безопасности дорожного движения" | утвержденые постановлениями администраций муниципальных образований Иркутской области