## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Сахалинская область
Дата отчета: |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За III квартал 2020 года |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 8274.1 | 8274.1 | 8274.1 | 7984.7511 | 7984.7511 | 9 | 9 | 2148.5599 | 2148.5599 | 0 | 3535.6064 | 3331.0064
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 8274.1 | 8274.1 | 8274.1 | 7984.7511 | 7984.7511 | 9 | 9 | 2148.5599 | 2148.5599 | 0 | 3535.6064 | 3331.0064
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 ед/ 21525 сек | Размещение рекламно-профилактических материалов в средствах массовой информации о необходимости соблюдения правил поведения на дорогах, в печатных изданиях и наружной рекламы (количество: ед, сек) | 1) Производство и размещение материалов в эфире телевещания, в эфире радиовещания, количество информационных материалов - 13 ед 2) Размещение тематических материалов (социальной рекламы) в эфире телевещания, в эфире радиовещания - 21525 сек; 3) Изготовление и поставка печатной продукции 39050 ед.
1 | 1 | Информационно-методическое обеспечение профилактики дорожно-транспортных происшествий | 2 | 10 | РБ | 8274.1 | 8274.1 | 8274.1 | 7984.7511 | 7984.7511 | 9 | 9 | 2148.5599 | 2148.5599 | 0 | 3535.6064 | 3331.0064 | 0 | 1) Производство и размещение материалов в эфире телевещания, в эфире радиовещания, количество информационных материалов - 13 ед 2) Размещение тематических материалов (социальной рекламы) в эфире телевещания, в эфире радиовещания - 21525 сек; печатной продукдии - 39050 ед | Размещение рекламно-профилактических материалов в средствах массовой информации о необходимости соблюдения правил поведения на дорогах, в печатных изданиях и наружной рекламы (количество: ед, сек)
2
3
4
Министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | [15 empty] | В.И.Спиченко
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
(адрес электронной почты)
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции | Начало программы | Окончание программы
ВП | внепрограммные мероприятия | - | - | -
1 | Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Сахалинской области в 2013 - 2020 годах", государственной программы Сахалинской области "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области" | Постановление Правительства Сахалинской области от 29.12.2012 №695 (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 N 329, от 31.12.2013 N 798, от 18.08.2014 N 388, от 31.12.2014 N 669, от 04.02.2016 N 40, от 12.05.2016 N 230, от 03.11.2016 N 562, от 30.12.2016 N 701, от 19.05.2017 N 224, от 27.07.2017 N 349, от 27.07.2017 N 349 (ред. 31.10.2017)), от 26.12.2017 N 624, от 09.07.2018 N 323, от 14.08.2018 N 403, от 14.11.2018 N 543, от 27.12.2018 N 645, от 11.03.2019 N 105 | 2013 | 2025