## Отчет (3)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Пермский край
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.04.2015 12:32:39 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 3 месяца 2015 года (I квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 83807.8 | 88550.3 | 88459.3 | 27129 | 12173.1 | 12 | 5 | 93.5 | 93.5 | 8271.8 | 93.5 | 93.5 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 55022.1 | 55022.1 | 55022.1 | 17153.7 | 12023.1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8271.8 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 23702.9 | 28445.4 | 28354.4 | 4892.5 | 150 | 3 | 1 | 93.5 | 93.5 | 0 | 93.5 | 93.5
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов средствами организации дорожного движения (комплексное обустройство пешеходных переходов, шумовые полосы) в т.ч. у дошкольных и школьных учреждений | 5 | 10 |  | 5082.8 | 5082.8 | 5082.8 | 5082.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Договор на выполнение работ заключен в 2014 году. Срок окончания работ 30.06.2015г.
2 | 1 | Замена и установка на участках улично-дорожной сети барьерных ограждений, в т.ч.разделяющих встречные направления движения |  |  | РБ | 9636 | 9636 | 9636 | 7178.4 | 7178.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8271.8 | 0 | 0 |  |  | Заключен договор с АО "Комплексный технический центр "Металлоконструкция" на выполнение работ по установке и замене барьерного ограждения на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах Пермского края, сумма 8271,8 тыс.рублей кредиторская задолженность по условиям договоров 2014г. (работы приняты в 2014 году)
3 | 1 | Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в том числе проходящих по территориям населенных пунктов | 5 | 8 | РБ | 19880 | 19880 | 19880 | 6430.7 | 1300.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В 2014 году заключены договора на разработку проектной и рабочей документации на обустройство электроосвещения автомобильных дорог «Кукуштан-Чайковский», км 126+420-130+132 в Еловском районе Пермского края, «Кунгур-Соликамск», км 30+400-31+000, км 31+400-33+050 в Березовском районе Пермского края, «Пермь – Ильинский», км 31+185 – 92+900 в Ильинским районе Пермского края
4 | 1 | Ликвидация очагов аварийности (установка недостающих дорожных знаков, информационных щитов, создание систем маршрутного ориентирования, в том числе с использованием инновационных технологий) | 0 |  | РБ | 8806.1 | 8806.1 | 8806.1 | 3544.6 | 3544.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Заключен договор с ООО «Урал-Знак» на выполнение работ по установке недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Пермского края
5 | 1 | Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения | 2 | 7 | РБ | 16700 | 16700 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В I квартале 2015 года мероприятие не выполнялось.
6 | 2 | Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения | 3 | 13 | МБ | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Запланировано к изготовлено листовок и наклеек для участников дорожного движения в количестве 150 тысяч
7 | 2 | Создание и размещение информационных материалов в радиоэфире по тематике организации и безопасности дорожного движения | 3 | 13 | МБ | 400 | 400 | 400 | 100 | 100 | 1 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 25 | ед. | Запланировано разместить в течении года в радиоэфире 100 информ. материалов по тематике организации и безопасности дорожного движения
8 | 2 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных, пешеходных ограждений | 5 | 9 | МБ | 9166.7 | 13909.2 | 13818.2 | 4742.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Планировалось установить 5000 м. барьерных и 1005 ед. безбарьерных дорожных и пешеходных ограждений на территории города Перми. В соответствии с решением ДФ города финансирование частично будет снято во 2-м квартале
9 | 2 | Реконструкция светофорных объектов | 5 | 11 | МБ | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Планируется реконструировать 5 (пять) светофорных объекта, начиная со 2-го квартала
10 | 3 | Реконструкция светофорных объектов в части устройства звукового и голосового сопровождения | 5 | 11 | МБ | 453.8 | 453.8 | 453.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Планируется реконструировать 24 светофора во 2-3 кварталах посредством установки на них устройств звукового и голосового сопровождений
11 | 3 | Реконструкция светофорных объектов в части устройства звукового сопровождения | 5 | 11 | МБ | 235.9 | 235.9 | 235.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Планируется реконструировать 22 светофора во 2-3 кварталах посредством установки на них устройств звукового сопровождения
12 | 4 | Организация и проведение на территории муниципального образования конкурсов с участием детей "Безопасное колесо", "Внимание дети", "За безопасность дорожного движения всей семьей", "Зеленый огонек". | 3 | 12 | МБ | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация программных мероприятий предусмотрена на 2 квартал.
13 | 4 | В целях пропаганды, изучения и знания правил дорожного движения изготовить наглядную, сувенирную продукцию по безопасности дорожного движения. | 3 | 13 | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация программных мероприятий предусмотрена на 2 квартал.
14 | 4 | Проведение лекционных и практических занятий с работниками МО МВД и ГИБДД по обучению навыкам оказания первой мед. Помощи пострадавшим в ДТП | 6 | 11 | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация программных мероприятий предусмотрена на 3 квартал.
15 | 5 | Приобретение и установка аншлагов, дорожных знаков, в местах концентрации ДТП и вблизи дошкольных учреждений, школ и мест массового скопления людей, согласно акту комплексного обследования. | 5 | 10 | МБ | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В I квартале 2015 года мероприятие не выполнялось.
16 | 5 | Организация нанесения дорожной разметки на автомобильных дорогах и в населенных пунктах. Обустройство пешеходных переходов | 5 | 10 | МБ | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В I квартале 2015 года мероприятие не выполнялось.
17 | 5 | Изучение и знания правил дорожного движения. Организация и проведение на территории муниципального образования конкурсов с участием детей «Безопасное колесо», «Внимание дети», «За безопасность дорожного движения всей семьей», «Зеленый огонек» | 3 | 12 | МБ | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В I квартале 2015 года мероприятие не выполнялось.
18 | 6 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения (в соответствии с утвержденным Положением организовать и провести конкурс между образовательными учреждениями округа «Безопасное колесо») | 3 | 12 | МБ | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация программных мероприятий предусмотрена на 2 квартал.
19 | 6 | Установка пешеходных ограждений перильного типа на пешеходных переходах и регулируемых перекрестках | 5 | 9 | МБ | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация программных мероприятий предусмотрена на 2 квартал.
20 | 6 | «Мероприятие по повышению безопасности дорожного движения» (комплексное обустройство пешеходных переходов на нерегулируемых пешеходных переходах вблизи ДОУ) | 5 | 10 | МБ | 340 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация программных мероприятий предусмотрена на 2 квартал.
21 | 7 | Организация и проведение на территории муниципального образования конкурсов агитбригад с участием детей, слет отрядов ЮИД | 3 | 12 | МБ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |  |  | Участие в конкурсе агитбригат приняли участие 22 чел., слет отрядов ЮИД - 16 чел.
22 | 7 | Изготовление листовок "Безопасность дорожного движения" | 3 | 13 | МБ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 |  |  | приобретены листовки по безопасности дорожного движения.
23 | 8 | Рекнструкция сетей наружного освещения города | 5 | 8 | МБ | 5655.8 | 5655.8 | 5655.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация программных мероприятий предусмотрена на 2,3 квартал.
24 | 8 | Замена светофорных объектов | 5 | 11 | МБ | 2018.2 | 2018.2 | 2018.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация программных мероприятий предусмотрена на 2 квартал.
25 | 9 | Организация и проведение районных детских соревнований, конкурсов. Участие в краевых конкурсах: "За безопасность дорожного движения-всей семьей". "Безопасное колесо" и т.д. | 3 | 12 | МБ | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | оплата проводится согласно проведенных мероприятий и предоставления счетов на оплату
26 | 10 | Изготовление и размещение профилактической продукции, проведение профилактических мероприятий по вопросам безопасности дорожного движения; участие в организации и проведении профилактических мероприятий по вопросам безопасности дорожного движения | 3 | 13 | МБ | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация программных мероприятий предусмотрена на 2 квартал.
27 | 10 | Обеспечение первоклассников световозвращающими значками (стикеры) | 3 | 10 | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация программных мероприятий предусмотрена на 2 квартал.
28 | 11 | Районный конкурс КВН среди учащихся "Безопасность дорожного движения" | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | конкурс | Конукрс проведен.
29 | 11 | Районный конкурс «Безопасное колесо» | 3 | 12 | МБ | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация программных мероприятий предусмотрена на 2 квартал.
30 | 11 | Участие в краевом конкурсе «Безопасное колесо» | 3 | 12 | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация программных мероприятий предусмотрена на 3 квартал.
31 | 11 | Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в т.ч. познавательно-развлекательное мероприятие для первоклассников «Посвящение первоклассников в пешеходы», районный конкурс рисунков «Дорога глазами детей», конкурс агитбригад «Мы за безопасность на дороге!», конкурс ДОУ «Дети и дорога», слет активистов ЮИД, профилактические мероприятия среди дошкольных учреждений «Зеленый огонек», велопребег «Безопасные дороги нашим детям!» | 3 | 12 | МБ | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация программных мероприятий предусмотрена на 2,3 квартал.
32 | 12 | Проведение мероприятий по изучению безопасного поведения на дорогах в рамках ежегодных месячников безопасности, посвященных «Дню защиты детей» (1 апреля -1 июля) и «Дню знаний» (20 августа – 20 сентября) | 3 | 12 | МБ | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация программных мероприятий предусмотрена на 2,3 квартал.
33 | 13 | В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма провести на территории района конкурсы "Безопасное колесо", За безопасность всей семьей" | 3 | 12 | МБ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация программных мероприятий предусмотрена на 2,3 квартал.
34 | 14 | Проведение конкурсов среди дошкольных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике ДТП | 3 | 12 | МБ | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация программных мероприятий предусмотрена на 2,3 квартал.
35 | 14 | Организация и проведение мероприятий с обучающимися общеобразовательных организаций района по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 3 | 12 | МБ | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация программных мероприятий предусмотрена на 2,3 квартал.
36 | 14 | Проведение родительских конкурсов среди семей, обучающихся в образовательных организациях района, на знание правил дорожного движения | 3 | 12 | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация программных мероприятий предусмотрена на 2,3 квартал.
37 | 14 | Приобретение световозвращаю-щих приспособлений для первоклассников образовательных организаций | 3 | 10 | МБ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация программных мероприятий предусмотрена на 2,3 квартал.
38 | 15 | Подготовка и проведение мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, в т.ч. проведение конкурсов, викторин, участие в краевых мероприятиях, организация отрядов юных инспекторов движения | 3 | 12 | МБ | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация программных мероприятий предусмотрена на 2,3 квартал.
39 | 16 | Организация и проведение детских конкурсов и соревнований | 3 | 12 | МБ | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация программных мероприятий предусмотрена на 2,3 квартал.
40 | 16 | Изготовление и размещение информационно-пропагандистской, рекламно-агитационной продукции профилактической направленности, комплектов наглядной агитации по ПДД | 3 | 13 | МБ | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация программных мероприятий предусмотрена на 2,3 квартал.
41 | 17 | Организация и проведение районных детских соревнований, конкурсов. Участие в краевых конкурсах: "За безопасность дорожного движения-всей семьей". "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация программных мероприятий предусмотрена на 2,3,4 квартал.
42 | 18 | Профилактика ДТП с участием детей (проведение конкурсов, викторин, участие в краевых мероприятиях, организация отрядов юных инспекторов движения) | 3 | 12 | МБ | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация программных мероприятий предусмотрена на 2,3,4 квартал.
Министр транспорта Пермского края | [14 empty] | Закиев А.Р.
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант отдела безопасности дорожного движения и разрешительных процедур управления дорожного хозяйства | [14 empty] | Морозова Е.А.
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
eamorozova@mintrans.permkrai.ru
(адрес электронной почты)
(342) 244 95 32
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы", подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае" | Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1323-п
2 | Муниципальная программа "Организация дорожного движения и развития городского пассажирского транспорта в городе Перми", подпрограмма 1.1."Организация дорожного движения в городе Перми" | Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 № 726
3 | Муниципальная программа "Социальная поддержка населения города Перми", подпрограмма "Доступный город" | Постановление администрации города Перми от 17.10.2014 № 745
4 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Городской округ-город Кудымкар" на 2012-2015 годы | Постановление администрации г.Кудымкара от 13.02.2013г. №108-01-02
5 | Муниципальная Программа «Развитие транспортной системы в Кудымкарском муниципальном районе на 2014-2018 годы», программа "Повышение безопасности дорожного движения в Кудымкарском муниципальном районе на 2012-2015 годы" | Постановления Администрации Кудымкарского муниципального района Пермского края от 07.11.2013 № 897-01-06 и от 18.10.2012 г. № 707-01-06
6 | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского городского округа», подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Лысьвенском городском округе» | Постановление администрации города Лысьвы от 01.11.2014 № 2248
7 | Ведомственная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории Соликамского муниципального района на 2014-2016 годы", Раздел 4 "Безопасность дорожного движения" | Постановление администрации Соликамского муниципального района от 04.09.2013 № 616/8
8 | Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории города Березники" подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | Постановление администрации города Березники от 01.11.2013 № 1759
9 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Чернушинского муниципального района на 2015-2017 годы» подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных автомобильных дорогах Чернушинского муниципального района на 2015-2017 годы» | Постановление главы Чернушинского муниципального района от 30.10.2014 г. № 1388
10 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Нытвенского муниципального района» подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения, предупреждение транспортных и других преступлений на автомобильных дорогах Нытвенского муниципального района» | Постановление администрации Нытвенского муниципального района от 05.11.2014 г. № 177
11 | Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района" подпрограмма «Профилактика безопасности дорожного движения в Добрянском муниципальном районе» | постановлением администрации Добрянского муниципального района от 16 октября 2014 г. № 2255
12 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 2014 – 2016 гг», раздел 2 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» | Постановление администрации Пермского муниципального района от 29.11.2013 года №3986
13 | Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в Косинском муниципальном районе на 2013-2016 годы» | Решение ЗС Косинского МР от 21.12.12 №73
14 | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Карагайского муниципального района», подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2015-2017 годы. | Постановление администрации Карагайского муниципального района от 19.09.2014 № 335
15 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на 2015-2017 годы», подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности, транспортного обслуживания и безопасности дорожного движения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на 2015-2017 годы» | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 05.09.2014 №489
16 | «Развитие образования Ильинского муниципального района» | Постановление администрации Ильинского муниципального района от 25.12.2013 № 233-1.0-01-04.
17 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Большесосновского муниципального района", Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Большесосновского муниципального района» | Постановление администрации Большесосновского муниципального района от 27.12.2014г. №642-01-07
18 | Муниципальная программа " «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Очерского муниципального района», подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Очерском муниципальном районе» | Постановлением администрации Очерского муниципального района от 30.09. 2014 г. № 666