## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Калининградская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.04.2015 16:23:07 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 3 месяца 2015 года (I квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 120814.39 | 120814.39 | 30870.35 | 24926.45 | 24926.45 | 3 | 3 | 9003.38 | 9003.38 | 0 | 3469.71 | 3469.71 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 120814.39 | 120814.39 | 30870.35 | 24926.45 | 24926.45 | 3 | 3 | 9003.38 | 9003.38 | 0 | 3469.71 | 3469.71
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного казенного учреждения Калининградской области "Безопасный город" | 2 | 7 | РБ | 87481.39 | 87481.39 | 21870.35 | 15926.45 | 15926.45 | 2 | 2 | 7503.38 | 7503.38 |  | 2167.36 | 2167.36 | 5 | комплекс автофиксации | Размещение заказов на сумму 82125,24 тыс. рублей находится на стадии проведение аукционов
2 | 1 | Обеспечение функционирования средств автоматической фиксации нарушений | 2 | 7 | РБ | 32400 | 32400 | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | 1 | 1500 | 1500 |  | 1302.35 | 1302.35 | 40110 | количество отправлений | Оплата уведомлений о нарушениях правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическим режиме, производится согласно актам выполненных работ
3 | 1 | проведение обучения и информирование населения о правилах дорожного движения | 3 | 11 | РБ | 933 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | выполнение мероприятия запланировано, начиная со второго квартала 2015 года
Министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области | [14 empty] | С.А. Кошевой
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант отдела экономического развития муниципальных образований | [14 empty] | А.П. Солодкая
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
a.solodkaya@gov39.ru
(адрес электронной почты)
84012599127
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | государственная программа Калининградской области "Безопасность" | Постановление Правительства Калининградской области от 31 декабря 2013 № 1024 "О государственной программе Калининградской области "Безопасность""