## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Северная Осетия - Алания
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 13.10.2014 11:32:40 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2014 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 183702 | 111319.8 | 111319.8 | 575406 | 0 | 1 | 0 | 48732.8 | 0 | 13228.72 | 48732.8 | 25085.04 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 183702 | 111319.8 | 111319.8 | 575406 | 0 | 1 | 0 | 48732.8 | 0 | 13228.72 | 48732.8 | 25085.04
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Мероприятия, направленные на внедрение автоматизированной системы фиксации нарушений правил дорожного движения | 2 | 5 | РБ | 183702 | 111319.8 | 111319.8 | 575406 | 0 | 1 | 0 | 48732.8 | 0 | 13228.72 | 48732.8 | 25085.04 | 37 | шт. | В конце III квартала 2014 года были увеличены лимиты бюджетных обязательств с 48 732.8 до 111 319.8 тыс. рублей. До увеличения лимитов бюджетных обязательств возникла задолженность в размере 25 085,040. В связи с этим возникшие в III квартале 2014 года обязательства на 25 085, 040 тыс. рублей будут погашены в начале IV квартала. В настоящее время установлено 15 стационарных и 22 передвижных рубежа фиксации нарушений ПДД. За первое полугодие 2014 года выписано 122 101 постановление об административных правонарушениях на сумму 91 068,4 тыс. рублей. В 2014 году планируется ввести в эксплуатацию ещё 39 стационарных рубежей фиксации нарушений ПДД.
Заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия - Алания, председатель Комиссии по повышению безопасности дорожного движения | [14 empty] | В.Г. Зангионов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Помощник Главы Республики Северная Осетия - Алания | [14 empty] | Р.Г. Сохиев
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
sohievroman@mail.ru
(адрес электронной почты)
8-918-829-87-34
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Северная Осетия-Алания с использованием автоматизированных систем в 2014-2015 годах» Государственной программы Республики Северная Осетия – Алания «Комплексная система коллективной безопасности в Республике Северная Осетия-Алания «Безопасная республика» на 2014-2020 годы» | Постановление Правительства Республики Северная Осетия Алания от 28 октября 2013 года №391