## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Коми
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 08.10.2014 10:01:42 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2014 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 562901.0062 | 534159.1062 | 534159.1062 | 327866.1617 | 317792.4617 | 90 | 82 | 159987.8086 | 129130.9976 | 7139.567 | 182264.9986 | 149975.5926 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 366306.701 | 337624.801 | 337624.801 | 201914.458 | 191840.758 | 30 | 22 | 75336.544 | 67826.544 | 2377.8 | 88864.644 | 77017.144
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 196344.3052 | 196284.3052 | 196284.3052 | 125351.7037 | 125351.7037 | 59 | 59 | 84051.2646 | 61304.4536 | 4761.767 | 92800.3546 | 72958.4486
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 250 | 250 | 250 | 600 | 600 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0
1 | 4 | Реконструкция моста через р. Яны - Ыджидъель расположенного на 12,654 км автомобильной дороги общего пользования местного значения Вуктыл - Подчерье | 0 |  | МБ | 1106.999 | 1106.999 | 1106.999 | 1106.999 | 1106.999 | 1 | 0 | 1106.999 | 1106.999 | 0 | 1106.999 | 1106.999 | 1 | комплекс мер | работы ведутся
2 | 4 | Реконструкция моста через р. Яны - Ыджидъель расположенного на 12,654 км автомобильной дороги общего пользования местного значения Вуктыл - Подчерье | 0 |  | РБ | 19685 | 19685 | 19685 | 19684.048 | 19684.048 | 1 | 0 | 6716.384 | 6716.384 | 0 | 6716.384 | 6716.384 | 1 | комплекс мер | работы ведутся
3 | 4 | Реконструкция моста через р. Гортъель на 17,533 км автодороги Вуктыл - Подчерье | 0 |  | МБ | 1317.267 | 1317.267 | 1317.267 | 1317.267 | 1317.267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Двухгодичный муниципальный контракт
4 | 4 | Реконструкция моста через р. Гортъель на 17,533 км автодороги Вуктыл - Подчерье | 0 |  | РБ | 23682.75 | 23682.75 | 23682.75 | 23682.75 | 23682.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Двухгодичный муниципальный контракт
5 | 4 | Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье | 0 |  | МБ | 1214.9 | 1214.9 | 1214.9 | 459.111 | 459.111 | 1 | 0 | 459.111 | 459.111 | 0 | 459.111 | 459.111 | 1 | комплекс мер | Обеспечение транспортного сообщения с сельским поселение Подчерье в зимний и летний периоды, обеспечение безопасности дорожного движения
6 | 4 | Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения от автомобильной дороги Ухта - Вуктыл до п. Шердино | 0 |  | МБ | 785 | 785 | 785 | 276.5 | 276.5 | 1 | 0 | 276.5 | 276.5 | 0 | 276.5 | 276.5 | 1 | комплекс мер | Обеспечение транспортного сообщения с сельским поселение Шердино в зимний и летний периоды, обеспечение безопасности дорожного движения
7 | 4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье | 0 |  | МБ | 2700.3 | 2700.3 | 2700.3 | 2505.242 | 2505.242 | 1 | 1 | 2494.8 | 2494.806 | 0 | 2494.806 | 2494.806 | 1 | комплекс мер | Заказчикам расчитана неустойка в сумме 10435,31 за нарушение сроков строительства
8 | 4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от автомобильной дороги Ухта-Вуктыл до п. Шердино | 0 |  | МБ | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не запланировано на 3 квартал
9 | 4 | Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильной дороге общего пользования месного значения от автомобильной дороги Ухта - Вуктыл до п. Шердино | 0 |  | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 3.72 | 0 | 3.72 | 3.72 | 1 | комплекс мер | работы ведутся
10 | 4 | Реконструкция моста через р. Б.Шердино на автомобильной дороге общего пользования местного значения от автомобильной дороги Ухта-Вуктыл до п. Шердино | 0 |  | МБ | 1340.01 | 1340.01 | 1340.01 | 1109.641 | 1109.641 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не запланировано на 3 квартал
11 | 4 | Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значенияс. Подчерье-п. Кырта | 0 |  | МБ | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 1 | 0 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 1 | комплекс мер | Обеспечение транспортного сообщения с поселком Кырта в зимний и летний периоды, обеспечение безопасности дорожного движения
12 | 4 | Содержание дорог и тротуаров общего пользования, пешеходных дорожек, пешеходных переходов и подходов в низ, остановок общего транспорта, дорожных знаков и других объектов внешнего благоустройства | 0 |  | МБ | 7642.983 | 7642.983 | 7642.983 | 7642.983 | 7642.983 | 1 | 0 | 4780.833 | 2320.667 | 0 | 4780.833 | 2320.667 | 1 | комплекс мер | Финансирование ведется из бюджета городского поселения "Вуктыл"
13 | 4 | Проведение работы, направленной на развитие системы предупреждения опасного поведения учасников дорожного движения | 3 | 9 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется регулярно
14 | 4 | Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах | 3 | 9 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется регулярно
15 | 4 | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах | 5 | 8 | МБ | 2950 | 2950 | 2950 | 311.809 | 311.809 | 3 | 0 | 311.776 | 311.776 | 0 | 311.776 | 311.776 | 1 | комплекс мер | Финансирование мероприятий ведется из бюджета городского поселения !"Вуктыл"
16 | 13 | Создание тематических радиопередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения | 2 | 8 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
17 | 13 | Изготовление видеороликов, мини-улиц в образовательных учреждениях и т.д. | 2 | 8 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
18 | 13 | Доведение до населения изменений в законодательстве, касающихся безопасности дорожного движения, публикация материалов профилактического характера | 2 | 8 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется регулярно
19 | 13 | Создание и тиражирование памяток для водителей мотоциклов, мопедов и велосипедов, а также для водителей транспортных средств по оказанию первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | 2 | 8 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется регулярно
20 | 13 | Приобретение оборудования для проведения районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо». | 3 | 18 | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Проведены районные соревнования "Безопасное колесо"
21 | 13 | Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский». | 0 |  | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 0 | 18.5 | 18.5 | 1 | комплекс мер | Районная команда приняла участие в республиканских соревнованиях "Безопасное колесо"
22 | 13 | Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на республикан-ских соревнованиях «Безопасное колесо» | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
23 | 13 | Создание и тиражирование брошюры с методическими рекомендациями для директоров общеобразовательных учреждений по обустройству мини-улиц и стендов по безопасности дорожного движения. | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
24 | 13 | Тиражирование методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений "Обучение дошкольников навыкам и умением безопасного поведения на дороге" | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
25 | 13 | Организация и проведение олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
26 | 13 | Организация и проведение конкурса "Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях" | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
27 | 13 | Приобретение, доставка и установка искусственных неровностей (лежачий полицейский), дорожных знаков на проезжей части для принудительного снижения скорости (по необходимости) | 0 |  | МБ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
28 | 13 | Ремонт разрушенного участка автомобильной дороги «По пст. Щельяюр» от 0км до 0,6 км | 0 |  | МБ | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 1 | комплекс мер | Произведен ремонт разрушенного участка автомобильной дороги "По пст.Щельяюр" от 0 км. до 0,6км
29 | 13 | Обустройство муниципальной специализированной стоянки для задержанных транспортных средств. | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Обустроена муниципальная штрафстоянка
30 | 13 | Оплата расходов по разработке проектно-сметной документации на строительство муниципальной специализированной стоянки для задержанных транспортных средств. | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Составлено ПСД
31 | 13 | Приобретение автомобильного эвакуатора | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Приобретён эвакуатор
32 | 12 | Проведение районных соревнований юных инспекторов движения " Безопасное колесо" и приобретение оборудования (автогородок, дорожные знаки, макеты светофоров и др.) | 0 |  | МБ | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.025 | 20.26 | 1 | комплекс мер | Страхование участников соревнований от несчастного случая, организационный взнос, ГСМ, приобретение канцтоваров, приобретение велосипедов.
33 | 5 | Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5 | 7 | МБ | 1540 | 1540 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану в 4 квартале
34 | 5 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающищ непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искуственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, сиситемами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 5 | 8 | МБ | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану в 4 квартале
35 | 5 | Реконнструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 |  | МБ | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 2200 | 1 | комплекс мер | Муниципальный контракт заключен. Срок выполнения работ по 15.10.2014
36 | 5 | Реконнструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 |  | РБ | 48707.951 | 48707.951 | 48707.951 | 48708 | 48708 | 0 | 1 | 33511 | 33511 | 0 | 48708 | 48708 | 1 | комплекс мер | Муниципальный контракт заключен. Срок выполнения работ по 15.10.2014
37 | 5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности МОГО «Инта», переданных из государственной собственности Республики Коми | 0 |  | РБ | 2252.2 | 2252.2 | 2252.2 | 2252 | 2252 | 0 | 1 | 1033 | 36.6 | 0 | 1751.3 | 754.9 | 1 | комплекс мер | м.к. №0307300062913000251--0196287-01 от 27.12.13 кассовым расходом осуществляется по предъявлению актов при поступлении субсидий из РК
38 | 5 | Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог и мостовых сооружений местного значения | 0 |  | МБ | 1000 | 1000 | 1000 | 189.4 | 189.4 | 0 | 2 | 189.4 | 189.4 | 0 | 189.4 | 189.4 | 1 | комплекс мер | мк 06/02-04/071319 от 17.06.14 (срок выполнения по 31.07.2014) и 05/02-04/7/129009.06.14 ( срок выполнения по 23.07.2014). Остаток по кассовому плану расход предусмотрен в 4 квартале
39 | 5 | Обустройство и содержание автомобильных дорог, улиц, проездов и сооружений на них, технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | муниципальные контракты: 0307300062913000244-0196287-01 от 30.12.2013 и 0307300062913000245-0196287-01 от 27.12.2013
40 | 5 | Содержание дорожных знаков и нанесение дорожной разметки | 0 |  | МБ | 4619.2 | 4619.2 | 4619.2 | 3219.1 | 3219.1 | 0 | 1 | 1555.2 | 1076.5 | 0 | 1660 | 1053.4 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 1, 2, 3, 4 кварталах
41 | 5 | Установка павильонов(остановочных комплексов) | 0 |  | МБ | 290.4 | 290.4 | 290.4 | 199.8 | 199.8 | 0 | 1 | 199.8 | 199.8 | 0 | 199.8 | 199.8 | 1 | комплекс мер | Остаток предусмотрен кассовым планом в 4 квартале
42 | 5 | Содержание и ремонт ливневой канализации г. Инта по ул. Морозова, Мира, Воркутинская, Куратова | 0 |  | МБ | 779.8 | 779.8 | 779.8 | 779.7 | 779.7 | 0 | 1 | 779.7 | 779.7 | 0 | 779.7 | 88.8 | 1 | комплекс мер | исполняется
43 | 5 | Устройство искуственных неровностей, обустройство пешеходных переходов, установка дорожных знаков | 0 |  | МБ | 2688.2 | 2688.2 | 2688.2 | 2668.1 | 2668.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 4 квартале
44 | 5 | Содержание и ремонт дорог сел | 0 |  | МБ | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 0 | 1 | 855.3 | 518.5 | 0 | 855.3 | 518.5 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 1, 2, 3, 4 кварталах
45 | 5 | Приобритение и установка светофоров | 0 |  | МБ | 855.5 | 855.5 | 855.5 | 855.4 | 855.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 4 квартале
46 | 5 | Содержание и ремонт светофоров города Инты | 0 |  | МБ | 300 | 300 | 300 | 299.6 | 299.6 | 0 | 1 | 133.4 | 133.4 | 0 | 133.4 | 133.4 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 2, 3, 4 кварталах
47 | 5 | Содержание и ремонт автомобильных дорог, улиц, площадей и проездов на территории МОГО "Инта" | 0 |  | МБ | 33361.6 | 33361.6 | 33361.6 | 32270.6 | 32270.6 | 0 | 1 | 26667.6 | 14327 | 0 | 29724.2 | 17383.6 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 2, 3, 4 кварталах
48 | 5 | Содержание и ремонт уличного освещения(город) | 0 |  | МБ | 7136.6 | 7136.6 | 7136.6 | 7136.6 | 7136.6 | 0 | 1 | 2975.6 | 703.2 | 0 | 2975.6 | 703.2 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 2, 3, 4 кварталах
49 | 5 | Содержание и ремонт уличного освещения(села) | 0 |  | МБ | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 0 | 1 | 142.7 | 8.7 | 0 | 142.7 | 8.7 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 2, 3, 4 кварталах
50 | 5 | Ремонт уличного освещения | 0 |  | МБ | 3584.4 | 3584.4 | 3584.4 | 3584.4 | 3584.4 | 0 | 1 | 2584.4 | 1584.4 | 0 | 3584.4 | 2558 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 2, 3, 4 кварталах
51 | 5 | ремонт автомобильной дороги "Подъезд к пристани на реке Косью" | 0 |  | МБ | 1900 | 1900 | 1900 | 1780 | 1780 | 0 | 1 | 780 | 780 | 0 | 1780 | 1780 | 1 | комплекс мер | м.к. №0307300062914000108--0196287-01 от 20.06.2014 (срок выполнения с 20.06. 2014 по 29.07.2014) по кассовому плану расход предусмотрен в 3,4 кварталах
52 | 5 | Обустройство и содержание КПП на автомобильнлй дороге "Подъезд к пристане на реке Косью" | 0 |  | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 1 | комплекс мер | заключен договор по оказанию услуг по ограничению движения на дороге "Подъезд к пристане на реке Косью"
53 | 5 | Прочистка и профтлтрование кюветов и водоотводных канав, обустройство и ремонт водопропусков | 0 |  | МБ | 2625.3 | 2625.3 | 2625.3 | 2624.6 | 2624.6 | 0 | 1 | 2624.6 | 2624.6 | 0 | 2624.6 | 2624.6 | 1 | комплекс мер | м.к. №0307300062914000095--0196287-01 от 09.06.2014 (срок выполнения с 09.06.2014 по 01.08.2014) по кассовому плану расход предусмотрен в 3 квартале
54 | 5 | Подсыпка при ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 |  | МБ | 1000 | 1000 | 1000 | 999.2 | 999.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 999.2 | 999.2 | 1 | комплекс мер | №0307300062914000094-0196287-01 от 09.06.2014 (срок выполнения с 09.06.2014 по 01.07.2014) По кассовому плану расход предусмотрен в 4 квартале
55 | 5 | Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности | 0 |  | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 1 | комплекс мер | Муниципальный контракт . Срок выполнения работ по 15.10.2014. По кассовому плану расход в 3 квартале.
56 | 5 | Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности | 0 |  | РБ | 299.9 | 299.9 | 299.9 | 299.9 | 299.9 | 0 | 1 | 299.9 | 299.9 | 0 | 299.9 | 299.9 | 1 | комплекс мер | Муниципальный контракт . Срок выполнения работ по 15.10.2014. По кассовому плану расход в 3 квартале.
57 | 14 | Строительство на участках улично- дорожной сети пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5 | 7 | МБ | 3100 | 3100 | 3100 | 3070 | 3070 | 1 | 1 | 3070 | 3070 | 0 | 3070 | 3070 | 2 | км | исполняется
58 | 14 | Обустройство светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 772 | 772 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | объекта | конкурсная документация размещена на эл. площадке
59 | 14 | Проведение конкурса-соревонования отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2014» | 3 | 12 | МБ | 30 | 30 | 30 | 16.416 | 16.416 | 0 | 0 | 16.416 | 16.416 | 0 | 16.416 | 16.416 | 1 | комплекс мер | выезд команды ЮИД МР "Печора" для участия в республиканском конкурсе
60 | 14 | Нанесение дорожной разметки | 0 |  | МБ | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 2 | 2 | 1840 | 1840 | 0 | 1840 | 1840 | 38 | км | исполняется
61 | 14 | Обустройство искусственных дорожных неровностей | 0 |  | МБ | 405 | 405 | 405 | 280 | 280 | 1 | 1 | 280 | 280 | 0 | 280 | 280 | 3 | шт | исполняется
62 | 14 | Подрезка кустарников | 0 |  | МБ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 | 3 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 8730 | шт | исполняется
63 | 6 | Проведение мероприятий , направленных на укрепление дисциплины дорожного движения ("Внимание - дети!", "Внимание - пешеход"", "Вежливый водитель"). Размещение соответствующих информациооных материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения. | 5 | 13 | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | За истекший период 2014 года проведены родительские собрания с участием сотрудников ГИБДД - 8, проведено ОПМ "Внимание - Дети!", "Автокресло - детям!", проведена выставка "Правила движения -достойны уважения!".В школах и дошкольных учреждениях проведено 35 занятий, с демонстрацией видеофильмовпо безопасности дорожного движения.
64 | 7 | Приобретение наглядных пособий и агитационных материалов, проведение районного конкурса-соревнования юных инспекторов движения "Безопасное колесо" в общеобразовательных учреждениях района; издание буклетов, изготовлениеи установка банеров, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений дополнительного образования, а также литературы по вопросам безопасностии дорожного движения. | 3 | 13 | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | 23 июня 2014 года на территории стадиона при МБОУ "СОШ" С. Объячево совместно с ОГИБДД МО МВД России "Сысольский" проведен районный конкурс - соревнование среди юных инспекторов движения "Безопасное колесо"- 2014 ". В конкурсе - соревновании приняло участие 6 команд.
65 | 7 | Подготовка и участие команды победительницы в ежегодном Республиканском конкурсе "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Команда победительница МОУ "Калининская ООШ" приняла участие с 17 по 19 сентября 2014 года в Республиканском конкурсе "Безопасное колесо".
66 | 7 | Организация на основе детских площадок базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения | 3 | 15 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | В общеобразовательных и дошкольных учреждениях района согласно Плана работы регулярно проводятся профилактические и разъяснительные беседы по вопросам предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма,и о правилах поведения детей в экстремальных ситуациях. В школах и дошкольных учреждениях проведено 35 занятий, с демонстрацией вилдеофильмов по безопасности дорожного движения.
67 | 9 | Регулирование дорожного движения, в том числе нанесение разметки, устройство и обслуживание светофорных объектов и других объектов регулирования | 5 | 9 | МБ | 23122.5753 | 23122.5753 | 23122.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Проведены аукционы, заключены контракты
68 | 9 | Работы по ремонту улично-дорожной сети, способствующие повышению безопасности дорожного движения. | 5 | 7 | МБ | 4367.0129 | 4367.0129 | 4367.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
69 | 15 | Безопасное колесо | 3 | 12 | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 13.48 | 0 | 13.48 | 13.48 | 1 | комплекс мер | исполняется
70 | 15 | Водитель года | 0 |  | МБ | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
71 | 15 | Оборудование пешеходных переходов, прилегающих к образовательным учреждениям | 5 | 8 | МБ | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
72 | 22 | приобретение баннеров и знаков дорожного движения | 0 |  | МБ | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | шт | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
73 | 22 | Проведение социальных акций "Мастерство вождения","ПДД" среди жителей Удорского района | 2 | 14 | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 1 | комплекс мер | исполняется
74 | 22 | Приобретение технических средств (видеофиксации, освидетельствования водителей на алкагольное опъянение) | 2 | 5 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | шт | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
75 | 22 | приобретение и установка искусственных неровностей (4 ед.) | 5 | 8 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | шт | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
76 | 22 | Оснащение образовательных учреждений учебно-методическим материалами, печатными и электронными учебнами материалами по обучению правил дорожного движения, приобретение "Мобильных автогородов" (Создание Мини улиц) | 3 | 8 | МБ | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 38.2 | 0 | 38.2 | 38.2 | 1 | шт | исполняется
77 | 22 | проведение конкурсов, акций по знанию правил дорожного движения среди детей и подростков | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | комплекс мер | исполняется
78 | 22 | Выпуск буклетов (наглядных материалов) по соблюдению правил дорожного движения учащимися образовательных учреждений | 3 | 12 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | шт | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
79 | 22 | Создание (обеспечение деятельности) группы юных инспекторов дорожного движения (ЮИДД) | 3 | 2 | МБ | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
80 | 22 | Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности (ремонт центральной улицы д.Выльгорт) | 0 |  | МБ | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 1 | комплекс мер | исполняется
81 | 22 | Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности (ремонт центральной улицы д.Выльгорт) | 0 |  | РБ | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 | 270 | 1 | комплекс мер | исполняется
82 | 11 | Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 2 | 5 | МБ | 6723.5 | 6723.5 | 6723.5 | 3397.1 | 3397.1 | 0 | 0 | 1752 | 1207.3 | 0 | 1752 | 1207.3 | 1 | комплекс мер | исполняется
83 | 11 | Ремонт и обустройство улиц металлическими ограждениями барьерного типа | 5 | 7 | МБ | 387 | 387 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | документы на рассмотрении в управлении контрактной службы
84 | 11 | Изготовление тематических радиопередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения | 2 | 10 | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Проводится работа по подготовке Технического задания, определения объема работ, обоснования начальной (максимальной) цены контракта.
85 | 11 | Модернизация остановочных комплексов (пандусы, освещение, заездные карманы, павильоны) | 5 | 8 | МБ | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Проводится работа по подготовке Технического задания, определения объема работ, обоснования начальной (максимальной) цены контракта.
86 | 11 | Приобретение аппаратно-программных комплексов распознавания номеров и видеофиксации правонарушений: - стационарная автоматизированная система управления дорожным движением на улицах города | 2 | 5 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Бюджетные ассигнования в 2014 году предусмотены не были
87 | 11 | Обустройство улично-дорожной сети "искусственными неровностями", обновление существующей и нанесение новой дорожной разметки | 5 | 8 | МБ | 1625 | 1625 | 1625 | 1349.0633 | 1349.0633 | 0 | 0 | 669.7776 | 669.7776 | 0 | 669.7776 | 669.7776 | 1 | комплекс мер | Нанесение дорожной разметки, обустройство дорог искуссивенными неровностями
88 | 11 | Модернизация и строительство светофорных объектов (установка звуковых информаторов, пешеходных табло, замена ламп на светодиоды на светофорных объектах) | 5 | 9 | МБ | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Проводится работа по подготовке Технического задания, определения объема работ, обоснования начальной (максимальной) цены контракта.
89 | 11 | Изготовление и монтаж знаков дорожного движения | 5 | 8 | МБ | 1145 | 1145 | 1145 | 1064.1072 | 1064.1072 | 0 | 0 | 499.1073 | 301.9927 | 0 | 499.1073 | 301.9927 | 1 | комплекс мер | Обновление и установка новых знаков дорожного движения на территории МО ГО "Усинск"
90 | 11 | Установка систем блокирования проезда транспортных средств | 5 | 7 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Бюджетные ассигнования в 2014 году предусмотены не были
91 | 11 | Замена поврежденных опор сетей уличного освещения | 5 | 8 | МБ | 200 | 200 | 200 | 49.7505 | 49.7505 | 0 | 0 | 49.7505 | 0 | 0 | 49.7505 | 0 | 1 | комплекс мер | Замена опоры уличного освещения
92 | 11 | Замена контроллеров и кабельных линий на 4 светофорных объектах (перекресток ул. Нефтяников-Комсомольская-Промышленная, перекресток ул. Строителей-Нефтяников, перекресток ул. Молодёжная-Мира-Нефтяников, перекресток у. Возейская-Приполярная) | 5 | 9 | МБ | 400 | 400 | 400 | 70.0807 | 70.0807 | 0 | 0 | 70.0807 | 0 | 0 | 70.0807 | 0 | 1 | комплекс мер | Замена контроллера на светофорном объекте
93 | 11 | Техническое обслуживание светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 946.5 | 946.5 | 946.5 | 864.064 | 864.064 | 0 | 0 | 463.2886 | 235.4833 | 0 | 463.2886 | 235.4833 | 1 | комплекс мер | Осуществляется тех. обслуживание светофорных объектов
94 | 11 | Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5 | 8 | МБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Проводится работа по подготовке Технического задания, определения объема работ, обоснования начальной (максимальной) цены контракта.
95 | 11 | Строительство, реконструкция, техни-ческое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреж-дениям, общеобразовательным учреж-дениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искус-ственными дорожными неровностями, светофорами Т. 7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвраща-телями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 5 | 8 | МБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Проводится работа по подготовке Технического задания, определения объема работ, обоснования начальной (максимальной) цены контракта.
96 | 19 | Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на заседаниях районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
97 | 19 | Проведение ежегодного анализа дорожно-транспортных происшествий и предоставление информации о состоянии аварийности руководителю администрации МР «Усть-Вымский» | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | проводится регулярно
98 | 19 | Проведение конференций, семинаров, "круглых столов" по проблемам обеспечения безопасности дорожного движения | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
99 | 19 | Проведение широкомасштабных акций "Внимание-дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и т.д. Привлечение редакции газеты «Вперед» к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов по вопросам безопасности дорожного движения в средствах массовой информации | 3 | 9 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
100 | 19 | Организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте. | 2 | 11 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
101 | 19 | Приобретение, установка и своевременное обновление дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов в населенных пунктах, содержание дорожной сети, в том числе дорожной разметки | 5 | 8 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
102 | 19 | Информирование в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и своевременной выработки совместных мероприятий управления образования администрации МР «Усть-Вымский», руководители республиканских учреждений здравоохранения о состоянии дорожных происшествий с участием несовершеннолетних | 3 | 9 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
103 | 19 | Проведение районных соревнований юных инспекторов движения "Безопасное колесо" среди учащихся школ Усть-Вымского района, а также конкурсов детских рисунков «Светофорик», "Рисунок на асфальте" | 3 | 9 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
104 | 19 | Участие команды детей от Усть-Вымского района на республиканских соревнованиях юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | 3 | 9 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
105 | 19 | Приобретение современных технических средств обучения безопасности дорожного движения ("уголки" по Правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы) для образовательных учреждений в Усть-Вымском районе. | 3 | 8 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
106 | 19 | Организация и проведение образовательных, воспитательных программ (уроков, семинаров, викторин) для школьников по изучению и соблюдению правил дорожного движения | 3 | 9 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
107 | 19 | Установка искусственных неровностей (лежачих полицейских) на проезжей части для принудительного снижения скорости движения транспортных средств в местах массового перехода образовательных учреждений | 5 | 8 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
108 | 19 | Установка ограждений вдоль проезжей части | 5 | 7 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
109 | 19 | Строительство и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и площадей | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
110 | 19 | Возмещение убытков по содержанию специализированной стоянки для размещения задержанного транспорта | 0 |  | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Возмещение убытков по содержанию специализиро-ванной стоянки для разме-щения задержанного транспорта
111 | 19 | Оборудование пешеходных переходов, тротуаров и транспортных коммуникаций с учетом передвижения инвалидной коляски | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
112 | 19 | Разработка дислокации ТСОДД и паспортов дорог и УДС | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
113 | 21 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения находящаяся в собственности МО МР "Усть-Куломский" | 5 | 9 | МБ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 1 | комплекс мер | Проведены торги по реконструкции автомобильной дороги общего пользован ия местного значения "с. Помоздино - пст. Диасерья", км 25+617 - км 25+658(мост через р. Воравож). Подрядчик по выполнения работ является ОАО "Первый ремонтно-строительный трест". Работы по завершению запланированы до 01 ноября 2014года.
114 | 21 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения находящаяся в собственности МО МР "Усть-Куломский" | 5 | 10 | РБ | 13788.4 | 13788.4 | 13788.4 | 13788.4 | 13788.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Объект выставлен на открытый аукцион , реконструкция будет завершена до 01 октября 2014г.(мост через р. Воравож) на автомобильной дороге общего пользования местного значения с.Помоздино - пст. Диасерья.
115 | 21 | Приобретение и установка дорожных знаков , обустройство пешеходных переходов | 5 | 8 | МБ | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Приобретны дорожные знаки для установки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: с.Помоздино - пст. Диасерья, Подъезд к д. Малый Аныб, с.Мыёлдино - пст. Тимшер - пст. Лопьювад. Работы по установке дорожных знаков запланировано завершить до 15 октября 2014 года.
116 | 21 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящейся в собственности МО МР "Усть-Куломский" | 5 | 11 | МБ | 2983.7 | 2983.7 | 2983.7 | 2983.7 | 2983.7 | 0 | 0 | 1989.1 | 1740.5 | 0 | 1740.5 | 1540.5 | 1 | комплекс мер | Частичное исполнение муниципального контракта
117 | 21 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящейся в собственности МО МР "Усть-Куломский" | 5 | 11 | РБ | 13857.3 | 13857.3 | 13857.3 | 13857.3 | 13857.3 | 0 | 0 | 8857.1 | 8857.1 | 0 | 8857.1 | 2532.4 | 1 | комплекс мер | Частичное исполнение муниципального контракта
118 | 21 | Содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения | 0 |  | МБ | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 0 | 0 | 46.6 | 46.6 | 0 | 46.6 | 46.6 | 1 | комплекс мер | Частичное исполнение муниципального контракта
119 | 21 | Содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения | 0 |  | РБ | 885.9 | 885.9 | 885.9 | 885.9 | 885.9 | 0 | 0 | 590.6 | 590.6 | 590.6 | 590.6 | 590.6 | 1 | комплекс мер | Частичное исполнение муниципального контракта
120 | 21 | Заключаются договора на проектированию 10 пешеходных переходов светофорными сиглалами в районе дошкольных и образовательных учреждений | 0 |  | МБ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280 | 0 | 280 | 1 | комплекс мер | Запроектированы 10 проектных работ по пешеходным переходам, оплачено за 8 пешеходнвх переходов.
121 | 21 | Разработка проектной документации, обследование, диагностика, технический надзор при проведении работ по реконструкциии ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 |  | МБ | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 1 | комплекс мер | Выполнена проктная работа по объекту: Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значени я пст. Зимстан - д.Климовск - д. Фроловск , км 5750 ( мост через р. Уюб) на сумму 700,00 тыс. руб. Проект направлен на государственную экспертизу.
122 | 21 | Приобретение и установка павильонов (остановочных комплексов) в МО МР "Усть-Куломский" | 0 |  | МБ | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 0 | 0 | 670 | 670 | 670 | 0 | 670 | 1 | комплекс мер | Документы находятся в бухгалтерии на оплату за установку 3- павильонов на автомобильной дороге общего пользования местного значения "Подъезд к пст. Паспом"
123 | 21 | Нанесение горизонтальной разметки и пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 0 |  | МБ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 198 | 198 | 198 | 0 | 198 | 1 | комплекс мер | Нанесение горизонтальных разметок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения , протяженностью 12,51 км.
124 | 21 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 |  | МБ | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Планируются проведение ремонтных работ в по следующим объектам:автомобильная дорога общего пользования местного значения подъезд к пст. Белоборск км 14+000 - км 16000 - на сумму 3000,00 тыс. руб., автомобильная дорога общего пользования местного значения с.Помоздино - пст. Диасерья , км 0+000 - км 1+400 - на сумму 2600,0 тыс. руб. , автомобильных дорог общего пользования местного значения : с.Помоздино - пст. Диасерья км 1+400 - км 13+000, на суму 1429,9, тыс. руб., автоомбильная дорога общего пользования местного значения с.Мвёлдино - пст. Тимшер - пстю Лопъювад км 0+000 - км 31+682, на сумму 1429,9 тыс. руб.Ремонт будет выполнен в третьем квартале.
125 | 21 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 |  | МБ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 2500.567 | 2500.567 | 2500.567 | 0 | 2500.567 | 1 | комплекс мер | Проводится работа по капитальному ремонту объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пст. Ярашью - пст. Нижний ярашью, км 2+300 (водопропускная труба). Ремонт будет завершен в третьем квартале.
126 | 21 | Рубка кустарников вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 8500 м. | 0 |  | МБ | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 0 | 0 | 313.4 | 313.4 | 313.4 | 0 | 313.4 | 1 | комплекс мер | Работы выполнены на сумму 313,400 тыс. руб.
127 | 10 | Подготовка и размещение в печатных средствах массовой информации, информационно-пропагандистских материалов на тему "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий" «Реагирование пожарно-спасательных подразделений на дорожно-транспортные происшествия, в результате которых погибли люди» | 2 | 11 | МБ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
128 | 10 | Проведение профилактических, пропагандистских акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге | 2 | 10 | МБ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
129 | 10 | Создание и развитие автоматизированных систем фиксации нарушений Правил дорожного движения | 2 | 5 | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
130 | 10 | Систематическое использование громкоговорящей связи для трансляции рекламных роликов на тему «Правила дорожного движения» | 2 | 10 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
131 | 10 | Закупка учебного транспортного средства в целях подготовки водителей, оборудованного комплексом аудио- видео- фиксацией (в том числе для приема квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами) | 4 | 1 | ВБИ | 250 | 250 | 250 | 600 | 600 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
132 | 10 | Проведение лекций, занятий и бесед по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети | 3 | 11 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
133 | 10 | Оснащение образовательных учреждений МО МР «Сосногорск» оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (в том числе обустройство мини-улиц и авто-городков) | 3 | 5 | МБ | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 11 | 11 | 421 | 421 | 0 | 421 | 421 | 1 | комплекты | Закуплено и установлено 28 комплектов
134 | 10 | Организация и проведение конкурса "Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях МО МР «Сосногорск»" | 3 | 9 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
135 | 10 | Оснащение образовательных учреждений МО МР «Сосногорск» печатными и электронными пособиями для проведения занятий по вопросам безопасности дорожного движения | 3 | 13 | МБ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | комплекс мер | исполняется
136 | 10 | Проведение мероприятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении («Безопасное колесо», «Внимание – дети», акции «Безопасное лето», «Безопасность глазами детей» и другие) | 3 | 12 | МБ | 50 | 50 | 50 | 14.3 | 14.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
137 | 10 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | 3 | 10 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
138 | 10 | Оснащение образовательных учреждений МР «Сосногорск» настенными стендами безопасных маршрутов передвижения детей в образовательные учреждения | 3 | 18 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
139 | 10 | Оснащение школьных автобусов перевозящих детей сигнальными проблесковыми фонарями | 4 | 5 | МБ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 1 | комплекс мер | исполняется
140 | 10 | Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки | 5 | 8 | МБ | 740 | 740 | 740 |  |  | 5 | 2 | 740 | 740 | 0 | 740 | 740 | 1 | шт | Было 3 контракта в 2013, и 2 контракта в 2014
141 | 10 | Составление проектно-сметной документации, проведение работ по устройству ограждений вдоль проезжей части на аварийно-опасных участках дорог, вблизи образовательных учреждений, пешеходных переходов | 5 | 8 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
142 | 10 | Обустройство участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов, вблизи образовательных учреждений, на аварийно-опасных участках дорог | 5 | 8 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | шт | исполняется
143 | 10 | Установка дорожных знаков и информационных табло, в том числе о едином номере "112" и телефонах экстренных оперативных служб | 5 | 8 | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 1 | комплекс мер | Содержание и обслуживание дорожных знаков включает в себя: замена устаревших, восстановление дорожных знаков со стойкой, правка стойки, правка дорожного знака, покраска стойки, отчистка и мойка знака со стойкой
144 | 10 | Разработка дислокации дорожных знаков и схем горизонтальной разметки | 5 | 8 | МБ | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
145 | 10 | Составление проектно-сметной документации, проведение проектных работ на установку новых светофорных объектов, с учетом развития улично-дорожной сети (ПСД) | 5 | 8 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
146 | 10 | Устройство светофорных объектов | 5 | 9 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
147 | 10 | Оборудование пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями. | 5 | 8 | МБ | 520 | 520 | 520 | 220 | 220 | 1 | 1 | 220 | 220 | 0 | 220 | 220 | 1 | комплекс мер | Выполнены работы по устройству искусственных неровностей в районе детских и дошкольных учреждений
148 | 10 | Вырубка деревьев и кустарника в полосе отвода автомобильных дорог | 0 |  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
149 | 10 | Содержание и ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования | 0 |  | МБ | 225.911 | 225.911 | 225.911 | 98.97 | 98.97 | 1 | 1 | 98.97 | 98.97 | 0 | 98.97 | 98.97 | 1 | комплекс мер | Произведена очистка улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования в целях обеспечения безопасности дорожного движения
150 | 10 | Реализация малого проекта в сфере дорожной деятельности «Ямочный ремонт по ул. Октябрьская пгт. Войвож» | 0 |  | РБ | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Малый проект выполнен
151 | 10 | Реализация малого проекта в сфере дорожной деятельности «Ямочный ремонт по ул. Ленина пгт. Нижний Одес» | 0 |  | РБ | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.5 | 345.5 | 0 | 345.5 | 345.5 | 1 | комплекс мер | Малый проект выполнен
152 | 10 | Поддержание технических средств организации дорожного движения | 0 |  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | В 2014 году данное мероприятие без фининсирования
153 | 10 | Обустройство автобусных павильонов посадочными местами | 0 |  | МБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | шт. | Аукцион не состоялся, будет объявлен новый аукцион в ближайшее время
154 | 10 | Проведение тактико-спасательных учений по ликвидации крупного дорожно-транспортного происшествия, направленных на практическую отработку вопросов взаимодействия экстренных служб | 6 | 3 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | шт. | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
155 | 20 | Информационно-просветительская работа в образовательных учреждениях о состоянии дорожных происшествий с участием несовершеннолетних, в целях профилактики детского дорожно-транспортного травма-тизма и своевременной выработки совместных мероприятий | 0 |  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
156 | 20 | Организация проведения в школах, детских дошкольных учреждениях района занятий по обучению детей и подростков безопасному поведению на улицах и дорогах, конкурсов и викторин. Оснащение школьных и дошкольных образовательных учреждений обучающим оборудованием Организация проведения в школах, детских дошкольных учреждениях района занятий по обучению детей и подростков безопасному поведению на улицах и дорогах, конкурсов и викторин. Оснащение школьных и дошкольных образовательных учреждений обучающим оборудованием | 0 |  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
157 | 20 | Оснащение школьных и дошкольных образовательных учреждений обучающим оборудованием | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
158 | 20 | Рассмотрение вопросов обеспе-чения безопасности дорожного движения на заседаниях районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, семинарах, «круглых столах», «прямых линий» с населением. | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
159 | 20 | Реализация малых проектов в сфере благоустройства сельских населенных пунктов | 0 |  | РБ | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 390 | 390 | 1 | комплекс мер | исполняется
160 | 20 | Реализация малых проектов в сфере благоустройства сельских населенных пунктов | 0 |  | МБ | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 65 | 1 | комплекс мер | исполняется
161 | 20 | Организация и совершенствование стояночных и парковочных мест для транспортных средств. | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
162 | 20 | Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта на опасных участках дорог и в местах концентрации ДТП на дорогах муниципального значения | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | кв.м. | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
163 | 20 | Обустройство участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в том числе разделяющими встречные направления | 0 |  | МБ | 686.7 | 686.7 | 686.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.9 | 588.9 | 0 | 588.9 | 588.9 | 1 | кв.м. | исполняется
164 | 20 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освеще-нием, искусственными дорожными неровностями | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
165 | 20 | Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности | 0 |  | РБ | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 1 | комплекс мер | исполняется
166 | 20 | Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности | 0 |  | МБ | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 1 | комплекс мер | исполняется
167 | 20 | Проведение рейдовых мероприятий | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
168 | 20 | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
169 | 20 | Создание пропагандистских материалов для проведения мероприятий, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах. | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
170 | 20 | Освещение проблем организации дорожного движения в СМИ | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в третьем квартале
171 | 18 | оборудование перекрестка ул. оветская - ул. 50 лет ВЛКСМ СП "Визинга" светофорным оборудованием | 5 | 9 | МБ | 841 | 841 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | 96 | 1 | комплекс мер | в результате установки светофорного оборудования снизится количество ДТП на перекрестке ул.Советская и ул 50 лет ВЛКСМ вСП "Визинга"
172 | 16 | Усиление контроля за осуществлением дорожной и транспортной деятельности и ПДД, а также наличием, исправностью и применением средств безопасности | 0 |  | МБ | 910.3 | 910.3 | 910.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Денежные средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, планируется освоить в 4 квартале 2014 года
173 | 8 | Агентство по печати и массовым коммуникациям 1.1 Возмещение затрат, связанных с реализацией в средствах массовой информации социального проекта "Создание материалов, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма" | 2 | 11 | РБ | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 4 | 0 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4 | гранта | В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 г. № 463 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) в сфере средств массовой информации», Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям проводит конкурсный отбор среди СМИ об освещении в Республике Коми социально-значимых проектов. По состоянию на сентябрь 2014 года реализуются два проекта. В рамках проекта «Создание материалов, направленных на профилактику дородно-транспортного травматизма» ОАО «Коми республиканский телевизионный канал» приступил к реализации телепроекта «Дети и дорога», в рамках которого до конца 2014 года будут изготовлены и размещены в эфире телеканала «Юрган» 3 видеоролика (хронометраж – до 30 секунд, общее количество проката - 81), повествующие о проблеме дорожно-транспортном травматизме среди детей. МУП «Редакция газеты «Ухта» МОГО «Ухта» размещает в газете «Ухта» и газете «Республики - Ухта» новостные и аналитические материалы, направленные на формирование законопослушного поведения автомобилистов и пешеходов на дорогах, формирование у граждан участников дорожного движения правосознания и культуры в области дорожного движения. Расхождение между значениями "Запланировано в рамках программы на отчетный год" и "Бюджетными назначениями на отчетный год" связано с тем, что готовятся к утверждению изменения в программу.
174 | 8 | Агентство по печати и массовым коммуникациям 1.2 Подготовка и размещение в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами власти Республики Коми, материалов на тему "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий" | 2 | 11 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503 | материалов | Агентство сотрудничает с органами ГИБДД на местах, подразделениями по делам несовершеннолетних, участковыми уполномоченными милиции, органами местного самоуправления, образовательными учреждениями, общественными объединениями. В печатных изданиях опубликовано 1503 материалов, организовано 1071 выступление на радио, 917 на телевидении, на электронных страницах интернет-сайтов и информационных агентств размещено 2541 информационных сообщений.
175 | 8 | Агентство по печати и массовым коммуникациям 1.3 Проведение обучающих семинаров для сотрудников средств массовой информации по теме "Освещение в средствах массовой информации вопросов обеспечения безопасности дорожного движения" | 5 | 13 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | семинар | 1 апреля 2014 г. был проведен обучающий семинар для сотрудников СМИ Республики Коми. Где, среди прочих, были рассмотрены темы "ДТП с участием водителей на технически неисправных автомобилях" с участием директора ООО Техосмотр Милова А.В. И "Вопросы взаимодействия ГИБДД со средствами массовой информации" с участием начальника отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по РК Некрасова А.А. Также 1 апреля 2014 года было проведено заседание коллегии Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям. Где, среди прочих, была рассмотрена тема "Освещение в СМИ информации о водителях, осужденных за вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения по месту их регистрации или проживания". Участники заседания - сотрудники Агентства РК по печати и массовым коммуникациям, главные редакторы СМИ - обсуждали роль средств массовой информации в пропаганде безопасности дорожного движения.
176 | 8 | Агентство по печати и массовым коммуникациям 1.4 Проведение "круглого стола" по теме "Роль средств массовой информации в пропоганде безопасности дорожного движения" | 5 | 13 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Круглый стол проведен.
177 | 8 | ГИБДД 1.5. Проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения. | 2 | 9 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | За 8 месяцев 2014 года проведены специальные операции «Трасса», «Свисток», «Лесовоз», «Автобус», «Пешеход и дорога», «Нетрезвый водитель», "Внимание дети".
178 | 8 | Комитет информатизации и связи Республики Коми: 1.6 Создание и развитие автоматизированных систем фиксации нарушений Правил дорожного движения | 2 | 10 | РБ | 54437.3 | 41162.2 | 41162.2 | 8375 | 0 | 1 | 0 | 1787.2 | 0 | 1787.2 | 0 | 0 | 1 | обследование | В 2014 году кассовые расходы в размере 1 787,25 рублей - оплата кредиторской задолженности образовавшейся в 2013 году. В 1 кв. 2014 г. проведены предпроектное обследование. Во 2 кв. 2014 г. проведены инженерно-геологические изыскания рубежей видеоконтроля (г. Ухта), разрабатывается проектно-сметная документация. В 3 квартале осуществлено проектирование 1-2 этапа строительства рубежей видеоконтроля. В 4 кв. 2014 г. запланировано создание системы фотовидеофиксации нарушений ПДД в г. Ухта. Расхождение между значениями "Запланировано в рамках программы на отчетный год" и "Бюджетными назначениями на отчетный год" связано с тем, что готовятся к утверждению изменения в программу.
179 | 8 | Агентство по печати и массовым коммуникациям; ГИБДД 2.1. Подготовка и размещение в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами власти Республики Коми материалов на тему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 11 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | материалов | В данном направлении СМИ, учрежденные органами власти Республики Коми, сотрудничают с органами ГИБДД на местах, подразделениями по делам несовершеннолетних, участковыми уполномоченными милиции, органами местного самоуправления, образовательными учреждениями, общественными объединениями и т.д. В печатных изданиях опубликовано 209 материалов, организовано 173 выступлений на радио, 129 - на телевидении, на электронных страницах Интернет-сайтов и информационных агентств размещено 279 информационных сообщений. Организовано и проведено 258 пропагандистских мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
180 | 8 | Министерво образования Республики Коми; ГИБДД 2.2. Проведение лекций, занятий и бесед по вопросам безопасности дорожного движения в школьных и дошкольных учреждениях | 0 |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Подразделениями ГИБДД организовано и проведено с учащимися школ 1146 бесед и в дошкольных учреждениях – 563.
181 | 8 | Министерство образования Республики Коми 2.3. Оснащение образовательных учреждений Республики Коми оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | 3 | 8 | РБ | 780 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Получена ценовая информация от возможных поставщиков. Подготовлено техническое задание. Разработана аукционная документация. Объявление повторного аукционапланируется 1.10.2014. Закупка будет осуществлена в 4 кв. 2014 г. Расхождение между значениями "Запланировано в рамках программы на отчетный год" и "Бюджетными назначениями на отчетный год" связано с тем, что готовятся к утверждению изменения в программу.
182 | 8 | Министерство образования Республики Коми 2.5. Проведение республиканских соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ Республики Коми | 3 | 12 | РБ | 70 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 1 | соревнование | с 17 по 19 сентября 2014 года на базе детского оздоровительного лагеря "Чайка" состоялся республиканский конкурс-соревнование юных спектров движения "Безопасное колесо". В конкурсе приняли участие 20 школьных команд из всех городов и районов республики. В программу республиканского конкурса включены следующие состязания: Знатоки правил дорожного движения; Вождение велосипеда в автгородке; Фигурное вождение велосипеда; Знание основ оказания первой помощи; Командный теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге и творческий конкурс на тему: "Вместе за безопасность дорожного движения". Расхождение между значениями "Запланировано в рамках программы на отчетный год" и "Бюджетными назначениями на отчетный год" связано с тем, что готовятся к утверждению изменения в программу.
183 | 8 | Министерство образования Республики Коми 2.6. Организация участия команды детей от Республики Коми во всероссийских соревнованиях юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 3 | 12 | РБ | 150 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135 | 135 | 1 | выезд | Организован выезд команды-победительницы республиканского этапа в составе 4-х обучающихся с руководителем на Всероссийские соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (июнь2014 г):обеспечены встреча-проводы команды, проведение тренировочных сборов, приобретены проездные документы до места проведения соревнований и обратно. Расхождение между значениями "Запланировано в рамках программы на отчетный год" и "Бюджетными назначениями на отчетный год" связано с тем, что готовятся к утверждению изменения в программу.
184 | 8 | Дорожное Агентство Республики Коми: 3.1.1 Поддержание технических средств организации дорожного движения | 5 | 8 | РБ | 12493 | 13761.4 | 13761.4 | 13761.4 | 13761.4 | 2 | 0 | 8938.4 | 4412 | 0 | 8938.4 | 4412 | 585.5 | км | в настоящее время действуют 2 долгосрочных государственных контракта (1 контракт – 2013-2014 гг., 1 – 2012-2014 гг.) на выполнение работ по специализированному содержанию технических средств организации дорожного движения на общем протяжении 585,479 км. Расхождение между значениями "Запланировано в рамках программы на отчетный год" и "Бюджетными назначениями на отчетный год" связано с тем, что готовятся к утверждению изменения в программу.
185 | 8 | Дорожное Агентство Республики Коми: 3.1.2 Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки | 5 | 8 | РБ | 27100 | 40593.8 | 40593.8 | 40390.8 | 40390.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Заключены 3 государственных контракта на выполнение работ по обустройству горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения протяженностью 2274 км в объеме 438874 кв.м.. Работы по нанесению горизонтальной разметки ведутся. Завершение работ в 4 квартале 2014 года. Расхождение между значениями "Запланировано в рамках программы на отчетный год" и "Бюджетными назначениями на отчетный год" связано с тем, что готовятся к утверждению изменения в программу.
186 | 8 | Дорожное Агентство Республики Коми: 3.1.3 Устройство и восстановление барьерного ограждения | 5 | 7 | РБ | 8000 | 10208.4 | 10208.4 | 6892.1 | 6892.1 | 2 | 2 | 6892.1 | 6892.1 | 0 | 6892.1 | 6892.1 | 4740 | п.метра | Заключены 3 государственных контракта на установку и замену поврежденных секций барьерного ограждения общей протяженностью 4740 п. м. Работы по установке недостающих и замене поврежденных секций барьерного ограждения выполнены в полном объеме. Расхождение между значениями "Запланировано в рамках программы на отчетный год" и "Бюджетными назначениями на отчетный год" связано с тем, что готовятся к утверждению изменения в программу.
187 | 8 | Дорожное Агентство Республики Коми: 3.1.4 Установка дорожных знаков и информационных табло, в том числе о едином номере "112" и телефонах экстренных оперативных служб | 5 | 8 | РБ | 9152 | 3732.4 | 3732.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Проведена процедура торгов на заключение государственного контракта на установку информационных дорожных знаков на коми и русском языках в количестве 267 шт. и общей сумме 2 729,3 тыс. руб. Государственный контракт не заключен, в связи с недобросовестностью поставщика. Работы запланированы на следующий год. Расхождение между значениями "Запланировано в рамках программы на отчетный год" и "Бюджетными назначениями на отчетный год" связано с тем, что готовятся к утверждению изменения в программу.
188 | 8 | Дорожное Агентство Республики Коми: 3.1.5 Вырубка деревьев и кустарника в полосе отвода автомобильных дорог | 0 |  | РБ | 23755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | В связи с расторжением контракта на подготовку проектно-сметной документации из-за недобросовестного исполнения подрядчиками своих обязательств по исполнению пунктов контрактов. Готовятся изменения в Программу, мероприятие планируется исключить.
189 | 8 | Дорожное Агентство Республики Коми: 3.1.6 Устройство искусственных неровностей | 5 | 8 | РБ | 1700 | 759.2 | 759.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Заключены 3 государственных контрактов на восстановление 11 пешеходных переходов на сумму 759 тыс. руб. Работы по устройству искусственных неровностей ведутся.
190 | 8 | Дорожное Агентство Республики Коми: 3.2.1 Капитальный ремонт, ремонт существующих мест отдыха на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми | 0 |  | РБ | 50000 | 20000 | 20000 | 1430.3 | 1430.3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Расхождение между значениями "Запланировано в рамках программы на отчетный год" и "Бюджетными назначениями на отчетный год" связано с тем, что готовятся к утверждению изменения в программу, кроме того данное мероприятие будет переименовано "Капитальный ремонт, ремонт существующих и устройство недостающих автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми" . В 3 квартале 2014 года заключены 2 государственных контракта на сумму 444,7 тыс. рублей по капитальному ремонту остановочных комплексов и 5 государственных контракта на сумму 985,6 тыс. рублей на проведение проектно-изыкательных работ.
191 | 8 | Дорожное Агентство Республики Коми: 3.2.2 Устройство новых мест отдыха на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми | 0 |  | РБ | 48000 | 75188 | 75188 | 998.5 | 998.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | шт. | Готовятся к утверждению изменения в программу. Планируется провести проектно-изыскательские работы по 14 объектам на сумму 6 450,0 тыс. рублей. Заключены 3 государственных контракта на сумму 998,5 тыс. рублей на проведение проектно-изыскательских работ. По 2 контрактам ведется процедура торгов.
192 | 8 | Министерство здравоохранение Республики Коми 4.1. Проведение выездных обучающих семинаров навыкам оказания первой помощи сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП | 6 | 7 | РБ | 500 | 500 | 500 | 198.36 | 198.36 | 2 | 2 | 198.36 | 198.36 | 0 | 198.36 | 198.36 | 94 | занятия | Между Министерством здравоохранения РК и ГБУ РК "Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми" заключено соглашение от 23 мая 2014 г. о порядке и условиях предоставления в 2014 году государственному бюджетному учреждению Республики Коми «Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми» субсидии на иные цели на приобретение основных средств, проведение обучения медицинского персонала медицинских учреждений и сотрудников спасательных служб и проведение соревнований в рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в размере 2 300,00 тыс.руб. К настоящему времени заключены договоры между ГБУ РК "Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми" и ГАОУ РК ДОД "Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма" о проведении республиканского соревнования на базе ДООЦ "Гренада" сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Выездные семинары проведены в Усть-Куломском, Сысольском, Корткеросском, Сыктывдинском, Удорском, Троицко-Печорском, Усть-Вымском районах, г.г. Вуктыл, Ухта, Сосногорск, Усинск, Инта, Сыктывкар.
193 | 8 | Министерство здравоохранения Республики Коми 4.2. Обеспечение подготовки сотрудников бригад скорой медицинской помощи | 6 | 7 | РБ | 300 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | занятия | В «Школе медицины катастроф» проведено 206 занятий, из них 94 выездных занятия в районы, на которых обучено 2 078 человек, из них 1 096 сотрудников ППС (в том числе и сотрудники ГУ МЧС - 37 человек), 189 сотрудников ГИБДД МВД, 548 медицинских работника, 245 - прочий персонал. Проведены Республиканские соревнования профессионального мастерства среди сотрудников служб, участвующих в ликвидации медицинских последствий ЧС (16-17 мая 2014 г.). Команда-победитель соревнований ГБУЗ РК «Сыктывкарская станция скорой медицинской помощи» приняла участие во Всероссийских соревнованиях в г. Перми (июль 2014 г.).
194 | 8 | Министерство здравоохранение Республики Коми 4.3. Приобретение средств имитации пострадавших людей для обучения сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, навыкам оказания первой помощи | 6 | 12 | РБ | 1500 | 1600 | 1600 | 1584 | 1584 | 1 | 0 | 1584 | 1584 | 0 | 1584 | 1584 | 1 | шт. | ГБУ РК "Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми" заключен договор от 09.09.2014 № ЭА-627-14 "На поставку роботизированного манекена-симулятора взрослого человека для нужд ГБУ РК "Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми" на сумму 1 1583 998,96 рублей. Расхождение между значениями "Запланировано в рамках программы на отчетный год" и "Бюджетными назначениями на отчетный год" связано с тем, что готовятся к утверждению изменения в программу.
195 | 8 | Министерство здравоохранение Республики Коми 4.4. Приобретение для медицинских государственных учреждений Республики Коми медицинского оборудования и изделий медицинского назначения для оснащения служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП | 6 | 12 | РБ | 600 | 600 | 600 | 552 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | шт. | Между Министерством здравоохранения РК и ГБУ РК "Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми" заключено соглашение от 08 мая 2014 г. о порядке и условиях предоставления в 2014 году государственному бюджетному учреждению Республики Коми "Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми" субсидии на иные цели на приобретение основных средств, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в размере 600,00 тыс.руб. 29.09.2014 г. подписан договор № ЭА-005ЦМК-14 на сумму 76 799,53 руб. на поставку дефибриллятора-монитора и 29.09.2014 г. подписан договор № ЭА-006ЦМК-14 на сумму 475 200,0 руб. на поставку медицинского оборудования.
196 | 8 | Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты: 4.6 Приобретение современных образцов спасательной техники | 6 | 5 | РБ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1830 | 1 | 1 | 1830 | 1830 | 0 | 1830 | 1830 | 3 | шт. | 14.08.2014 заключен государственный контракт на поставку 3-х аварийно-спасательных автомобилей
197 | 8 | Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты: 4.7 Приобретение современного аварийно - спасательного инструмента и оборудования | 6 | 5 | РБ | 1000 | 1000 | 1000 | 1973.7 | 995 | 2 | 1 | 995 | 995 | 0 | 995 | 995 | 1 | комплекс мер | 11.09.2014 заключен государственный контракт на поставку 5-и комплектов гидравлического аварийно-спасательного инструмента
198 | 8 | ГИБДД 5.1. Проведение ежегодного анализа дорожно-транспортных происшествий и представление Правительству Республики Коми информации о состоянии аварийности | 0 |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | О состоянии аварийности в Республике Коми ежемесячно информируется Глава Республики Коми, а также заинтересованные организации и ведомства республики: исх. №13/1-970 от 21.02.2014, №13/9-1130 от 04.03.2014, №13/9-1774 от 03.04.2014, №13/9-2436 от 04.05.2014, 13/9-3077 от 04.06.2014. 17 января 2014 года прошла Коллегия МВД по Республике Коми, на которой рассматривался вопрос состояния аварийности.
199 | 8 | ГИБДД 5.2. Проведение конференций, семинаров, «Круглых столов» по проблемам безопасности дорожного движения | 0 |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Организовано 88 выступлений в СМИ с участием начальников подразделений ГИБДД республики, проведено 39 пресс-конференций и «круглых столов» с их участием.
200 | 8 | Дорожное Агентство Республики Коми: 5.3.1 Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | 0 |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | комиссии | Проведено 3 заседания, в т.ч. одно внеочередное, Республиканской комиссии по безопасности дорожного движения 20.01.2014 (Протокол №1), 25.03.2014 (Протокол №2),23.06.2014 (Протокол №3), 30.09.2014 (Протокол № 4) на которых рассмотрены вопросы: представления плана-графика оснащения медицинских учреждений, осуществляющих медицинское освидетельствование на состояние опьянения, приборами измерения паров этанола в выдыхаемом воздухе; представления предложений по установке стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах РК; формирования рабочей группы для участия в заседаниях муниципальных комиссии; формирования конкурсной документации и принятия орг.мер по заключению гос.контрактов для заключения договоров по нанесению разметки в 2014 году; доработки муниципальных программ, направленных на повышение безопасности дорожного движения; продолжения совершенствования информационного сопровождения деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения; и др.
201 | 8 | Дорожное Агентство Республики Коми: 5.3.2 Проведение комиссионных обследований межмуниципальных автобусных маршрутов | 0 |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | обследование | Акт от 29.04.2014 на обследование маршрутов № 124 "ЖДВ-МОрово", № 125 "Орбита-центральная-Тыла-Ю-Виктория", № 127 " Орбита-Морово", №128 "К.Макса-Находка-Лесное-ЧовскиеЗори", № 129 "Ждв-Соколовка-Мича-Ю"; акт от 15.05.2014 на обследование маршрутов №125 "Орбита-Центральная-Тыла-Ю-Виктория", № 129 " ЖДВ-Соколовка-Мича-Ю";акт 23.06.2014 составлен акт обследования междугороднего автобусного маршрута № 513 "Сыктывкар - Чухлом - Ельбаза" ; акт от 24.09.2014 на обследование маршрутов № 124 "ЖДВ-МОрово".
202 | 2 | В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" организовать и провести районный конкурс "Безопасное колесо" | 0 |  | МБ | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | комплекс мер | исполняется
203 | 2 | Оснащение общеобразовательных учреждений Сыктывдинского района мобильными автогородками | 0 |  | МБ | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 3, 4 квартале
204 | 2 | Обустройство участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в том числе разделяющими встречные направления движения | 0 |  | МБ | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 3, 4 квартале при условии поступления средств в МДФ в объеме не ниже прогнозного
205 | 2 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями | 0 |  | МБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 3, 4 квартале при условии поступления средств в МДФ в объеме не ниже прогнозного
206 | 2 | Обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов пешеходными ограждениями , в том числе в зоне пешеходных переходов | 0 |  | МБ | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 3, 4 квартале при условии поступления средств в МДФ в объеме не ниже прогнозного
207 | 2 | Установка дорожных знаков на флуоресцентной основе | 0 |  | МБ | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 4 квартале
208 | 3 | Разработка проекта организации дорожного движения (дислокации дорожных знаков) | 5 | 8 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
209 | 3 | Нанесение дорожной разметки на проезжей части, дорожных сооружениях и элементах оборудования дорог | 5 | 7 | МБ | 2386.5 | 2386.5 | 2386.5 | 2386.1 | 2386.1 | 1 | 0 | 2386.1 | 0 | 0 | 2386.1 | 0 | 1 | комплекс мер | Мероприятие выполнено в полном объеме
210 | 3 | Обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог ограждениями | 5 | 8 | МБ | 2746.1 | 2746.1 | 2746.1 | 969.9 | 969.9 | 1 | 0 | 502.8 | 502.8 | 0 | 502.8 | 502.8 | 1 | комплекс мер | Мероприятие будет выполнено в полном объеме в 4 квартале 2014 года
211 | 3 | Обустройство средств принудительного снижения скорости | 5 | 8 | МБ | 1622 | 1622 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Планируется выполнение в 4 квартале
212 | 3 | Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения | 0 |  | МБ | 6972.7 | 6972.7 | 6972.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4747.4 | 4747.4 | 0 | 4747.4 | 4747.4 | 1 | комплекс мер | Финансирование мероприятия осуществляется по муниципальному заданию подведомственого бюджетного учреждения согласно выполненным работам, остаток средств будет использован в 4 квартале
213 | 3 | Приобретение средств организации дорожного движения (дорожные знаки, стойки для установки дорожных знаков и т.д.) | 0 |  | МБ | 3800 | 3800 | 3800 | 3169.2 | 3169.2 | 2 | 0 | 1670 | 1670 | 0 | 1670 | 1670 | 1 | комплекс мер | Поставка дорожных знаков по второму контракту ожидается в октябре 2014г., подготовлена и размещена аукционная документация на поставку светофоров - ожидаемое исполнение контркта конец октября 2014г.
214 | 3 | Выполнение работ по перемещению и хранению задержанных автотранспортных средств на муниципальной стоянке | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
215 | 3 | Выполнение работ по перемещению, хранению и утилизации бесхозных транспортных средств | 0 |  | МБ | 1012.7 | 1012.7 | 1012.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.8 | 647.8 | 0 | 647.8 | 647.8 | 1 | комплекс мер | Финансирование мероприятия осуществляется по муниципальному заданию подведомственого бюджетного учреждения согласно выполненным работам, остаток средств будет использован в 4 квартале
216 | 3 | Содержание специализированной муниципальной стоянки | 0 |  | МБ | 2535.1 | 2535.1 | 2535.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652.3 | 1652.3 | 0 | 1652.3 | 1652.3 | 1 | комплекс мер | Финансирование мероприятия осуществляется по муниципальному заданию подведомственого бюджетного учреждения согласно выполненным работам, остаток средств будет использован в 4 квартале
217 | 3 | Обустройство, приведение в соответствие посадочных площадок, расположенных на пути следования специальных автобусных маршрутов, по которым осуществляются систематические перевозки групп детей | 0 |  | МБ | 1817 | 1817 | 1817 | 1816.6 | 1816.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | шт | Срок выполнения контракта 26.10.2014г., оплата по факту выполнения работ
218 | 3 | Приобретение автоплощадок для школьных общеобразовательных учреждений | 0 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано в 3-м квартале
219 | 3 | Приобретение оборудования для обустройства кабинетов по изучению дорожного движения в школьных образовательных учреждениях | 1 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано в 3-м квартале
220 | 3 | Оборудование мини-улиц в дошкольных образовательных учреждениях | 2 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано в 3-м квартале
221 | 3 | Оборудование кабинетов по безопасности дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях | 3 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано в 3-м квартале
222 | 3 | Приобретение учебных напольно-игровых площадок, обучающих детских игр-лото, магнитно-маркерных досок для дошкольных образовательных учреждений | 4 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано в 3-м квартале
223 | 3 | Проведение конкурсов-соревнований по профилактике ДТП | 5 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано в 3-м квартале
224 | 23 | Обустройство искусственных неровностей | 0 |  | МБ | 2104 | 2104 | 2104 | 2015.214 | 2015.214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2015.214 | 2015.214 | 20 | шт. | работы выполнены и приняты в полном объеме:по муниципальному контракту № 0307300008614000392-0055930-01 от 04.07.2014г, заключенному с ООО «Севернефтегаз» – в количестве 17 шт. общей суммой 1 932 777,23 руб.по договору № 03-55 от 01.09.2014г., заключенному с ООО «Севернефтегаз» – в количестве 3-х штук общей суммой 82 437,07 руб.
225 | 23 | Устройство дорожной разметки | 0 |  | МБ | 4647.953 | 4647.953 | 4647.953 | 4624.713 | 4624.713 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4624.713 | 4624.713 | 1 | м.п. | работы выполнены и приняты в полном объеме:по муниципальному контракту № 0307300008614000227-0055930-01 от 21.05.2014г, заключенному с ООО «Сигнал 02»
226 | 23 | Оказание услуг по организации регулирования дорожного движения на территории МОГО «Ухта»: содержание и обслуживание дорожных знаков | 0 |  | МБ | 1220.239 | 1220.239 | 1220.239 | 1171.429 | 1171.429 | 1 | 1 | 650.586 | 650.586 | 0 | 885.665 | 395.695 | 1 | комплекс мер | работы по муниципальному контракту № 0307300008613000637-0055930-01 от 30.12.2013г, заключенному с ООО «Сигнал 02» выполняются ежемесячно, контракт рассчитан на 12 месяцев
227 | 23 | Оказание услуг по организации регулирования дорожного движения на территории МОГО «Ухта»: содержание и обслуживание светофорных объектов на перекрестках и участках автомобильных дорог; в т.ч. замена оборудования светофорных объектов | 0 |  | МБ | 2281.138 | 2281.138 | 2281.138 | 1275.234 | 1275.234 | 1 | 1 | 695.582 | 695.582 | 0 | 811.512 | 347.791 | 23 | шт. | работы по муниципальному контракту № 0307300008613000674-0055930-01 от 04.02.2014г, заключенному с ООО «Энергосервис» выполняются ежемесячно, контракт рассчитан на 12 месяцев
228 | 23 | Оснащение улично-дорожной сети МОГО «Ухта» дорожными знаками | 0 |  | МБ | 770.251 | 770.251 | 770.251 | 589.41 | 589.41 | 1 | 1 | 88.32 | 88.32 | 0 | 589.41 | 589.41 | 82 | шт. | Заключены договоры с ООО «Сигнал 02»:№03-48 на 88 320 руб., №03-53 на 88 320 руб.,№03-54 на 80 632 руб., №03-57 на 80 632 руб.,№03-58 на 84 476 руб., №03-59 на 88320 руб.,№03-60 на 78 710 руб.,
229 | 23 | Обустройство дорог барьерными ограждениями | 0 |  | МБ | 772.79 | 772.79 | 772.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Аукционы на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обустройству дорог барьерными ограждениями размещались на едином сайте Госзакупок РФ 3 раза:29.05.2014г., 17.07.2014г.27.08.2014г.Данные аукционы признаны не состоявшимися, так не на аукцион не подалась ни одна заявка на участие
230 | 23 | Обустройство светофорного объекта на перекрестке ул. Озерная и автомобильная дорога Ухта - Дальний | 0 |  | МБ | 1953.876 | 1953.876 | 1953.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | На данный момент отсутствует проектно-сметная документация
231 | 23 | Изготовление технических паспортов на светофоры | 0 |  | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | На данный момент заключается договор на оказание услуг по изготовлению тех. паспортов на светофорные объекты
Руководитель Дорожного агентства республики Коми | [14 empty] | Э.В. Слабиков
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник планово-экономического отдела | [14 empty] | Д.В. Гордейчук
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
-
(адрес электронной почты)
88212318252
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на 2014-2016 годы и на период до 2020 года | Постановление администрации муниципального района "Сосногорск" №1793 от 24.12.2013
2 | Подпрограмма "Безопасность Дорожного движения в Сыктывдинском районе" долгосрочной муниципальной целевой программы "Укрепление провопорядка и общественной безопасности в Сыктывдинском районе на 2013 - 2015 гг. | Постановление администрации муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" от 05.12.2012 г. № 12/3022
3 | «Укрепление правопорядка и общественной безопасности на территории МО ГО «Воркута» на 2011 — 2014 годы, подпрограмма "Безопасность дорожного движения в городском округе "Воркута" | Постановление администрации городского округа «Воркута» от 10.10.2012г. № 2268
4 | Безопасность жизнедеятельности населения | постановление администрации муниципального района "Вуктыл" от 21.10.2013 № 10/11097
5 | Жилищно-комунальное хозяйство и развитие транспортной системы на 2014-2016 годы и на период до 2020 года | Постановление администрации муниципального образования городского округа "Инта" №12/4237 от 26.12.2013
6 | «Приведение в нормативное состояние автомобильных» дорог общего пользования местного значения» | постановление администрации МР "Прилузский" от 21.09.2011 № 1226
7 | «Обеспечение безопасности дорожного движения в Прилузском районе на 2012 – 2014 годы». | постановление администрации МР "Прилузский" от 30.11.2011 № 1572
8 | Региональная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Коми (2013-2015 годы)» | постановление Правительства Республики Коми от 29.12.2012г. № 649
9 | Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО "Сыктывкар" на 2013-2015годы и на период до 2020 года | Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 15.10.2012г. №10/3948
10 | Повышение безопасности дорожного движения на территории МО МР "Сосногорск" на 2013-2020 годы" | Постановление администрации МО ГО "Сосногорск" от 29.12.2012г. №1302
11 | Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО "Усинск" на 2014-2016годы" | Постановление администрации МО ГО "Усинск" от 04.12.2013г. №2593
12 | Обеспечение правопорядка и профиликтики правонарушений на 2012-2014годы | Постановление администрации МО МР "Койгородский" от 24.12.2013г. №83/12
13 | Повышение безопасности дорожного движения на территории МО МР "Ижемский" (2013-2015 годы)" | Постановление администрации МО МР "Ижемский" от 02.10.2013г. №841
14 | Профилактика правонарушений, укрепление правопорядка и общественной безопасносноти на 2013-2015 годы | Постановление администрации МО МР "Печора" от 31.10.2012г. №2064
15 | Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2016 годы и на период до 2020 года | Постановление администрации МО МР "Троицко-печорск" от 24.12.2013г. №12/1419
16 | Безопасность жизнедеятельности населения | Постановление администрации МО МР "Княжпогостский" от 06.12.2013г. №883
17 | Безопасность жизнедеятельности населения | Постановление администрации МО МР "Корткеросский" от 01.12.2013г. №321
18 | Безопасность жизнедеятельности населения 2014-2016 годах и на период до 2020 года | Постановление администрации МО МР "Сысольский" от 18.12.2013г. №12/1090
19 | Повышение безопасности дорожного движения на территории МО МР "Усть-вымский" 2014-2016 годы и на период до 2020 года" | Постановление администрации МО МР "Усть-Вымский" от 04.10.2013г. №626
20 | Безопасность жизнедеятельности населения 2014-2016 годах и на период до 2020 года | Постановление администрации МО МР "Усть-Цилемский" от 31.12.2013г. №12/2791
21 | Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения | Постановление администрации МО МР "Усть-Куломский" от 10.12.2013г. №1827
22 | Безопасность жизнедеятельности населения | Постановление администрации МО МР "Удорский" от 25.12.2013г. №1326
23 | Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы | Постановление администрации МО ГО "Ухта" от 07.11.2013г. №2072