## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Вологодская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 10.04.2015 13:21:39 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 3 месяца 2015 года (I квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 28294.1 | 28294.1 | 28294.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2378.019 | 2378.019 | 0 | 2375.239 | 2375.239 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 26926.5 | 26926.5 | 26926.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2375.239 | 2375.239 | 0 | 2375.239 | 2375.239
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 1367.6 | 1367.6 | 1367.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0 | 0
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | обеспечение деятельности специализированного подразделения, реализующего функции по проведению мероприятий, связанных с развитием и текущим обслуживанием технических средств системы автоматического контроля и выявления нарушений ПДД | 2 | 7 | РБ | 26566.5 | 26566.5 | 26566.5 |  |  | 2 | 1 | 2375.239 | 2375.239 | 0 | 2375.239 | 2375.239 | 1 | учреждение | обеспечено функционирование специализированного подразделения КУ ВО «Центр обеспечения региональной безопасности», осуществлена отправка 59 092 писем с копиями постановлений об АПН, на дорогах области установлены 3 АПК «Арена», 2 АПК «Кордон», 2 АПК «КРИС-П (как стационарные)»
2 | 16 | проведение областного этапа конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" | 3 | 12 | РБ | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия
3 | 2 | развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий |  |  | МБ | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | оборудование автобусных остановок, расположенных на автодорогах общего пользования муниципального значения района |  |  | МБ | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий |  |  | МБ | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия
7 | 6 | оборудование стоянки транспортных средств проходящих регистрацию в ОГИБДД Чагодощенского района |  |  | МБ | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия
8 | 8 | проведение обучающих занятий со школьниками по изучению ПДД | 3 | 12 | МБ | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | мероприятия
9 | 11 | проведение профилактических мероприятий со школьниками и другими участниками движения | 3 | 12 | МБ | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятий | проведены профилактические мероприятия по школьниками,
10 | 12 | проведение профилактических мероприятий со школьниками | 3 | 12 | МБ | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия
11 | 7 | проведение профилактических мероприятий со школьниками и другими участниками движения | 3 | 12 | МБ | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие
12 | 10 | предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | 3 | 12 | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия | проведение районного конкурса агитбригад "Весёлый светофор" среди дошкольных учреждений. Проведение классных часов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма: "Безопасность на дорогах","Вместе за безопасность дорожного движения", "Изучаем ПДД".
13 | 13 | предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | 3 | 12 | МБ | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятия | ГИБДД проведены занятия и беседы по БДД, проведены профилактические акции совместно с корреспондентом районной газеты «Верховажский вестник и ребятами из отрядов ЮИД: «Новогодний патруль»; «Засветись в Новом году»; «Сохрани жизнь ребенка – купи автокресло»; «О% - алкоголя»; «Внимание – пешеход!», «День пассажира», «Скорость. Встречная полоса»; «Береги себя и своих близких»; «Водитель будь внимателен – пешеход!»
14 | 9 | проведение широкомасштабных акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход" и др. Организация проведения слетов, фестивалей, конкурсов "Безопасное колесо", "Дорога без опасности", "Перекресток" | 3 | 12 | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия
15 | 14 | предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение. | 3 | 12 | МБ | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия | проведение мероприятий в системе образования
16 | 15 | совершенствование материально-технической базы образоватльных организаций, реализующих образовательные программы с изучением ПДД | 3 | 18 | МБ | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия
Председатель Комитета гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области | [14 empty] | А.В. Колычев
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант | [14 empty] | Кашин С.В.
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
svk215@yandex.ru
(адрес электронной почты)
(8172) 75-10-76
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | подпрограмма "Безопасность дорожного движения" государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы» | постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1108
2 | муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Вологда" на 2009-2020 годы" | постановление Главы города Вологды от 26 ноября 2008 года № 7040 (в редакции постановления Администрации города Вологды от 8 ноября 2013 года № 9019)
3 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце" муниципальной программы "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце на 2014-2020 годы" | постановление мэрии города Череповца от 8 октября 2013 года № 4730
4 | подпрограмма «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Бабушкинском муниципальном районе Вологодской области на 2014-2020 годы» | постановление администрации Бабушкинского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 815
5 | подпрограмма «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Череповецком муниципальном районе на 2014-2020 годы» | постановление администрации Череповецкого муниципального района от 30 сентября 2013 года № 2508
6 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Чагодощенском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | постановление администрации Чагодощенского муниципального района от 26 ноября 2013 года № 836
7 | подпрограмма «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Бабаевском муниципальном районе Вологодской области на 2014-2020 годы» | постановление администрации Бабаевского муниципального района от 30 декабря 2013 года № 732
8 | подпрограмма «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Шекснинском муниципальном районе на 2013-2015 годы» | постановление администрации Шекснинского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 1916 «О внесении изменений в постановление администрации Шекснинского муниципального района от 11 октября 2012 года № 1865
9 | подпрограмма «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Сямженском муниципальном районе на 2014-2016 годы" | постановление администрации Сямженского муниципального района от 27 декабря 2013 года № 588
10 | подпрограмма «Безопасность дорожного движения» районной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Грязовецком муниципальном районе на 2014-2016 годы» | постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 19 декабря 2013 года № 529
11 | подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Вожегодском муниципальном районе» муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вожегодском муниципальном районе на 2014-2016 годы» | постановление администрации Вожегодского муниципального района от 13 ноября 2013 года № 1040
12 | подпрограмма «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вашкинском районе на 2014-2016 годы» | постановление Главы Вашкинского муниципального района от 14 октября 2013 года № 662
13 | подпрограмма «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Верховажском муниципальном районе на 2014-2016 годы» | постановление администрации Верховажского муниципального района от 13 ноября 2013 года № 924
14 | подпрограмма "Безопасность дорожного движения" муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Тарногском муниципальном районе на 2015-2020 годы» | постановлением администрации Тарногского района от 24 ноября 2014 года № 519
15 | подпрограмма "Безопасность дорожного движения" муниципальной программы "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Великоустюгском муниципальном районе на 2015-2020 годы" | постановление администрации Великоустюгского района от 25 сентября 2014 года № 1278
16 | подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей государственной программы области "Развитие образования Вологодской области на 2013-2017 годы" | постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 года № 1243