## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Рязанская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 15.07.2014 9:06:52 |  |  | MS Excel 2007 | [10 empty] | Период отчета: | II квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 133581 | 133581 | 133581 | 450 | 2300 | 2 | 3 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 2300 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 119081 | 119081 | 119081 | 450 | 2300 | 2 | 3 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 2300
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 14500 | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным концессионными соглашениями, заключенными в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в целях реализации инвестиционных проектов по созданию и эксплуатации элементов обустройства автомобильных дорог – системы комплексной безопасности дорожного движения – автоматизированного скоростного, весового и габаритного контроля транспортных средств на территории Рязанской области | - | РБ | 105330 | 105330 | 105330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | 30 июня 2014 года предусматривается заключение концессионного соглашения
2 | 1 | Субсидии ГБОУ РО на иные цели для оборудования автодромов (закрытых площадок для вождения) в учреждениях среднего профессионального образования | - | РБ | 1850 | 1850 | 1850 | 0 | 1850 | 0 | 1 | 1850 | 1850 | 0 | 1850 | 1850 | 1 | шт. | оборудован автодром в ОГБОУ СПО «Технологический техникум» р.п. Сараи
3 | 1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на обустройство детских автогородков, автоплощадок, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми основ безопасного участия в дорожном движении | 3/7 | РБ | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
4 | 1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на оснащение дошкольных образовательных учреждений оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | 3/8 | РБ | 521 | 521 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
5 | 1 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | 3/10 | РБ | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
6 | 1 | Проведение областного и участие во всероссийском конкурсах юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 3/12 | РБ | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 2 | 2 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 2 | шт. | проведен один областной слет и принято участие в одном всероссийском конкурсе-фестивале в мае 2014 года
7 | 1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог | 5/9 | РБ | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
8 | 2 | Оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог | 5/9 | МБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
9 | 2 | Модернизация (реконструкция) светофорных объектов | 5/9 | МБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
10 | 1 | Создание системы маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков) | - | РБ | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
11 | 1 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т. 7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 5/8 | РБ | 3800 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
12 | 2 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т. 7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 5/8 | МБ | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
13 | 1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов поселений и городских округов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5/7 | РБ | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
14 | 2 | Обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов поселений и городских округов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5/7 | МБ | 11500 | 11500 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
15 | 1 | Обустройство участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в том числе разделяющими встречные направления движения | - | РБ | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
Вице-губернатор Рязанской области - первый заместитель председателя Правительства Рязанской области | [14 empty] | С.В. Филимонов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | [14 empty] | Е.А. Межорин
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
obd@mintrans-rzn.ru
(адрес электронной почты)
(4912)252980
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная программа Рязанской области «Повышение безопасности дорожного движения на 2014-2020 годы» | Постановление Правительства Рязанской области от 30.10. 2013 № 341 (в ред. от 19.02.2014 № 44) «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Повышение безопасности дорожного движения на 2014-2020 годы»
2 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани на 2014 - 2020 годы" | Постановление администрации города Рязани от 30 сентября 2013 г. N 4050 "Об утверждении муниципальной программы "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2014 - 2020 годы"
3 | Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Александро-Невском муниципальном районе Рязанской области на 2014 - 2016 годы» | Постановление администрации муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области от 29.10.2013 г. № 713 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Александро-Невском муниципальном районе Рязанской области на 2014 - 2016 годы»
4 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2013 - 2015 годы в Захаровском районе» | Постановление Администрации муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области от 26.12.2012 № 673 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2013 - 2015 годы в Захаровском районе»
5 | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство на 2014-2016 годы с подпрограммой «Повышение безопасности дорожного хозяйства» | Постановление администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области от 06.11.2013 № 330-п «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство на 2014-2016 годы с подпрограммой «Повышение безопасности дорожного хозяйства»
6 | Муниципальная долгосрочная целевой программа «Повышение безопасности дорожного движения в Кораблинском муниципальном районе Рязанской области на 2013 - 2014 годы» | Постановление администрации муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области от 23 января 2013 г. № 29 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Кораблинском муниципальном районе Рязанской области на 2013 - 2014 годы», постановление администрации муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области от 31 января 2013 г. № 69 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Кораблинском муниципальном районе Рязанской области на 2013 - 2014 годы»
7 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в МО - Кораблинское городское поселение Рязанской области на 2014 год» | Постановление администрации муниципального образования - Кораблинское городское поселение Рязанской области от 03.06.2013 № 170 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в МО - Кораблинское городское поселение Рязанской области на 2014 год»
8 | Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Милославском муниципальном районе Рязанской области на 2013 - 2015 годы» | Постановление Администрации муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области от 26.12.2012 № 1095 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Милославском муниципальном районе Рязанской области на 2013 - 2015 годы»
9 | Долгосрочная целевая Программа муниципального образования - Пителинский муниципальный район Рязанской области «Повышение безопасности дорожного движения в Пителинском муниципальном районе на 2013 - 2015 годы» | Постановление Администрации муниципального образования - Пителинский муниципальный район Рязанской области от 29.12.2012 № 337 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы муниципального образования - Пителинский муниципальный район Рязанской области «Повышение безопасности дорожного движения в Пителинском муниципальном районе на 2013 - 2015 годы»
10 | Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пронском районе на 2011 - 2014 годы» | Постановление Администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области от 20.12.2010 № 622 (ред. от 28.12.2012) «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Пронском районе на 2011 - 2014 годы»
11 | Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании - Новомичуринское городское поселение на 2013 - 2015 годы» | Постановление администрации муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области постановление от 21 января 2013 г. № 19 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании - Новомичуринское городское поселение на 2013 - 2015 годы»
12 | Долгосрочная целевая программа муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области «Повышение безопасности дорожного движения в Рыбновском муниципальном районе на 2014-2016 годы» | постановление администрации муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области от 17.10.2013 № 1579 «Об утверждении долгосрочной целевой программы муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области «Повышение безопасности дорожного движения в Рыбновском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
13 | Долгосрочная целевая программа муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области «Обеспечение безопасности детского дорожно-транспортного травматизма в Рыбновском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы» | Постановление администрации муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области от 17.10.2013 № 1578 «Об утверждении долгосрочной целевой программы муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области «Обеспечение безопасности детского дорожно-транспортного травматизма в Рыбновском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы»
14 | Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании - Ряжское городское поселение Ряжского муниципального района Рязанской области на 2014-2016 годы» | Постановление администрации муниципального образования - Ряжское городское поселение Ряжского муниципального района Рязанской области от 12 ноября 2013 г. № 1213 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании - Ряжское городское поселение Ряжского муниципального района Рязанской области на 2014-2016 годы»
15 | Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2015 годах» | Постановление администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области от 12 октября 2012 г. № 690 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2015 годах» (в ред. от 30.05.2013 № 490)
16 | Муниципальная програма муниципального образования – Сараевский муниципальный район Рязанской области «Повышение безопасности дорожного движения на 2014 - 2015 годы» | Постановление администрации муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области от 14.11.2013 № 737 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования – Сараевский муниципальный район Рязанской области «Повышение безопасности дорожного движения на 2014 - 2015 годы»
17 | Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании - Скопинский муниципальный район Рязанской области на 2013 - 2015 годы» | Постановление администрации муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области от 26 октября 2012 г. № 1162а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании - Скопинский муниципальный район Рязанской области на 2013 - 2015 годы» (в ред. от 18.09.2013 № 935)
18 | Долгосрочная целевая программа муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области «Обеспечение безопасности детского дорожно-транспортного травматизма в Спасском районе на 2012 - 2015 годы» | Постановление администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области от 14.10.2011 № 1037 (ред. от 19.08.2013) «Об утверждении долгосрочной целевой программы муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области «Обеспечение безопасности детского дорожно-транспортного травматизма в Спасском районе на 2012 - 2015 годы»
19 | Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании - Старожиловский муниципальный район Рязанской области на 2013 - 2014 годы» | Постановление Администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области от 25.12.2012 № 441 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании - Старожиловский муниципальный район Рязанской области на 2013 - 2014 годы»
20 | Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Ухоловском муниципальном районе Рязанской области на 2013 - 2014 годы» | Постановление администрации муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области от 30 января 2013 г. № 60-а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ухоловском муниципальном районе Рязанской области на 2013 - 2014 годы» (в ред. от 03.06.2013 № 327)
21 | Муниципальная програма «Повышение безопасности дорожного движения в Ухоловском муниципальном районе Рязанской области на 2014 - 2016 годы» | Постановление администрация муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области от 8 ноября 2013 г. № 753 об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ухоловском муниципальном районе Рязанской области на 2014 - 2016 годы»
22 | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании - Чучковский муниципальный район Рязанской области на 2013 - 2014 годы» | Постановление администрации муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области от 11 декабря 2012 г. № 319 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании - Чучковский муниципальный район Рязанской области на 2013 - 2014 годы» (в ред. от 19.08.2013 № 257)
23 | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области на 2013 - 2014 годы» | Постановление Администрации муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области от 07.11.2012 № 72-па «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области на 2013 - 2014 годы»
24 | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Шиловском городском поселении на 2013 - 2015 годы» | Постановление Администрации муниципального образования - Шиловское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области от 30.10.2012 года № 185 а «Об утверждении новой редакции муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Шиловском городском поселении на 2013 - 2015 годы»
25 | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2014-2015 годы | Постановление Администрации муниципального образования - городской округ г. Касимов Рязанской области от 13.11.2013 № 1841 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2014-2015 годы»
26 | Муниципальная программа муниципального образования - городской округ город Сасово «Повышение безопасности дорожного движения на 2014 - 2020 годы» | Постановление администрации муниципального образования - городской округ г. Сасово Рязанской области от 1 ноября 2013 г. № 1734 об утверждении муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Сасово «Повышение безопасности дорожного движения на 2014 - 2020 годы»
27 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании - городской округ город Скопин Рязанской области в на 2014 год» | Постановление Администрации муниципального образования - городской округ г. Скопин Рязанской области от 04.10.2013 № 826 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании - городской округ город Скопин Рязанской области в на 2014 год»