## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Татарстан
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 3 месяца 2020 года (I квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 2091626.4 | 2091626.4 | 2091626.4 | 194891 | 194891 | 21 | 21 | 194891 | 194891 | 0 | 194891 | 194891
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 2091626.4 | 2091626.4 | 2091626.4 | 194891 | 194891 | 21 | 21 | 194891 | 194891 | 0 | 194891 | 194891
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения БДД комплексами видеофиксации нарушений ПДД | 2 | 8 | РБ | 181600 | 181600 | 181600 | 88.7 | 88.7 | 1 | 1 | 88.7 | 88.7 |  | 88.7 | 88.7 | 1 | ед. | Заключен договор на оказание услуги на возмездной основе на размещение 81 ед. технических средств, имеющих функции фото- и носъемки на конструктивных элементах объектов транспортной инфраструктуры.
2 | 1 | Обеспечить контроль за соблюдением участниками дорожного движения установленных норм и правил в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | 0 | 0 | РБ | 199300 | 199300 | 199300 | 1957.6 | 1957.6 | 4 | 4 | 1957.6 | 1957.6 |  | 1957.6 | 1957.6 | 1 | ед. | Обеспечена система доступа к сети Интернет патрульных жкипажей ДПС и серверов ГИБДД
3 | 1 | Создать (модернизировать) и оснастить в муниципальных образованиях Республики Татарстан центры видеофиксации нарушений Правил дорожного движения и обеспечить их функционирование | 2 | 0 | РБ | 750395.5 | 750395.5 | 750395.5 | 130053.4 | 130053.4 | 1 | 1 | 130053.4 | 130053.4 |  | 130053.4 | 130053.4 | 1 | ед. | Обеспечивается функционирование системы фото-видеофиксации нарушений ПДД
4 | 1 | Оснащение оборудованием, расходными материалами государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканский наркологический диспансер" Минздрава РТ и учреждений здравоохранения 39 муниципальных районов в целях проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 1 | Обеспечить взвешивание транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, при осуществлении весового контроля УГИБДД МВД по РТ на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения | 0 | 0 | РБ | 215937 | 215937 | 215937 | 37742.8 | 37742.8 | 1 | 1 | 37742.8 | 37742.8 |  | 37742.8 | 37742.8 | 1 | ед. | Обеспечивается функционирование системы весогабаритного контроля на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах.
6 | 1 | Осуществить строительство в городах и населенных пунктах Республики Татарстан надземных (подземных) пешеходных переходов и выполнение работ по устройству автоматических пунктов весового и габаритного контроля | 5 | 5 | РБ | 92550 | 92550 | 92550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 1 | Оборудовать участки улично-дорожной сети элементами обустройства автомобильных дорог, барьерными ограждениями, искусственным освещением, техническими комплексами повышения безопасности дорожного движения и дорожной разметкой | 5 | 7 | РБ | 50600 | 50600 | 50600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 1 | Оборудовать участки улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Республики Татарстан элементами обустройства автомобильных дорог, пешеходными ограждениями, искусственным освещением, техническими комплексами повышения безопасности дорожного движения и дорожной разметкой, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5 | 7 | РБ | 25400 | 25400 | 25400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | 1 | Оборудовать участки улично-дорожной сети г.Казани дорожными знаками | 5 | 8 | РБ | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | 1 | Оборудовать участки улично-дорожной сети г.Казани дорожной разметкой | 5 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 1 | Осуществлять организационно- технические мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по совершенствованию нормативно-правового и информационно- аналитического обеспечения процессов ликвидации последствий ДТП | 6 | 5 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | 1 | Осуществить строительство вертолетных площадок на территории медицинских организаций | 6 | 0 | РБ | 12700 | 12700 | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | 1 | Оснастить медицинские организации автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при ДТП | 6 | 12 | РБ | 12700 | 12700 | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | 1 | Оснастить современной техникой, аварийно-спасательным инструментом и оборудованием аварийно-спасательные формирования, подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС России, привлекаемые к ликвидации последствий ДТП | 6 | 5 | РБ | 25400 | 25400 | 25400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | 1 | Организовать обучение личного состава пожарно-спасательных подразделений Республики Татарстан по курсу «Оказание первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и других экстренных состояниях» на базе ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | 1 | Модернизировать (реконструировать) светофорные объекты | 5 | 9 | РБ | 159684 | 159684 | 159684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | 1 | Оборудовать нерегулируемые пешеходные переходы освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 5 | 8 | РБ | 35500 | 35500 | 35500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | 1 | Создать информационно-пропагандистские телерадиопрограммы, направленные на участников дорожного движения, для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных телевизионных каналах, на радиостанциях | 2 | 11 | РБ | 4500 | 4500 | 4500 | 1223.2 | 1223.2 | 1 | 1 | 1223.2 | 1223.2 |  | 1223.2 | 1223.2 | 1 | ед. | Осуществлено финансирование программ "Дорога без опасности", Телестудии ОПБДД, "Перекресток"
19 | 1 | Проводить регулярные мониторинговые социологические опросы участников дорожного движения с целью анализа эффективности мероприятий по пропаганде культуры поведения в среде участников дорожного движения, а также регулярные исследования текущего состояния и динамики изменений в части правового сознания участников дорожного движения, уровня знания Правил дорожного движения, состояния культуры поведения на дороге и эффективности проводимых акций и кампаний по пропаганде безопасности дорожного движения3 | 3 | 15 | РБ | 5400 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | 1 | Осуществлять поддержку студенческих научно- исследовательских и учебно-методических работ в области обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды культурного поведения на дороге | 3 | 5 | РБ | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | 1 | Проводить практические занятия, семинары, мастер-классы для журналистов и сотрудников, освещающих тему безопасности дорожного движения | 2 | 12 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | 1 | Проводить республиканский конкурс средств массовой информации, освещающих вопросы безопасности дорожного движения "Доверие и безопасность", принять участие в аналогичном Всероссийском конкурсе | 2 | 12 | РБ | 1900 | 1900 | 1900 | 962.4 | 962.4 | 1 | 1 | 962.4 | 962.4 |  | 962.4 | 962.4 | 1 | ед. | Выпущены ролики социальной рекламы для участия в конкурсе «Доверие и безопасность»
23 | 1 | Создать и организовать тиражирование учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности дорожного движения | 2 | 9 | РБ | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | 1 | Проводить информационно- пропагандистские кампании, использующие наиболее действенные каналы коммуникации, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | 2 | 10 | РБ | 12100 | 12100 | 12100 | 388.2 | 388.2 | 1 | 1 | 388.2 | 388.2 |  | 388.2 | 388.2 |  |  | Осуществлена закупка призового фонда для проведения мероприятий по БДД в райнах РТ.
25 | 1 | Создать и разместить в средствах массовой информации информационно- пропагандистские материалы, призванные освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информационное сопровождение Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" | 2 | 12 | РБ | 3800 | 3800 | 3800 | 627.6 | 627.6 | 1 | 1 | 627.6 | 627.6 |  | 627.6 | 627.6 | 1 | ед. | Осуществлена подписка на периодические издания и специализированные издания по ПБДД. Финансируется приложение "Хаерле юл" к журналу "Сабантуй". Выпущены видеоролики социальной направленности по профилактике безопасности дорожного движения
26 | 1 | Организовать в печатных средствах массовой информации специальные тематические рубрики для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также выпуск специализированной печатной продукции | 2 | 12 | РБ | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | 1 | Осуществить строительство детских автогородков, организовать на их основе базовые учебно-методические центры по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасного участия в дорожном движении | 3 | 7 | РБ | 29700 | 29700 | 29700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | 1 | Оснастить учреждения образования оборудованием, позволяющим формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | 3 | 9 | РБ | 27103 | 27103 | 27103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | 1 | Издать научно-методические материалы, программы, печатные и электронные учебные пособия для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений системы дополнительного образования школьников (обеспечить образовательные учреждения пилотными комплектами учебных пособий и программ) | 3 | 14 | РБ | 50400 | 50400 | 50400 | 1685.1 | 1685.1 | 1 | 1 | 1685.1 | 1685.1 |  | 1685.1 | 1685.1 | 24 | ед. | Осуществлено финансирование портала по ПБДД "Сакла". Изданы и распространены детские аудиопособия по БДД
30 | 1 | Провести информационно- пропагандистские кампании, использующие наиболее действенные каналы коммуникации, с целью профилактики факторов риска, влияющих на количество и тяжесть ДТП с участием несовершеннолетних участников дорожного движения | 2 | 10 | РБ | 7200 | 7200 | 7200 | 1348.5 | 1348.5 | 1 | 1 | 1348.5 | 1348.5 |  | 1348.5 | 1348.5 | 1 | ед. | Осуществлено финансирование спектаклей по тематике БДД для детей; закуплено и распространено 12000 карманных фонариков для пешеходов.
31 | 1 | Создать детские информационно- пропагандистские радиопрограммы, направленные на участников дорожного движения, для последующего размещения на сетевых и региональных радиостанциях | 2 | 11 | РБ | 1600 | 1600 | 1600 | 189.9 | 189.9 | 1 | 1 | 189.9 | 189.9 |  | 189.9 | 189.9 | 3 | ед. | Осуществлены выпуски радиопрограммы "Полосатая зебра".
32 | 1 | Провести всероссийские массовые мероприятия с детьми (конкурсы- фестивали юных инспекторов движения "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты детско-юношеских автомобильных школ по автомногоборью, конкурсы образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении, развивать технические виды спорта | 3 | 13 | РБ | 81550 | 81550 | 81550 | 4107.6 | 4107.6 | 3 | 3 | 4107.6 | 4107.6 |  | 4107.6 | 4107.6 | 112 | ед. | Осуществлена закупка призового фонда для проведения мероприятий по БДД в райнах РТ. Оказаны услуги по развитию картингового движения.
33 | 1 | Принять участие в межгосударственном слете юных инспекторов движения государств - участников Содружества Независимых Государств | 3 | 10 | РБ | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | 1 | Изготовить и распространить световозвращающие приспособления в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | 3 | 11 | РБ | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | 1 | Повышать квалификацию преподавательского состава образовательных учреждений, учреждений системы дополнительного образования и дошкольных образовательных учреждений в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении | 3 | 18 | РБ | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | 1 | Обеспечить выполнение государственного задания по организации мероприятия в сфере молодежной политики | 0 | 0 | РБ | 30409.6 | 30409.6 | 30409.6 | 4776.1 | 4776.1 | 1 | 1 | 4776.1 | 4776.1 |  | 4776.1 | 4776.1 | 1 | ед. | Обеспечено финансирование отделов (отделений) профилактики ГБУ "БДД"
37 | 1 | Обеспечить выполнение государственного задания по эвакуации и хранению транспортных средств на специализированных стоянках | 0 | 0 | РБ | 55297.3 | 55297.3 | 55297.3 | 9739.9 | 9739.9 | 3 | 3 | 9739.9 | 9739.9 |  | 9739.9 | 9739.9 | 1 | ед. | Обеспечивается система эвакуации транспортных средств и хранение их на специализированных стоянках
Заместитель Премьер-министра - Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан | [14 empty] | Гафаров Шамиль Хамитович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Заместитель начальника управления пропаганды БДД ГБУ "БДД" | [14 empty] | Галич Игорь Викторович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Igor.Galich@Tatar.ru
(адрес электронной почты)
88435333751
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции | Начало программы | Окончание программы
ВП | внепрограммные мероприятия | - | - | -
1 | Подпрограмма-2 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2014-2022 годы" Государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2022 годы" | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2013 № 764 | 2014 | 2022