## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Свердловская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.01.2016 16:22:07 |  |  | MS Excel 2013 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 2015 год |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 5323234.3 | 4213428.011 | 4213428.011 | 5184192.3019 | 1397176.1614 | 170 | 92 | 4176640.1763 | 2367174.8523 | 860379.6119 | 5036889.0251 | 2503528.8761 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 5323234.3 | 4213428.011 | 4213428.011 | 5184192.3019 | 1397176.1614 | 170 | 92 | 4176640.1763 | 2367174.8523 | 860379.6119 | 5036889.0251 | 2503528.8761
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 52 | Развитие и обеспечение эксплуатации автоматической системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Свердловской области | 2 | 7 | РБ | 87750 | 87750 | 87750 | 115433.4 | 115433.4 | 13 | 10 | 61661.9 |  |  | 61661.9 |  | 26 | шт | Обеспечение эксплуатации 26 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Свердловской области
2 | 52 | Проведений мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения «Мы за безопасность на дорогах» | 3 | 9 | РБ | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | Проведен молодежный форум «Мы за безопасность на дорогах»
3 | 52 | Проведение областного конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», участие отряда-победителя во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» | 3 | 12 | РБ | 1280 | 1280 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 1280 | 0 | 1208.945 | 1208.945 | 0 | 0 | Проведено областное соревнование «Безопасное колесо» в оздоровительном лагере «Таватуй»
4 | 52 | Проведение конкурса муниципальных программ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 2 | 2 | РБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | Проведен областной конкурс муниципальных программ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
5 | 52 | Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в образовательные организации | 4 | 7 | РБ | 26550 | 23222.5 | 23222.5 | 67292.6863 | 67292.6863 | 36 | 36 | 23207.413 | 15.087 | 0 | 23207.413 | 23207.413 | 35 | единиц | Приобретены автобусы для муниципальных образовательных учреждений
6 | 52 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 0 | 0 | РБ | 3270500 | 2466520.2 | 2466520.2 | 3254149.7307 | 613972.2181 | 59 | 26 | 2448124.4444 | 1000526.1444 | 775875.0657 | 3223999.5101 | 1410763.4101 |  |  | Выполнены работы по ликвидации колейности на 351,473 км, на пешеходных переходах вблизи государственных образовательных организаций в 2015 году к 1 сентября 2015 г. произведена поперечная разметка термопластиком и замена всех дорожных знаков 5.19.1 (2) на аналогичные с желто-зеленым фоном в объеме 772 шт., в установленные сроки. Выполнено устройство 28 искусственных дорожных неровностей в местах, имеющих искусственное освещение, выполнены работы по ямочному ремонту, замене сигнальных столбиков и другие мероприятия. В зимний период осуществляются мероприятия по очистке проезжей части, обработке ее противогололедными материалами и пр.
7 | 52 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 0 | 0 | РБ | 941974.3 | 739360.7 | 739360.7 | 852262.564 | 65692.882 | 25 | 3 | 747072.7869 | 587059.6869 | 84504.5462 | 831577.3331 | 469887.0331 | 50.412 | км | Выполнены работы по капитальному ремонту 50,4 км автомобильных дорог регионального значения Свердловской области. Работы выполнены в соответствии с заключенными государственными контрактами и графиками производства работ.
8 | 52 | Строительство и реконструкция автобусных остановок, надземных пешеходных переходов, устройство освещения и другие мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | 0 | 0 | РБ | 25000 | 715.778 | 715.778 | 715.778 | 715.778 | 1 | 1 | 715.778 | 0 | 0 | 715.778 | 715.778 | 1 | шт. | введена в эксплуатацию 1 автобусная остановка на км 2+400 автомобильной дороги "Средний Бугалыш - Сажино - Арти". Работы выполнены в соответствии с заключенным государственным контрактом.
9 | 52 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 46 автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Тюмень (новое направление) на территории городского округа Заречный Свердловской области | 5 | 6 | РБ | 20000 | 14006.763 | 14006.763 | 14006.763 | 14006.763 | 1 | 1 | 14006.763 | 11297.043 | 0 | 14006.763 | 14006.763 |  |  | Завершены работы по устройству фундаментов всех опор, кроме средней промежуточной; на 80% выполнен монтаж стоек опор, выполнен монтаж 3 ригелей. Работы выполнены в соответствии с заключенными государственными контрактами
10 | 52 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 0 | 0 | РБ | 950000 | 880392.07 | 880392.07 | 880331.38 | 520062.434 | 35 | 15 | 880391.091 | 766816.891 | 0 | 880331.383 | 583559.534 | 61.56 | км | Отремонтировано 61,56 км автомобильных дорог регионального значения Свердловской области. Работы выполняются в соответствии с заключенными государственными контрактами.
Заместитель Министра транспорта и связи Свердловской области | [14 empty] | Старков Василий Владимирович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
ведущий специалист отдела развития информационно-телекоммуникационной индустрии и связи Министерства транспорта и связи Свердловской области | [14 empty] | Ушаков Евгений Викторович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
e.ushakov@egov66.ru
(адрес электронной почты)
(343) 312-00-15 (доб. 408)
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
52 | Комплексная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области в 2014-2020 годах» | Постановление Правительства Свердловской области № 938-ПП от 28.10.2014 года.