## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Дагестан
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 12.10.2015 17:39:38 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 8440 | 8440 | 8440 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 8440 | 8440 | 8440 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | республиканский конкурс агитбригад отрядов юных инспекторов движения "ЮИД" Республиканский этап Всероссийского конкурса "Безопасное колесо" | 3 | 12 | РБ | 250 | 250 | 250 |  | 454.9 |  | 1 | 454.9 | 99.9 |  | 454.9 | 99.9 | 2 | конкурс | проведен республиканский этап Всероссийского конкурса "Безопасное колесо" и республиканский конкурс агитбригад отрядов юных инспекторов движения "ЮИД". На данные мероприятия израсходованы финансовые средства, съэкономленные на проведении всероссийского конкурса "Безопасное колесо".
2 | 1 | Участие команд Республики Дагестан во Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо" (транспортные расходы, питание, проживание) | 3 | 12 | РБ | 300 | 300 | 300 |  | 183.8 |  |  | 162.1 |  |  | 162.1 |  | 1 | конкурс | приняли участие во всероссийском конкурсе. Команда ГБОУ ДО ДЮАШ Минобрнауки Республики Дагестан заняла 36 место по России (в 2014г. – 53), а среди команд СКФО -1 место (в 2014г. – 7). Показатели в 2015г. улучшились по сравнению с 2014г.Мероприятие по организационным и транспортным вопросам реализуется без заключения контрактов.
3 | 1 | Конкурс "Безопасные дороги детям" | 3 | 14 | РБ | 300 | 300 | 300 | 237 | 210.9 |  | 1 | 22.9 | 20 |  | 22.9 | 20 | 1 | конкурс | проведен республиканский смотр-конкурс среди ДОУ на лучшую постановку работы по пропаганде безопасности дорожного движения "Безопасные дороги детства". Минобрнауки РД обратилось в Минфин РД с просьбой о выделении недофинансированной суммы в размере 188 тыс. рублей.
4 | 1 | Организационно-планировочные и инженерные мероприятия, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городах | 5 | 9, 11 | РБ | 7590 | 7590 | 7590 |  | 7590 |  | 3 | [7 empty] | Подготовлена вся документация. Проведен открытый аукцион в открытой форме на определение поставщика, с которым заключено 3 контракта на поставку оборудования по медернизации светофорных объектов и пшеходных ограждений, проведены определенные работы по установке оборудования. Несмотря на неоднократные обращения в Министерство финансов РД финансирование не начато.
Министр транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан | [14 empty] | С.Д. Умаханов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант отдела автомобильного транспорта | [14 empty] | З.К. Гаджиева
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
zulmira.k@mail.ru
(адрес электронной почты)
89886317747
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | государственная подпрограмма Республики Дагестан "Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020гг" государственной программы Республики Дагестан "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы". | Постановление Правительства РД от 22.12.2014 N659