## Отчет (3)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Костромская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 11.01.2016 14:33:43 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 20176.7 | 0 | 0 | 0 | 124924.386 | 0 | 25 | 124924.356 | 124924.386 | 0 | 124924.356 | 124924.356
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5423.556 | 0 | 3 | 5423.556 | 5423.556 | 0 | 5423.556 | 5423.556
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248 | 0 | 5 | 2248 | 2248 | 0 | 2248 | 2248
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 15176.7 | 0 | 0 | 0 | 73681.7 | 0 | 7 | 73681.7 | 73681.7 | 0 | 73681.7 | 73681.7
1 | 2 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов | 5 | 9 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2716.8 | 0 | 4 | 2716.8 | 2716.8 | 0 | 2716.8 | 2716.8 | 4 | шт | Установка светофорного объекта на автомобильной дороге "Кострома-Красное", перекресток ул. Шагова-Смоленская, Фестивальная- Смоленская, ул. Магистральная г. Костромы
2 | 13 | Разработка плана "Мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Костромской области на 2015 год" | 5 |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Разработан. Предусматривает ликвидацию 28 очагов аварийности
3 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10, 11 | Установка дорожных знаков | 5 |  | РБ, МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2662.33 | 0 | 3 | 2662.3 | 2662.33 | 0 | 2662.3 | 2662.3 | 768 | шт | Установлены на автомобильных дорогах регионального значения и местного значения в Костромском области
4 | 4,6,9, 12 | Разработка дорожных карт по обустройству пешеходных переходов в соответствии с требованиями нормативных документов в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | 5 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | шт | Разработано 10 маршрутных карт по обустройству пешеходных переходов в городе Костроме
5 | 13 | Проведение комплексных проверок по соблюдению перевозчиками требованиям законодательства по организации безопасной перевозки пассажиров и багажа |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | мероприятий | Проведено 15 комплексных проверок
6 | 2 | Размещение в средствах массовой информации материалов по проблемам безопасности дорожного движения |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6541 | материала | Размещено в средствах массовой информации 6541 материала по вопросам безопасноти дорожного движения
7 | 13 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 5 | 7 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248 | 0 | 5 | 2248 | 2248 | 0 | 2248 | 2248 | 2248 | м | Устройство пешеходного ограждения по ул.3 Интенационала в г. Буе, ул. Проффсоюзная, Шагова, Боевая, Смоленская г. Костромы
8 | 13 | Нанесение дорожной разметки на проезжую часть автомобильных дорог | 5 |  | РБ. МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 38192 | 0 | 2 | 38192 | 38192 | 0 | 38192 | 38192 | 1189 | км | Нанесение дорожной разметки ( горизонтальной, вертикальной, пешеходных переходов) на автомобильных дорогах города Костромы
9 | ВП | Проведение комиссионного обследования железнодорожных переездов |  |  | РБ, ОАО РЖД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | шт | Проведено обследование 81 железнодорожного переезда
10 | 2 | Установка средств фото-видео фиксации | 5 | 2 | ВБИ | 14395 | 0 | 0 | 0 | 72900 | 0 | 1 | 72900 | 72900 | 0 | 72900 | 72900 | 29 | шт | Установка 29 комплексов фото-видеофиксации на автомобильных дорогах регионального значения
11 | 2 | Ежегодное проведение областного конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств |  |  | ВБИ | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 1 | 515 | 515 | 0 | 515 | 515 | 1 | конкурс | Проведен ежегодный конкурс профмасстерситва водителей
12 | ВП | Проведение обследований регулярных автобусных маршрутов |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | маршрутов | Проведено обследование 17 маршрутов межмуниципального сообщения
13 | 2 | Проведение тематических информационно-пропагандистских мероприятий, конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей | 3 | 9 | ВБИ | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 3 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 3 | меропр. | Проведено 3 областных мероприятия (конкурса) с несовершеннолетними участниками дорожного движения
14 | 2 | Приобретение для подразделений УГИБДД УМВД России по Костромской области аппаратуры для записи и воспроизведения изображений, а также приборов и инструментов для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей» |  |  | РБ | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5423.556 | 0 | 2 | 5423.556 | 5423.556 | 0 | 5423.556 | 5423.556 | 10 | наименований | Видеокамера цифровая SONY – 20 шт, видеокамера профессиональная цифровая SONY, монитор SONY, видеорегистраторы переносные-75 шт, автомобильные видеорегистраторы (со съемным жестким диском)-14 шт, измерители светопропускаяния автомобильных стекол «Свет» - 20 шт, прибор для измерения уровня шума-2шт, контрольный прибор качества нанесения дорожной разметки – 2 шт, прибор для выявления признаков изменения маркировки ВНИК04М- 4 шт, прибор для измерения уровня освещенности дорожного покрытия ТКА-Люкс – 15 шт.
15 | 2 | Материально-техническое обеспечение работы ОГБУЗ «ССМП» Костромской области по обучению приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий |  |  | ВБИ | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 1 | 145 | 145 | 0 | 145 | 145 | 105 | сотрудников | Обучено 105 сотрудников
16 | 2 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений (не менее 15 млн. штук) | 3 | 10 | ВБИ | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 105 | комплектов | Закуплено 105 комплектов светоотражающих приспособлений в Шарьинском муниципальном районе
Заместитель губернатора Костромской области | [14 empty] | Смирнов Алексей Васильевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Главный специалист-эксперт департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области | [14 empty] | Болдарев Игорь Михайлович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
boldarev.im@adm44.ru
(адрес электронной почты)
(4942) 49-24-04
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | «Обеспечение безопасности населения и территорий городского округа г. Галич Костромской области на 2015-2017 годы» Приложение №4 | Постановление администрации городского округа г.Галич №977 от 15.12.2014 г.
2 | «Повышение безопасности дорожного движения» | Постановление администрации Костромской области от 24.06.2014 года №262-а
3 | Об утверждении Плана мероприятий по повышению БДД в г. Костроме на 2015 год | Постановление Администрации г. Костромы от 05.03.2015 года №479
4 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Шарьинского муниципального района на 2015-2020 годы» | Постановление №109 от 13.03.15 "Об утверждении муниципальной программы ПБДД в Шарьинском муниципальном районе на 2015-2020 годы"
5 | Повышение безопасности дорожного движения в г. Мантурово на 2015-2017 годы | Постановление администрации города Мантуровоот 26 марта 2015 № 113__
6 | Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы в Макарьевском муниципальном районе» | Постановление администрации Макарьевского муниципального района №319 от 20.08.2014 года.
7 | Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы в Мантуровском муниципальном районе» | Постановление администрации Мантуровского муниципального района №1 от 12.01.2015 года
8 | «Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы по городскому округу г. Шарья» | Постановление администрации городского округа город Шарья №36 от 27.01.2015 года
9 | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Буй Костромской области на 2015-2017 годы» Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения городского округа город Буй Костромской области на 2015-2017 годы» | Постановление администрации городского округа город Буй №774 от 01.09.2014 года.
10 | «Обеспечение безопасности населения и территорий на 2015-2017 годы. Приложение №4 | Постановление администрации Галичского муниципального района от 18.09.2014 года №308
11 | «Повышение безопасности дорожного движения в Галичском муниципальном районе Костромской области на 2015-2017 годы»» | Постановление администрации Костромской области от 25.02.2014 года №61-а
12 | «Повышение безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2015-2017 годы»» | Постановление администрации Буйского муниципального района от «_27_» февраля 2015 года № _152
13 | Развитие транспортной системы Костромской области на 2014-2016 годы | Постановление администрации Костромской области от 25.02.2014 года №61-а