## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Красноярский край
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 21.10.2014 14:40:05 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2014 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 330978.5 | 330978.5 | 330978.5 | 387502.7 | 267209.2 | 105 | 73 | 184985.3 | 184119.8 | 625.3 | 184304.3 | 183995.6 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 263693.1 | 263693.1 | 263693.1 | 340732 | 234696.3 | 6 | 2 | 156471.9 | 156471.9 | 0 | 156417.7 | 156417.7
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 67285.4 | 67285.4 | 67285.4 | 46770.7 | 32512.9 | 99 | 71 | 28513.4 | 27647.9 | 625.3 | 27886.6 | 27577.9
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5 | 8 | РБ | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Реализация запланирована во втором полугодии 2014 года
2 | 1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов (приобретение и установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход" повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 ("Зебра") на автодорогах местного значения | 5 | 8 | РБ | 2449 | 2449 | 2449 | 2449 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Реализация запланирована во втором полугодии 2014 года
3 | 1 | Обустройство пешеходных переходов (приобретение и установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход" повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 ("Зебра") на автодорогах местного значения | 5 | 8 | РБ | 970 | 970 | 970 | 883.2 | 883.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Реализация запланирована во втором полугодии 2014 года
4 | 1 | Мониторинг состава потока и количества транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, в том числе осуществляющих движение с превышением установленного скоростного режима, а так же численного значения такого превышения, полученного посредством применения специальных технических средств, имеющих функции фото-и киносъемки, видеозаписи, или средств фото-и киносъемки, видеозаписи, работающих в автоматическом режиме | 2 | 5 | РБ | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 1 | 1 | 24608.1 | 24608.1 | 0 | 24608.1 | 24608.1 | 146597 | ед. | Направлено 146597 протоколов об административных правонарушений
5 | 2 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | 5 | 8 | РБ | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 1 | 0 | 131500 | 131500 | 0 | 131500 | 131500 | 4873 | км | Нанесена горизонтальная дорожная разметка на 4873 км автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
6 | 2 | Установка металлического барьерного ограждения | 5 |  | РБ | 4181.2 | 4181.2 | 4181.2 | 4181.2 | 4181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м.п | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
7 | 2 | Устройство примыкания на автомобильной дороге Красноярск-Элита | 5 | 10 | РБ | 4378.9 | 4378.9 | 4378.9 | 4378.9 | 4378.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | объект | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
8 | 2 | Строительство светофорного объекта в комплексе с установкой пешеходных ограждений и устройством пешеходной доступности на автомобильной дороге регионального значения Ачинск-Бирилюссы | 5 | 9 | РБ | 3613.8 | 3613.8 | 3613.8 | 3595.8 | 3595.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | объект | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
9 | 3 | Модернизация и подключение светофорных объектов к автоматизированной системе управления дорожным движением в г. Красноярске | 5 | 9 | МБ | 12466.3 | 12466.3 | 12466.3 | 11157.4 | 11157.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | объект | Проведена модернизация 21 светофорного объекта
10 | 3 | Установка искусственных дорожных неровностей на дорогах, прилегающих к общеобразовательным учреждениям, в комплексе с дорожной-знаковой информацией | 5 |  | МБ | 3001.2 | 3001.2 | 3001.2 | 2491 | 2491 | 1 | 1 | 2491 | 2491 | 0 | 2491 | 2491 | 16 | шт. | Установлены на 16 объектах искусственные дорожные неровности в г. Красноярске
11 | 3 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями | 5 | 7 | МБ | 2440.3 | 2440.3 | 2440.3 | 2027.6 | 2027.5 | 1 | 1 | 2027.6 | 2027.6 | 0 | 2027.6 | 2027.6 | 13 | объект | Обустроено 13 объектов пешеходнми ограждениями
12 | 3 | Восстановление искусственных дорожных неровностей на дорогах, прилегающих к общеобразовательным учреждениям в комплексе с дорожно-знаковой информацией | 5 |  | МБ | 531.3 | 531.3 | 531.3 | 502.1 | 502.1 | 1 | 1 | 502.1 | 502.1 | 0 | 502.1 | 502.1 | 8 | шт. | Восстановлены 8 искусственных дорожных неровностей в Красноярске
13 | 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 1552.5 | 1552.5 | 1552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт., | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
14 | 2 | Строительство пешеходного перехода в г. Красноярске | 5 | 8 | РБ | 27614 | 27614 | 27614 | 106035.7 | 0 | 3 | 0 | 54.2 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 49 | п.м | В 2013 году завершено строительство и введен в эксплуатацию пешеходный переход по ул. Партизана Железняка. В 2014 году запланирована оплата по контракту.
15 | 4 | Замена и установка недостающих знаков дорожного сервиса на дорогах | 5 |  | МБ | 246.8 | 246.8 | 246.8 | 180.7 | 163.8 | 3 | 2 | 62.9 | 16.1 | 46.8 | 62.9 | 16.1 | 12 | шт. | Установлено 12 дорожных знаков
16 | 4 | Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах | 5 | 8 | МБ | 279.6 | 279.6 | 279.6 | 279.7 | 279.6 | 2 | 2 | 98.7 | 98.7 | 0 | 98.7 | 98.7 | 18 | дорожек | Нанесено 18 пешеходных дорожек, 10 искусственных неровностей
17 | 5 | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах | 5 |  | МБ | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 0 | 3 | 0 | 396.2 | 396.2 | 0 | 396.2 | 396.2 | 95 | шт. | Установлено 95 дорожных знаков
18 | 5 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | 5 |  | МБ | 462.3 | 462.3 | 462.3 | 462.3 | 0 | 1 | 0 | 221.4 | 221.4 | 0 | 221.4 | 221.4 | 23 | км | Нанесена дорожная разметка на 23,3 км дорогах
19 | 5 | Установка пешеходных ограждений, ремент пешеходных ограждений | 5 | 7 | МБ | 316.1 | 316.1 | 316.1 | 316.1 | 316.1 | 2 | 2 | 316.1 | 316.1 | 0 | 316.1 | 316.1 | 250 | м | Установлено и отремонтировано 250 пешеходных ограждений
20 | 5 | Разработка проектов организации дорожного движения | 5 |  | МБ | 500 | 500 | 500 | 336 | 336 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Мероприятие будет реализовано во втором полугодии
21 | 6 | Приобретение и установка указателей маршрутного ориентирования в городе Дивногорске | 5 |  | МБ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
22 | 7 | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | 5 |  | МБ | 165.9 | 165.9 | 165.9 | 165.2 | 165.2 | 2 | 2 | 165.2 | 0 | 165.2 | 0 | 0 | 73 | шт. | Заключено 2 контракта, закрытие актов принятия работ и оплата планируется в 3 квартале
23 | 7 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями | 5 | 7 | МБ | 1531.2 | 1531.2 | 1531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
24 | 7 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | 5 |  | МБ | 1250 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | км | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года. Планируется нанести 24 км. Дорожной разметки
25 | 7 | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | 5 |  | МБ | 48 | 48 | 48 | 47.4 | 47.4 | 1 | 1 | 47.4 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 13 | шт. | Заключен контракт установлено 13 дорожных знаков. Кредиторская задолженность за 2013 год.
26 | 7 | Восстановление искусственных дорожных неровностей на дорогах, прилегающих к общеобразовательным учреждениям в комплексе с дорожно-знаковой информацией | 5 | 8 | МБ | 93 | 93 | 93 | 92.8 | 92.8 | 1 | 1 | 92.8 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 11 | шт. | Восстановлены 11 искусственных дорожных неровности. Кредиторская задолженность за 2013 год.
27 | 7 | Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения | 5 | 8 | МБ | 558 | 558 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | шт. | Во втором полугодии планируется обустроить 79 пешеходных перехода
28 | 7 | Софинансирование мероприятий по приобретению и установке дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | 5 |  | МБ | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.2 | 84.2 | 1 | 1 | 84.2 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | 16 | шт. | Установлено 16 дорожных знаков. Кредиторская задолженность за 2013 год.
29 | 8 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями | 5 | 7 | МБ | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
30 | 9 | Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5 | 8 | МБ | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 43.7 | 0 | 1 | 1 | 43.7 | 43.7 | 0 | 43.7 | 43.7 | 16 | шт | Заключен контракт, установлено 16 дорожных знаков "Дети"
31 | 9 | Приобретение и установка на пешеходных переходах дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 («зебра») | 5 | 8 | МБ | 146.4 | 146.4 | 146.4 | 146.4 | 0 | 1 | 1 | 146.4 | 146.4 | 0 | 146.4 | 146.4 | 32 | шт | Заключен контракт, установлено 32 дорожных знака "Пешеходный переход"
32 | 9 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями | 5 | 7 | МБ | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | м | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
33 | 9 | Приобретение и монтаж сборно-разборных искусственных неровностей | 5 |  | МБ | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 1 |  | 167.2 | 0 | 167.2 | 0 | 0 | 10 | шт | Установлено 10 дорожных неровностей. Кредиторская задолженность за 2013 год.
34 | вп | Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети города Норильска и межрайонных автомобильных дорогах | 5 |  | МБ | 15266 | 15266 | 15266 | 9872.1 | 0 | 1 | 1 | 9872.1 | 9872.1 | 0 | 9872.1 | 9872.1 | 42627 | кв.м | Нанесена дорожная разметка 41665,95 кв.м краской, 960,65 кв.м пластиком
35 | вп | Установка пешеходных ограждений возле общеобразовательных учреждений г. Норильска | 5 |  | МБ | 880 | 880 | 880 | 371.9 | 371.9 | 1 | 1 | 371.9 | 371.9 | 0 | 371.9 | 371.9 | 96 | м | Установлено 96 м пешеходных ограждений
36 | вп | Ремонт бортовых камней на разделительной полосе г. Норильска | 5 |  | МБ | 10280 | 10280 | 10280 | 5382.4 | 5382.4 | 1 | 0 | 5382.4 | 5382.4 | 0 | 5382.4 | 5382.4 | 1 | км. | Произведена замена разделительных камней на 1,47 км дорог
37 | 10 | Информационно-пропагандистские мероприятия | 2 |  | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | шт | Проведено мероприятие по формированию стереотипов законопослушного поведения
38 | 10 | Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5 | 8 | МБ | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | шт | Установлено 2 дорожных знака
39 | 11 | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах | 5 |  | МБ | 373.4 | 373.4 | 373.4 | 373.4 | 0 | 2 | 0 | 298.7 | 99.2 | 0 | 298.7 | 99.2 | 135 | шт | Установлено 135 дорожных знаков
40 | 12 | Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | 5 | 8 | МБ | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Реализация запланирована во 2 квартале 2014
41 | 12 | Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения | 5 | 8 | МБ | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходов | Реализация запланирована во 2 квартале 2014
42 | 13 | Проведения районных конкурсов и соревнований, а также участие в зональных и краевых конкурсах и слетах | 3 | 12 | МБ | 236.8 | 236.8 | 236.8 | 7.3 | 7.3 | 1 | 1 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.3 | 1 | шт | Проведен конкурс "Безопасное колесо"
43 | 13 | Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5 | 8 | МБ | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 1 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7 | 4 | шт | Установлено 4 дорожных знака 1.23. "Дети"
44 | 14 | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | 5 |  | МБ | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 76.2 | 54.5 | 4 | 2 | 76.2 | 54.5 | 21.7 | 76.2 | 54.5 | 54 | шт | Заключено 2 контракта, приобретено 54 знака
45 | 15 | Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорогах местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | 5 |  | МБ | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | шт | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
46 | 16 | Создание системы маршрутного ориентирования | 5 |  | МБ | 40 | 40 | 40 | 32.9 | 32.9 | 1 | 1 | 32.9 | 32.9 | 0 | 32.9 | 32.9 | 17 | шт | Произведена замена 17 дорожных знаков
47 | 16 | Обновление дорожной разметки пешеходных переходов | 5 | 8 | МБ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 14 | 14 |  | 14 | 14 | 10 | шт | Обновлена дорожная разметка на 10 пешеходных переходов, обустроено на них 8 искусственных неровностей
48 | 16 | Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5 | 8 | МБ | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4 | шт | Установлено 4 дорожных знака 1.23. "Дети"
49 | 17 | Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | 5 |  | МБ | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
50 | 17 | Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения | 5 | 8 | МБ | 186 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
51 | 17 | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | 5 |  | МБ | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
52 | 17 | Нанесение дорожной разметки в поселке Емельяново | 5 |  | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
53 | 19 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5 |  | МБ | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
54 | 20 | Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения, по проезжей части которого возможно появление детей | 5 |  | МБ | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
55 | 21 | Проведение конкурса проектов по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди дошкольных учреждений района | 3 |  | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Планируется участие 5 дошкольных учреждений района
56 | 21 | Проведение конкурса юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Около 10 команд школьников закрепят знания Правил дорожного движения
57 | 21 | Предоставление субсидий бюджетам поселений района на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | 5 |  | МБ | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 46.8 | 23.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Заключен 1 контракт, реализация планируется в 3 квартале 2014 года
58 | 21 | Предоставление субсидий бюджетам поселений района на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения | 5 |  | МБ | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
59 | вп | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | 5 |  | МБ | 626.2 | 626.2 | 626.2 | 2888.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Заключено 7 контрактов, установка дорожно-знаковой информации запланирована на второе полугодие 2014 года
60 | 22 | Районный конкурс творческих работ "Островок безопасности" | 3 |  | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | Проведен районный конкурс "Островок безопасности", в котором приняло участие 221 детей
61 | 22 | Районный конкурс видеороликов и фоторабот отрядов ЮИД "Дорога и мы" | 3 |  | МБ | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |  | Проведен конкурс, участие приняли 35 детей
62 | 22 | Проведение районной акции "Вежливый водитель" | 2 |  | МБ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |  | Проведена районная акция "Вежливый водитель", по приблизительным оценкам участниками стало 1,5 тыс. водителей
63 | 22 | Районный конкурс юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 |  | Привлечено к участию 6 школ района
64 | 22 | Проведение районной акции "Внимание! Дети!" | 3 |  | МБ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | Проведена акция "Внимание! Дети!" в период начала школьных каникул
65 | 22 | Районный конкурс юных велосипедистов "Колесо фортуны" | 3 |  | МБ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
66 | 22 | Районный конкурс среди дошкольников "Велошоу" | 3 |  | МБ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
67 | 22 | Районная акция "Посвящение первоклассников в пешеходы" | 3 |  | МБ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
68 | 22 | Районная акция "Движение по правилам" | 3 |  | МБ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
69 | 22 | Районная акция, посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП | 2 |  | МБ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
70 | 22 | Районный конкурс рисунков "Безопасность - дорога в будущее" | 3 |  | МБ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
71 | 22 | Районный конкурс смотр уголков по Правилам дорожного движения среди дошкольных учреждений (наглядная агитация) | 3 |  | МБ | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
72 | 22 | Районный конкурс смотр уголков по Правилам дорожного движения среди общеобразовательных учреждений(наглядная агитация) | 3 |  | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
73 | 22 | Изготовление информационных, печатных материалов по профилактике безопасности дорожного движения (буклеты, листовки, значки, вымпелы) | 2 |  | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
74 | 23 | Нанесение дорожной разметки в г. Кодинск | 5 |  | МБ | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Заключен контракт, реализация будет осуществлена в 3 квартале 2014 года
75 | 23 | Приобретение и установка дорожных знаков вблизи детского учреждения | 5 |  | МБ | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
76 | 36 | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах местного значения | 5 |  | МБ | 144.9 | 144.9 | 144.9 | 112.4 | 112.4 | 4 | 4 | 112.4 | 112.4 | 0 | 112.4 | 112.4 | 76 | шт | Установлено 76 дорожных знака
77 | 25 | Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5 | 8 | МБ | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
78 | 26 | Проведение мероприятий с детьми | 6 |  | МБ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятий | Реализация запланирована во 2 полугодии 2014
79 | 27 | Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5 | 8 | МБ | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 1 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7 | 4 | шт. | Установлено 4 дорожных знака 1.23. "Дети"
80 | 27 | Приобретение и установка дорожных знаков в гп Северо-Енисейский | 5 |  | МБ | 2712.3 | 2712.3 | 2712.3 | 2712.3 | 2712.3 | 1 | 1 | 2712.3 | 2712.3 | 0 | 2712.3 | 2712.3 | 598 | шт. | Установлено 598 дорожных знаков
81 | 27 | Приобретение и установка искусственных неровностей дорожных "Лежачий полицейский" в гп Северо-Енисейский | 5 |  | МБ | 252.8 | 252.8 | 252.8 | 252.8 | 252.8 | 3 | 3 | 252.8 | 252.8 | 0 | 252.8 | 252.8 | 12 | шт. | Установлено 12 дорожных искусственных неровностей
82 | 28 | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | 5 |  | МБ | 221.9 | 221.9 | 221.9 | 145.5 | 145.5 | 5 | 5 | 63.5 | 37.5 | 0 | 63.5 | 37.5 | 31 | шт | Установлено 31 дорожный знак,
83 | 28 | Обеспечение своевременного ремонта и замены дорожных знаков | 5 |  | МБ | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 2 | 2 | 59.7 | 59.7 | 0 | 59.7 | 59.7 | 42 | шт | Произведена замена 42 ед. знаковой информации
84 | 28 | Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах | 5 | 8 | МБ | 62 | 62 | 62 | 60 | 62 | 1 | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 146 | м | Нанесена 146 м дорожной разметки "Зебра". Акты сдачи- приемки будут подписаны в 4 квартале 2014
85 | 29 | Установка и замена дорожно-знаковой информации на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | 5 |  | МБ | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
86 | 30 | Обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у них навыков безопасного поведения на дорогах | 3 |  | МБ | 510 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
87 | 30 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 5 |  | МБ | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
88 | 31 | Приобретение и установка видеокамер | 2 |  | МБ | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
89 | 33 | Проведение конкурсов по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 12 | МБ | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 4 | 4 | 79 | 79 | 0 | 69 | 69 | 4 | мер. | Проведено 4 конкурса по профилактике травматизма
90 | 33 | Создание системы маршрутного ориентирования | 5 |  | МБ | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
91 | 34 | Обустройство переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения | 5 |  | МБ | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие планируется к реализации во втором полугодии 2014 года
92 | 34 | Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог | 5 |  | МБ | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Заключен 1 контракт, реализация будет осуществлена в 3 квартале 2014 года
93 | 38 | Краевой дистанционный конкурс "Знатоки дорожных правил" | 3 | 12 | РБ | 155.4 | 155.4 | 155.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4 | 155.4 | 0 | 155.4 | 155.4 | 1 | мероприятие | Провелен конкурс
94 | 39 | Тренировочные сборы для команд, выезжающих на всероссийские соревнования подпрограммы "Профилактика правонарушений" | 3 | 12 | РБ | 154.2 | 154.2 | 154.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.2 | 154.2 | 0 | 154.2 | 154.2 | 1 | мероприятие | Проведены тренировочные сборы
95 | 39 | Проведение мероприятий с детьми | 3 | 12 | МБ | 36 | 36 | 36 | 21 | 21 | 2 | 2 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 2 | мероприятий | Проведены: 2 конкурса "Знатоки дорожных правил", "Безопасное колесо", конкурсы и викторины в лагерях в период каникул
96 | 39 | Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | 5 |  | МБ | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2 | шт | Установлено 2 дорожных знака
97 | 16 | Разработка проектов организации дорожного движения | 5 |  | МБ | 1283.3 | 1283.3 | 1283.3 | 530.4 | 530.4 | 3 | 3 | 530.4 | 530.4 | 0 | 530.4 | 530.4 | 3 | проектов | Разработано 3 проекта организации дорожного движения
98 | 1 | Приобретение и установка мобильных гаражей к действующим трассовым пунктам скорой медицинской помощи | 6 | 12 | РБ | 968.4 | 968.4 | 968.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | шт. | Реализация зпапланирована во 2 полугодии 2014
99 | 37 | Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5 | 8 | МБ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 12 | шт. | Установлено 12 дорожных знаков "Дети"
100 | 37 | Приобретение и установка на пешеходных переходах дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 («зебра») | 5 | 8 | МБ | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 1 | 1 | 49.6 | 49.6 | 0 | 49.6 | 49.6 | 8 | переходов | Обустроено 8 пешеходных переходов
101 | 37 | Нанесение дорожной разметки 1.14.1 на пешеходных переходах | 5 | 8 | МБ | 800 | 800 | 800 | 400.1 | 400.1 | 1 | 1 | 400.1 | 400.1 | 0 | 400.1 | 400.1 | 860 | полос | Нанесено 412 белых полос и 448 желтых полос
102 | 37 | Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | 5 |  | МБ | 500 | 500 | 500 | 499.9 | 499.9 | 1 | 1 | 499.9 | 499.9 | 0 | 499.9 | 499.9 | 146 | шт | Установлено 146 дорожных знака
103 | 32 | Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5 | 8 | МБ | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 1 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7 | 4 | шт. | Установлено 4 дорожных знака "Дети"
104 | 32 | Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | 5 |  | МБ | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 1 | 1 | 349 | 349 | 0 | 349 | 349 | 70 | шт | Установлено 70 дорожных знака
105 | 11 | Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей. | 5 | 8 | МБ | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 1 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7 | 4 | шт | Установлено 4 дорожных знака 1.23. "Дети"
106 | 24 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | 5 |  | МБ | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 1 | 1 | 67.2 | 67.2 | 0 | 67.2 | 67.2 | 362 | кв.м | Нанесена дорожная разметка 361,6 кв.м
107 | 24 | Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорогах местного значения, втом числе вблизи детских учреждений | 5 |  | МБ | 237.1 | 237.1 | 237.1 | 237.1 | 237.1 | 3 | 3 | 237.1 | 237.1 | 0 | 237.1 | 237.1 | 79 | шт | Установлено 79 дорожных знаков
Заместитель Губернатора Красноярского края | [14 empty] | И.В. Черноков
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант управления Губернатора Красноярского края по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами | [14 empty] | Калинушкина Татьяна Михайловна
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
ktm@krskstate.ru
(адрес электронной почты)
8 (391) 249-30-75
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае" на 2014-2015 годы государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы"
2 | подпрограмма "Дороги Красноярья" на 2014-2016 годы государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы"
3 | подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог в городе" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска " на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов | Постановление администрации города Красноярска от 12.11.2013 № 650 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2014 год и плановый период на 2015-2016 годов"
4 | подпрограмма "Безопасность дорожного движения" на 2014-2016 годы муниципальной программы г. Боготола "Развитие транспортной системы" | Постановление администрации города Боготола от 30.09.2013 № 1236-п
5 | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Бородино" на 20146-2016 год | Постановление № 1190 от 31.10.2013
6 | муниципальная программа "Транспортная система муниципального образования город Дивногорск на 2014-2016 годы", подпрограмма "Безопасность дорожного движения" на 2014-2016 годы | Постановление администрации города Дивногорска от 01.10.2013 №210п "Об утверждении муниципальной программы "транспортная система муниципального образования город Дивногорск на 2014-2016 годы"
7 | Подпрограмма "развитие транспортной системы" на 2014-2016 годы муниципальной программы города Канска "Городское хозяйство" на 2014-2016 годы. | Постановление администрации города Канска от 30.10.2013 №1558
8 | муниципальная программа "развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска" на 2014-2016 годы | Постановление администрации города Лесосибирска от 07.03.2014 №322 "Об утверждении новой редакции муниципальной программы "развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска" на 2014-2016 годы"
9 | муниципальная программа "развитие транспортной системы города Назарово" на 2014-2016 годы, подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в г. Назарово" на 2014-2016 годы | Постановление администрации города Назарово от 10.10.2013 №1995-п
10 | долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в г. Сосновоборске" на 2012-2014 годы | Постановление администрации г. Сосновоборска от 14.10.2011 № 1172
11 | подпрограмма "Содействие развитию дорожного хозяйства, безопасность дорожного движения на территории поселения на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности на территории Абанского сельсовета Абанского района " на 2014-2016 годы, | Постановление администрации Абанского сельсовета от 01.11ю2013 №172
12 | подпрограмма "Дороги поселка Березовка" муниципальной программы "Повышение качества жизни и прочие мероприятия на территории поселка Березовка" на 2014-2016 годы | Постановление администрации поселка Березовка Березовского района Красноярского края от 30.10.2013 № 331
13 | подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Богучанском районе" на 2014-2016 годы муниципальной программы Богучанского района "Развитие транспортной системы Богучанского района" на 2014-2016 годы | Постановление администрации Богучанского района от 25.10.2013 № 1351-п
14 | муниципальная программа Большемуртинского района "развитие транспортной системы" на 2014-2016 годы, подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Большемуртинском районе" на 2014-2016 годы | постановление администрации Большемуртинского района № 1226 от 30.10.2013
15 | Подпрограмма "повышение безопасности дорожного движения в Большеулуйском районе Красноярского края" на 2014-2016 годы муниципальной программы "развитие транспортной инфраструктуры" на 2014-2016 годы | Постановление Администрации Большеулуйского района от 07.10.2013 №354-п
16 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Дзержинском районе" на 2014-2016 годы муниципальной программы "Развитие транспортного комплекса в Дзержинском районе на 2014-2016 годы" | Постановление администрации Дзержинского района № 954-п от 14.10.2013
17 | муниципальная программа "развитие транспорта в Емельяновском районе" | Постановление администрации Емельяновского района №2440 от 01.01.2013
18
19 | муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности и развитие транспортной системы Иланского района" на 2014-2016 годы | постановление №1012-п от 10.10.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение энергетической эффективности и развитие транспортной системы Иланского района" на 2014-2016 годы"
20 | муниципальная программа "Развитие транспортной системы Ирбейского района на 2014-2016 годы" | Постановление администрации Ирбейского района Красноярского края от 06.06.2014 №833-пг
21 | муниципальная программа "развитие транспортной системы Каратузского района" на 2014-2016 годы" | постановление администрации Каратузского района от 28.01.2014 №89-п
22 | подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Курагинском районе на 2014-2016 годы" муниципальной программы "развитие транспортной системы в Курагинском районе на 2014-2016 годы" | постановление администрации района от 01.11.2013 №1101-п
23 | подпрограмма "повышение безопасности дорожного движения в Кежемском районе" на 2014-2016 годы муниципальной программы "развитие транспортного комплекса Кежемского района" на 2014-2016 годы | постановление администрации Кежемского района от 15.10.2013 №1203-п
24 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Благоустройство города Кодинск" на 2014-2016 годы | Постановление администрации города Кодинск от 12.11.2013 №77-п
25 | муниципальная программа партизанского сельсовета "развитие дорожно-транспортного комплекса" на 2014-2016 годы | Постановление Главы Партизанского сельсовета от 30.01.2014 №14-п
26 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Саянском районе" на 2014-2016 годы муниципальной программы Саянского района "Развитие транспортной системы Саянского района" на 2014-2016 годы | Постановление администрации Саянского района "Об утверждении муниципальной программы Саянского района" на 2014-2015 годы от 09.06.2014 № 500-п
27 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе" муниципальной программы "Развитие транспортной системы Северо-енисейского района" на 2014-2016 годы | Постановление администрации Северо-Енисейского района от 28.10.2013 № 561-п
28 | подпрограмма "безопасность дорожного движения в Тасеевском районе" на 2014-2016 годы муниципальной программы "развитие транспортной системы в Тасеевском районе" на 2014-2016 годы | Постановление администрации Тасвееского района от 06.12.2013 № 1244
29 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Тасеевском районе" на 2014-2016 годы муниципальной программы "Развитие транспортной системы Тюхтетского района" на 2014-2016 годы | Постановление администрации Тюхтетского района от 11.10.2013 № 356-п
30 | муниципальная программа "развитие транспортной системы и связи Туруханского района" на 2014-2016 годы, подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Туруханском районе" | Постановление администрации Туруханского района от 11.11.2013 № 1597-п
31 | муниципальная программа "Безопасный Ужур" на 2014-2016 годы | Постановление администрации города Ужура от 09.10.2013 №638
32 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования г. Шарыпово Красноярского края" на 2014-2016 годы | Постановление администрации г. Шарыпово от 04.10.2013 № 241
33 | подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Шушенском районе" на 2014-2016 годы муниципальной программы "Развитие транспортной системы Шушенского района" на 2014-2016 годы | Постановление администрации Шушенского района от 29.10.2013 №1263
34 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске" муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске на 2014-2016 годы" | Постановление администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 479-п
35 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе" на 2014-2016 годы муниципальной программы "развитие транспортной системы на территории Ачинского района на 2014-2016 годы"
36 | муниципальные программы Новоселовского, Комского, Светлолобовского, Чулымского, Легостаевского сельсоветов | Постановление администрации Новоселовского сельсовета от 28.10.213 №162
37 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании г. Минусинск на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования г. Минусинск на 2014-2016 годы" | Постановление администрации г. Минусинск от 31.10.2013 № 2037-п
38 | подпрограмма «Профилактика правонарушений» на 2014–2016 годы государственная региональная программа Красноярского края «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности» | Постановление Правительства Красноярского края от 14.02.2013 № 37-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности»
39 | подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Пировском районе" на 2014-2016 годы муниципальной программы " Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского района " на 2014-2016 годы | Постановление администрации Пировского района от 15.10.2013 № 470
вп | Внепрограммные мероприятия