## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Омская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 10.07.2014 10:19:11 |  |  | MS Excel 2010 | [10 empty] | Период отчета: | II квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 90051.5 | 90051.5 | 85051.5 | 58239.5 | 58239.5 | 8 | 8 | 18070.8 | 13726.9 | 0 | 18070.8 | 13726.9 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 90051.5 | 90051.5 | 85051.5 | 58239.5 | 58239.5 | 8 | 8 | 18070.8 | 13726.9 | 0 | 18070.8 | 13726.9
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Содержание и эксплуатация технических средств, приобретенных за счет средств областного бюджета, и использование информации, полученной посредством их применения, приобретение и использование информации, полученной посредством применения технических средств, за исключением технических средств, приобретенных за счет средств областного бюджета | 2/5 | РБ | 85051.5 | 85051.5 | 85051.5 | 58239.5 | 58239.5 | 8 | 8 | 18070.8 | 13726.9 | 0 | 18070.8 | 13726.9 | 165185 | Протокол | Административные протоколы о нарушениях правил дорожного движения, которые были отправлены нарушителям
2 | 1 | Приобретение, размещение и обеспечение работы в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи | 2/5 | РБ | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Во втором полугодии 2014 года планируется установка стационарных комплексов автоматической фиксации нарушени правил дорожного движения
Начальник Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области | [14 empty] | Г.Н. Привалов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Главный специалист | [14 empty] | В.А. Третьяк
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
vtretyak@gugo.omskportal.ru
(адрес электронной почты)
(3812) 31 97 34
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области | постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п
2 | Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы" на 2014 – 2018 годы | Постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1172-п