## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ставропольский край
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 08.10.2014 10:13:26 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2014 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 47243.08 | 47243.08 | 47243.08 | 46975.564 | 46975.564 | 9 | 9 | 37100.391 | 29100.903 | 0 | 23488.863 | 12549.503 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 47243.08 | 47243.08 | 47243.08 | 46975.564 | 46975.564 | 9 | 9 | 37100.391 | 29100.903 | 0 | 23488.863 | 12549.503
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения | 2 |  | РБ | 22000 | 22000 | 22000 | 21999.3 | 21999.3 | 1 | 1 | 13999.104 | 5999.616 |  | 15998.976 | 5999.616 | 134400 | письмо | Направлено заказных писем с постановлениями по административным правонарушениям выявленных в автоматическом режиме
2 | 1 | Проведение краевого смотра-конкурса работы образовательных учреждений Ставропольского края по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма "Законы дорог уважай!" | 3 |  | РБ | 110 | 110 | 110 | 11.596 | 11.596 | 3 | 3 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 1 | конкурс | Возмещены расходы участников конкурса, заключены 3 контракта, приобретены призы и подарки
3 | 1 | Устройство линий электроосвещения на участках автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Ставропольском крае в границах населенных пунктов Ставропольского края | 0 |  | РБ | 10650.78 | 10650.78 | 10650.78 | 10650.78 | 10650.78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Работы будут выполнены в 2015 году
4 | 1 | Установка и (или) замена барьерных ограждений на опасных участках региональных автомобильных дорог | 5 |  | РБ | 7108.43 | 7108.43 | 7108.43 | 7037.343 | 7037.343 | 1 | 1 | 6001.287 | 6001.287 | 0 | 6001.287 | 6001.287 | 1665 | метр | Окончание работ в 4 квартале
5 | 1 | Установка и (или) замена пешеходных ограждений на опасных участках региональных автомобильных дорог | 5 | 7 | РБ | 806.62 | 806.62 | 806.62 | 806.62 | 806.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Окончание работ в 4 квартале, оплата по итогам.
6 | 1 | Обустройство пешеходных переходов на региональных автомобильных дорогах | 5 | 8 | РБ | 6500 | 6500 | 6500 | 6402.675 | 6402.675 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Заключен контракт, начаты работы
7 | 1 | Установка информационно-указательных дорожных знаков на региональных автомобильных дорогах | 5 |  | РБ | 67.25 | 67.25 | 67.25 | 67.25 | 67.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Работы будут выполнены в 2015 году
8 | 1 | Совершенствание организации медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | 6 |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16990 | 16990 | 0 | 1378.6 | 438.6 |  |  | Направлены на организацию медицинской помощи.
Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края | [14 empty] | И.А. Васильев
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Главный специалист | [14 empty] | Н.Н. Сухенко
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
udhsk@mail.ru
(адрес электронной почты)
(8652) 94-14-19
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Краевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Ставропольском крае на 2013-2015 годы" | Постановление Правительства Ставропольского края от 27.08.2013 № 325-п (в редакции от 09.07.2014 г.№267-п)