## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
город Санкт-Петербург
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 09.04.2020 9:27:52 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 6 месяцев 2020 года (II квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 2786576.4 | 2721550.6 | 2721543.2 | 2611370.73 | 2043799.13 | 233 | 181 | 892502.14 | 657323.3 | 0 | 892502.14 | 658986.93
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 2786576.4 | 2721550.6 | 2721543.2 | 2611370.73 | 2043799.13 | 233 | 181 | 892502.14 | 657323.3 | 0 | 892502.14 | 658986.93
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Обеспечение эксплуатации, развития и модернизации Санкт-Петербургской автоматизированной системы фиксации нарушений ПДД и контроля оплаты наложенных штрафов | 2 | 0 | РБ | 104025.2 | 104025.2 | 104025.2 | 102543.9 | 102543.9 | 7 | 15 | 40410.3 | 38239.4 | 0 | 40410.3 | 38239.4 | 273 | комплексы | Обслуживание 286 стационарных фоторадарных датчиков (комплексов 166), 107 передвижных комплексов, трех конвертовальных машин Городской автоматизированной системы "Фиксация нарушений правил дорожного движения и контроль оплаты штрафов" (ГАС ФН ПДД) (КИС). Оплата электроснабжения, аренды за размещение оборудования, сопровождения, восстановления работоспособности.
2 | 1 | Оплата почтовых расходов, связанных с отправкой протоколов об административных правонарушениях, сформированных Городской автоматизированной системой фиксации нарушений правил дорожного движения и контроля оплаты наложенных штрафов | 2 | 0 | РБ | 399803.8 | 399803.8 | 399803.8 | 399803.8 | 399803.8 | 3 | 4 | 300194.9 | 195189 | 0 | 300194.9 | 195189 | 2088087 | тыс. шт | За период с 01.01.2020 по 06.07.2020 сотрудниками ЦАФАП вынесено 2088087 постановлений об АП на общую сумму 1 238 958 450 рублей. Сумма оплаченных штрафов (по сведениям ГИС МП) составляет 717 369 450 рублей.
3 | 1 | Обеспечение производства и трансляции цикла радиопередач, радио сюжетов и промороликов | 2 | 11 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | программы | финасирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено
4 | 1 | Обеспечение производства и публикации в общественно-политической газете Санкт-Петербурга, распространяемой тиражом не менее 15 тыс. экземпляров, тематических информационно-публицистических материалов | 2 | 12 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | публикации | финасирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено
5 | 1 | Организация производства и размещения социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения | 2 | 10 | РБ | 66971.1 | 6697.1 | 6689.7 | 6689.7 | 6689.7 | 5 | 5 | 2551.2 | 2551.2 | 0 | 2551.2 | 2551.2 | 0 | шт. | 3 эскиза, 9 оригинал-макетов, напечатано 210 плакатов, размещено 210 плакатов, изготовлено 2 баннера в 5 форматах, 8 млн показов в Интернете
6 | 1 | Обеспечение приобретения специальных средств для оказания помощи пострадавшим в ДТП для СПб ГБУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи | 6 | 0 | РБ | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 1 | 1 | 8500 | 8500 | 0 | 8500 | 8500 | 20 | шт. | Приобретены аппараты электронные для проведения управляемой вспомогательной искусственной вентиляции легких
7 | 1 | «Обеспечение приобретения специального оборудования для экспертизы участников ДТП на предмет содержания в организме алкоголя для ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» | 6 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | финасирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено
8 | 1 | Организация проведения семинаров по обучению приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП для водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП | 6 | 0 | РБ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 5 | шт. | Приобретены манекены-тренажеры для восстановления проходимости верхних дыхательных путей
9 | 1 | Обеспечение организации и оборудования площадок, автогородков и мобильных автогородков по безопасности дорожного движения в ГДОУ и ГОУ | 3 | 0 | РБ | 4751.8 | 0 | 0 |  | 4751.8 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | комплект | Администрациями районов города проводятся мероприятия по приобретению мобильных автогородков и оборудования для дошкольных образовательных учреждений. (АР)
10 | 1 | Обеспечение закупки и распространения световозвращающих приспособлений среди детей дошкольного возраста и учащихся младших классов ГОУ | 3 | 11 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Администрациями районов города проводятся мероприятия по закупке светоотражающих приспособлений. (АР)
11 | 1 | Организация проведения семинаров и конференций по проблемам обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий | 7 | 7 | РБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | семинар | В связи с секвестированием бюджета в мае 2020 года финансирование данного мероприятия сокращено до 0,00 руб., в связи с чем, провести мероприятие не представляется возможным.
12 | 1 | Организация и проведение мероприятий с учащимися ГОУ по профилактике ДДТТ | 3 | 10 | РБ | 274.8 | 274.8 | 274.8 |  | 100.9 |  | 1 | 100.91 | 54.03 |  | 100.91 | 54.03 | 1 | мероприятие | С февраля по март 2019 года проходила городская игра-конкурс "Клуб веселых и находчивых" 14 февраля 2020 года состоялся отборочный этап (184 чел.); С марта по июль 2020 года городской конкурс методических материалов по ПДДТТ(1036 чел.). Приобретены призы и расходные материалы для проведения мероприятий.
13 | 1 | Организация выездных слетов-семинаров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для юных инспекторов движения - учащихся ГОУ | 3 | 10 | РБ | 441.6 | 441.6 | 441.6 |  | 7.93 |  | 1 | 7.93 | 0 |  | 7.93 | 0 | 1 | мероприятия | Приобретены призы для проведения мероприятия.
14 | 1 | Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий "Движение с уважением" | 3 | 10 | РБ | 273.1 | 273.1 | 273.1 |  | 44.7 |  | 4 | 44.7 | 0 |  | 44.7 | 0 | 15 | мероприятия | Информационные стойки, поставка призовой продукции и бумаги, поставка расходных материалов для изготовления печатной продукции
15 | 1 | Обеспечение участия команды обучающихся ГОУ во всероссийском этапе конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | 3 | 13 | РБ | 328.3 | 328.3 | 328.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | конкурс | Проводятся конкурсные процедуры.
16 | 1 | Организация и проведение курсов повышения квалификации по профилактике ДДТТ для воспитателей ГДОУ, ответственных за профилактику ДДТТ, преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ ГОУ, преподавателей ГОУ СПО, находящихся в ведении КО | 3 | 17 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | курсы | финасирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено
17 | 1 | Организация и проведение мониторингового исследования эффективности обучения в ГОУ вопросам дорожной безопасности по программе учебного модуля "Дорожная безопасность" | 3 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мониторинг | финасирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено
18 | 2 | Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км) | 5 | 7 | РБ | 19608.7 | 19608.7 | 19608.7 | 19603.1 | 19603.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5794 | пог. м | Во 2 квартале 2020 года заключен государственный контракт на поставку и установку дорожных ограждений. Выполнение работ - 2-3 квартал 2020 года.
19 | 2 | Проектирование и строительство внеуличных пешеходных переходов | 5 | 8 | РБ | 12599.4 | 12599.4 | 12599.4 | 11185.93 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | контракт | Выполняются проектно-изыскательские работы по объектам: "Строительство надземного пешеходного перехода у железнодорожной станции "Ижоры" в пос. Металлострой"; "Строительство подземного пешеходного перехода в районе МФК "Лахта-Центр"; "Строительство пешеходного перехода в районе ЖК "Новая Охта" через КАД".
20 | 2 | Расходы на демаркировку, нанесение и восстановление дорожной разметки на улично-дорожной сети Санкт-Петербурга | 5 | 0 | РБ | 825671 | 825671 | 825671 | 823834.5 | 823834.5 | 34 | 34 | 180461.4 | 180461.4 | 0 | 180461.4 | 180461.4 |  | кв.м. | В соответствии с адресной программой нанесения дорожной разметки на 2020 год запланировано нанесение 742 762,34 кв. м. дорожной разметки на 1574 городских улицах. За первое полугодие 2020 года нанесено 471 511,1кв. м. дорожной разметки, что составляет 63,5% от запланированного объема работ на текущий год.
21 | 2 | Расходы на содержание и установку технических средств организации дорожного движения | 5 | 0 | РБ | 610259.8 | 610259.8 | 610259.8 | 533181 | 110359.3 | 136 | 82 | 252472.2 | 174971.7 | 0 | 252472.2 | 174971.7 |  |  | Отработано 27 793 заявок, поступивших в диспетчерскую службу Дирекции; - отработано 11 701 обращений, поступивших через портал «Наш Петербург»; - ежемесячно проводится техническое обслуживание 1 666 светофорных объектов; - заменено 5 162 дорожных знаков; - отработано 300 судебных запросов с предоставлением схем ОДД; - выполнены работы по установке 478 устройств звуковой голосовой сигнализации на 61 адресе; - выполнены работы по установке искусственных неровностей на 36 адресах; - выполнены работы по реализации схем организации дорожного движения на 123 адресах; - выполнены работы по организации новых нерегулируемых пешеходных переходов на 30 адресах; - выполнены работы по установке дорожных знаков при организации выделенных полос на 5 адресах; - выполнены работы по установке знаков 5.19 "Пешеходный переход" на Г-образной опоре на 2 адресах.
22 | 2 | Расходы на содержание АСУДД (включая элементы ИТС) | 2 | 0 | РБ | 29260.8 | 29260.8 | 29260.8 | 29260.7 | 10443.3 | 4 | 1 | 10011.9 | 6821.4 | 0 | 10011.9 | 8431.1 | 4 | контракт | За первое полугодие 2020 года техническое обслуживание систем связи и управления АСУДД выполнено в следующем объеме: техническое обслуживание систем связи и управления (ССиУ): обслуживание оборудования системы детектирования транспортных потоков – 1180 детекторов; обслуживание оборудования системы транспортного видеонаблюдения – 154 детектора; обслуживание системы определения инцидентов: 126 детекторов; техническое обслуживание аппаратуры связи (модем, роутер, коммутатор, точка доступа) – 634 ед. техническое обслуживание пассивного оборудования связи (коммутационный шкаф, оптический кросс, телефонный кросс) – 215 ед. обслуживание системных компонентов АСУДД "Спектр": комплексная наладка АС 1 категории сложности – 18 систем, инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения – 102 инсталляции; обслуживание системных компонентов АСУДД "Edaptiva": комплексная наладка АС 1 категории сложности – 14 систем; инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения –160 инсталляций; обслуживание системных компонентов системы инцидентов: комплексная наладка АС 1 категории сложности – 10 систем; инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения – 54 инсталляций. По состоянию на 01.07.2020 года под контролем специалистов ОЭ ЦУДД выполнены аварийно-восстановительные работы по периферийному оборудованию – 6 294 в т. ч. по оборудованию связи светофорных объектов АСУДД по 51 заявке.
23 | 2 | Расходы на разработку проектно-сметной документации по созданию и модернизации светофорных объектов, автоматизированных систем управления и иных технических средств организации дорожным движением (включая элементы ИТС) | 5 | 0 | РБ | 10373.9 | 10373.9 | 10373.9 | 64340.2 | 61941.2 | 5 | 3 | 2399 | 2399 | 0 | 2399 | 2399 | 5 | контракт | В 2020 году планируется разработка проектно-сметной документации по созданию и модернизации светофорных объектов, АСУДД и иных ТСОДД (включая элементы интеллектуальных транспортных систем) – в количестве 26 проектов. За первое полугодие 2020 года заключены 4 государственных контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по созданию и модернизации светофорных объектов по 26 адресам (по 2,7,12,5 адресу каждый). Работы по 2 контрактам по 9 адресам (по 2 и 7 адресов) завершены и оплачены
24 | 2 | Расходы на создание и модернизацию автоматизированных систем управления дорожным движением АСУДД (включая элементы интеллектуальных транспортных систем) | 5 | 9 | РБ | 42436.6 | 42436.6 | 42436.6 | 42870.4 | 42870.4 | 2 | 2 | 198.4 | 0 | 0 | 198.4 | 0 | 2 | контракт | В 2020 году планируется выполнение работ по созданию АСУДД на 5 светофорных объектах. По состоянию на 01.07.2020 г. получены разрешения в КИО по 4 адресам.
25 | 2 | Расходы на создание и модернизацию светофорных объектов и иных технических средств организации дорожного движения | 5 | 9 | РБ | 300820.2 | 300820.2 | 300820.2 | 289372.1 | 289372.1 | 13 | 13 | 14574.7 | 5369.5 | 0 | 14574.7 | 5369.5 | 13 | контракт | В 2020 году всего планируется построить 28 светофорных поста. По состоянию на 01.07.2020 г. заключены Государственные контракты по 35 адресам (из них по 7 адресам работы будут выполнены в 2021 году). На 14 адресах ведутся работы, на 5 адресах работы выполнены. По 9 адресам поданы заявления на получение ордеров в ГАТИ. В 2020 году всего планируется модернизировать 10 светофорных объекта. По состоянию на 01.07.2020 г. заключены Государственные контракты по 14 адресам (из них по 4 адресам работы будут выполнены в 2021 году). На 5 адресах ведутся работы, на 2 адресах работы выполнены. По 3 адресам поданы заявления на получение ордеров в ГАТИ. В 2020 году планируется выполнение работ по созданию выделенных полос для общественного транспорта на 9 адресах. По состоянию на 01.07.2020 г. заключены Государственные контракты по 12 адресам (из них по 3 адресам работы будут выполнены в 2021 году). На 2 адресах ведутся работы. По 7 адресам поданы заявления на получение ордеров в ГАТИ. В 2020 году всего планируется выполнение работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов по 68 адресам, в том числе установка Г-образных опор на 5-ти адресах. По состоянию на 01.07.2020 г. заключены Государственные контракты по 68 адресам. На 5 адресах ведутся работы, на 26 адресам работы выполнены. По 37 адресам поданы заявления на получение ордеров в ГАТИ.
26 | 3 | Cтроительство НО магистралей | 5 | 0 | РБ | 80206 | 80206 | 80206 | 51171.9 | 51171.9 | 4 | 4 | 3090.2 | 3032.6 | 0 | 3090.2 | 3032.6 | 4 | контракт | Всего на 2020 год - 6 объектов. Заключено 4 контрактов.
27 | 3 | Реконструкция НО магистралей | 5 | 0 | РБ | 161325.3 | 161325.3 | 161325.3 | 146987.8 | 89120.4 | 8 | 4 | 40174.5 | 10268.9 | 0 | 40174.5 | 10268.9 | 8 | контракт | Всего на 2020 год - 12 объектов. Заключено 8 контрактов. Готовится конкурс на 2 объекта.
28 | 3 | Строительство НО улиц | 5 | 0 | РБ | 36469.6 | 36469.6 | 36469.6 | 49502.5 | 3287.6 | 2 | 1 | 25132.5 | 22839.31 | 0 | 25132.5 | 22893.3 | 2 | контракт | Всего на 2020 год - 2 объекта. Заключено 2 контракта.
29 | 3 | Реконструкция НО улиц | 5 | 0 | РБ | 70475.4 | 70475.4 | 70475.4 | 31023.2 | 17852.6 | 4 | 3 | 10677.4 | 5125.86 | 0 | 10677.4 | 5125.8 | 4 | контракт | Всего на 2020 год - 14 объектов. Заключено 4 контракта. Готовится конкурс на 9 объектах.
Председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности | [14 empty] | О.И. Аришина
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Должностное лицо, ответственное за составление формы | [14 empty] | А.В.Чекалин
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
chekalin@zakon.gov.spb.ru
(адрес электронной почты)
576-48-84
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции | Начало программы | Окончание программы
ВП | внепрограммные мероприятия | - | - | -
1 | Государственная программа Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», подпрограмма 2 «Комплексные меры по обеспечению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге» | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17 июня 2014г. № 489 в посл. ред. от 27.12.2019 | 2018 | 2023
2 | Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30 июня 2014 г. № 552 в посл. ред. от 12.03.2020 | 2018 | 2023
3 | Государственная программа Санкт-Петербурга " Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге" | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17 июня 2014 г. № 486 в посл. ред. от 28.02.2020 | 2018 | 2023