## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Оренбургская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 06.07.2017 17:10:13 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 3 месяца 2020 года (I квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2 |  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 286130 | 285070 | 285070 | 218176.8 | 217545.2 | 20 | 17 | 10917.5 | 10917.5 | 0 | 9857.5 | 9857.5
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 285070 | 285070 | 285070 | 217116.8 | 216485.2 | 20 | 17 | 9857.5 | 9857.5 | 0 | 9857.5 | 9857.5
за счет средств местных бюджетов
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 1060 | 0 | 0 | 1060 | 1060 | 0 | 0 | 1060 | 1060 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Рассылка постановлений об административных правонарушениях ПДД, выявленных приборами фотовидеофиксации | 2 | 0 | РБ | 81000 | 81000 | 81000 | 80347.4 | 80000 | 2 | 1 | 4052 | 4052 | 0 | 4052 | 4052 | 67533 | постанов-ление | За 3 месяца 2020 года разослано 67 533 постановления о нарушениях правил дорожного движения.
4 | 1 | Обеспечение функционирования системы автоматической фиксации нарушении ПДД | 2 | 0 | РБ | 159070 | 159070 | 159070 | 136566.5 | 136282.3 | 15 | 13 | 5805.5 | 5805.5 | 0 | 5805.5 | 5805.5 | 113 | комплекс | Обслуживаются 78 стационарных и 35 передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД
5 | 2 | Обустройство автомобильных дорог техническими комплексами фото- видеофиксации нарушении ПДД | 2 | 8 | РБ | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | комплекс | Планируется модернизация системы фотовидеофиксации нарушений ПДД
6 | 2 | Установка и замена барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | 5 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | погонных метров
7 | 2 | Восстановление автопавильонов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | 5 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | автопави-льоны | Восстановление автопавильонов планируется финансировать по остаточному принципу
8 | 2 | Устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | 5 | 8 | РБ | 15000 | 15000 | 15000 | 202.9 | 202.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | переходы | Планируется выполнение работ по обустройству пешеходных переходов светофорными объектами, ограждением и г-образными опорами с размещением знаков
9 | 2 | Обустройство инженерно-техническихсредств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | 5 | 9 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | опоры с ТС
10 | 1 | Организация участия оренбургских школьников во Всероссийском конкурсе ЮИД "Безопасное колесо" | 3 | 13 | ВБИ | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | чел.
11 | 1 | Проведение областного слета ЮИД | 3 | 13 | ВБИ | 960 | 0 | 0 | 960 | 960 | 1 | 1 | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 |  | чел.
12 | 2 | Устройство опор с размещением технических средств организации дорожного движения над проежей частью пешеходного перехода на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | 5 | 9 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | опор
Вице-губернатор - заместитель председателя Правительства - руководитеья аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области | [14 empty] | Д.В. Кулагин
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Главный специалист управления по правоохранительным органам и военным вопросам аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области | [14 empty] | А.В. Ворошилов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
avvo@mail.orb.ru
(адрес электронной почты)
8(3532)78-67-18
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции | Начало программы | Окончание программы
ВП | внепрограммные мероприятия | - | - | -
1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Оренбургской области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Оренбургской области» | Постановление Правительства Оренбургской области от 25 сентября 2014 г. № 697-пп (в ред. пост 909-пп от 29 декабря 2018 г.) | 2019 | 2024
2 | Подпрограмма «Дорожное хозяйство Оренбургской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» на 2015-2020 годы | Постановление Правительства Оренбургской области от 30.04.2014 272-пп ( в ред. пост.916-пп от 29 декабря 2018 г.) | 2019 | 2024
|  | Постановление Правительства Оренбургской области от 30.04.2014 № 272-пп (в ред. пост.965-пп от 25 декабря 2019 г.) | 2019 | 2024
|  | Постановление Правительства Оренбургской области от 19.03.2020 № 186-пп | 2020