## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Ингушетия
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 16.10.2014 15:44:43 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2014 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 42538.738 | 32093.738 | 32093.738 | 20138.78 | 20138.78 | 11 | 11 | 4418.822 | 0 | 0 | 7704.868 | 1839.551 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 23318.28 | 12873.28 | 12873.28 | 10445 | 10445 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3286.046 | 1839.551
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 19220.458 | 19220.458 | 19220.458 | 8995.28 | 8995.28 | 6 | 6 | 3720.322 | 0 | 0 | 3720.322 | 0
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 684.3 | 684.3 | 2 | 2 | 684.3 | 0 | 0 | 684.3 | 0
1 | вп | Оказание услуг по предоставлению информации о нарушениях скоростного режима движения транспортными средствами на протяженном участке автомобильной дороги | 2 | 5 | РБ | 1064.28 | 1064.28 | 1064.28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | зоны контроля | компания "Автодория" оказывает услуги по предоставлению информации о нарушениях скоростного режима движения транспортных средств и контроля транспортного потока с двух зон контроля по договору ссуды. Ведутся работы для заключения государственного контракта в соответствии с тербованиями 44-ФЗ и увеличения зон контроля с двух до четырех.
2 | вп | Установка указателей улиц и дорожных знаков в г. Карабулак | 5 | 8 | МБ | 99 | 99 | 99 | 98.5 | 98.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | дорожные знаки | в целях развития системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения безопасности дорожных условий заключен муниципальный контракт в соответствии с требованиями 44-ФЗ на установку 48 дорожных знаков на территории города Карабулак. Ведутся работы по установке, оплата произведется после подписания акта выполненных работ в соответствии с контрактом
3 | вп | Установка дорожных знаков ,строительство светофорных объектов, реконструкции светофорных объектов, нанесение дорожной разметки и обслуживание дорожных знаков на автомобильных дорогах по г.Назрань | 5 | 9 | МБ | 5176.458 | 5176.458 | 5176.458 | 5176.458 | 5176.458 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | объекты | заключен контракт в соответствии с требованиями 44-ФЗ на строительство двух светофорных объектов, реконструкцию двух светофорных объектов, нанесение 2200 квадратных метров дорожной разметки, установку дорожных знаков в кол-ве 314 шт. II- типоразмера с двойной отбортовкой и обслуживание дорожных 200 знаков на автомобильных дорогах ведения администрации г.Назрань. Работы не завершены. Оплата произведется после подписания акта выполненных работ в соответствии с контрактом .
4 | вп | прием, обработка, пересылка и доставка (вручение) почтовых отправлений с вложением постановлений по делам об административных правонарушениях | 2 |  | РБ | 10445 | 0 | 0 | 10445 | 10445 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3286.046 | 1839.551 | 117000 | почтовых отправлений | прием, обработка, пересылка и доставка (вручение) более 117 000 почтовых отправлений с вложением постановлений по делам об административных правонарушениях. На сегодняшний день оказано услуг по направлению 34 480 почтовых отправлений. Оплату планируется произвести во втором полугодии.
5 | 1 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 2 | 10 | РБ | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | рубрик | согласно плану проводятся рубрики на телевизионных каналах и радиостанциях, организована рассылка СМС сообщений для абонентов «Мегафон» и «Билайн» подготовлено и сделано обращение Начальника УГИБДД МВД по РИ к населению республики в СМИ.
6 | 1 | Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении | 3 | 18 | РБ | 2485 | 2485 | 2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведены специально оперативно профилактические мероприятия "внимание - дети", ведется работы для закупки оборудования для формирования навыков безопасного поведения детей, Кроме того, УГИБДД МВД по РИ во взаимодействии с заинтересованными министерствами, ведомствами, организациями, общественными объединениями и духовенством республики были организованы и проведены профилактические мероприятия всероссийского и республиканского масштаба такие как: «Водительское удостоверение»; «Ремни безопасности»; «Нетрезвый водитель»; «Безопасное стекло»; «Детское кресло»; «Пешеход и Зебра»; «Внимание дети!». Акции «Выбери жизнь – пристегнись», «Мы за безопасные дороги», «Если ты пешеход», «Памятка пешеходам», «Мы против ДТП» и многие другие.
7 | 1 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 5 | 9 | РБ | 4464 | 4464 | 4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Во втором полугодии планируется произвести работы по модернизации светофорных объектов,оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов освещением, дорожными знаками, строительству ограждений.
8 | 1 | Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | 2 | 5 | РБ | 4710 | 4710 | 4710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Во втором полугодии планируется приобрести два комплекса автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД. Содержание ГКУ "Безопасная республика"
9 | 1 | Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 6 | 6 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | данное мероприятие не предусматривает выделение денежных средств из республиканского бюджета и выполняется в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность экстренных служб
10 | 1 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 5 | 8 | МБ | 10445 | 10445 | 10445 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Во втором полугодии планируется произвести работы по модернизации светофорных объектов,оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов освещением, дорожными знаками, строительству ограждений.
11 | 1 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения г. Назрань | 2 | 5 | МБ | 3500 | 3500 | 3500 | 2853.322 | 2853.322 | 2 | 2 | 2853.322 | 0 | 0 | 2853.322 | 0 | 0 |  | проведена работа по установке дорожных знаков, светофоров, устройство дорожной разметки.
12 | 1 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения г. Малгобек | 5 | 6 | МБ | 0 | 0 | 0 | 867 | 867 | 1 | 1 | 867 | 0 | 0 | 867 | 0 | 0 |  | проведена работа по установке дорожных знаков, светофоров, устройство дорожной разметки.
13 | 1 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения г. Малгобек | 5 | 8 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |  | проведена работа по установке дорожных знаков, светофоров, устройство дорожной разметки.
14 | 1 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения г. Карабулак | 2 | 5 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 84.3 | 1 | 1 | 84.3 | 0 | 0 | 84.3 | 0 | 0 |  | установлены дорожные знаки
15 | 1 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения г. Карабулак | 6 | 5 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14.2 | 1 | 1 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 |  | проведена работа по нанесению дорожных разметок
Председател Компромсвязи Ингушетии | [14 empty] | М.Б. Илезов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальника отдела по развитию транспортного комплекса | [14 empty] | Х.С. Орцханов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
ortk45@mail.ru
(адрес электронной почты)
8 (8732) 26 88 11
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания и повышение безопасности дорожного движения» Государственной программы Республики Ингушетия «Развитие промышленности, транспорта и связи» | Распоряжение Правительства Республики Ингушетия от 14 декабря 2013 года № 901-р
вп | Внепрограммные мероприятия