## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Калининградская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.04.2014 15:02:20 |  |  | MS Excel 2007 | [10 empty] | Период отчета: | I квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 48714.13 | 48714.13 | 18699.9 | 11328.6 | 11328.6 | 6 | 6 | 2672.8 | 2672.8 | 0 | 2672.8 | 2672.8 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 20814.23 | 20814.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 27899.9 | 27899.9 | 18699.9 | 11328.6 | 11328.6 | 6 | 6 | 2672.8 | 2672.8 | 0 | 2672.8 | 2672.8
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети Калининградской области | 2/5 | РБ | 19881.39 | 19881.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | планом реализации («дорожной картой») государственной программы на 2014 год выполнение мероприятия предусмотренно в 4 квартале 2014 года
2 | 1 | Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск специализированой печатной продукции | 2/11 | РБ | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | планом реализации («дорожной картой») государственной программы на 2014 год выполнение мероприятия предусмотренно в 2-4 квартале 2014 года
3 | 1 | Создание, тиражирование и передача конечным пользователям учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности дорожного движения | 2/8 | РБ | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | планом реализации («дорожной картой») государственной программы на 2014 год выполнение мероприятия предусмотренно в 2-4 квартале 2014 года
4 | 1 | Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на телевизионных каналах, радиостанциях | 2/10 | РБ | 221.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | планом реализации («дорожной картой») государственной программы на 2014 год выполнение мероприятия предусмотренно в 2-4 квартале 2014 года
5 | 1 | Строительство на участках улично-дорожной сети пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5/7 | МБ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | планом реализации («дорожной картой») государственной программы на 2014 год выполнение мероприятия предусмотренно в 4 квартале 2014 года
6 | 1 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 5/8 | МБ | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | планом реализации («дорожной картой») государственной программы на 2014 год выполнение мероприятия предусмотренно в 4 квартале 2014 года
7 | 1 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов | 5/9 | МБ | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | планом реализации («дорожной картой») государственной программы на 2014 год выполнение мероприятия предусмотренно в 4 квартале 2014 года
8 | 1 | Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | 3/8 | РБ | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | планом реализации («дорожной картой») государственной программы на 2014 год выполнение мероприятия предусмотренно в 4 квартале 2014 года
9 | 1 | Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей | 3/9 | РБ | 449.24 | 449.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | планом реализации («дорожной картой») государственной программы на 2014 год выполнение мероприятия предусмотренно в 3 квартале 2014 года
10 | 1 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | 3/10 | РБ | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | планом реализации («дорожной картой») государственной программы на 2014 год выполнение мероприятия предусмотренно в 2-4 квартале 2014 года
11 | 2 | Установка светофорных объектов | 5/9 | МБ | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | планом реализации муниципальной программы на 2014 год выполнение мероприятия предусмотренно в 2-4 квартале 2014 года
12 | 2 | Приобретение и установка новых дорожных знаков и дорожных столбиков | - | МБ | 3500 | 3500 | 3500 | 2980.7 | 2980.7 | 1 | 1 | 524.9 | 524.9 | 0 | 524.9 | 524.9 | 238 | шт | Установлено 132 дорожных знака и 106 дорожных столбиков
13 | 2 | Приобретение и установка новых дорожных знаков для проведения работ по заменеи восстановлению утраченных | - | МБ | 1900 | 1900 | 1900 | 1184.9 | 1184.9 | 1 | 1 | 1184.9 | 1184.9 | 0 | 1184.9 | 1184.9 | 1000 | шт | Осуществлена посьавка 1000 дорожных знаков
14 | 2 | Приобретение и установка пешеходных ограждений | 5/7 | МБ | 10300 | 10300 | 10300 | 6200 | 6200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | планом реализации муниципальной программы на 2014 год выполнение мероприятия предусмотренно в 2-4 квартале 2014 года
15 | 2 | Приобретение и установка устройств звуковой сигнализации | 5/9 | МБ | 500 | 500 | 500 | 427.2 | 427.2 | 1 | 1 | 427.2 | 427.2 | 0 | 427.2 | 427.2 | 5 | шт | Установленно на 5 светофорных объектах
16 | 2 | Приобретение и установка светофорных секций обратного отсчета времени | 5/9 | МБ | 400 | 400 | 400 | 290.9 | 290.9 | 1 | 1 | 290.9 | 290.9 | 0 | 290.9 | 290.9 | 4 | шт | Установленно на 4 светофорных объектах
17 | 2 | Разработка проектной документации и схем расстановки ТСОДД | 5/5 | МБ | 499.9 | 499.9 | 499.9 | 244.9 | 244.9 | 1 | 1 | 244.9 | 244.9 | 0 | 244.9 | 244.9 | 11 | шт | Разработано 11 проектов
И.о. министра развития инфраструктуры Калининградской области | [14 empty] | Е.И. Дятлова
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант отдела дорожной деятельности департамента развития транспортного комплекса и дорожной деятельности | [14 empty] | Ю.А. Аршинов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
u.arshinov@gov39.ru
(адрес электронной почты)
84012599563
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020 годах" государственной программы Калининградской области " Развитие транспортной системы" | Постановление Правительства Калининградской области от 17 февраля 2014 №65 "О государственной программе "Развитие транспортной системы""
2 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения" | Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 18.10.2013 № 1631 «Об утверждении мкниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения"
3 | Целевая программа Калининградской области "Развитие здравоохранения Калининградской области на период 2013-2017 годов" | Постановление Правительства Калининградской области от 10.09.2012 года №726